## Sheet1
岚皋县2018年各镇脱贫攻坚责任清单
镇名 | 工作任务 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
各镇共性工作任务 | 加快推进贫困村基础设施及公共服务建设项，确保3月底前开工建设、8月底前完成建设任务；加快制定非贫困村项目建设计划，确保4月底前完成规划设计、10月底前开工。 | 10月底前 | 各镇脱贫攻坚工作团团长 | 各镇党委书记、各镇镇长
| 2018年每个镇新增1个以上市级农业园区并通过市级验收确认；所有贫困村都有1个以上获得确认的县级农业园区。 | 11月底前
| 年底前每个非贫困村启动实施一个农业园区建设，力争2019年获得市、县确认。 | 年底前
| 深入推进产业扶贫“135”模式，各村至少建成1个示范带动性能力突出的农业园区、1个规范运行的农民专业合作社，让所有贫困户都能嵌入产业链实现增收。 | 10月底前
| 加强专项扶贫资金管理使用，当年财政专项扶贫资金项目在7月前完成报账等前期工作并拨付到位；加强对已运行的互助资金协会管理，确保贫困户入会率、资金使用率均达到80%以上，加快未成立互助资金协会村的组建工作，确保3月底前正常运行。 | 10月底前
| 加快推进扶贫信息化建设，重点做好“国办”“省办”系统日常管理维护，确保系统内信息数据准确率达到100%、“中国社会扶贫网”贫困户物资需求成功对接率达到35%以上、“精准扶贫”APP使用率达到100%。 | 11月底前
| 持续推进新民风建设，深入开展“精神扶贫”，激发内生动力，引导群众自觉关心、支持、参与脱贫攻坚工作；4月底前完成全镇所有村（社区）“爱心超市”的建立。 | 11月底前
| 全面完成县委宣传部、县脱贫办《岚皋县脱贫攻坚宣传工作实施方案》(岚脱办发〔2018〕9号)文件要求的年度脱贫攻坚宣传工作任务。 | 11月底前
| 加强“四支队伍”管理，统筹使用人员力量，确保驻村帮扶全覆盖、满意度达到95%以上；认真开展“树自强标兵交农民朋友”活动，确保干部与贫困群众结对帮扶、交朋友全覆盖。 | 10月底前
| 按照岚脱贫办函〔2018〕22号文件要求积极协助配合各部门按时兑现脱贫攻坚惠农政策。 | 10月底前
| 按照岚办发〔2018〕7号要求，按时完成苏陕扶贫协作年度工作任务。 | 10月底前
| 按时按要求完成县委、县政府、县脱贫攻坚指挥部交办的其他临时性工作任务。 | 年底前
城关镇 | 全面完成4个贫困村、1228人的年度脱贫退出任务，巩固提升脱贫成效，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将永丰村打造成脱贫攻坚典型示范村，确保3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 郑 毅 | 卢修春 彭仁银
| 加快2个续建安置小区建设进度，确保9月30日前竣工验收、10月30日前交付入住；协助县搬迁办做好县城西窑移民（脱贫）搬迁安置小区、罗景坪移民（脱贫）搬迁安置小区的续建（新建）工程；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对欣欣养殖屠宰厂、汇鑫现代农业种植开发有限公司、诚兴畜牧科技发展有限公司、绿丰农民专业合作社、聚星商务有限责任公司等企业进行重点帮扶。 | 10月底前
民主镇 | 全面完成5个贫困村、4718人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将榨溪村打造成为脱贫攻坚典型示范村，3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 刘 华 | 吴明刚 王兴波
| 加快5个安置点（安置小区）续建工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对红润茶业有限公司、鑫宝生态农业发展有限公司、民主镇榨溪村生态林果林业农民专业合作社进行重点帮扶。 | 10月底前
| 认真做好脱贫攻坚统筹农村发展创新试点工作，2月底前上报实施方案，3月底前完成规划编制并全面开工建设、8月底前全面完成当年建设任务。 | 8月底前
佐龙镇 | 全面完成3个贫困村、1986人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将蜡烛村打造成为脱贫攻坚典型示范村，确保3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 张益众 | 徐远航 张文兵
| 加快6个安置点（安置小区）续建（新建）工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对金珠富硒食业有限公司进行重点帮扶。 | 10月底前
蔺河镇 | 全面完成5个贫困村、1512人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将蒋家关村打造成为脱贫攻坚典型示范村，3月底前基本建成，6月底前初具规模并总结经验。 | 10月底前 | 余 波 | 刘红芳 孙天保
| 加快2个安置小区续建工程建设，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对蒋家关魔芋专业合作社、鑫丰农业发展有限公司进行重点帮扶。 | 10月底前
南宫山镇 | 完成1个贫困村、1115人的年度脱贫退出任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将西河村打造成为脱贫攻坚典型示范村，确保3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 张永斌 | 刘志海 郭国平
| 加快1个安置小区续建工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对御口韵茶茶业有限公司、宏大农业发展有限公司、烛山食业有限公司、华清农林服务有限公司、展望村黄花专业合作社 进行重点帮扶。 | 10月底前
| 认真做好脱贫攻坚统筹农村发展创新试点工作，2月底前上报实施方案，3月底前完成规划编制并全面开工建设、8月底前全面完成当年建设任务。 | 8月底前
孟石岭镇 | 全面完成 2个贫困村、799人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将易坪村打造成为脱贫攻坚典型示范村，3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 唐天舜 | 王 飞 康正保
| 加快2个安置小区续建（新建）工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
滔河镇 | 全面完成3个贫困村、983人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将兴隆村打造成为脱贫攻坚典型示范，确保3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 卢存安 | 张吉平 闫少锋
| 加快5个安置点（安置小区）续建（新建）工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
四季镇 | 全面完成1个贫困村、472人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将天坪村打造成为脱贫攻坚典型示范村，确保3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 谢 荧 | 陈 勇 谢承海
| 加快2个安置点（安置小区）续建工程和镇敬老院新建工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对尧舜农业开发公司、金碧雲茶叶发展有限公司进行重点帮扶。 | 10月底前
| 深入推进脱贫攻坚统筹农村发展创新试点工作，2月底前报送2018年实施计划，8月底前全面完成脱贫攻坚创新试点建设任务。 | 8月底前
石门镇 | 全面完成2个贫困村、1340人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将芙蓉村打造成为脱贫攻坚典型示范村，确保3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 吴世珍 | 柯玉侠 刘 波
| 加快集镇千户安置区续建工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对光华生态农业有限公司进行重点帮扶。 | 10月底前
官元镇 | 完成2个贫困村、1434人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将团兴村打造脱贫攻坚典型示范村，3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 谢应梅 | 刘锋平 陈守宝
| 加快6个安置小区续建（新建）工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
堰门镇 | 全面完成4个贫困村、1884人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将堰门村打造脱贫攻坚典型示范村，确保3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 黄仲文 | 陈 双
| 加快3个安置小区续建（新建）工程建设进度，确保9月30日前竣工并验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前
| 对华阳畜牧业有限公司、众达生态农业科技有限公司 进行重点帮扶。 | 10月底前
大道河镇 | 全面完成1个贫困村、529人的年度脱贫退出目标任务，巩固提升脱贫成果，均衡推进当年脱贫村、其他贫困村、非贫困村脱贫攻坚工作，建立脱贫台账；将月池台村打造脱贫攻坚典型示范村，3月底前初具规模，6月底前基本建成并总结经验。 | 10月底前 | 韩成才 | 张修鹏 黄仁勇
| 加快2个续建安置小区建设进度，确保9月30日前竣工验收、10月30日前交付入住；加快实施2018年危房改造工作，确保3月底开工建设，6月底全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理、资金兑付。 | 10月底前