## Sheet1
岚皋县2018年“八办两组五保障”脱贫攻坚责任清单
类别 | 目标任务 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人
共性任务 | 全面完成各自承担的脱贫攻坚工作任务，确保市对县年终考核排名争一保三。 | 年底前 | 分管县级领导 | “八办两组五保障”责任单位 | 单位主要负责人
| 认真做好干部结对帮扶工作，选派人员驻村帮扶，完成联村帮扶任务，确保结对帮扶(交朋友)全覆盖、帮扶满意度达到90%以上、“精准扶贫APP”帮扶干部使用率达到100%、“中国社会扶贫网”贫困户物资需求成功对接率达到35%以上。 | 11月底前
| 全面完成县委宣传部、县脱贫办《岚皋县脱贫攻坚宣传工作实施方案》(岚脱办发〔2018〕9号)文件要求的年度脱贫攻坚宣传工作任务。 | 11月底前
| 严格按照《岚皋县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》，加强资金的管理使用，确保10月底前资金支出率达到100%。 | 10月底前
| 及时准确录入、核对、更新陕西省大数据平台系统信息。 | 10月底前
| 严格按照《岚皋县深化苏陕扶贫协作与经济合作的实施方案》（岚办发〔2018〕7号）文件要求抓好工作落实，按时完成苏陕扶贫协作年度工作任务。 | 11月底前
| 积极向省市行业主管部门汇报对接，至少有一项特色亮点工作得到省市认可。 | 11月底前
积极完成县委、县政府、县脱贫攻坚指挥部交办的其他临时性工作任务。
基础设施和公共服务建设 | 按脱贫退出标准和“保基本、补短板”的要求，统筹基础设施与公共服务项目建设，实行一次性规划设计，按月推进项目建设进度，按全县统一时间节点要求推进2018年度公共服务与基础设施建设目标任务。 | 10月底前 | 余 波 | 县发改局 | 赵 兵
| 在修订完善全县基础设施和公共服务规划的基础上，科学制定后三年特别是2018年基础设施和公共服务建设计划，全面做好项目前期工作，加快项目推进。 | 4月底前
| 统筹协调，牵头抓好苏陕扶贫协作各项工作。每个季度专题向县委、县政府汇报一次苏陕扶贫协作工作，包括组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康行动等工作情况及视频资料。围绕“一提二补三靠”，促进苏陕扶贫由浅入深、更加聚焦。督促相关部门主动赴江苏省常州市新北区对接工作，进一步寻求支持。做好全县苏陕扶贫协作检查考核有关工作。 | 11月底前
移民搬迁脱贫 | 统筹做好移民（脱贫）搬迁建设工作，确保每月市对县重点工作进度通报排名保持在前三位。 | 年底前 | 张永斌 | 县国土局(搬迁办) | 胡润宝
| 督促2017年搬迁对象5月底前全部入住。 | 5月底前
| 严格对照“57”脱贫退出标准和“保基本、补短板、谋长远”的总体要求，科学制定2018年度移民（脱贫）搬迁建设计划，全县2018年新启动的30个移民（脱贫）搬迁安置小区建设，必须在元月底前完成项目前期工作，2月中旬前完成场地“三通一平”建设，3月底前房建工程达到正负零以上，6月底前房建主体完工，9月底前工程竣工验收，10月底前交付使用。 | 10月底前
| 加强对搬迁专项资金的管理使用，及时兑付、确保资金安全。 | 11月底前
资金保障 | 通过整合涉农资金、承接政策性银行贷款、争取专项扶贫资金、扩大“5321”小额贷款覆盖面等措施，加大脱贫攻坚投入，当年脱贫退出贫困村每村累计投入项目资金不少于1000万元，深度贫困村每村当年投入项目资金不少于500万元。 | 10月底前 | 余 波 | 县财政局 | 崔万杰
| 加大涉农资金整合力度，5月底前财政涉农资金整合率达到95%以上。 | 5月底前
| 落实财政专项扶贫配套资金1440万元，累计落实金融扶贫风险补偿金2200万元。 | 10月底前
| 按照财政扶贫资金管理的要求，严格把握资金使用的时间节点。2018年各级安排的财政扶贫资金结转结余率必须低于8%，2017年以前年度各级安排的财政扶贫资金不得再有结余。 | 11月底前
| 着力解决扶贫资金“不敢用”“不会用”、使用渠道不畅、效率不高等问题。着力解决扶贫资金管理不规范和使用不精准的问题。 | 年底前
| 做好省三大帮扶体系（国企）助力帮扶、苏陕扶贫协作方面的资金支持争取等有关工作。 | 10月底前
| 牵头做好财政扶贫专项资金审计和扶贫资金绩效考核工作，确保我县财政专项扶贫资金管理使用绩效评价等次达到A级。 | 10月底前
产业与生态脱贫 | 大力推行产业扶贫“135”模式。紧紧围绕新型经营主体带动这一主线，突出对象、帮扶和措施三个精准，全力实施“产业布局、主体培育、利益链接、科技支撑、三产融合”五大工程，有效凸显旅游、劳务、电商、魔芋、茶叶五大产业的引领带动作用，让所有的贫困户都能嵌入产业链实现增收。 | 10月底前 | 张永斌 | 县农林科技局 | 周春栋
| 推进主体培育，提升带动引领能力。按照“一村一品、一园一业”、“产业强园”建设，大力实施百村百园工程，合理规划产业园区，完善园区基础设施，提高园区规模化、集约化水平，实现贫困村产业园区全覆盖，强化主体带动能力，扶持发展多种形式的农业适度规模经营，加快构建现代农业经营体系。 | 10月底前
| 推进特色产业，提升产业脱贫实效。立足资源禀赋、富硒特色，进一步做强魔芋、做精茶叶、做旺畜牧、做优特色林果、做活林下经济，夯实产业脱贫基础，提升贫困群众造血功能，全力打造南宫山北线千亩猕猴桃、南线千亩魔芋、茶叶和蔺河千亩瓜蒌、平溪河千亩魔芋、堰门千亩黄花航母产业园区，实现7004户21991人贫困人口人均产业增收900元目标。 | 10月底前
| 推进重点工程，提升生态脱贫质量。按照“县建、镇聘、站管、村用”的原则，续聘和新聘生态护林员1000名，全面完成已实施3.6万亩退耕还林的补植补造和管护工作，争取新一轮退耕还林造林任务2.5万亩，完成政策性补助资金兑付2463万元，全年落实集体国家级公益林51.98万亩，兑付生态效益补偿资金675.74万元。 | 10月底前
| 推进农村改革，提升农村发展活力。积极推进土地“三权分置”改革，全年新增土地流转2万亩，稳步推进“三变”改革，认真总结“三变”试点经验，形成可复制、可推广的成果，完成64个贫困村“三变”改革任务，继续保持“三变改革”走在全市前列。 | 10月底前
| 加强农业适用技术培训，确保贫困劳动力至少掌握一项适用技术。协调省农机局驻点扶贫工作。 | 10月底前
旅游脱贫 | 认真落实各项旅游脱贫惠农政策，确保满意度95%以上。 | 11月底前 | 韩成才 | 县文广旅游局 | 徐庆文
| 加快实施全域旅游，旅游统筹农村发展创新试点工作和“十镇十村百户”旅游扶贫示范、文化活动广场建设工程，确保8月底前完成18个贫困村文化活动广场建设并验收；4月底前制定全县非贫困村文化广场建设计划，10月底前启动建设一批，12月底前全面开工建设。 | 年底前
| 牵头抓好广电扶贫工作，3月底前完成2018年广电扶贫工作规划，完善相关工作机制；5月底前完成全县125个行政村到村网络建设；9月底前完成全县72个贫困村无线WIFI安装；11月前完成到自然村、安置点的贫困户有线电视安装，核查完善贫困户安装资料。 | 11月底前
| 围绕当年计划脱贫村的脱贫任务，全力推进“景点（景区）+贫困户（村）”模式；依托景区发展，提供就业岗位，创造创业岗位，每半年深入旅游企业及景区，掌握贫困户务工就业信息。 | 年底前
就业创业脱贫 | 认真落实各项创业就业惠农政策，与镇建立创业就业政策落实季度通报机制，确保工作满意度达到95%以上。 | 11月底前 | 余 波 | 县人社局 | 张前武
| 整合县扶贫、教育、农林科技等部门资源，建立长效培训工作机制，打造一批有特色专业的劳动技能培训学校，3月底前选定1所培训学校开展试点，6月底前完成该学校特色专业建设，8月底全面完成建设任务，并开展技能培训全年完成贫困劳动力技能培训2754人，贫困劳动力转移就业1984人（9月底前完成）。 | 9月底前
| 巩固2017年度开发就业扶贫公益性专岗1181人，2018年新开发就业扶贫公益性专岗500人。 | 10月底前
| 3月底前启动4个以毛绒玩具和呼叫产业建设为主的新型社区工厂及12个市级就业创业产业园区建设，11月底前全面完成任务建设任务。 | 11月底前
| 加快推进扶贫信息化建设，重点做好省人社就业管理与服务信息系统和省脱贫攻坚大数据平台数据信息的精准录入、核对、更新工作。同时，督促各镇建立健全2个基层就业创业和社会保障服务平台。 | 10月底前
教育脱贫 | 认真落实各项教育惠农政策，符合教育资助条件的贫困户就学子女全部享受资助政策，并落实兑现到位。在4月底、9月底向各镇全面反馈教育脱贫政策落实情况，确保扶贫政策落实印证有力，满意度达到95%以上。 | 9月底前 | 韩成才 | 县教体局 | 祝敏局
| 加强控辍保学工作，确保农村义务教育阶段无辍学学生。按要求出据当年脱贫村控辍保学达标认定书。 | 9月底前
| 加快实施农民健身工程，8月底前完成23个贫困村农民健身工程建设工作，4月底前制定全县非贫困村项目建设计划，10月底前启动建设一批，12月底前全面实施。 | 年底前
| 加快推进扶贫信息化建设，重点做好国家精准资助管理信息系统、省精准资助管理信息系统和省脱贫攻坚大数据平台数据信息的精准录入、核对、更新工作。 | 10月底前
| 加强与帮扶单位沟通联系，完成陕师大和安康学院助力帮扶、苏陕扶贫协作、中国扶贫基金会“爱心包裹”项目各项工作任务。 | 11月底前
健康脱贫 | 认真落实各项健康扶贫惠农政策，与镇建立健康扶贫政策落实季度通报机制，确保健康扶贫工作满意度达到95%以上。 | 11月底前 | 韩成才 | 县卫计局 | 李 平
| 加快村卫生室建设，8月底前完成27个村标准化卫生室建设并验收；11月底前完成对2018年度计划脱贫村标准化村卫生室建设达标认定。4月底前制定全县非贫困村卫生室建设计划，10月底前启动建设一批，12月底前全面开工建设。按要求出据当年脱贫村卫生室达标认定书。 | 年底前
| 落实“四重保障”全覆盖，确保贫困人口参加新农合、大病保险、医疗救助、大病补充保险四个100%。 | 年底前
| 确保贫困人口合作医疗住院费用实际报销比例达到90%以上，并全面及时实现在县域内定点医院住院费用结算基本医保、大病保险、医疗救助等“一站式”即时结算服务。 | 年底前
| 家庭医生签约服务率达100%，且开展了实质性签约服务，记录详实。确保贫困人口健康体检全面到位。制定并落实了预防和控制因病致贫增量的措施。 | 11月底前
| 加快推进扶贫信息化建设，重点做好民政社会救助系统、合疗系统贫困人口信息、全国健康扶贫动态管理系统和省脱贫攻坚大数据平台数据信息的精准录入、核对、更新工作。 | 10月底前
| 加强与帮扶单位沟通联系，完成西安市四院和市妇幼保健院助力帮扶、苏陕扶贫协作工作任务。 | 11月底前
兜底保障脱贫 | 认真落实各项优惠政策，与镇建立兜底保障政策落实季度通报机制，确保工作满意度达到95%以上。 | 11月底前 | 张永斌 | 县民政局县残联 | 伍先儒 崔 刚
| 全面落实残疾人补助政策，制定特殊救助措施，助推贫困残疾人如期脱贫、持续脱贫。 | 11月底前
| 加快“爱心超市”建设，督促各镇有脱贫任务的村（134个村社区）建立“爱心超市”，确保4月底前全面完成建设任务。 | 4月底前
| 加快兜底对象认定工作，确保5月前完成前期工作，6月底确定兜底保障对象。 | 6月底
| 督促各镇加快镇区域敬老院规划建设，确保堰门镇、官元镇、蔺河镇区域敬老院，9月底前主体竣工，年底交付使用；4月底前石门镇完成新建区域敬老院的规划、选址、征地工作，6月底前完成项目报批并开工建设，11月底主体竣工。 | 11月底前
| 加快推进扶贫信息化建设，重点做好民政社会救助系统、省脱贫攻坚大数据平台数据信息的精准录入、核对、更新工作。 | 10月底前
危房改造脱贫 | 统筹做好贫困户危房改造建设工作，确保每月市对县重点工作进度通报排名保持在前三位。 | 年底前 | 余 波 | 县住建局 | 马少康
| 严格对照“57”脱贫退出标准和“保基本、补短板、谋长远”的总体要求，科学制定2018年度贫困户危房改造建设计划，对全县需要实施危房改造的388户贫困户，实行一次性规划设计，3月底前全面开工，6月底前全面竣工，7月底完成竣工验收、档案整理和资金兑付。按要求出据当年脱贫户安全住房达标认定书。 | 7月底前
| 严格按照《岚皋县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法 》，加强资金的管理使用，确保7月底前资金支出率达到100%。 | 7月底前
交通保障脱贫 | 统筹做好贫困村道路建设，确保每月市对县重点工作进度通报排名保持在前三位。 | 年底前 | 郭子平 | 县交通局 | 唐子钧
| 严格对照“57”脱贫退出标准和“保基本、补短板、谋长远”的总体要求，科学制定2018年度农村道路建设计划，对贫困村需要建设的道路，实行一次性规划设计，3月底前全面开工，8月底前完成县乡公路改建2条9.18公里，农村道路完善29个村151.55公里，产业道路改建12个村53.8公里，安置小区对外连接线道路4处3.8公里，产业道路硬化40个村106.09公里，修复水毁道路38条721.49公里和桥梁建设3座。按要求出据当年脱贫村交通保障达标认定书。 | 8月底前
| 针对非贫困村道路建设实际需求，4月底前制定全县非贫困村道路建设计划，8月底前完成项目前期工作，10月底前启动建设一批，12月底前全面开工建设，2019年8月底前全部建成达标。 | 年底前
水利保障脱贫 | 统筹做好贫困村安全饮水等水利设施建设工作，确保每月市对县重点工作进度通报排名保持在前三位。 | 年底前 | 张永斌 | 县水利局 | 沈声华
| 严格对照“57”脱贫退出标准和“保基本、补短板、谋长远”的总体要求，科学制定2018年度农村安全饮水等水利设施建设计划，对贫困村需要建设的水利设施项目，实行一次性规划设计，3月底前全面开工，8月底前完成34处农村饮水安全工程，3处小型农田水利设施建设工程和9处堤防工程，10月底前完成南宫山镇桂花村水土保持示范工程。按要求出据当年脱贫村、脱贫户安全饮水达标认定书。 | 10月底前
| 针对非贫困村安全饮水等水利设施建设实际需求，4月底前制定全县非贫困村水利设施建设计划，8月底前完成项目前期工作，10月底前启动建设一批，12月底前全面开工建设，2019年8月底前全部建成达标。 | 年底前
电力保障脱贫 | 统筹做好贫困村电力设施建设工作，确保每月市对县重点工作进度通报排名保持在前三位。 | 年底前 | 郭子平 | 地电岚皋分公司 | 陈 超
| 严格对照“57”脱贫退出标准和“保基本、补短板、谋长远”的总体要求，科学制定2018年度农村电力设施建设计划，对贫困村需要建设的电力设施，实行一次性规划设计，3月底前全面开工，8月底前全面完成12个贫困村的农村电网改造升级工程，架设供电线路79.37公里，安装户表3127户，积极做好贫困村光伏电站的上网工作。按要求出据当年脱贫村电力保障达标认定书。 | 8月底前
| 针对非贫困村电力设施建设实际需求，4月底前制定全县非贫困村电力设施建设计划，8月底前完成项目前期工作，10月底前启动建设一批，12月底前全面开工建设，2019年8月底前全部建成达标。 | 年底前
信息保障脱贫 | 统筹做好贫困村网络通讯设施建设工作，确保每月市对县重点工作进度通报排名保持在前三位。 | 年底前 | 余 波 | 县经贸局 | 卢修勇
| 严格对照“57”脱贫退出标准和“保基本、补短板、谋长远”的总体要求，科学制定2018年度农村网络通讯设施建设计划，对贫困村需要建设的网络通讯设施，实行一次性规划设计，3月底前全面开工，8月底前全面完成团兴村300M宽带到村和东坪村、红星村、新风村、狮子村的公共无线wifi项目。 | 8月底前
| 针对非贫困村网络通讯设施建设实际需求，4月底前制定全县非贫困村网络通讯设施建设计划，8月底前完成项目前期工作，10月底前启动建设一批，12月底前全面开工建设，2019年8月底前全部建成达标。 | 年底前
| 加强与帮扶单位沟通联系，完成省商务厅定点帮扶、市商务局联村帮扶和苏陕扶贫协作相关工作任务。 | 11月底前