## 清单
岚皋县脱贫攻坚“补短板”项目建设清单（汇总）
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 计划投资 （万元） | 受益人口 |  | 其中贫困人口 |  | 责任单位 | 完成时限 | 备注
[7 empty] | 户 | 人 | 户 | 人
[5 empty] | 合计 | 700 | 7848 | 25228 | 5073 | 16127
一 | 产业发展类 |  |  |  | 小计 | 9 | 51 | 138 | 51 | 138
1 | 滔河镇产业奖补项目 | 滔河镇 | 车坪村、长滩村、双向村 | 新建 | 养鸡200只，养猪20头，中药材60亩 | 9 | 51 | 138 | 51 | 138 | 滔河镇人民政府 | 2019-07-31
二 | 基础设施类 |  |  |  | 小计 | 691 | 7797 | 25090 | 5022 | 15989
1 | 滔河镇葵花村六组便民桥工程 | 滔河镇 | 葵花村 | 新建 | 1-4.5m便民桥一座；四组砂石路改造2km | 17 | 60 | 156 | 25 | 80 | 滔河镇 | 2019-07-31
2 | 滔河镇兴隆村产业道路改建工程 | 滔河镇 | 兴隆村 | 改建 | 产业道路改建2.3km，总投资38.6万元，已经落实23万元，资金缺口15.6万元。 | 15.6 | 54 | 175 | 20 | 70 | 滔河镇 | 2019-07-31
3 | 滔河镇车坪村老车坪至老平阳砂石路改造工程 | 滔河镇 | 车坪村 | 改建 | 砂石路改造2.88km | 5 | 35 | 105 | 12 | 37 | 滔河镇 | 2019-07-31
4 | 滔河镇长滩村六组砂石路改造工程 | 滔河镇 | 长滩村 | 改建 | 砂石路改造2.5km | 7.4 | 28 | 95 | 15 | 60 | 滔河镇 | 2019-07-31
5 | 滔河镇漆扒村二组道路修复工程 | 滔河镇 | 漆扒村 | 改建 | 砂石路改造2km；新修产业道路700m | 10 | 80 | 270 | 29 | 77 | 滔河镇 | 2019-07-31
6 | 滔河镇双向村一组产业道路 | 滔河镇 | 双向村 | 改建 | 砂石路改造1.8km | 6 | 16 | 65 | 8 | 32 | 滔河镇 | 2019-07-31
7 | 民主镇德胜村产业道路改造硬化工程 | 民主镇 | 德胜村 | 改造 | 完成产业道路路基改造1公里，硬化350米。 | 11.5 | 23 | 84 | 14 | 46 | 民主镇 | 2019-07-31
8 | 枫树村四组（仙女池）安全饮水修复工程 | 民主镇 | 枫树村 | 改造 | 四组20m³蓄水池修复；输水管道200米，枫树村三四组取水口防渗处理工程 | 5.5 | 23 | 64 | 15 | 39 | 民主镇 | 2019-07-31
9 | 枫树村产业道路工程 | 民主镇 | 枫树村 | 改造 | 硬化产业道路200米 | 10.5 | 28 | 84 | 9 | 26 | 民主镇 | 2019-07-31
10 | 光荣村二组饮水过滤池 | 民主镇 | 光荣村 | 新建 | 新增过滤池1个，3m³ | 1.2 | 65 | 227 | 25 | 75 | 民主镇 | 2019-07-31
11 | 光荣村新修便道工程 | 民主镇 | 光荣村 | 改造 | 新修便道0.5公里 | 13.5 | 432 | 1512 | 243 | 729 | 民主镇 | 2019-07-31 | 受益范围含庙坝村
12 | 民主镇国庆村水毁道路修复工程 | 民主镇 | 国庆村 | 改造 | 国庆村一组5公里水泥路空板、断板修复4处121米；开挖387方，浆砌石坎子550方。 | 20 | 83 | 235 | 64 | 187 | 民主镇 | 2019-07-31
13 | 民主镇国庆村一组梅家院子供水工程 | 民主镇 | 国庆村 | 新建 | 需新建3m³蓄水池1个座 | 0.5 | 4 | 15 | 4 | 15 | 民主镇 | 2019-07-31
14 | 兰家坝村四五组安全饮水工程 | 民主镇 | 兰家坝村 | 新建 | 新修10m³蓄水池1座，新增饮水管道400米（型号25） | 3.2 | 17 | 52 | 6 | 22 | 民主镇 | 2019-07-31
15 | 兰家坝村通村公路修复工程 | 民主镇 | 兰家坝村 | 改造 | 一是方家堡至方言亮屋后里挡墙预计90m³；二是陈景友屋后里挡墙预计60m³。 | 6.5 | 80 | 253 | 72 | 195 | 民主镇 | 2019-07-31
16 | 柳林村五组殿沟上人行码头 | 民主镇 | 柳林村 | 新建 | 浆砌石坎子90立方米。 | 3.5 | 315 | 926 | 240 | 702 | 民主镇 | 2019-07-31
17 | 柳林村四、五组饮水工程 | 民主镇 | 柳林村 | 改造 | 四、五组需25管道共计1000米 | 0.65 | 15 | 43 | 13 | 38 | 民主镇 | 2019-07-31
18 | 柳林村一、四组安全饮水工程修复项目 | 民主镇 | 柳林村 | 改造 | 一组取水口改造、进水口PE63管道80米；4组新增蓄水池1座 | 1.5 | 29 | 107 | 21 | 63 | 民主镇 | 2019-07-31
19 | 民主镇田湾村道路挡护工程 | 民主 | 田湾村 | 新建 | 新建公路挡护50米。 | 2.5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 民主 | 2019-07-31
20 | 民主镇田湾村一、二组安全饮水工程 | 民主 | 田湾村 | 新建 | 田湾一组至二组泡沫荡需饮水管2千米及管件；田湾村六组磨盘寨至坪上水管300米，水池20立方米维修。 | 1.75 | 10 | 32 | 8 | 27 | 民主 | 2019-07-31
21 | 新喜村产业道路改造修复工程 | 民主镇 | 新喜村 | 改造 | 改造砂石路150米，新建挡墙2处110m³，硬化道路30米，及完成道路加宽改造。 | 10.5 | 215 | 707 | 78 | 273 | 民主镇 | 2019-07-31
22 | 民主枣树村道路修复工程 | 民主镇 | 枣树村 | 改造 | 硬化道路600平方米，新建挡墙、管道等内容 | 15.5 | 645 | 1933 | 415 | 1302 | 民主镇 | 2019-07-31
23 | 枣树村四组安全饮水修复工程 | 民主镇 | 枣树村 | 改造 | 取水口、饮水池维修10m³ | 1.2 | 50 | 140 | 42 | 118 | 民主镇 | 2019-07-31
24 | 民主镇榨溪村猕猴桃园产业道路改扩建项目 | 民主 | 榨溪村 | 改造 | 榨溪村猕猴桃园区改扩建产业道路700米；硬化榨溪村邱家院子道路120米 | 10 | 27 | 104 | 19 | 80 | 民主 | 2019-07-31
25 | 民主镇榨溪村四组安全饮水修复工程 | 民主 | 榨溪村 | 改造 | 榨溪村四组方家湾水池破损，需修复15m³蓄水池1座 | 0.5 | 9 | 42 | 9 | 42 | 民主 | 2019-07-31
26 | 道路工程 | 城关镇 | 爱国村 | 续建 | 1、一组至三组公路外保坎30米长×2米高×1.2米宽，混凝土地面30米长×0.5米宽×0.2米厚；2、一组与三组交界处沙树湾，直径80米水泥管道12米，保坎50米长×1.5米高×1.2米宽，土方回填60方；3、三组张家湾50涵管4米，砂石路回填300米；4、一组至四组水毁路面9.8米长×3.5米宽×0.2米厚,30涵管8米；5、四组产业路50涵管12米。 | 8 | 377 | 1054 | 209 | 624 | 城关镇 | 2019-07-31
27 | 人畜饮水工程改造 | 城关镇 | 永丰村 | 改建 | 对永丰村二组谢家梁人畜饮水管道进行改线、维修 | 1 | 83 | 265 | 58 | 169 | 城关镇 | 2019-07-31
28 | 便民桥 | 城关镇 | 永丰村 | 新建 | 新修便民桥一座（村活动室旁至许远富门前） | 7 | 351 | 1021 | 212 | 613 | 城关镇 | 2019-07-31
29 | 泥结碎石路 | 城关镇 | 联春村 | 续建 | 1、九组火烧坪(小地名）道路塌方处道路清通；后坪120米砂石路改建；2、七组250米砂石路；3、二组学校旁边垃圾池改建；4、五组饮水池保护挡墙 | 9 | 53 | 198 | 37 | 145 | 城关镇 | 2019-07-31
30 | 道路工程 | 城关 | 万家村 | 续建 | 1、三组除垮方50方，浆砌石砍80方，铺沙石1000米；2、三组桥基加固长10米，高1.5米，宽1.2米；3、三组修补水毁断板3处，路基下沉1处；4、一组修补水毁短板1处，改造道路1.4公里 | 8 | 52 | 124 | 38 | 116 | 城关 | 2019-07-31
31 | 道路硬化 | 城关镇 | 春光村 | 续建 | 四六组路面硬化 | 9 | 35 | 98 | 26 | 74 | 城关镇 | 2019-07-31
32 | 道路工程 | 城关镇 | 竹林村 | 续建 | 1、新修涵管一处，内径1米；2、切割排水道五处，宽0.4米；3、新修挡土墙110立方米；新修毛石混凝土20立方米，挡土墙20立方米 | 6.8 | 120 | 379 | 98 | 287 | 城关镇 | 2019-07-31
33 | 饮水修复工程 | 城关镇 | 竹林村 | 续建 | 新修堡坎三处，共计25立方米 | 1.2 | 30 | 118 | 16 | 80 | 城关镇 | 2019-07-31
34 | 联户路 | 大道河镇 | 淳风村 | 新建 | 硬化联户路长170米*2.5米宽（村级道路到邱红顺户63米、村级道路到王桂东户30米、村级道路到胡金会户18米、村级道路到曾庆余养猪场31米、村级道路到吴应升户28米）；五组修建挡墙长17米*2.5米*0.84米=35m³（胡金会屋前公路挡护） | 7 | 43 | 116 | 37 | 103 | 大道河镇 | 2019-07-31
35 | 人饮工程 | 大道河镇 | 淳风村 | 新建 | 五组拦水坝底子浇灌水泥砂浆1.2平方米（小湾）；2个拦水坝盖子2平方米各一个，2个水源保护挡护长2米、高0.4米各1个（洪家湾）。九组拦水坝水池水泥挡护长1.5米、高0.7米，拦水坝盖子1个2平方米，蓄水池1立方米1个（张家湾）。 | 1 | 89 | 272 | 70 | 211 | 大道河镇 | 2019-07-31
36 | 河堤修复 | 大道河镇 | 淳风村 | 改造 | 茶业园区河堤砍改造河堤300米（七组至五组） | 4 | 15 | 52 | 13 | 47 | 大道河镇 | 2019-07-31
37 | 公路安保 | 大道河镇 | 茶农村 | 新建 | 二组修建公路护挡及警示桩200米（康明喜门前至康明照房门前）；四组改造砂石路400米（曾宪金房屋砍下至周言山门前） | 6 | 28 | 97 | 22 | 80 | 大道河镇 | 2019-07-31
38 | 蓄水池 | 大道河镇 | 茶农村 | 新建 | 三组修建6m³蓄水池1个（龙王庙） | 4 | 36 | 112 | 25 | 78 | 大道河镇 | 2019-07-31
39 | 人饮改造 | 大道河镇 | 月池台村 | 改造 | 三组蓄水池4立方米1个，改造管道1000米（刘家梁）；六组蓄水池4立方米1个（郑家梁）；四组改造拦水坝1处（石门沟） | 3.5 | 24 | 81 | 19 | 60 | 大道河镇 | 2019-07-31
40 | 公路排水沟 | 大道河镇 | 月池台村 | 新建 | 三组公路内侧排水沟100米（冯建鑫房屋侧面至黄启宝门前）、六组公路内侧排水沟350米（石本英房屋侧面转堡至郑家梁） | 4.5 | 70 | 250 | 50 | 180 | 大道河镇 | 2019-07-31
41 | 联网公路建设项目 | 官元镇 | 古家村 | 新建 | 古家村一组新建公路0.3公里，1-5板涵一座 | 20 | 81 | 375 | 65 | 300 | 官元镇 | 2019-07-31
42 | 团兴村六组院落道路硬化工程 | 官元镇 | 团兴村 | 新建 | 团兴村三组、六组院落道路硬化400米,道路宽度3米 | 12 | 95 | 280 | 76 | 224 | 官元镇 | 2019-07-31
43 | 陈耳村庙坪产业道路建设项目 | 官元镇 | 陈耳村 | 新建 | 新建产业道路2公里（庙坪-槽田） | 10 | 75 | 236 | 60 | 189 | 官元镇 | 2019-07-31 | 深度贫困村
44 | 龙洞村简阳坡产业路硬化项目 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 产业路硬化750米，道路宽度3米 | 17 | 70 | 207 | 56 | 166 | 官元镇 | 2019-07-31 | 深度贫困村
45 | 龙板营灌溉堰渠工程 | 官元镇 | 龙板营村 | 新建 | 浆砌排水渠200米 | 4 | 50 | 110 | 40 | 90 | 官元镇 | 2019-07-31 | 深度贫困村
46 | 古家村灌溉堰渠 | 官元镇 | 古家村 | 新建 | 浆砌灌溉堰渠300米 | 7 | 36 | 139 | 29 | 110 | 官元镇 | 2019-07-31
47 | 蔺河镇茶园村三组水毁道路修复工程 | 蔺河镇 | 茶园村 | 续建 | 1、开挖基础200m³；2、公路堡坎350m³；3、回填80m³；4、路面恢复60平方；5、公路波形护栏25米。 | 11 | 24 | 96 | 7 | 15 | 蔺河镇 | 2019-07-31
48 | 棋盘村水毁道路修复项目 | 蔺河镇 | 棋盘村 | 续建 | 排水沟修复处理13.2公里；断板修复15m³；挡墙288m³；管涵20处。 | 22 | 304 | 919 | 159 | 463 | 蔺河镇 | 2019-07-31
49 | 蒋家关村六组饮水修复项目 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 续建 | 新增消毒房一间，消毒设施一套 | 7 | 127 | 444 | 87 | 289 | 蔺河镇 | 2019-07-31
50 | 联户路硬化 | 孟石岭 | 武学 | 新建 | 一组硬化联户步道300米，宽1米；七组硬化联户路70米，宽3米。 | 5 | 130 | 636 | 21 | 73 | 孟石岭 | 2019-07-31
51 | 孟石岭镇武学村七组小型水利项目 | 孟石岭 | 武学 | 新建 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，管道700M | 2.4 | 12 | 42 | 0 | 0 | 孟石岭 | 2019-07-31
52 | 孟石岭镇易坪村十一组三岔河到黄吉贵家院坝坎 | 孟石岭 | 易坪 | 新建 | 硬化道路150米，宽3.5米。 | 7 | 6 | 25 | 5 | 18 | 孟石岭 | 2019-07-31
53 | 水毁公路修复补充工程 | 孟石岭 | 前进 | 新建 | 前进村六组李泽云外涵洞修复一处，七组汪邦玉外涵洞一处，1米直径管涵4个；六组宋美刚公路外栏10米，浆砌石坎20立方米；宋美才公路外栏30米，浆砌石坎120立方米；六组陈家沟公路平板桥一座（8延米，宽4米 | 20.6 | 418 | 1662 | 371 | 1505 | 孟石岭 | 2019-07-31
54 | 丰景村三组双河口便民桥 | 孟石岭 | 丰景 | 新建 | 丰景村三组陈刚门前新建一座跨跃进河的平板桥，桥长12延米，宽4米。 | 8 | 20 | 68 | 8 | 22 | 孟石岭 | 2019-07-31
55 | 丰坪村一组夹马石便民桥 | 孟石岭 | 丰坪村 | 新建 | 丰坪村一组夹马石新建一座人行便民桥，桥长14延米，宽1.2米；丰坪村四组牛角湾新建一座便民桥，桥长7延米，宽3.5米；硬化联户路800米，宽1米。 | 7 | 44 | 175 | 21 | 41 | 孟石岭 | 2019-07-31
56 | 主干线公路“油翻砂 ”治理 | 南宫山 | 西河村 | 新建 | 乌龟碑桥至段家桥共计300米水泥路面损毁严重，需要修复。 | 12 | 76 | 189 | 41 | 111 | 南宫山 | 2019-07-31
57 | 展望村三、四组饮水管网修复 | 南宫山 | 展望村 | 新建 | 蓄水池修复，铺设PE40主管道800米；铺设分支到户PE25管道1000米。 | 7 | 33 | 125 | 9 | 36 | 南宫山 | 2019-07-31 | 解决水量不足
58 | 一、二组共新建一处饮水工程 | 南宫山 | 双岭村 | 新建 | 新建过滤池1座 | 4 | 49 | 129 | 35 | 88 | 南宫山 | 2019-07-31 | 解决水质浑浊
59 | 天池村主干公路外挡工程 | 南宫山 | 天池村 | 新建 | 实施村级道路水毁修复1处（田坝），浇筑 350立方米毛石混凝土。 | 17 | 38 | 142 | 22 | 87 | 南宫山 | 2019-07-31
60 | 扩建到组公路 | 石门镇 | 红岩村 | 扩建 | 实施产业道路改造5.5公里（红岩学校-邱新树家2公里，凉水井-刘少明家2.5公里，红岩学校-倪光友家1公里） | 25 | 24 | 79 | 13 | 33 | 石门镇 | 2019-07-31
61 | 小刘家沟饮水工程 | 石门镇 | 老鸦村 |  | 蓄水池4立方米，水管2000米；施家院子取水完善工程；老鸦沟取水完善工程 | 4 | 127 | 384 | 70 | 200 | 石门镇 | 2019-07-31
62 | 饮水工程修复 | 石门镇 | 新生村 | 改建 | 新生村三、四组饮水工程修复 | 3.5 | 43 | 159 | 16 | 68 | 石门镇 | 2019-07-31
63 | 饮水工程 | 石门镇 | 月星村 | 新建 | 新建蓄水池2个，铺设到户Φ25管道1200米。 | 1.36 | 39 | 129 | 17 | 54 | 石门镇 | 2019-07-31
64 | 道路硬化 | 石门镇 | 月星村 | 新建 | 硬化一组月红路口至储家院子公路60米（3米宽，15公分厚）；上中坝三道公路涵管；硬化月池沟路口至赵家院子公路65米（3米宽，15公分厚）;硬化赵家院子连户路100米（1米宽，10公分厚）。 | 6.64 | 23 | 97 | 12 | 45 | 石门镇 | 2019-07-31
65 | 饮水工程 | 石门镇 | 庄房村 | 改建 | 范家门口至冉广山门口350米；安置点12户饮水管道更换 | 3 | 48 | 156 | 19 | 64 | 石门镇 | 2019-07-31
66 | 产业路 | 石门镇 | 庄房村 | 新建 | 胡从树老屋场至四石公路500米；庄房村六组垃圾填埋场至冉才远屋场500米 ；庄房一组渡船口至四石公路陈敬书家总长500米 | 4.5 | 20 | 64 | 9 | 26 | 石门镇 | 2019-07-31
67 | 涵洞修复 | 石门镇 | 芙蓉村 | 新建 | 潘家湾涵洞一处 | 2 | 86 | 215 | 35 | 105 | 石门镇 | 2019-07-31
68 | 饮水工程修复 | 石门镇 | 庄房村 | 新建 | 取水口1处、过滤蓄水池1座、管道3500米 | 5 | 8 | 21 | 4 | 12 | 石门镇 | 2019-07-31
69 | 饮水工程修复 | 石门镇 | 双丰村 | 维修 | 修复二组供水工程蓄水池及管道 | 1.5 | 14 | 43 | 7 | 25 | 石门镇 | 2019-07-31
70 | 饮水工程修复 | 石门镇 | 芙蓉村 | 新建 | 过滤蓄水池1座，管道500米 | 3.5 | 27 | 56 | 7 | 30 | 石门镇 | 2019-07-31
71 | 安全饮水 | 四季镇 | 竹园村一组 | 改建 | 新建过滤池1个，5m³蓄水池1座，300米管网。 | 6.2 | 15 | 62 | 8 | 37 | 四季镇 | 2019-07-31 | 倒运700米
72 | 安全饮水 | 四季镇 | 长梁村三组 | 改建 | 新建5m³过滤池1座、20m³蓄水池1座，管网100M。 | 8.3 | 26 | 101 | 12 | 46 | 四季镇 | 2019-07-31 | 倒运300米
73 | 道路完善 | 四季镇 | 天坪村三组 | 改建 | 修建挡土墙120立方米，清理土石方620m³，恢复村级主干道180㎡ | 8.5 | 112 | 381 | 61 | 217 | 四季镇 | 2019-07-31
74 | 产业道路 | 四季镇 | 木竹村三组 | 新建 | 修建产业园区生产道路1.0公里，道路宽度3.5米,新建3延米桥涵2座，改造12延米桥梁1座，辐射带动猕猴桃园区100亩。 | 10 | 21 | 78 | 21 | 78 | 四季镇 | 2019-07-31
75 | 道路完善 | 四季镇 | 长梁村三组 | 改造 | 改造5延米桥梁一座，加装防护栏杆3处39米 | 2 | 26 | 92 | 12 | 39 | 四季镇 | 2019-07-31
76 | 产业道路 | 四季镇 | 竹园村三组 | 改造 | 改造改造产业道路0.8公里，清理塌方2300m³，建设排水沟0.8公里，建设管涵3处，带动茶叶园区350亩， | 5 | 52 | 186 | 27 | 93 | 四季镇 | 2019-07-31
77 | 青春村产业路修复改造工程 | 堰门镇 | 青春村 | 改造 | 修复道路30米，建设挡墙150立方米（大坪） | 6 | 181 | 583 | 178 | 574 | 堰门镇 | 2019-07-31
78 | 堰门村道路改造工程 | 堰门镇 | 堰门村 | 改造 | 修建挡墙85米100立方米（祠堂院子） | 5 | 44 | 148 | 42 | 140 | 堰门镇 | 2019-07-31
79 | 瑞金村产业路改造工程 | 堰门镇 | 瑞金村 | 改造 | 改造产业路4公里（堰门集镇--周家院子4公里) | 12 | 206 | 721 | 200 | 702 | 堰门镇 | 2019-07-31
80 | 团员村道路硬化工程 | 堰门镇 | 团员村 | 新建 | 硬化道路150米（团员五组新村） | 12 | 43 | 197 | 23 | 80 | 堰门镇 | 2019-07-31
81 | 中武村道路硬化 | 堰门镇 | 中武村 | 新建 | 硬化道路300米（阳家梁200米） | 6 | 22 | 65 | 22 | 65 | 堰门镇 | 2019-07-31
82 | 长征村饮水工程 | 堰门镇 | 长征村 | 新建 | 蓄水池1座，管道1200米 | 5 | 30 | 95 | 28 | 91 | 堰门镇 | 2019-07-31
83 | 中武村饮水工程 | 堰门镇 | 中武村 | 新建 | 蓄水池2座 | 8 | 35 | 120 | 35 | 120 | 堰门镇 | 2019-07-31
84 | 堰门村饮水工程 | 堰门镇 | 堰门村 | 新建 | 蓄水池1座 | 6 | 28 | 91 | 26 | 85 | 堰门镇 | 2019-07-31
85 | 花坝村一组道路修复 | 佐龙镇 | 花坝村 | 新建 | 通组道路水毁修复1处路肩墙3003 | 10 | 128 | 368 | 53 | 113 | 佐龙镇 | 2019-07-31
86 | 远景村四、五组产业道路改造 | 佐龙镇 | 华兴村 | 续建 | 通组道路维修300米，挡护703；四五组产业道路改造1公里；修复村级道路路肩墙及安保护杆4处300米 | 15.9 | 468 | 1247 | 249 | 652 | 佐龙镇 | 2019-07-31
87 | 远景村五组安全饮水加固工程 | 佐龙镇 | 远景村 | 续建 | 五组取水口及拦水坝维修一处53 | 1 | 24 | 74 | 15 | 45 | 佐龙镇 | 2019-07-31
88 | 朝阳村村组道路修复工程 | 佐龙镇 | 朝阳村 | 续建 | 村级道路路基修复及路肩墙修复4处 | 10 | 228 | 672 | 176 | 483 | 佐龙镇 | 2019-07-31
89 | 村级道路修复 | 佐龙镇 | 明星村 | 扩建 | 一、九组便民桥维修加固；村级主干线九组道路硬化200米 | 15 | 100 | 338 | 89 | 280 | 佐龙镇 | 2019-07-31
90 | 塔元村五、六、七组安全饮水修复工程 | 佐龙镇 | 塔元村 | 续建 | 维修蓄水池1座，饮水管道<20>3200米，解决5、6、7组的饮水问题 | 4.5 | 80 | 280 | 62 | 257 | 佐龙镇 | 2019-07-31
91 | 明星村活动室至三组黄连春房侧 | 佐龙镇 | 明星村 | 续建 | 输水管道PE50mm450米 | 2 | 30 | 120 | 25 | 100 | 佐龙镇 | 2019-07-31 | 管道老化
92 | 安全饮水完善工程 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 新建 | 二组新建过滤池、蓄水池一处20立方米及5立方蓄水池1座，八组集水井1座，饮水管道PE<25>2700米，解决一、二、八组饮水问题，新建集水井4座，输水管道PE<50>850米 | 11.6 | 64 | 190 | 30 | 77 | 佐龙镇 | 2019-07-31 | 因集镇垃圾场造成水源污染，另择水源吊庄户；（唐明学），无安全饮水。