## 7982.4万 (含第一批预支资金)
岚皋县2018年第二批脱贫攻坚项目调整计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [7 empty] | 受益 贫困户 | 自主发展、企业/合作社/家庭农场等市场主体带动、资产收益扶贫等 | 绩效目标 （带动多少户贫困户脱贫） | 责任单位 | 完成 时限 | 备注
[6 empty] | 合计 | 已安排资金 | [5 empty] | 本次下达资金
[7 empty] | 涉农整 合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 金融机构 信贷资金 | 企业或贫困户自筹资金 | 其它资金
| 合计 |  |  |  |  | 16398.03 | 1107.57 | 1042.62 |  | 1801.44 |  | 2160 | 10286.4 | 12244
一 | 交通保障（36个） |  |  |  | 实施3条县乡公路68.2公里、5条道路完善工程29.75公里、1条产业道路改建工程4.5公里、27条产业道路硬化工程67.15公里 | 13272.41 | 1107.57 | 221 |  | 1801.44 |  | 2160 | 7982.4 | 4978
（一） | 县乡公路(3个) |  |  |  | 实施3条县乡公路68.2公里 | 8053.97 | 1107.57 |  |  | 1665 |  | 2160 | 3121.4
1 | 岚城产业道路路面修复工程 | 四季镇 |  | 改建 | 道路硬化21公里（苍水-陕渝界） | 1285.53 | [6 empty] | 1285.53 | 455 |  |  | 交通局 |  | 该项目计划总投资3000万元
2 | 官元至堰门公路改建工程 | 官元镇、堰门镇 |  | 改建 | 改造四级公路33公里 | 3608.44 | 1107.57 |  |  | 1665 |  |  | 835.87 | 1396 |  |  | 交通局 |  | 该项目计划总投资7000万元
3 | 石门-横溪三级公路改建工程 | 石门镇 |  | 改建 | 改造三级公路14.2公里 | 3160 | [5 empty] | 2160 | 1000 | 611
（二） | 产业道路完善工程（5个） |  |  |  | 实施5条道路完善工程29.75公里 | 499.44 |  |  |  | 76.44 |  |  | 423 | 535
1 | 茅坪村“油返沙”整治工程 | 城关镇 | 茅坪村 | 改建 | 实施通村道路“油返沙”整治工程4.4公里（华尖坝-下茅坪） | 179 | [6 empty] | 179 | 80 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
2 | 桃园村“油返沙”整治工程 | 孟石岭镇 | 桃园村 | 改建 | 实施通村道路“油返沙”整治工程4.05公里（河坝-桃园） | 50 | [6 empty] | 50 | 124 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
3 | 马安村（大兴）“油返沙”整治工程 | 民主镇 | 大兴村 | 改建 | 实施通村道路“油返沙”整治2.4公里（马安村委会-金家瓦屋） | 24 | [6 empty] | 24 | 171 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
4 | 进步村“油返沙”整治工程 | 堰门镇 | 进步村 | 改建 | 实施通村道路“油返沙”整治工程16.2公里（五条路-关门石） | 132 | [6 empty] | 132 | 160 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
5 | 丰景村产业道路完善工程 | 孟石岭镇 | 丰景村 | 改建 | 实施产业道路完善工程2.7公里（乡镇集-双河口桥） | 114.44 |  |  |  | 76.44 |  |  | 38 | 149 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
（三） | 产业道路改建工程（1个） |  |  |  | 实施1条产业道路改建工程4.5公里 | 250 |  | 221 |  |  |  |  | 29 | 7088
1 | 枣树村产业道路改建工程 | 民主镇 | 枣树村 | 改建 | 实施产业道路改建4.5公里（541-花庙学校） | 250 |  | 221 |  |  |  |  | 29 | 369 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
（四） | 产业道路硬化工程（27个） |  |  |  | 实施27条产业道路硬化工程67.15公里 | 4469 |  |  |  | 60 |  |  | 4409 | 4443
1 | 耳扒山道路修复工程 | 城关镇 | 耳扒村 | 改建 | 改建耳扒山道路2公里 | 165 | [6 empty] | 165 | 19 |  |  | 住建局 | 2018年12月底前
2 | 茅坪村道路修复工程 | 城关镇 | 茅坪村 | 新建 | 道路硬化1.5公里(漂流码头-茅坪) | 80 |  |  |  | 60 |  |  | 20 | 80 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
3 | 耳扒村产业道路硬化工程 | 城关镇 | 耳扒村 | 新建 | 产业道路硬化1.1公里(过境路至金鹏湾) | 76 | [6 empty] | 76 | 19 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
4 | 联春村产业道路硬化工程 | 城关镇 | 联春村 | 新建 | 产业道路硬化2.7公里(一口印-土坎寨) | 135 | [6 empty] | 135 | 224 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
5 | 四坪社区产业道路硬化工程 | 城关镇 | 四坪社区 | 新建 | 产业道路硬化2公里(541-屠宰场) | 200 | [6 empty] | 200 | 40 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
6 | 陈尔村产业道路硬化工程 | 官元镇 | 陈耳村 | 新建 | 产业道路硬化5.8公里(水狮垭--陈尔) | 570 | [6 empty] | 570 | 135 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
7 | 龙板营村产业道路硬化工程 | 官元镇 | 龙板营村 | 新建 | 产业道路硬化1.7公里(江池梁--安置点) | 84 | [6 empty] | 84 | 122 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
8 | 龙洞村产业道路硬化工程 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 产业道路硬化1公里(冉房----茶园) | 64 | [6 empty] | 64 | 303 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
9 | 龙洞村产业道路硬化工程 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 产业道路硬化6.2公里(大河口至三斗岩) | 628 | [6 empty] | 628 | 303 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
10 | 红星村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 红星村 | 新建 | 产业道路硬化2.0公里(码头--新坝交界) | 149 | [6 empty] | 149 | 235 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
11 | 柳林村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 柳林村 | 新建 | 产业道路硬化4公里(码头-石家湾) | 264 | [6 empty] | 264 | 235 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
12 | 庙坝村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 庙坝村 | 新建 | 产业道路硬化4.84公里(三岔河-通草坝) | 267 | [6 empty] | 267 | 190 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
13 | 田湾村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 田湾村 | 新建 | 产业道路硬化2公里（变压器梁-杨贵米家） | 100 | [6 empty] | 100 | 371 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
14 | 田湾村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 田湾村 | 新建 | 产业道路硬化3公里（庙河坝桥-变压器梁） | 150 | [6 empty] | 150 | 371 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
15 | 枣树村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 枣树村 | 新建 | 产业道路硬化4.5公里（三星停车场-猴坪） | 270 | [6 empty] | 270 | 369 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
16 | 枣树村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 枣树村 | 新建 | 道路硬化工程1.5公里（花庙学校-三星停车场） | 200 | [6 empty] | 200 | 178 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
17 | 红日村产业道路硬化工程 | 南宫山镇 | 红日村 | 新建 | 产业道路硬化1公里(红日村公路-熊家院子) | 15 | [6 empty] | 15 | 113 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
18 | 展望村产业道路硬化工程 | 南宫山镇 | 展望村 | 新建 | 产业道路硬化4.2公里(谭家桥--五星桥) | 214 | [6 empty] | 214 | 179 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
19 | 堰门村产业道路硬化工程 | 堰门镇 | 堰门村 | 新建 | 产业道路硬化1.4公里(陈家院子-李家院子) | 70 | [6 empty] | 70 | 81 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
20 | 中武村产业道路硬化工程 | 堰门镇 | 中武村 | 新建 | 产业道路硬化1.2公里(大官路至一谢家院子) | 55 | [6 empty] | 55 | 160 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
21 | 花坝村产业道路硬化工程 | 佐龙镇 | 花坝村 | 新建 | 产业道路硬化1.4公里(通村水泥路-雪溪村) | 65 | [6 empty] | 65 | 139 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
22 | 金珠沟村产业道路硬化工程 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 新建 | 产业道路硬化1.5公里(三岔路口-王本成) | 87 | [6 empty] | 87 | 134 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
23 | 金珠沟村产业道路硬化工程 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 新建 | 产业道路硬化1.2公里(盘道拐-王贤正院子) | 59 | [6 empty] | 59 | 134 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
24 | 蜡烛村产业道路硬化工程 | 佐龙镇 | 蜡烛村 | 新建 | 产业道路硬化1公里(上河坝-村委会) | 46 | [6 empty] | 46 | 146 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
25 | 蜡烛村产业道路硬化工程 | 佐龙镇 | 蜡烛村 | 新建 | 产业道路硬化0.51公里(桂溪沟桥-天烛吊桥) | 41 | [6 empty] | 41 | 146 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
26 | 狮子村产业道路硬化工程 | 民主镇 | 狮子村 | 新建 | 产业道路硬化4.4公里(老狮子村一组--四组) | 239 | [6 empty] | 239 | 116 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
27 | 大湾村产业道路硬化工程 | 蔺河镇 | 大湾村 | 新建 | 产业道路硬化3.5公里（田发兴门前-左家老屋场） | 176 | [6 empty] | 176 | 69 |  |  | 交通局 | 2018年12月底前
二 | 饮水安全工程（63个） |  |  |  | 实施63个饮水安全工程 | 3125.62 |  | 821.62 |  |  |  |  | 2304 | 7266
1 | 民主集镇供水管网改扩建工程 | 民主镇 | 农田社区 | 新建 | 新建水厂、配水管道，解决集镇安置小区及农田村回水湾移民安置小区供水水源，解决2400人饮水 | 520 | [6 empty] | 520 | 450 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
2 | 淳风村供水修复工程 | 大道河镇 | 淳风村 | 新建 | 新建饮水工程1处，输配水管道1200米，解决490人饮水 | 11 | [6 empty] | 11 | 32 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
3 | 龙洞村避灾扶贫搬迁移民安置点供水工程 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 新建饮水工程1处，输配水管道4500米，解决1000人饮水 | 60 | [6 empty] | 60 | 256 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
4 | 草垭村及避灾扶贫安置点供水工程 | 蔺河镇 | 草垭村 | 新建 | 取水口2处，输配水管网7500m、蓄水池35m3，供水规模68m3/d | 30 | [6 empty] | 30 | 185 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
5 | 孟石岭集镇供水修复工程 | 孟石岭镇 | 孟石岭集镇 | 改扩建 | 配水管网改造3600米，解决2000人饮水 | 50 | [6 empty] | 50 | 120 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
6 | 新喜村一二组供水修复工程 | 民主镇 | 新喜村 | 新建 | 新建饮水工程1处，输配水管道300米，解决400人饮水 | 32 | [6 empty] | 32 | 78 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
7 | 银米村二三组供水修复工程 | 民主镇 | 银米村 | 新建 | 新建取水口2处，输配水管网16900m；解决461人饮水 | 99 | [6 empty] | 99 | 104 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
8 | 南宫山集镇供水修复建工程 | 南宫山镇 | 南宫山集镇 | 改扩建 | 新建取水口1处、输配水管道2400米，净水设备改造解决2500人饮水 | 90 | [6 empty] | 90 | 108 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
9 | 老鸦村供水修复工程 | 石门镇 | 老鸦村 | 新建+改造 | 新建饮水工程1处，输配水管道3800米，解决69人饮水 | 6 | [6 empty] | 6 | 15 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
10 | 石门镇千户安置点供水工程 | 石门镇 | 月星村 | 新建 | 新建饮水工程1处，输配水管道2400米，解决3000人饮水 | 28 | [6 empty] | 28 | 560 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
11 | 同心村六七组供水修复工程 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 新建饮水工程1处，输配水管道5100米，解决123人饮水 | 51 | [6 empty] | 51 | 12 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
12 | 兴隆村四六组供水修复工程 | 滔河镇 | 兴隆村 | 改造 | 新建饮水工程2处，输配水管道5400米，解决175人饮水 | 31 | [6 empty] | 31 | 18 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
13 | 乱石沟村四五七组供水修复工程 | 佐龙镇 | 乱石沟村 | 新建 | 新建和改造取水口3处，输配水管网3500m；解决489人饮水 | 62 | [6 empty] | 62 | 42 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
14 | 联春（双湾）村供水工程 | 城关镇 | 联春村 | 续建 | 新建饮水工程4处，蓄水池4座，管网9500米（项目覆盖 222 户，其中贫困户 66 户） | 46 |  | 25 |  |  |  |  | 21 | 66 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
15 | 陈耳村供水工程 | 官元镇 | 陈耳村 | 续建 | 新建及改造饮水工程4处，蓄水池4座，管网3050米（项目覆盖174户，其中贫困户121户） | 24.8 |  | 12 |  |  |  |  | 12.8 | 121 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
16 | 二郎村供水工程 | 官元镇 | 二郎村 | 续建 | 新建及改造饮水工程5处，蓄水池5座，管网7945米（项目覆盖161户，其中贫困户105户） | 62.4 |  | 35 |  |  |  |  | 27.4 | 105 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
17 | 龙板营村供水工程 | 官元镇 | 龙板营村 | 续建 | 新建及改造饮水工程4处，蓄水池4座，管网5630米（项目覆盖219户，其中贫困户174户） | 32 |  | 20 |  |  |  |  | 12 | 174 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
18 | 龙洞村供水工程 | 官元镇 | 龙洞村 | 续建 | 新建及改造饮水工程7处，蓄水池8座，管网10910米（项目覆盖170户，其中贫困户109户） | 58.4 |  | 35 |  |  |  |  | 23.4 | 109 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
19 | 和平村供水工程 | 蔺河镇 | 和平村 | 续建 | 新建饮水工程2处，蓄水池2座，管网7100米（项目覆盖282户，其中贫困户82户） | 40.8 |  | 20 |  |  |  |  | 20.8 | 82 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
20 | 新建村供水工程 | 蔺河镇 | 新建村 | 续建 | 新建饮水工程4处，蓄水池4座，管网12600米（项目覆盖户190，其中贫困户58户） | 40.8 |  | 19.98 |  |  |  |  | 20.82 | 58 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
21 | 丰景村供水工程 | 孟石岭镇 | 丰景村 | 续建 | 新建饮水工程1处，蓄水池1座，管网7100米（项目覆盖132户，其中贫困户29户） | 46.4 |  | 37 |  |  |  |  | 9.4 | 29 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
22 | 丰坪村供水工程 | 孟石岭镇 | 丰坪村 | 续建 | 新建及改造饮水工程3处，蓄水池3座，管网11850米（项目覆盖343户，其中贫困户118户） | 46.4 |  | 35.09 |  |  |  |  | 11.31 | 118 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
23 | 武学村供水工程 | 孟石岭镇 | 武学村 | 续建 | 新建及改造饮水工程2处，蓄水池5座，管网17940米（项目覆盖188户，其中贫困户129户） | 71 |  | 45 |  |  |  |  | 26 | 129 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
24 | 柳林村供水工程 | 民主镇 | 柳林村 | 续建 | 新建饮水工程2处，蓄水池2座，管网4800米（项目覆盖149户，其中贫困户108户） | 20.8 |  | 8.35 |  |  |  |  | 12.45 | 108 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
25 | 庙坝村供水工程 | 民主镇 | 庙坝村 | 续建 | 新建及改造饮水工程2处，蓄水池2座，管网7500米（项目覆盖217户，其中贫困户217户） | 40.8 |  | 16.88 |  |  |  |  | 23.92 | 60 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
26 | 田湾村供水工程 | 民主镇 | 田湾村 | 续建 | 新建饮水工程3处，蓄水池3座，管网18000米（项目覆盖264户，其中贫困户215户） | 57.6 |  | 29.86 |  |  |  |  | 27.74 | 215 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
27 | 枣树村供水工程 | 民主镇 | 枣树村 | 续建 | 新建及改造饮水工程5处，蓄水池3座，管网13150米（项目覆盖232户，其中贫困户195户) | 76.8 |  | 39.27 |  |  |  |  | 37.53 | 195 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
28 | 展望村供水工程 | 南宫山镇 | 展望村 | 续建 | 新建及改造饮水工程3处，蓄水池3座，管网9100米（项目覆盖898户，其中贫困户257户） | 27.2 |  | 15 |  |  |  |  | 12.2 | 257 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
29 | 红岩村供水工程 | 石门镇 | 红岩村 | 续建 | 新建饮水工程2处，蓄水池2座，管网5970米（项目覆盖136户，其中贫困户93户） | 31.2 |  | 14.71 |  |  |  |  | 16.49 | 93 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
30 | 老鸦村供水工程 | 石门镇 | 老鸦村 | 续建 | 新建饮水工程2处，蓄水池2座，管网6953米（项目覆盖191户，其中贫困户118户） | 50.4 |  | 27.77 |  |  |  |  | 22.63 | 118 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
31 | 双丰村供水工程 | 石门镇 | 双丰村 | 续建 | 新建饮水工程2处，蓄水池2座，管网3160米（项目覆盖68户，其中贫困户47户） | 13.6 |  | 6.94 |  |  |  |  | 6.66 | 47 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
32 | 木竹（原苍水）村供水工程 | 四季镇 | 四季镇木竹村（原苍水） | 续建 | 新建饮水工程1处，蓄水池1座，管网2850米（项目覆盖114户，其中贫困户114户） | 14.4 |  | 10 |  |  |  |  | 4.4 | 114 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
33 | 葵花村供水工程 | 滔河镇 | 葵花村 | 续建 | 新建及改造饮水工程4处，蓄水池2座，管网7750米（项目覆盖26户，其中贫困户6户 | 29 |  | 15 |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
34 | 漆扒村供水工程 | 滔河镇 | 漆扒村 | 续建 | 新建饮水工程3处，蓄水池3座，管网7650米（项目覆盖332户，其中贫困户163户） | 45.6 |  | 35.23 |  |  |  |  | 10.37 | 163 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
35 | 双向村供水工程 | 滔河镇 | 双向村 | 续建 | 新建饮水工程2处，蓄水池2座，管网12750米（项目覆盖186户，其中贫困户109户） | 47.2 |  | 30 |  |  |  |  | 17.2 | 109 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
36 | 长滩村供水工程 | 滔河镇 | 长滩村 | 续建 | 新建及改造饮水工程6处，蓄水池6座，管网15300米（项目覆盖145户，其中贫困户57户） | 31.02 |  | 21.04 |  |  |  |  | 9.98 | 57 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
37 | 瑞金村供水工程 | 堰门镇 | 瑞金村 | 续建 | 新建及改造饮水工程4处，蓄水池4座，管网21435米（项目覆盖520户，其中贫困户327户） | 85.6 |  | 60.5 |  |  |  |  | 25.1 | 327 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
38 | 堰门村供水工程 | 堰门镇 | 堰门村 | 续建 | 新建及改造饮水工程3处，蓄水池3座，管网7915米（项目覆盖192户，其中贫困户82户） | 49.6 |  | 30 |  |  |  |  | 19.6 | 82 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
39 | 长征村供水工程 | 堰门镇 | 长征村 | 续建 | 新建及改造饮水工程3处，蓄水池3座，管网3975米（项目覆盖433户，其中贫困户186户） | 49.6 |  | 30 |  |  |  |  | 19.6 | 186 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
40 | 花坝村供水工程 | 佐龙镇 | 花坝村 | 续建 | 新建饮水工程1处，蓄水池1座，管网8000米（项目覆盖173户，其中贫困户44户） | 40 |  | 35 |  |  |  |  | 5 | 44 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
41 | 华兴村供水工程 | 佐龙镇 | 华兴村 | 续建 | 新建饮水工程4处，蓄水池3座，管网7090米（项目覆盖245户，其中贫困户139户） | 76 |  | 50 |  |  |  |  | 26 | 139 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
42 | 金珠沟村供水工程 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 续建 | 新建及改造饮水工程5处，蓄水池3座，水窖3口，管网17700米（项目覆盖212户，其中贫困户120户） | 52.8 |  | 32 |  |  |  |  | 20.8 | 120 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
43 | 蜡烛村供水工程 | 佐龙镇 | 蜡烛村 | 续建 | 新建及改造饮水工程2处，蓄水池1座，管网8460米（项目覆盖91户，其中贫困户51户） | 48.8 |  | 30 |  |  |  |  | 18.8 | 51 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
44 | 蒋家关村供水工程 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 续建 | 新建饮水工程4处，蓄水池4座，管网10800米；解决920人（其中贫困人口353人）的饮水问题 | 55 | [6 empty] | 55 | 101 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
45 | 梨树旅游新村供水工程 | 城关镇 | 梨树村 | 续建 | 新建饮水工程1处，输配水管网6625米 | 40 | [6 empty] | 40 | 49 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
46 | 西坡片区供水工程 | 城关镇 | 城关村 | 续建 | 新建饮水工程1处，输配水管网6050米 | 44.8 | [6 empty] | 44.8 | 18 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
47 | 民主集镇供水工程 | 民主镇 | 集镇 | 续建 | 吴家河取水口，输水管道7060米 | 56 | [6 empty] | 56 | 450 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
48 | 春光村供水工程 | 城关镇 | 春光村 | 新建 | 新建（改造）饮水工程3处、蓄水池1座，输配水管道4600米 | 21 | [6 empty] | 21 | 50 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
49 | 光荣村供水工程 | 民主镇 | 光荣村 | 新建 | 新建饮水工程3处、过滤池1座、蓄水池1座，输配水管道2300米 | 24 | [6 empty] | 24 | 78 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
50 | 柳林村安置点（交钥匙）供水工程 | 民主镇 | 柳林村 | 新建 | 新建拦水坝1处，5m3过滤蓄水池 1 座，输配水管道700米 | 9 | [6 empty] | 9 | 27 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
51 | 古家村供水工程 | 官元镇 | 古家村 | 新建 | 新建10m3、20m3过滤蓄水池各1座，取水口2处，铺设管道1700米 | 23 | [6 empty] | 23 | 16 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
52 | 陈耳村安置点供水工程 | 官元镇 | 陈耳村 | 新建 | 新建10m3、20m3和5m3过滤蓄水池各1座，取水口4处，铺设管道7500米，管网改造1200米 | 56 | [6 empty] | 56 | 81 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
53 | 龙洞村供水工程 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 新建取水口2处，50m3、30m3蓄水池各1座，5m3过滤蓄水池1座，铺设管道3000米 | 46 | [6 empty] | 46 | 402 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
54 | 二郎村桂家院子安置点供水工程 | 官元镇 | 二郎村 | 新建 | 新建20m3过滤蓄水池1座，铺设管道DN40mm1200米，DN25mm800米 | 16 | [6 empty] | 16 | 95 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
55 | 蒋家关村一五组供水工程 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 新建 | 改造原80方蓄水池1口，改造输配水管道3500米，受益人口70户，282人，其中贫困户21户84人 | 72 | [6 empty] | 72 | 21 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
56 | 易坪村十二组供水工程 | 孟石岭镇 | 易坪村 | 新建 | 新建饮水工程1处、新建消毒房1处 | 8 | [6 empty] | 8 | 21 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
57 | 西河村供水工程 | 南宫山镇 | 西河村 | 新建 | 新建饮水工程1处、蓄水池1座，改造蓄水池1座，新建过滤池1座，消毒房1座，输配水管道4000米 | 32 | [6 empty] | 32 | 45 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
58 | 展望村供水工程 | 南宫山镇 | 展望村 | 新建+改造 | 新建饮水工程4处，新建（改造）蓄水池7座，过滤池4座，消毒房2座，输配水管道13000米 | 96 | [6 empty] | 96 | 125 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
59 | 车坪村供水工程 | 滔河镇 | 车坪村 | 新建 | 新建过滤池1座，10m³蓄水池1座，敷设管道2800m | 24 | [6 empty] | 24 | 96 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
60 | 漆扒村供水水毁修复工程 | 滔河镇 | 漆扒村 | 新建 | 新建饮水工程2处，蓄水池2座，输配水管网3500m | 24 | [6 empty] | 24 | 21 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
61 | 双向村五组供水水毁修复工程 | 滔河镇 | 双向村 | 新建 | 新建饮水工程1处，10m³蓄水池1座，管道1200m | 12 | [6 empty] | 12 | 15 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
62 | 金珠沟村八组安置点供水工程 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 新建 | 在道湾沟新建取水口1处，蓄水池2座，150m扬程潜水泵1台 | 23.8 | [6 empty] | 23.8 | 48 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前
63 | 朝阳村七九组供水改造工程 | 佐龙镇 | 朝阳村 | 改建 | 取水口位于上河坝楠树坪，现状完好，原管网均为PVC管，损坏严重，需改造6000m | 16 | [6 empty] | 16 | 36 |  |  | 水利局 | 2018年12月底前