## 2019
岚皋县2019年脱贫攻坚饮水安全工程项目计划表
附件1：
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [6 empty] | 受益 贫困户 | 自主发展、企业/合作社/家庭农场等市场主体带动、资产收益扶贫等 | 绩效目标 （带动多少户贫困户脱贫） | 责任单位 | 完成时限 | 备注
[6 empty] | 合计 | 涉农整 合资金 | 财政专项扶贫资金 | 部门资金 | 金融机构 信贷资金 | 企业或贫困户自筹资金 | 其它 资金
| 安全饮水（49个） |  |  |  | 新建及改造52个村安全饮水工程 | 2655.38 |  | 155 | 2500.38 |  |  |  | 3312
1 | 爱国村供水工程 | 城关镇 | 爱国村 | 续建 | 新建和改造过滤蓄水池2座，铺设输配水管道6800m | 75 |  | 65 | 10 |  |  |  | 209 |  |  | 城关镇 | 2019年5月底前
2 | 东风村供水工程 | 城关镇 | 东风村 | 改造 | 修复蓄水池3座，铺设输配水管道5500m | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 10 |  |  | 城关镇 | 2019年5月底前
3 | 梨树村供水工程 | 城关镇 | 梨树村 | 新建 | 新建拦水坝1处、过滤池1座，蓄水池2座，铺设输配水管道9000米 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 36 |  |  | 城关镇 | 2019年5月底前
4 | 茅坪村供水工程 | 城关镇 | 茅坪村 | 新建 | 新建拦水坝2座，过滤池2座，进水池1座，维修蓄水池2座，输配水管道1660米 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 67 |  |  | 城关镇 | 2019年5月底前
5 | 水田村供水工程 | 城关镇 | 水田村 | 新建 | 新建拦水坝1处，过滤池1座、铺设输配水管道5000米 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 12 |  |  | 城关镇 | 2019年5月底前
6 | 四坪社区供水工程 | 城关镇 | 四坪社区 | 新建 | 新建拦水坝2处，过滤池2座、铺设输配水管道5000米 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 38 |  |  | 城关镇 | 2019年5月底前
7 | 东坪村供水工程 | 大道河镇 | 东坪村 | 新建 | 新建拦水坝1处，过滤蓄水池1座、铺设输配水管道5500米 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 76 |  |  | 大道河镇 | 2019年5月底前
8 | 白果坪供水工程 | 大道河镇 | 白果坪村 | 新建 | 新建取水口1处、过滤池2座、蓄水池2座，铺设管道4300m | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 38 |  |  | 大道河镇 | 2019年5月底前
9 | 古家村供水工程 | 官元镇 | 古家村 | 新建 | 新建过滤蓄水池2座，取水口2处，铺设管道1700米 | 40 |  | 30 | 10 |  |  |  | 25 |  |  | 官元镇 | 2019年5月底前
10 | 中坝村、草垭村、和平村（原光明村）联村供水工程 | 蔺河镇 | 草垭村 | 续建 | 新建蓄水池1座，铺设输配水管道16000米 | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 125 |  |  | 蔺河镇 | 2019年5月底前
11 | 柏杨林村及敬老院供水工程 | 孟石岭镇 | 柏杨林村 | 新建 | 新建饮水工程4处、大口井1口，取水口1处，过滤池1座，蓄水池2座，铺设输配水管道13000米 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 41 |  |  | 孟石岭镇 | 2019年5月底前
12 | 草坪村供水工程 | 孟石岭镇 | 草坪村 | 新建 | 改造饮水工程4处，过滤池2座，蓄水池4座，铺设输配水管道10600米，消毒房2处 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 25 |  |  | 孟石岭镇 | 2019年5月底前
13 | 丰景村扶贫搬迁安置点供水工程 | 孟石岭镇 | 丰景村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池1座、蓄水池1座（30方），输配水管网3500m | 20 |  | 15 | 5 |  |  |  | 110 |  |  | 孟石岭镇 | 2019年5月底前
14 | 九台村供水工程 | 孟石岭镇 | 九台村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道7500米，消毒房1处 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 21 |  |  | 孟石岭镇 | 2019年5月底前
15 | 桃园村供水工程 | 孟石岭镇 | 桃园村 | 新建、改造 | 新建改造饮水工程4处，取水口1处，过滤池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道11600米，消毒房2处 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 20 |  |  | 孟石岭镇 | 2019年5月底前
16 | 田坝村供水工程 | 孟石岭镇 | 田坝村 | 新建、改造 | 新建改造饮水工程4处，取水口4处，过滤池4座，蓄水池2座，消毒房1处，铺设输配水管道11100米 | 105.38 |  |  | 105.38 |  |  |  | 28 |  |  | 孟石岭镇 | 2019年5月底前
17 | 红星村供水工程 | 民主镇 | 红星村 | 新建 | 新建取水口3处、过滤池1座、蓄水池3座，消毒房1间，铺设配水管道7500米 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 26 |  |  | 民主镇 | 2019年5月底前
18 | 明珠社区供水工程 | 民主镇 | 明珠社区 | 改造 | 改造输配水管道3000米 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 15 |  |  | 民主镇 | 2019年5月底前
19 | 农田社区供水工程 | 民主镇 | 农田社区 | 新建 | 新建取水口1处、过滤蓄水池1座，铺设输配水管道2500米 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 37 |  |  | 民主镇 | 2019年5月底前
20 | 五一村供水工程 | 民主镇 | 五一村 | 改造 | 改造输配水管道1000米 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  | 民主镇 | 2019年5月底前
21 | 新风村供水工程 | 民主镇 | 新风村 | 新建 | 新建取水口1处、过滤池1座，蓄水池2座，铺设输配水管道2200米 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 108 |  |  | 民主镇 | 2019年5月底前
22 | 银盘村供水工程 | 民主镇 | 银盘村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道3500米 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 31 |  |  | 民主镇 | 2019年5月底前
23 | 桂花村供水工程 | 南宫山镇 | 桂花村 | 新建 | 新建饮水工程5处，蓄水池5座，铺设输配水管道12500米 | 190 |  |  | 190 |  |  |  | 120 |  |  | 南宫山镇 | 2019年5月底前
24 | 红日村供水工程 | 南宫山镇 | 红日村 | 新建、改造 | 新建饮水工程2处，新建（改造）蓄水池6座，铺设输配水管道5000米 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 73 |  |  | 南宫山镇 | 2019年5月底前
25 | 宏大村供水工程 | 南宫山镇 | 宏大村 | 新建、改造 | 新建（改造）饮水工程2处、蓄水池10座，过滤池1座，消毒房1座，铺设输配水管道9600米 | 126 |  |  | 126 |  |  |  | 133 |  |  | 南宫山镇 | 2019年5月底前
26 | 花里村供水工程 | 南宫山镇 | 花里村 | 新建 | 新建饮水工程3处、蓄水池4座，过滤池2座，消毒房1座，铺设输配水管道9500米 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 83 |  |  | 南宫山镇 | 2019年5月底前
27 | 龙安村供水工程 | 南宫山镇 | 龙安村 | 新建、改造 | 新建（改造）饮水工程2处、蓄水池3座，过滤池3座，铺设输配水管道7000米 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 59 |  |  | 南宫山镇 | 2019年5月底前
28 | 溢河村供水工程 | 南宫山镇 | 溢河村 | 新建、改造 | 新建（改造）饮水工程2处、蓄水池3座，铺设输配水管道6500米 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 28 |  |  | 南宫山镇 | 2019年5月底前
29 | 大河村供水工程 | 石门镇 | 大河村 | 新建 | 新建取水口2处、过滤1座，蓄水池1座，铺设输配水管道1500米 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 39 |  |  | 石门镇 | 2019年5月底前
30 | 乐景村供水工程 | 石门镇 | 乐景村 | 改建 | 新建取水口1处、过滤1座，蓄水池1座，铺设输配水管道4800米 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 58 |  |  | 石门镇 | 2019年5月底前
31 | 平安村供水工程 | 石门镇 | 平安村 | 新建 | 新建取水口1处、过滤蓄水池1座，铺设输配水管道3500米 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 45 |  |  | 石门镇 | 2019年5月底前
32 | 松林村供水工程 | 石门镇 | 松林村 | 新建 | 新建取水口2处、过滤1座，蓄水池1座，铺设输配水管道7000米 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 17 |  |  | 石门镇 | 2019年5月底前
33 | 小沟村供水工程 | 石门镇 | 小沟村 | 新建 | 新建取水口2处、过滤池2座，蓄水池2座，铺设输配水管道4500米 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 35 |  |  | 石门镇 | 2019年5月底前
34 | 兴坪村供水工程 | 石门镇 | 兴坪村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤蓄水池1座，铺设输配水管道2000米 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  | 石门镇 | 2019年5月底前
35 | 月坝村供水工程 | 四季镇 | 月坝村 | 新建 | 新建取水口7处，新建蓄水池7座，蓄水池7座，铺设输水管道18000m | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 102 |  |  | 四季镇 | 2019年5月底前
36 | 联合村供水工程 | 滔河镇 | 联合村 | 新建 | 新建饮水工程4处，蓄水池5座，铺设输配水管网5300m | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 40 |  |  | 滔河镇 | 2019年5月底前
37 | 泥坪村供水工程 | 滔河镇 | 泥坪村 | 新建 | 新建饮水工程3处，蓄水池3座，铺设输配水管网6700m | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 26 |  |  | 滔河镇 | 2019年5月底前
38 | 进步村供水工程 | 堰门镇 | 进步村 | 新建 | 新建拦水坝1处，过滤池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道7000米 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 23 |  |  | 堰门镇 | 2019年5月底前
39 | 隆兴村供水工程 | 堰门镇 | 隆兴村 | 新建 | 新建过滤池2座，蓄水池各2座，铺设输配水管道14000米 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 91 |  |  | 堰门镇 | 2019年5月底前
40 | 杜坝村供水工程 | 佐龙镇 | 杜坝村 | 新建 | 新建取水口3处，新建过滤池3座，蓄水池（分水池）6座，铺设输水管道25000m | 143 |  |  | 143 |  |  |  | 166 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
41 | 华兴移民安置点供水工程 | 佐龙镇 | 华兴村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池1座、蓄水池1座，铺设输配水管网4100m | 32 |  | 25 | 7 |  |  |  | 230 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
42 | 黄兴新村安置点供水工程 | 佐龙镇 | 黄兴村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池1座、蓄水池1座、铺设输配水管网2000m | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 27 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
43 | 金珠店社区供水工程 | 佐龙镇 | 金珠店社区 | 新建 | 新建取水口2处，新建蓄水池4座，安装潜水泵1台，铺设输水管道12000m | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 108 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
44 | 马宗村供水工程 | 佐龙镇 | 马宗村 | 新建 | 新建取水口2处，新建过滤池1座，加固蓄水池1座，铺设输水管道2100m | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 36 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
45 | 双喜村七八组供水工程 | 佐龙镇 | 双喜村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池1座、蓄水池1座，铺设输配水管网5000m | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 27 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
46 | 远景新村供水改造工程 | 佐龙镇 | 远景村 | 改建 | 新建取水口1座，新建过滤池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道1100m | 25 |  | 20 | 5 |  |  |  | 42 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
47 | 长春村供水工程 | 佐龙镇 | 长春村 | 新建 | 新建取水口4处，过滤池4座，蓄水池3座，铺设输配水管网14000m | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 111 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
48 | 正沟村供水工程 | 佐龙镇 | 正沟村 | 新建 | 新建取水口2处，新建过滤池2座，蓄水池2座，铺设输水管道8000m | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 32 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前
49 | 佐龙村供水工程 | 佐龙镇 | 佐龙村 | 新建 | 新建取水口2处，新建蓄水池4座，安装潜水泵1台，铺设输水管道3000m | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 410 |  |  | 佐龙镇 | 2019年5月底前