附件1

岚皋县深化医药卫生体制综合改革

重点任务分解表（2016—2017年）

| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 | 进度安排 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推进公立医院综合改革 | 1. 全面成立医院管委会，建立现代医院管理制度。 | 2016年12月 | 县政府办 | 县卫计局、县编办、县人社局 |  |
|  |  | 2.全面实行药品零差率销售，降低药占比， | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局、县人社局 |  |
|  |  | 3. 加强医院管理。推行院长聘任制、年薪制、任期目标制和考核问责制。健全完善考核评价指标体系，探索第三方评价机制。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局、县人社局、县审计局 |  |
|  |  | 4. 强化财政保障，建立科学合理的公立医院补偿机制。 | 2016年12月—2017年12月 | 县财政局 | 县卫计局、县编办、县人社局 |  |
|  |  | 5. 制定调价方案，建立医疗服务价格动态调整机制。 | 2016年12月—2017年12月 | 县发改局 （物价局） | 县卫计局、县人社局府 |  |
|  |  | 6. 深入推进编制备案管理，公立医院实施“两放开，一搞活”，新进人员实行全员聘用，并由医院进行自主分配。 | 2016年12月 | 县编办 | 县人社局、县卫计局 |  |
|  |  | 7. 出台公立医院医务人员薪酬制度政策，建立符合行业特点的薪酬制度和动态调整机制。 | 2016年12月—2017年12月 | 县人社局 | 县卫计局、县财政局 |  |
|  |  | 8.实施“名院、名科、名医”发展战略。进一步明确县级医院功能定位和业务发展方向,逐步整合现有医疗资源，积极探索消毒供应、临床检验、医学影像、院前急救等资源共享。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局、县人社局、县医院、县中医医院 |  |
|  |  | 9. 推进县镇医疗服务一体化和镇村管理一体化，提高医疗资源利用效益。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县编办、县财政局、县人社局 |  |
|  |  | 10. 推行医师多点执业。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 |  |  |
| 二 | 完善分级诊疗制度 | 11. 建立全科医生制度，县级医院设立全科医学科。在镇卫生院设置全科医师门诊，按需配备全科医生。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局、县人社局 |  |
|  |  | 12. 组建全科医生服务团队，推行家庭医生签约服务制度，探索全科医生收入与签约履约挂钩机制。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局、县人社局 |  |
|  |  | 13. 制定常见病种出入院和双向转诊标准，实现不同级别和类别医疗机构之间有序转诊。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局、县人社局 | 县医保办、县合疗办 |  |
|  |  | 14. 实行医保差别化报销，积极推动慢性病患者、康复期患者向下转诊。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局、县人社局 | 县医保办、县合疗办 |  |
| 三 | 改革医疗保障体制 | 15. 按要求将城镇居民医保和新农合制度整合，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，实行市级统筹，由卫计部门统一管理。依托县卫计局管理的新农合经办机构，以及原人社部门管理的城镇居民医保，整合现有人、财、物资源，设立县级医保中心。城镇职工医保仍由人社部门管理。优化整合医保经办管理，实行市级统筹，健全筹资机制，提高保障水平。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局、县人社局 | 县财政局、县编办 |  |
|  |  | 16. 建立基本医保、大病保险、应急救治、医疗救助经办衔接机制。 | 2016年12月—2017年12月 | 县医改办 | 县卫计局、县人社局、县民政局、相关保险公司 |  |
|  |  | 17. 全面实施城乡居民大病保险制度，提高报销比例。 | 2016年12月 | 县卫计局、县人社局 | 县财政局、相关保险公司 |  |
|  |  | 18. 出台贫困人口医保脱贫政策，帮助因病致贫、因病返贫人口按期脱贫。 | 2016年12月—2017年12月 | 县医改办 | 县卫计局、县财政局、县人社局、县民政局、县扶贫局 |  |
|  |  | 19. 全面推行按病种付费、总额预付、单病种付费与临床路径管理相结合等复合型付费方式，探索实行按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式。 | 2016年12月—2017年12月 | 县医改办 | 县人社局（医保办）、县卫计局（合疗办） |  |
| 四 | 深化药品供应保障改革 | 20.组建区域性或跨区域性联合体，组团开展药品集中带量采购。 | 2016年12月—2017年6月 | 县卫计局 | 县财政局、县市场监督管理局 |  |
|  |  | 21. 制定我县药品和医用高值耗材联合采购办法，进一步压缩药品和耗材价格。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局、县市场监督管理局 |  |
|  |  | 22. 推行“两票制”减少流通环节，提高县级医院基本药物使用比例。 | 2016年12月 | 县卫计局 | 县市场监督管理局 |  |
|  |  | 23. 健全县县药品监督队伍，完善药品质量可追溯体系，加强用药监测干预，县级医院设立总药剂师。 | 2016年12月—2017年12月 | 县市场监督管理局 | 县卫计局 |  |
| 五 | 推进综合监管改革 | 24. 制定行业管理标准和办法，实行区域卫生计生资源统一规划、统一监管。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县编办、县发改局 |  |
|  |  | 25. 加强卫生法制建设，贯彻相关法规。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县政府法制办 |  |
| 六 | 加强人才队伍建设 | 26. 加强医教协同，引导本地生源积极报考医学类紧缺专业。 | 2016年12月—2017年12月 | 县教体局 | 县卫计局 |  |
|  |  | 27. 完善全县卫生人才招聘使用管理办法，每年招录补充一批专业技术人员；为县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学本科毕业生，实行县招镇用。为乡镇卫生院招聘医学大专生；同时加快本地人才培养。 | 2016年12月—2017年12月 | 县人社局 | 县编办、县卫计局、县财政局 |  |
|  |  | 28. 重新核定县镇级医疗机构编制、完善岗位设置、出台基层卫生人才职称晋升办法。 | 2016年12月—2017年3月 | 县编办 县人社局 | 县财政局、县卫计局 |  |
|  |  | 29. 实行“十百千万”人才培训培养工程，加强基层人才培养培训工作。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县人社局、县教体局、县财政局 |  |
| 七 | 推进公共卫生改革 | 30. 提高公共卫生补助标准，增加特殊人群服务项目内容。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局 |  |
|  |  | 31.加强公共卫生服务体系建设，整合现有资源设置城区公共卫生服务管理中心和县妇幼保健计划生育服务中心。整合卫生计生服务项目，全面开展孕产妇系统保健基本服务。 | 2016年12月 | 县卫计局 | 县编办、县人社局、县财政局 |  |
|  |  | 32. 实施重大传染病专病专防精细化策略。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县财政局、县疾控中心 |  |
| 八 | 加快推进卫生信息化建设 | 33. 加快县信息化平台建设，推进六大业务系统互联互通。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县电信局、县光电网络公司、县人社局 |  |
|  |  | 34.推行“互联网+医疗”，开展在线预约诊疗、远程会诊、远程病房等项目。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县电信局、县光电网络公司、县人社局、县发改局（物价局） |  |
| 九 | 大力发展健康服务业 | 35. 制定完善优惠政策，多种形式发展社会力量办医，增加服务供给，加强非公立医疗机构监管。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县发改局、县财政局、县民政局、县人社局、县国土局、县国税局、县地税局 |  |
|  |  | 36. 开展健康服务，推动医养融合发展。 | 2016年12月—2017年12月 | 县卫计局 | 县民政局、县残联 |  |
| 十 | 加强组织领导 | 37. 召开动员会，全面开展综合改革。制定医改“十三五”规划。 | 2016年12月—2017年12月 | 县医改办 | 县医改领导小组成员单位 |  |
|  |  | 38. 建立医改目标责任考核和督查制度，定期开展考核督查。 | 2016年12月—2017年12月 | 县医改办 | 县医改领导小组成员单位 |  |
|  |  | 39. 成立县医改咨询专家委员会，开展医改理论研究和政策评价工作 | 2016年12月 | 县医改办 | 县卫计局 |  |
|  |  | 40. 加强宣传，营造良好环境 | 2016年12月—2017年12月 | 县医改办 | 县委宣传部、县文广局、县卫计局 |  |

附件2

岚皋县深化医药卫生体制综合改革主要指标

| 领域 | 主要指标 | 单位 | 2020年目标值 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康水平 | 人均预期寿命 | 岁 | 76.7 | 指导性 |
|  | 孕产妇死亡率 | /10万 | 20 | 指导性 |
|  | 婴儿死亡率 | ‰ | 6 | 指导性 |
|  | 居民健康素养水平 | % | 16 | 指导性 |
| 医疗服务 | 每千常住人口医疗卫生机构床位数 | 张 | 6 | 指导性 |
|  | 每千常住人口执业（助理）医师数 | 人 | 2.86 | 指导性 |
|  | 每千常住人口注册护士数 | 人 | 3.05 | 指导性 |
|  | 每万常住人口全科医生数 | 人 | ≥2 | 约束性 |
|  | 公立医院药占比（不含中药饮片） | % | ＜30 | 约束性 |
| 公共卫生 | 以镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | % | ≥98 | 约束性 |
|  | 法定传染病报告率 | % | ≥98.5 | 约束性 |
| 支撑保障 | 城乡居民基本医保人均筹资标准 | 元 | 不低于国家标准 | 指导性 |
|  | 人均基本公共卫生服务经费标准 | 元 | 不低于国家标准 | 指导性 |
|  | 城乡居民参保率 | % | ≥95 | 约束性 |
|  | 政策范围内住院费用医保基金支付比例 | % | ≥75 | 约束性 |