## Sheet1
岚皋县2019年第二批脱贫攻坚林业项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [6 empty] | 受益 贫困户 | 自主发展、企业/合作社/家庭农场等市场主体带动、资产收益扶贫等 | 绩效目标 （带动多少户贫困户脱贫） | 项目实施单位 | 完成时限 | 联系人/电话
[6 empty] | 合计 | 涉农整 合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 金融机构 信贷资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 其它资金
5 | 林下养蜂 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 发展林下养蜂5000桶，聘请技术服务专家，品牌打造（CS认证、无公害认证、富硒认证、商标注册等） | 30 | 30 | [5 empty] | 72 | 自主发展 | 36 | 岚皋明名茗生态农业有限公司 | 6月底前 | 田世明13992544731
|  | 南宫山镇 | 西河村 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 48 |  | 24 | 南宫山镇硒河原生态农民养殖合作社 | 6月底前 | 曹礼兵15332678189
6 | 核桃产业开发示范园 | 南宫山镇 | 佘梁村 | 改建 | 对原有的600亩核桃进行科学管理和嫁接改良 | 500 | 2.8 |  |  |  | 350 |  | 5 | 企业、合作社带动 | 0 | 岚皋县秦康农产品销售有限公司 | 6月底前 | 高明13992592958
|  | 民主镇 | 马䯃村 |  | 对原有的400亩核桃进行科学管理和嫁接改良 |  | 2.2 | [5 empty] | 5 |  | 0
|  | 滔河镇 | 车坪村 | 新建 | 引进薄壳山核桃栽植100亩，红皮核桃栽植100亩，建核桃良种繁育圃200亩 |  | 145 | [5 empty] | 90 |  | 30
7 | 岚皋县国有贫困林场（东坪）扶贫资金项目 | 滔河镇 | 漆扒村 | 新建 | 置换或购置房屋500㎡，并完善相关配套服务设施 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 10 | 劳务用工 |  | 岚皋县国营林业总场 | 9月底前 | 沙斌13991514667
8 | 岚皋县国有贫困林场（红光）扶贫资金项目 | 石门镇 | 芙蓉村 | 新建 | 新建房屋350㎡，并完善相关配套服务设施 | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 10 | 劳务用工 |  | 岚皋县国营林业总场 | 9月底前 | 沙斌13991514667
9 | 乡村生态环境修复建设 | 佐龙镇 | 金珠店社区 | 新建 | 对搬迁安置小区道路、坡面、公共用地等空闲土地进行生态修复 | 50 | 50 | [5 empty] | 30 | 改善生产生活条件 |  | 佐龙镇 | 6月底前 | 李志军15929587201
10 | 乡村生态环境修复建设 | 民主镇 | 榨溪村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 15 | 15 | [5 empty] | 22 | 改善生产生活条件 |  | 民主镇 | 6月底前 | 潘学武13379594386
11 | 乡村生态环境修复建设 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 10 | 10 | [5 empty] | 18 | 改善生产生活条件 |  | 蔺河镇 | 6月底前 | 李辉友15332668431
12 | 乡村生态环境修复建设 | 四季镇 | 竹园村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 15 | 15 | [5 empty] | 20 | 改善生产生活条件 |  | 四季镇 | 6月底前 | 张志国15291549222
13 | 乡村生态环境修复建设 | 四季镇 | 天坪村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 15 | 15 | [5 empty] | 27 | 改善生产生活条件 |  | 四季镇 | 6月底前 | 孙孝庭15991311199
14 | 乡村生态环境修复建设 | 南宫山镇 | 桂花村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 30 | 30 | [5 empty] | 21 | 改善生产生活条件 |  | 南宫山镇 | 6月底前 | 王泽庚13772989990
15 | 乡村生态环境修复建设 | 南宫山镇 | 宏大村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 15 | 15 | [5 empty] | 29 | 改善生产生活条件 |  | 南宫山镇 | 6月底前 | 汪世敬 15594276699
16 | 乡村生态环境修复建设 | 南宫山镇 | 展望村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 15 | 15 | [5 empty] | 30 | 改善生产生活条件 |  | 南宫山镇 | 6月底前 | 毛洪高15129965879
17 | 乡村生态环境修复建设 | 堰门镇 | 堰门村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 15 | 15 | [5 empty] | 23 | 改善生产生活条件 |  | 堰门镇 | 6月底前 | 黎朝新15929548636
18 | 乡村生态环境修复建设 | 堰门镇 | 长征村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 10 | 10 | [5 empty] | 24 | 改善生产生活条件 |  | 堰门镇 | 6月底前 | 左洪宝18329521999
19 | 乡村生态环境修复建设 | 大道河镇 | 月池台村 | 新建 | 对村内道路、河道沟渠、公共用地等闲置土地和农户庭院周边进行生态修复 | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | 改善生产生活条件 |  | 大道河镇 | 6月底前 | 李东民15336261567
20 | 森林抚育补贴试点项目 | 滔河镇 | 双向村 | 新建 | 实施生态修复0.48万亩 | 57.6 | 57.6 | [5 empty] | 24 | 劳务用工 |  | 林业总场 | 6月底前 | 杨学富15319825896
21 | 森林抚育补贴试点项目 | 滔河镇 | 双向村 | 新建 | 实施生态修复0.52万亩 | 62.4 | 62.4 | [5 empty] | 26 | 劳务用工 |  | 林业总场 | 6月底前 | 杨学富15319825896
22 | 森林抚育补贴试点项目 | 石门镇 | 小沟村 | 新建 | 实施生态修复0.4万亩 | 48 | 48 | [5 empty] | 20 | 劳务用工 |  | 中梁林场 | 6月底前 | 李辉虎13991551588
23 | 森林抚育补贴试点项目 | 南宫山镇 | 双岭村 | 新建 | 实施茶园低改0.2万亩 | 24 | 24 | [5 empty] | 10 | 劳务用工 |  | 陕西省岚皋县御口韵茶叶有限公司、天保办 | 6月底前 | 张矝18992531131
24 | 森林抚育补贴试点项目 | 滔河镇 | 双向村 | 新建 | 实施林下中药材种植0.6万亩 | 72 | 72 | [5 empty] | 30 | 劳务用工 |  | 岚皋县繁盛农林发展有限公司、天保办 | 6月底前 | 范传江15891458801
25 | 森林抚育补贴试点项目 | 滔河镇 | 兴隆村 | 新建 | 实施林下中药材种植0.3万亩 | 36 | 36 | [5 empty] | 15 | 劳务用工 |  | 岚皋县先东中药材种植基地、天保办 | 6月底前 | 吴先东13992594161
26 | 森林抚育补贴试点项目 | 堰门镇 | 瑞金村 | 新建 | 实施茶园低改0.3万亩 | 36 | 36 | [5 empty] | 15 | 劳务用工 |  | 岚皋县堰门镇盛瑞茶叶种植合作社、天保办 | 6月底前 | 刘兴前13992560783
27 | 森林抚育补贴试点项目 | 城关镇 | 梨树村 | 新建 | 实施生态修复0.2万亩 | 24 | 24 | [5 empty] | 10 | 劳务用工 |  | 岚皋县梨树垭李子种植农民专业合作社、天保办 | 6月底前 | 周瑶贵13992591088
28 | 森林抚育补贴试点项目 | 四季镇 | 木竹村 | 新建 | 实施生态修复0.3万亩 | 36 | 36 | [5 empty] | 15 | 劳务用工 |  | 岚皋县岚福瑞农业发展有限公司、天保办 | 6月底前 | 严德安13669156898
29 | 森林抚育补贴试点项目 | 四季镇 | 竹园村 | 新建 | 实施茶园低改0.2万亩 | 24 | 24 | [5 empty] | 10 | 劳务用工 |  | 岚皋县金碧芸茶叶发展有限公司、天保办 | 6月底前 | 彭荣双18717566588