## 总表
岚皋县2020年第三批脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益 总人口 | 完成 时限 | 责任 单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
| 合计（36个） |  |  |  |  | 5254.81 | 1545.81 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 11457 | 17912
一 | 水利设施（13个） |  |  |  | 农村安全饮水“补短板”项目12个；灌溉修复工程1处 | 545 | 524 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 4288 | 8114
（一） | 农村安全饮水“补短板”项目（12个） |  |  |  | 农村安全饮水“补短板”项目12个； | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 4108 | 7854
（二） | 其他水利设施（1个） |  |  |  | 灌溉修复工程1处 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | 260
二 | 安全住房（2个） |  |  |  | 巩固提升贫困户住房48户，其中D级12户；巩固提升其他农户住房45户，其中D级11户 | 178.6 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 200
（一） | 贫困户住房巩固提升（1个） |  |  |  | 巩固提升贫困户住房48户，其中D级12户； | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 98
（二） | 其他农户住房巩固提升（1个） |  |  |  | 巩固提升其他农户住房45户，其中D级11户 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
三 | 林业（1个） |  |  |  | 实施国有贫困林场基础设施1处 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10
四 | 产业建设（3个） |  |  |  | 产业3个 | 3323.21 | 779.21 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2200 | 2700
五 | 产业道路（14个） |  |  |  | 产业道路14个 | 692 | 64 | 628 | 0 | 0 | 0 | 736 | 2367 | 3940
六 | 壮大村集体经济（1个） |  |  |  | 壮大村集体经济1个 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122 | 374 | 828
七 | 其他项目（2个） |  |  |  | 其他项目2个 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2120 | 2120

## 清单
岚皋县2020年第三批脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益 总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
| 合计（36个） |  |  |  |  | 5254.81 | 1545.81 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 11457 | 17912
一 | 水利设施（13个） |  |  |  | 农村安全饮水“补短板”项目12个；灌溉修复工程1处 | 545 | 524 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 4288 | 8114
（一） | 农村安全饮水“补短板”项目（12个） |  |  |  | 农村安全饮水“补短板”项目12个； | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 4108 | 7854
1 | 城关镇农村安全饮水“补短板”项目 | 城关镇 | 春光村、爱国村、茅坪村、新春村、耳扒村、联春村、 | 改造+新建 | 春光村：一组管道包管及掩埋，三组新建过滤池1座； 爱国村：一组采用c20毛石砼埋设河床段输水管道180米； 茅坪村：一组消毒房周边安装网围栏100米； 新春村：六组新修过滤池1座； 耳扒村：九组新修蓄水池1座，更换抽水泵1台； 联春村：七八组新修拦水坝1座、蓄水池1座。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 212 | 624 | 860 | 5月底 | 水利局
2 | 四季镇农村安全饮水“补短板”项目 | 四季镇 | 木竹村、天坪村、竹园村 | 改造+新建 | 木竹村：五组小沟新建集水井1座、防洪导墙、坝基处理，四组大沟明渠加高、新建沉砂池1座、更换引水管道，一组朱家湾新建拦水坝1座、明渠、沉砂池、DN*32管道1200米； 天坪村：二组安置点外侧沟（陈章耀侧面）新建拦水坝1座、明渠5米； 竹园村：五组新建取水口1处、DN*63引水管道100米，石窝口新建拦水坝1座、明渠4米、沉砂池1个。丁家坪新建取水口1处、蓄水池1口，引水管道3000米 | 70 | 70 |  |  |  |  | 67 | 202 | 598 | 5月底 | 水利局
3 | 佐龙镇农村安全饮水“补短板”项目 | 佐龙镇 | 蜡烛村、明星村、塔元村、远景村、佐龙村、长春村、花坝村、正沟村 | 改造+新建 | 蜡烛村：老鹰沟增加φ50管道600米，连接上端高位灌溉蓄水池； 明星村：四组（通草沟）提高取水口位置新建取水坝1座，配备φ50管道300米，扩大溢流口并更换溢流管道； 塔元村：明星村水沟口池顶新增消毒设施，新建蓄水池1座，增大过滤池溢流管道，并对谢家院子背后外漏部分进行包裹； 塔元村：狮子庙沟现浇蓄水池盖板1块，新建过滤池、明涵、取水口1处； 远景村：三、五组饮水（江四方沟）提高取水口位置，新建拦水坝1座、过滤池增加溢流口； 佐龙村：三组（田家湾）改造池子的进水出管网，并包裹及掩埋； 远景村：八湾梁饮水（岚沟梁水井）新建集水井1座，5立方米蓄水池1座； 长春村:六组（观音沟）新建蓄水池1座，更换老化渗漏的主管道φ75管道3000米、25管道1500米,九组（桂溪沟）更换φ50管道500米； 花坝村：雪溪沟新建蓄水池1座； 杜坝村：一、二、五组（大楠木沟）新建蓄水池1座，φ75管道300米。 正沟村：新建水厂围墙60米。 | 48 | 48 |  |  |  |  | 192 | 549 | 832 | 5月底 | 水利局
4 | 孟石岭镇农村安全饮水“补短板”项目 | 孟石岭镇 | 易坪村、丰坪村、武学村、田坝村、丰景村、前进村、草坪村 | 改造+新建 | 易坪村：新建取水口1处、过滤蓄水池1座； 丰坪村：新建取水口1处、过滤蓄水池1座； 武学村：新建取水口1处、过滤蓄水池1座，更换闸阀、加装盖板； 草坪村：新建取水口1处、新建过滤蓄水池1座； 前进村：修复蓄水池1座、新建蓄水池1座； 田坝村：田坝六组黄沙排取水口修复； 丰景村：七组取水口、更换管道500米。 | 23 | 23 |  |  |  |  | 88 | 267 | 489 | 5月底 | 水利局
5 | 南宫山镇农村安全饮水“补短板”项目 | 南宫山镇 | 西河村、佘梁村、双岭村、天池村 | 改造+新建 | 西河村：新建取水口3处、过滤蓄水池3座，新建慢滤池1座； 佘梁村：新建取水口2处、过滤蓄水池3座、管道4000米； 双岭村：六组安置点新建取水口1处、修复蓄水池1处； 天池村：新建取水口1处。 | 98 | 98 |  |  |  |  | 150 | 481 | 895 | 5月底 | 水利局
6 | 蔺河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 蔺河镇 | 棋盘村、新建村、茶园村、和平村、草垭村。 | 改造+新建 | 新建村：三组更换φ50PVC管道100米、维修改造蓄水池及取水口，四组更换φ50管道2500米； 茶园村：九组新建蓄水池1座、过滤池1座、修补老化明涵，二组改造引水口2处，七组维修坝基； 和平村：二组改造取水口1座，三组更换阀门，维修改造老蓄水池； 棋盘村：50立方米蓄水池旁边增加溢流管、新建支护墩1座； 草垭村：三组更换φ40管道3000米。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 52 | 148 | 356 | 5月底 | 水利局
7 | 滔河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 滔河镇 | 车坪村、长滩村、兴隆村、漆扒村、葵花村。 | 改造+新建 | 车坪村：三组新建集水井1座、蓄水池1座； 长滩村：六组更换φ50管道2500米，五组维修蓄水池、做防渗处理； 兴隆村：六组新建蓄水池1座； 漆扒村：三组维修蓄水池1座、做防渗处理； 葵花村：五组台子上新建蓄水池1座，三组新建蓄水池1座。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 75 | 226 | 594 | 5月底 | 水利局
8 | 石门镇农村安全饮水“补短板”项目 | 石门镇 | 兴坪村、小沟村、平安村、老鸭村、芙蓉村 | 改造+新建 | 兴坪村：二组高家湾取水口改造提升、新建过滤蓄水池1座； 小沟村：四组改造取水口1处、新建过滤蓄水池1座； 平安村：改造取水口1处、新建过滤蓄水池1座、更换排污阀、增设阀门井； 老鸭村：新建蓄水池1座； 芙蓉村：四组增设溢流管。 | 22 | 22 |  |  |  |  | 56 | 170 | 336 | 5月底 | 水利局
9 | 民主镇农村安全饮水“补短板”项目 | 民主镇 | 银盘村、枣树村、新风村、银米村、田湾村、兰家坝村、红星村、德胜村 | 改造+新建 | 银盘村：六组茨沟瓦厂湾建防洪导墙3米，坝及明渠修复，引水管道30米，新建20m³过滤蓄水池及配套设施，配水管道增加排污阀； 先进村：五、六组新建集水井1处，过滤蓄水池1座及配套设施； 枣树村：二组斑竹涧更换蓄水池盖板，滤料0.5m³， 四组三星湾更换引水明渠盖板，滤料0.5m³； 新风村：二组洪沟湾更换PEDN*32管道400米； 银米村：一组王家梁蓄水池顶塌方清理50m³，盖板修复； 田湾村：三组上戴家沟坝基修复； 兰家坝村：五组殿坡坝体防渗处理及其他组盖板等配套设施； 红星村：六组黄家湾新建取水口1处，蓄水池1座，PEDN*32管道1000米，一组叫花洞取水口及蓄水池修复； 德胜村：五组石梁子沟新建取水口1处，过滤池1座，10m³蓄水池1座，PEDN*50管道3000米。 | 62 | 62 |  |  |  |  | 167 | 477 | 1379 | 5月底 | 水利局
10 | 大道河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 大道河镇 | 淳风村、月池台村 | 改造+新建 | 淳风村：五、六组更换DN40管道1000米； 月池台村：三组DN50管米道400，二组及茶农村三组建取水口、明渠、蓄水池1座。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 32 | 84 | 182 | 5月底 | 水利局
11 | 堰门镇农村安全饮水“补短板”项目 | 堰门镇 | 进步村、瑞金村、团员村、中武村、隆兴村、堰门村、长征村 | 改造+新建 | 进步村：四组拦水坝基础加固，引水管道包管，蓄水池维修； 瑞金村：一组蒙家湾新修拦水坝1座、过滤蓄水池1座、更换管道1000米，洞子湾新修拦水坝1座、过滤蓄水池1座、更换管道600米，二组新修蓄水池1座； 团员村：四组新修阀门井，拦水坝基础加固；六组更换DN110引水管道30米及管件； 中武村：三组30米包管，四组拦水坝基础加固、新修阀门井1座，蓄水池管道包管； 隆兴村：改造取水泉室1处，新建蓄水池1座；二三组坝上游做拦挡墙1处，更换DN40管道300米； 堰门村：一组曾家湾拦水坝改造1处，姚家湾拦水坝改造1处，三组更换滤料； 长征村：蓄水池顶增设安全防护网100米，三组关门石新建过滤蓄水池1座。 | 34 | 34 |  |  |  |  | 156 | 446 | 685 | 5月底 | 水利局
12 | 官元镇农村安全饮水“补短板”项目 | 官元镇 | 龙洞村、陈耳村、团兴村、二郎村、古家村、龙板营村 | 改造+新建 | 龙洞村：十组（张家屋场）新修拦水坝1座、过滤池1座、增加减压阀1个、管道1700米，十一组简沟湾新建过滤池1座，加设拦污栅，一组香菌扒更换管道800米，五六组采用灌溉设施供水，增加DN40管道500米，DN20管道300米，新修阀门井1座；一组供水主管道埋设处理； 陈耳村：新修阀门井2座，三组更换引水明渠盖板； 团兴村：一二组新建取水口1处，过滤蓄水池1座，管道2000米，四组改造拦水坝1处，新修引水明渠1处，二、三组新建阀门井4座，引水明渠2处，更换过滤池盖板及滤料、排气阀； 二郎村：处理输配水管道； 古家村：三组新修过滤池1座，加固引水泉室1处； 龙板营村：三组改造取水口1处，明水明渠1处。 | 62 | 62 |  |  |  |  | 142 | 434 | 648 | 5月底 | 水利局
（二） | 其他水利设施（1个） |  |  |  | 灌溉修复工程1处 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | 260
1 | 龙洞村灌溉修复工程 | 官元镇 | 龙洞村 | 改建 | 新建蓄水池2口，铺设管道450米 | 21 |  | 21 |  |  |  | 60 | 180 | 260 | 5月底 | 水利局
二 | 安全住房（2个） |  |  |  | 巩固提升贫困户住房48户，其中D级12户；巩固提升其他农户住房45户，其中D级11户 | 178.6 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 200
（一） | 贫困户住房巩固提升（1个） |  |  |  | 巩固提升贫困户住房48户，其中D级12户； | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 98
1 | 城关镇贫困户住房巩固提升 | 城关镇 | 爱国村、耳扒村、茅坪村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房7户(D级3户)，其中爱国村5户（D级3户），耳扒村1户，茅坪村1户 | 16.4 | 16.4 |  |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 5月底 | 住建局
2 | 官元镇贫困户住房巩固提升 | 官元镇 | 二郎村、龙洞村 | 改建 | 巩固提升贫困户住房4户，其中二郎村3户，龙洞村1户 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 5月底 | 住建局
3 | 民主镇贫困户住房巩固提升 | 民主镇 | 国庆村、红星村、兰家坝村、柳林村、马安村、田湾村、先进村、新风村、新喜村、永红村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房17户(D级4户)，其中国庆村1户（D级1户），红星村1户，兰家坝村1户（D级1户），柳林村2户，马安村2户，田湾村1户，先进村4户（D级2户），新风村2户，新喜村1户，永红村2户 | 37.2 | 37.2 |  |  |  |  | 17 | 29 | 29 | 5月底 | 住建局
4 | 石门镇贫困户住房巩固提升 | 石门镇 | 平安村、庄房村 | 改建 | 巩固提升贫困户住房3户，其中平安村1户，庄房村2户 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 | 5月底 | 住建局
5 | 四季镇贫困户住房巩固提升 | 四季镇 | 木竹村、天坪村、月坝村、竹园村 | 改建 | 巩固提升贫困户住房4户，其中木竹村1户，天坪村1户，月坝村1户，竹园村1户 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4 | 14 | 14 | 5月底 | 住建局
6 | 堰门镇贫困户住房巩固提升 | 堰门镇 | 进步村、隆兴村、青春村、瑞金村、长征村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房11户(D级4户)，其中进步村2户，隆兴村3户（D级3户），青春村1户，瑞金村1户，长征村4户（D级1户） | 25.2 | 25.2 |  |  |  |  | 11 | 24 | 24 | 5月底 | 住建局
7 | 佐龙镇贫困户住房巩固提升 | 佐龙镇 | 杜坝村、双喜村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房2户（D级1户），其中杜坝村1户（D级1户），双喜村1户 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 5月底 | 住建局
（二） | 其他农户住房巩固提升（1个） |  |  |  | 巩固提升其他农户住房45户，其中D级11户 | 73 | 73 | [6 empty] | 102
1 | 城关镇其他农户住房巩固提升 | 城关镇 | 耳扒村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房1户 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 3 | 5月底 | 住建局
2 | 大道河镇其他农户住房巩固提升 | 大道河镇 | 白果坪村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房3户（D级1户） | 5 | 5 | [6 empty] | 6 | 5月底 | 住建局
3 | 官元镇其他农户住房巩固提升 | 官元镇 | 陈耳村、二郎村、龙洞村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房3户（D级1户），其中陈耳村1户，二郎村1户，龙洞村1户（D级1户） | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5月底 | 住建局
4 | 蔺河镇其他农户住房巩固提升 | 蔺河镇 | 茶园村、蒋家关村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房3户，其中茶园村2户，蒋家关村1户 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 6 | 5月底 | 住建局
5 | 孟石岭镇其他农户住房巩固提升 | 孟石岭镇 | 丰景村、易坪村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房2户（D级2户），其中丰景村1户（D级1户），易坪村1户（D级1户） | 4 | 4 | [6 empty] | 2 | 5月底 | 住建局
6 | 民主镇其他农户住房巩固提升 | 民主镇 | 德胜村、马安村、先进村、银米村、永红村、枣树村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房14户（D级5户），其中德胜村1户，马安村1户（D级1户），先进村2户，银米村3户（D级2户），永红村4户（D级1户），枣树村3户（D级1户） | 23.5 | 23.5 | [6 empty] | 38 | 5月底 | 住建局
7 | 南宫山镇其他农户住房巩固提升 | 南宫山镇 | 宏大村、花里村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房4户，其中宏大村2户，花里村2户 | 6 | 6 | [6 empty] | 8 | 5月底 | 住建局
8 | 石门镇其他农户住房巩固提升 | 石门镇 | 平安村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房5户 | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | 10 | 5月底 | 住建局
9 | 四季镇其他农户住房巩固提升 | 四季镇 | 长梁村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房1户 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 3 | 5月底 | 住建局
10 | 堰门镇其他农户住房巩固提升 | 堰门镇 | 隆兴村、瑞金村、堰门村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房4户（D级1户），其中隆兴村2户（D级1户），瑞金村1户，堰门村1户 | 6.5 | 6.5 | [6 empty] | 8 | 5月底 | 住建局
11 | 佐龙镇其他农户住房巩固提升 | 佐龙镇 | 双喜村、长春村、佐龙村、远景村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房5户，其中双喜村2户，长春村1户，佐龙村1户，远景村1户（D级1户） | 8 | 8 | [6 empty] | 13 | 5月底 | 住建局
三 | 林业（1个） |  |  |  | 实施国有贫困林场基础设施1处 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10
1 | 国有贫困林场基础设施建设项目 | 城关镇 | 耳扒村 | 新建 | 依托国营中梁林场实施旧场房改造500㎡，林区道路500米，引水设施及林区安防设施 | 80 |  | 80 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 8月底 | 林业局
四 | 产业建设（3个） |  |  |  | 产业3个 | 3323.21 | 779.21 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2200 | 2700
1 | 岚皋县扶贫产业园建设 | 城关镇 | 茅坪村 | 新建 | 修建标准化厂房13000平方米 | 3093.21 | 779.21 | 2314 |  |  |  | 200 | 500 | 1000 | 10月底 | 六口工业园区管委会
2 | 生猪养殖产业 | 全县 |  | 新建 | 支持贫困户发展能繁母猪养殖等增收产业项目 | 200 |  | 200 |  |  |  | 300 | 800 | 800 | 10月底 | 扶贫局
3 | 产扶持到户奖补 | 官元镇 | 团兴村、龙板营、古家村、陈耳村、龙洞村、二郎村 | 新建 | 团兴村（养猪80头、养鸡300只）、龙板营村（养猪80头，养鸡300只）、古家村（养猪80头，养鸡3000只）、陈耳村（养猪80头，养鸡300只）、龙洞村（养猪160头，养鸡600只）、二郎村（养猪120头，养鸡500只） | 30 |  | 30 |  |  |  | 360 | 900 | 900 | 10月底 | 官元镇
五 | 产业道路（14个） |  |  |  | 产业道路14个 | 692 | 64 | 628 | 0 | 0 | 0 | 736 | 2367 | 3940
1 | 芙蓉村产业道路硬化 | 石门镇 | 芙蓉村 | 新建 | 硬化产业道路1.5公里（窝实梁—下湾） | 70 |  | 70 |  |  |  | 121 | 386 | 436 | 5月底 | 石门镇
2 | 西河村道路水毁修复及产业道路硬化 | 南宫山镇 | 西河村 | 新建 | 实施三组道路涵洞修复3处，新修浆砌石路基挡墙270立方米；实施一组产业园区道路硬化0.3公里（金寨活动室-园区） | 20 |  | 20 |  |  |  | 56 | 215 | 458 | 5月底 | 南宫山镇
3 | 龙洞村产业道路硬化 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 硬化产业道路0.4公里（龙洞村十一组） | 14 |  | 14 |  |  |  | 30 | 105 | 190 | 5月底 | 官元镇
4 | 木竹村产业道路硬化 | 四季镇 | 木竹村 | 新建 | 硬化产业道路1.2公里（猕猴桃园区） | 50 |  | 50 |  |  |  | 65 | 150 | 230 | 5月底 | 四季镇
5 | 东坪村产业道路硬化 | 大道河镇 | 东坪村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（东坪村三组、五组） | 45 |  | 45 |  |  |  | 120 | 358 | 400 | 5月底 | 大道河镇
6 | 联春村产业砂石路改造 | 城关镇 | 联春村 | 新建 | 产业道路砂石化改造3.5公里 | 60 |  | 60 |  |  |  | 20 | 80 | 106 | 5月底 | 城关镇
7 | 塔元村产业道路硬化 | 佐龙镇 | 塔元村 | 新建 | 硬化产业道路3.7公里（佐晓公路5.7公里处—叶家堡） | 166 |  | 166 |  |  |  | 38 | 77 | 196 | 5月底 | 佐龙镇
8 | 水田村产业道路硬化 | 城关镇 | 水田村 | 新建 | 硬化产业道路0.8公里（路口—陈家院子） | 40 |  | 40 |  |  |  | 12 | 36 | 186 | 5月底 | 城关镇
9 | 瑞金村产业道路硬化 | 堰门镇 | 瑞金村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（三组赵家梁-黄家坪） | 45 |  | 45 |  |  |  | 21 | 66 | 212 | 5月底 | 堰门镇
10 | 蒋家关村产业道路硬化 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（一组至五组） | 45 |  | 45 |  |  |  | 23 | 59 | 265 | 5月底 | 蔺河镇
11 | 同心村产业道路硬化 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 硬化产业道路0.6公里（三组桥头-马家门前） | 30 |  | 30 |  |  |  | 56 | 187 | 236 | 5月底 | 滔河镇
12 | 双丰村产业道路修复 | 石门镇 | 双丰村 | 改建 | 清理道路塌方10000立方米（三组道路） | 8 |  | 8 |  |  |  | 48 | 158 | 158 | 5月底 | 石门镇
13 | 田湾村产业道路修复 | 民主镇 | 田湾村 | 改建 | 新修道路浆砌石挡墙700立方米（三组道路） | 35 |  | 35 |  |  |  | 35 | 95 | 233 | 5月底 | 民主镇
14 | 双岭村产业道路硬化 | 南宫山镇 | 双岭村 | 新建 | 新修及硬化产业道路0.9公里（涂青善老屋场-阳坡坪） 新修及硬化产业道路0.5公里（瓦屋-罗家老屋场） | 64 | 64 |  |  |  |  | 91 | 395 | 634 | 5月底 | 文旅广电局 南宫山镇
六 | 壮大村集体经济（1个） |  |  |  | 壮大村集体经济1个 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122 | 374 | 828
1 | 榨溪村壮大集体经济项目 | 民主镇 | 榨溪村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 122 | 374 | 828 | 10月底 | 农业农村局
七 | 其他项目（2个） |  |  |  | 其他项目2个 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2120 | 2120
1 | 雨露计划 | 全县 |  | 新建 | 贫困户家庭子女就读中高职、技校补助，每人每年3000元 | 240 |  | 240 |  |  |  | 800 | 2000 | 2000 | 10月底 | 扶贫局
2 | 临时性公益岗位 | 全县 |  | 新建 | 设置临时性公益岗位200名 | 96 |  | 96 |  |  |  | 96 | 120 | 120 | 10月底 | 扶贫局