## 水利项目
岚皋县2020年第一批脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 业主单位 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
一 | 安全饮水 |  |  |  |  | 608.1 | 421.1 | 187 |  |  |  | 926 | 2434 | 5381
1 | 龙板营村供水工程 | 官元镇 | 龙板营村 | 续建 | 改造取水口1处 | 10 |  | 10 |  |  |  | 52 | 191 | 268 | 8月底 | 官元镇 | 水利局
2 | 二郎村供水工程 | 官元镇 | 二郎村 | 新建 | 新建取水口1处、蓄水池1座 | 12 |  | 12 |  |  |  | 20 | 70 | 150 | 8月底 | 官元镇 | 水利局
3 | 同心村供水工程 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 修复三组、七组蓄水池2处，铺设管网2000米 | 35 |  | 35 |  |  |  | 20 | 58 | 155 | 8月底 | 滔河镇 | 水利局
4 | 兴隆村供水工程 | 滔河镇 | 兴隆村 | 新建 | 二组干龙洞饮水新建减压池2座及管网1500米； 二组菜白沟饮水工程，新建取水口1处、过滤池1座、蓄水池1座，铺设管网2000米 | 35 |  | 35 |  |  |  | 7 | 21 | 121 | 8月底 | 滔河镇 | 水利局
5 | 葵花村供水工程 | 滔河镇 | 葵花村 | 新建 | 新建蓄水池2处，安装消毒1套，铺设管网2000米 | 15 |  | 15 |  |  |  | 32 | 87 | 134 | 8月底 | 滔河镇 | 水利局
6 | 联春村供水工程 | 城关镇 | 联春村 | 新建 | 七组新建蓄水池1座，铺设管网5500米 | 13 |  | 13 |  |  |  | 21 | 56 | 80 | 8月底 | 城关镇 | 水利局
7 | 联春村供水工程 | 城关镇 | 联春村 | 新建 | 八组新建蓄水池2座，铺设管网3000米 | 20 |  | 20 |  |  |  | 40 | 130 | 200 | 8月底 | 城关镇 | 水利局
8 | 万家村供水工程 | 城关镇 | 万家村 | 新建 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，铺设管网4000米 | 12 |  | 12 |  |  |  | 23 | 32 | 50 | 8月底 | 城关镇 | 水利局
9 | 陈耳村供水工程 | 官元镇 | 陈耳村 | 新建 | 新建取水口1处，铺设管网1000米 | 12 |  | 12 |  |  |  | 56 | 106 | 203 | 8月底 | 官元镇 | 水利局
10 | 展望村供水工程 | 南宫山镇 | 展望村 | 新建 | 新建蓄水池1座，铺设管网2000米 | 10 |  | 10 |  |  |  | 22 | 51 | 80 | 8月底 | 南宫山镇 | 水利局
11 | 榨溪村供水工程 | 民主镇 | 榨溪村 | 新建 | 新建取水口1处，蓄水池1座，管道1500米 | 13 |  | 13 |  |  |  | 11 | 13 | 13 | 8月底 | 民主镇 | 水利局
12 | 永红村供水管网改造工程 | 民主镇 | 永红村 | 改造 | 改造供水管网4000米 | 20 | 20 |  |  |  |  | 105 | 333 | 579 | 8月底 | 民主镇 | 水利局
13 | 草坪村供水修复工程 | 孟石岭镇 | 草坪村 | 新建 | 一组新建过滤蓄水池1座，消毒房一间，铺设管网600米。 | 12 | 12 |  |  |  |  | 6 | 14 | 198 | 8月底 | 孟石岭镇 | 水利局
14 | 六口村安全饮水巩固提升工程 | 城关镇 | 六口村 | 新建 | 三组铺设管网2000米 | 15 | 15 |  |  |  |  | 9 | 24 | 42 | 8月底 | 城关镇 | 水利局
15 | 梨树村供水工程 | 城关镇 | 梨树村 | 新建 | 四组新建拦水坝1座，蓄水池1座，更换供水主管道2000米，配水管网1000米 | 15 | 15 |  |  |  |  | 11 | 20 | 55 | 8月底 | 城关镇 | 水利局
16 | 水田村供水工程 | 城关镇 | 水田村 | 新建 | 五六七组新建蓄水池1座，更换输水管道1500m，配水管道1000米 | 20 | 20 |  |  |  |  | 70 | 177 | 243 | 8月底 | 城关镇 | 水利局
17 | 茅坪村供水工程 | 城关镇 | 茅坪村 | 新建 | 四组新建蓄水池1座，集水井1座，铺设管网1800米 | 15 | 15 |  |  |  |  | 6 | 13 | 79 | 8月底 | 城关镇 | 水利局
18 | 小沟村供水修复工程 | 石门镇 | 小沟村 | 新建 | 新建取水口2处，蓄水池2座、更换管道1200米 | 19 | 19 |  |  |  |  | 22 | 63 | 103 | 8月底 | 石门镇 | 水利局
19 | 小沟村、大河村供水工程 | 石门镇 | 小沟村、大河村 | 新建 | 新建取水口2处，过滤蓄水池1座，维修拦水坝1座，蓄水池2座，铺设管网1000米 | 13 | 13 |  |  |  |  | 28 | 63 | 231 | 8月底 | 石门镇 | 水利局
20 | 进步村供水修复工程 | 堰门镇 | 进步村 | 续建 | 老建军村修复取水口1处，更换输配水管道8000米 | 45 | 45 |  |  |  |  | 45 | 148 | 167 | 8月底 | 堰门镇 | 水利局
21 | 隆兴村供水修复工程 | 堰门镇 | 隆兴村 | 续建 | 学堂梁子改造取水及蓄水池，更换输配水管道6000米 | 45 | 45 |  |  |  |  | 50 | 164 | 184 | 8月底 | 堰门镇 | 水利局
22 | 田坝村、桃园村供水工程 | 孟石岭镇 | 田坝村、桃园村 | 新建 | 新建蓄水池1座，消毒房1间，安装消毒设备1套，铺设管网800米 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  | 8 | 15 | 156 | 8月底 | 孟石岭镇 | 水利局
23 | 棋盘村、草垭村、和平村联合供水工程 | 蔺河镇 | 草垭村、棋盘村、和平村 | 续建 | 改造供水厂房及附属设施650m2，建设水源地保护设施，蓄水池1座200立方米，铺设管网6500米。 | 140 | 140 |  |  |  |  | 211 | 472 | 1704 | 8月底 | 蔺河镇 | 水利局
24 | 大湾村供水工程 | 蔺河镇 | 大湾村 | 新建 | 新建引水坝1座，集水井1口，减压池2座，阀门井60个，铺设管网15400米 | 53 | 53 |  |  |  |  | 51 | 113 | 186 | 8月底 | 蔺河镇 | 水利局
二 | 灌溉工程 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 205 | 689 | 785
1 | 龙板营、古家村灌溉修复工程 | 官元镇 | 龙板营村、古家村 | 新建 | 修复产业园区灌溉设施2处 | 50 |  | 50 |  |  |  | 115 | 414 | 510 | 8月底 | 官元镇 | 水利局
2 | 枫树村猕猴桃园区灌溉修复工程 | 民主镇 | 枫树村 | 改造 | 改造产业园区灌溉1处 | 30 |  | 30 |  |  |  | 90 | 275 | 275 | 8月底 | 民主镇 | 水利局
三 | 堤防工程 |  |  |  |  | 340 | 175 | 165 |  |  |  | 211 | 729 | 1366
1 | 榨溪村堤防工程 | 民主镇 | 榨溪村 | 新建 | 新修堤防200米 | 120 |  | 120 |  |  |  | 91 | 275 | 275 | 8月底 | 民主镇 | 水利局
2 | 和平村堤防修复工程 | 蔺河镇 | 和平村 | 续建 | 修复七组堤防40米，修复六组堤防360米 | 45 |  | 45 |  |  |  | 30 | 114 | 455 | 8月底 | 蔺河镇 | 水利局
3 | 月坝村堤防工程 | 四季镇 | 月坝村 | 新建 | 三组新村加固堤防300米 | 50 | 50 |  |  |  |  | 17 | 41 | 228 | 8月底 | 四季镇 | 水利局
4 | 小沟村堤防工程 | 石门镇 | 小沟村 | 新建 | 新修铁佛电站大坝上左右岸堤防160米 | 85 | 85 |  |  |  |  | 38 | 154 | 208 | 8月底 | 石门镇 | 水利局
5 | 石门集镇、横溪河流域堤防修复防洪工程 | 石门镇 | 大河村、兴坪村、小沟村、铁佛社区 | 新建 | 修复水毁堤防500米 | 40 | 40 |  |  |  |  | 35 | 145 | 200 | 8月底 | 石门镇 | 水利局