## 清单
岚皋县2020年第三批脱贫攻坚水利项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益 总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
一 | 水利设施（13个） |  |  |  | 农村安全饮水“补短板”项目12个；灌溉修复工程1处 | 545 | 524 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 4288 | 8114
（一） | 农村安全饮水“补短板”项目（12个） |  |  |  | 农村安全饮水“补短板”项目12个； | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 4108 | 7854
1 | 城关镇农村安全饮水“补短板”项目 | 城关镇 | 春光村、爱国村、茅坪村、新春村、耳扒村、联春村、 | 改造+新建 | 春光村：一组管道包管及掩埋，三组新建过滤池1座； 爱国村：一组采用c20毛石砼埋设河床段输水管道180米； 茅坪村：一组消毒房周边安装网围栏100米； 新春村：六组新修过滤池1座； 耳扒村：九组新修蓄水池1座，更换抽水泵1台； 联春村：七八组新修拦水坝1座、蓄水池1座。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 212 | 624 | 860 | 5月底 | 城关镇
2 | 四季镇农村安全饮水“补短板”项目 | 四季镇 | 木竹村、天坪村、竹园村 | 改造+新建 | 木竹村：五组小沟新建集水井1座、防洪导墙、坝基处理，四组大沟明渠加高、新建沉砂池1座、更换引水管道，一组朱家湾新建拦水坝1座、明渠、沉砂池、DN*32管道1200米； 天坪村：二组安置点外侧沟（陈章耀侧面）新建拦水坝1座、明渠5米； 竹园村：五组新建取水口1处、DN*63引水管道100米，石窝口新建拦水坝1座、明渠4米、沉砂池1个。丁家坪新建取水口1处、蓄水池1口，引水管道3000米 | 70 | 70 |  |  |  |  | 67 | 202 | 598 | 5月底 | 四季镇
3 | 佐龙镇农村安全饮水“补短板”项目 | 佐龙镇 | 蜡烛村、明星村、塔元村、远景村、佐龙村、长春村、花坝村、正沟村 | 改造+新建 | 蜡烛村：老鹰沟增加φ50管道600米，连接上端高位灌溉蓄水池； 明星村：四组（通草沟）提高取水口位置新建取水坝1座，配备φ50管道300米，扩大溢流口并更换溢流管道； 塔元村：明星村水沟口池顶新增消毒设施，新建蓄水池1座，增大过滤池溢流管道，并对谢家院子背后外漏部分进行包裹； 塔元村：狮子庙沟现浇蓄水池盖板1块，新建过滤池、明涵、取水口1处； 远景村：三、五组饮水（江四方沟）提高取水口位置，新建拦水坝1座、过滤池增加溢流口； 佐龙村：三组（田家湾）改造池子的进水出管网，并包裹及掩埋； 远景村：八湾梁饮水（岚沟梁水井）新建集水井1座，5立方米蓄水池1座； 长春村:六组（观音沟）新建蓄水池1座，更换老化渗漏的主管道φ75管道3000米、25管道1500米,九组（桂溪沟）更换φ50管道500米； 花坝村：雪溪沟新建蓄水池1座； 杜坝村：一、二、五组（大楠木沟）新建蓄水池1座，φ75管道300米。 正沟村：新建水厂围墙60米。 | 48 | 48 |  |  |  |  | 192 | 549 | 832 | 5月底 | 佐龙镇
4 | 孟石岭镇农村安全饮水“补短板”项目 | 孟石岭镇 | 易坪村、丰坪村、武学村、田坝村、丰景村、前进村、草坪村 | 改造+新建 | 易坪村：新建取水口1处、过滤蓄水池1座； 丰坪村：新建取水口1处、过滤蓄水池1座； 武学村：新建取水口1处、过滤蓄水池1座，更换闸阀、加装盖板； 草坪村：新建取水口1处、新建过滤蓄水池1座； 前进村：修复蓄水池1座、新建蓄水池1座； 田坝村：田坝六组黄沙排取水口修复； 丰景村：七组取水口、更换管道500米。 | 23 | 23 |  |  |  |  | 88 | 267 | 489 | 5月底 | 孟石岭镇
5 | 南宫山镇农村安全饮水“补短板”项目 | 南宫山镇 | 西河村、佘梁村、双岭村、天池村 | 改造+新建 | 西河村：新建取水口3处、过滤蓄水池3座，新建慢滤池1座； 佘梁村：新建取水口2处、过滤蓄水池3座、管道4000米； 双岭村：六组安置点新建取水口1处、修复蓄水池1处； 天池村：新建取水口1处。 | 98 | 98 |  |  |  |  | 150 | 481 | 895 | 5月底 | 南宫山镇
6 | 蔺河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 蔺河镇 | 棋盘村、新建村、茶园村、和平村、草垭村。 | 改造+新建 | 新建村：三组更换φ50PVC管道100米、维修改造蓄水池及取水口，四组更换φ50管道2500米； 茶园村：九组新建蓄水池1座、过滤池1座、修补老化明涵，二组改造引水口2处，七组维修坝基； 和平村：二组改造取水口1座，三组更换阀门，维修改造老蓄水池； 棋盘村：50立方米蓄水池旁边增加溢流管、新建支护墩1座； 草垭村：三组更换φ40管道3000米。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 52 | 148 | 356 | 5月底 | 蔺河镇
7 | 滔河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 滔河镇 | 车坪村、长滩村、兴隆村、漆扒村、葵花村。 | 改造+新建 | 车坪村：三组新建集水井1座、蓄水池1座； 长滩村：六组更换φ50管道2500米，五组维修蓄水池、做防渗处理； 兴隆村：六组新建蓄水池1座； 漆扒村：三组维修蓄水池1座、做防渗处理； 葵花村：五组台子上新建蓄水池1座，三组新建蓄水池1座。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 75 | 226 | 594 | 5月底 | 滔河镇
8 | 石门镇农村安全饮水“补短板”项目 | 石门镇 | 兴坪村、小沟村、平安村、老鸭村、芙蓉村 | 改造+新建 | 兴坪村：二组高家湾取水口改造提升、新建过滤蓄水池1座； 小沟村：四组改造取水口1处、新建过滤蓄水池1座； 平安村：改造取水口1处、新建过滤蓄水池1座、更换排污阀、增设阀门井； 老鸭村：新建蓄水池1座； 芙蓉村：四组增设溢流管。 | 22 | 22 |  |  |  |  | 56 | 170 | 336 | 5月底 | 石门镇
9 | 民主镇农村安全饮水“补短板”项目 | 民主镇 | 银盘村、枣树村、新风村、银米村、田湾村、兰家坝村、红星村、德胜村 | 改造+新建 | 银盘村：六组茨沟瓦厂湾建防洪导墙3米，坝及明渠修复，引水管道30米，新建20m³过滤蓄水池及配套设施，配水管道增加排污阀； 先进村：五、六组新建集水井1处，过滤蓄水池1座及配套设施； 枣树村：二组斑竹涧更换蓄水池盖板，滤料0.5m³， 四组三星湾更换引水明渠盖板，滤料0.5m³； 新风村：二组洪沟湾更换PEDN*32管道400米； 银米村：一组王家梁蓄水池顶塌方清理50m³，盖板修复； 田湾村：三组上戴家沟坝基修复； 兰家坝村：五组殿坡坝体防渗处理及其他组盖板等配套设施； 红星村：六组黄家湾新建取水口1处，蓄水池1座，PEDN*32管道1000米，一组叫花洞取水口及蓄水池修复； 德胜村：五组石梁子沟新建取水口1处，过滤池1座，10m³蓄水池1座，PEDN*50管道3000米。 | 62 | 62 |  |  |  |  | 167 | 477 | 1379 | 5月底 | 民主镇
10 | 大道河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 大道河镇 | 淳风村、月池台村 | 改造+新建 | 淳风村：五、六组更换DN40管道1000米； 月池台村：三组DN50管米道400，二组及茶农村三组建取水口、明渠、蓄水池1座。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 32 | 84 | 182 | 5月底 | 大道河镇
11 | 堰门镇农村安全饮水“补短板”项目 | 堰门镇 | 进步村、瑞金村、团员村、中武村、隆兴村、堰门村、长征村 | 改造+新建 | 进步村：四组拦水坝基础加固，引水管道包管，蓄水池维修； 瑞金村：一组蒙家湾新修拦水坝1座、过滤蓄水池1座、更换管道1000米，洞子湾新修拦水坝1座、过滤蓄水池1座、更换管道600米，二组新修蓄水池1座； 团员村：四组新修阀门井，拦水坝基础加固；六组更换DN110引水管道30米及管件； 中武村：三组30米包管，四组拦水坝基础加固、新修阀门井1座，蓄水池管道包管； 隆兴村：改造取水泉室1处，新建蓄水池1座；二三组坝上游做拦挡墙1处，更换DN40管道300米； 堰门村：一组曾家湾拦水坝改造1处，姚家湾拦水坝改造1处，三组更换滤料； 长征村：蓄水池顶增设安全防护网100米，三组关门石新建过滤蓄水池1座。 | 34 | 34 |  |  |  |  | 156 | 446 | 685 | 5月底 | 堰门镇
12 | 官元镇农村安全饮水“补短板”项目 | 官元镇 | 龙洞村、陈耳村、团兴村、二郎村、古家村、龙板营村 | 改造+新建 | 龙洞村：十组（张家屋场）新修拦水坝1座、过滤池1座、增加减压阀1个、管道1700米，十一组简沟湾新建过滤池1座，加设拦污栅，一组香菌扒更换管道800米，五六组采用灌溉设施供水，增加DN40管道500米，DN20管道300米，新修阀门井1座；一组供水主管道埋设处理； 陈耳村：新修阀门井2座，三组更换引水明渠盖板； 团兴村：一二组新建取水口1处，过滤蓄水池1座，管道2000米，四组改造拦水坝1处，新修引水明渠1处，二、三组新建阀门井4座，引水明渠2处，更换过滤池盖板及滤料、排气阀； 二郎村：处理输配水管道； 古家村：三组新修过滤池1座，加固引水泉室1处； 龙板营村：三组改造取水口1处，明水明渠1处。 | 62 | 62 |  |  |  |  | 142 | 434 | 648 | 5月底 | 官元镇
（二） | 其他水利设施（1个） |  |  |  | 灌溉修复工程1处 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | 260
1 | 龙洞村灌溉修复工程 | 官元镇 | 龙洞村 | 改建 | 新建蓄水池2口，铺设管道450米 | 21 |  | 21 |  |  |  | 60 | 180 | 260 | 5月底 | 官元镇