## 项目清单
岚皋县2020年第五批脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 实施单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
| 水利设施（12个） |  |  |  | 安全饮水工程项目9个；灌溉工程项目1个；堤防工程项目2个 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 1245 | 3640 | 7014
（一） | 安全饮水（9个） |  |  |  | 安全饮水工程项目9个； | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 1193 | 3503 | 6667
1 | 城关镇农村安全饮水“补短板”项目 | 城关镇 | 新春村、罗景坪社区、竹林村、茅坪村 | 新建+改造 | 新春村：新修拦水坝1座，新修蓄水池一座，管道1500米。 罗景坪社区：新修5立方过滤池一座，管道500米。 竹林村：维修拦水坝1座，新修10m³蓄水池两座（其中一座拆除重建），管道1500米。 茅坪村：新修拦水坝1座，新修5立方过滤池一座，10m³蓄水池一座，管道3500米。 | 28 |  |  |  | 28 |  | 62 | 180 | 410 | 6月底前 | 水利局 | 城关镇
2 | 佐龙镇农村安全饮水“补短板”项目 | 佐龙镇 | 杜坝村、金珠沟村、金珠店社区、花坝村、双喜村、华兴村。 | 改建 | 杜坝村：七组新修20m³蓄水池1座、安装PE63管400m； 金珠沟村：五组（煤炭湾)更换和包裹PE32管220m、金珠沟桥侧包裹水管200m； 金珠店社区：金珠沟梁至二级泵水池安装PE63管500m，金珠沟取水口至金珠沟梁更改管道1500m； 花坝村：（灌沟）修50m³过滤蓄水池1座； | 30 |  |  |  | 30 |  | 60 | 142 | 260 | 6月底前 | 水利局 | 佐龙镇
3 | 蔺河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 蔺河镇 | 蒋家关村、大湾村、茶园村、和平村、新建村 | 改造+新建 | 蒋家关村：六组更换φ63管道1050米、φ25管道1250米； 大湾村：一组桂沟维修改造蓄水池1座； 茶园村：八组新建蓄水池过滤池1个； 和平村：二组梨树垭大河堰塘新建拦水坝1座、过滤池1座、引水明涵1处； 新建村：一组维修改造蓄水池过滤池1座。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 94 | 271 | 680 | 6月底前 | 水利局 | 蔺河镇
4 | 南宫山镇农村安全饮水“补短板”项目 | 南宫山镇 | 红日村 | 新建 | 集镇供水新建预沉池1座、漫滤池1座 | 30 |  |  |  | 30 |  | 70 | 190 | 420 | 6月底前 | 水利局 | 南宫山镇
5 | 民主镇农村安全饮水“补短板”项目 | 民主镇 | 马安村、农田社区、五一村 | 新建及改造 | 马安村：二组剪子沟新建取水口1处，过滤池1座，PEDN*40管道3500米，二组金家湾取水口及蓄水池修复； 农田社区：三组杜家湾新建取水口1处，PEDN*40管道2000米； 五一村：新建取水口2处，过滤池1座、20立方米蓄水池1座，PEDN*40管道9000米； | 60 |  |  |  | 60 |  | 85 | 236 | 520 | 6月底前 | 水利局 | 民主镇
6 | 滔河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 滔河镇 | 车坪村、葵花村、双向村 | 改造 | 车坪村：二组维修拦水坝1座，更换Φ63管道2000米； 车坪村：五组（板桥沟）维修拦水坝1座，Φ32管道2000米； 车坪村：五组（洞沟）铺设Φ32管道2000米； 葵花村：二组维修8m³蓄水池1座； 柏坪村：二组铺设Φ32管道2000米； 双向村：一组铺设Φ25管道2000米。 | 15 |  |  |  | 15 |  | 135 | 376 | 620 | 6月底前 | 水利局 | 滔河镇
7 | 石门镇农村安全饮水“补短板”项目 | 石门镇 | 红岩村 | 改造 | 新建取水口、拦水坝，引水明涵、引水管道、100m³蓄水池一座，供水管道2500米。 | 30 |  |  |  | 30 |  | 12 | 29 | 64 | 6月底前 | 水利局 | 石门镇
8 | 堰门镇七一片区供水工程 | 堰门镇 | 中武村、团员村 | 新建+改造 | 扩建水厂，净化消毒设施1套，蓄水池1座，管道3000米 | 180 |  |  |  | 180 |  | 348 | 875 | 1193 | 7月底前 | 水利局 | 堰门镇
9 | 大道河镇集镇供水水源工程 | 大道河镇 | 白果坪村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池、蓄水池1口，慢滤池1座（原取水口），铺设输水管网10000米 | 180 |  |  |  | 180 |  | 327 | 1204 | 2500 | 7月底前 | 水利局 | 水利局
（二） | 灌溉工程(1个) |  |  |  | 灌溉工程项目1个； | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 43 | 95
1 | 花里村六组灌溉工程 | 南宫山镇 | 花里村 | 修复 | 更换管道5000米 | 30 |  |  |  | 30 |  | 15 | 43 | 95 | 6月底前 | 水利局 | 南宫山镇
（三） | 堤防工程(2个） |  |  |  | 堤防工程项目2个 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 37 | 94 | 252
1 | 漆扒村河堤工程 | 滔河镇 | 漆扒村 | 新建 | 新建滔河镇漆扒村青岩段河堤320米（中晟中药材粗加工厂外） | 100 |  |  |  | 100 |  | 30 | 80 | 150 | 7月底前 | 水利局 | 滔河镇
2 | 和平村河堤工程 | 蔺河镇 | 和平村 | 新建 | 新建和平村五组河堤167米（好多多富硒矿泉水厂外） | 130 |  |  |  | 130 |  | 7 | 14 | 102 | 7月底前 | 水利局 | 蔺河镇