## 清单
岚皋县2020年第一批脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
一 | 农业（66个）
（一） | 农业产业（21个） |  |  |  | 21个农业产业项目； | 2540 | 718 | 0 | 40 | 0 | 1782 | 782 | 1718 | 2142
1 | 城关镇魔芋种源基地建设 | 城关镇 | 梨树村、爱国村 | 新建 | 在梨树村新建魔芋种源基地种植200亩、爱国村新建魔芋种源基地种植200亩 | 200 | 60 |  |  |  | 140 | 60 | 120 | 150 | 10月底 | 农业农村局
2 | 佐龙镇魔芋种源基地建设 | 佐龙镇 | 朝阳村、长春村 | 新建 | 在朝阳村新建魔芋种源基地种植200亩、长春村新建魔芋种源基地100亩 | 150 | 45 |  |  |  | 105 | 60 | 120 | 150 | 10月底 | 农业农村局
3 | 蔺河镇魔芋种源基地建设 | 蔺河镇 | 棋盘村、草垭村、茶园村 | 新建 | 在棋盘村新建魔芋种源基地种植100亩、草桠村新建魔芋种源基地种植300亩（朱寨沟200亩）、茶园村新建魔芋种源基地种植100亩 | 250 | 75 |  |  |  | 175 | 60 | 120 | 150 | 10月底 | 农业农村局
4 | 滔河镇魔芋种源基地建设 | 滔河镇 | 车坪村、长滩村 | 新建 | 在车坪村新建魔芋种源基地种植100亩、长滩村新建魔芋种源基地种植100亩 | 100 | 30 |  |  |  | 70 | 60 | 120 | 150 | 10月底 | 农业农村局
5 | 四季镇天坪村魔芋产业项目 | 四季镇 | 天坪村 | 新建 | 依托烛山食业新增林下魔芋100亩、新建魔芋食品加工生产线1条 | 400 | 100 |  |  |  | 300 | 30 | 82 | 87 | 10月底 | 农业农村局
6 | 岚皋县茶产业病虫害防治项目 | 全县12个镇 | 涉茶贫困村 | 新建 | 在全县开展以茶网蝽为主的夏季病虫害防治，项目资金主要用于机动喷雾器及防病防虫药品购买 | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 120 | 200 | 300 | 10月底 | 农业农村局
7 | 荣元茶叶产业项目 | 官元镇 | 陈耳村、龙洞村 | 新建 | 依托岚皋县荣元茶业有限公司，新建标准茶园100亩，低产改造茶园300亩，新建绿茶、红茶生产线各1条 | 100 | 30 |  |  |  | 70 | 30 | 60 | 150 | 10月底 | 农业农村局
8 | 绿升源茶叶产业项目 | 大道河镇 | 东坪村 | 新建 | 依托岚皋县绿升源农业发展有限公司新建标准茶100亩，新建茶叶加工厂500平米，新建红茶、绿茶生产线各1条 | 100 | 30 |  |  |  | 70 | 30 | 68 | 71 | 10月底 | 农业农村局
9 | 堰门镇金盆猕猴桃园区项目 | 堰门镇 | 瑞金村 | 新建 | 依托佳果瑞农林科技开发有限公司，新建标准化猕猴桃200亩 | 100 | 20 |  |  |  | 80 | 32 | 76 | 98 | 10月底 | 农业农村局
10 | 民主镇银盘村猕猴桃园区项目 | 民主镇 | 银盘村 | 新建 | 依托民银生态农业开发有限公司，新建标准化猕猴桃300亩 | 150 | 30 |  |  |  | 120 | 30 | 68 | 80 | 10月底 | 农业农村局
11 | 佐龙镇佐龙村猕猴桃园区项目 | 佐龙镇 | 佐龙村 | 新建 | 依托新园猕猴桃种植农民专业生态农业开发有限公司，新建标准化猕猴桃200亩 | 100 |  |  | 20 |  | 80 | 30 | 45 | 80 | 10月底 | 农业农村局
12 | 孟石岭镇柏杨林村生猪养殖产业 | 孟石岭镇 | 柏杨林村 | 改扩建 | 依托诚航畜禽养殖专业合作社，新建标准化圈舍700平方米，引进能繁母猪20头，年饲养生猪1000头，配套粪污处理设施。 | 60 | 20 |  |  |  | 40 | 20 | 45 | 45 | 10月底 | 农业农村局
13 | 石门镇月星村生猪养殖产业 | 石门镇 | 月星村 | 改扩建 | 依托岚皋县勇豪生态农业发展有限公司，新建标准化圈舍600平方米，引进能繁母猪20头，年饲养生猪1000头，完善粪污处理设施。 | 60 | 20 |  |  |  | 40 | 19 | 49 | 50 | 10月底 | 农业农村局
14 | 四季镇竹园村生猪养殖产业 | 四季镇 | 竹园村 | 改扩建 | 依托岚皋县明锐蔬菜种植农民专业合作社，新建标准化圈舍600平方米，引进能繁母猪20头，年饲养生猪1000头，完善粪污处理设施。 | 60 | 20 |  |  |  | 40 | 19 | 49 | 50 | 10月底 | 农业农村局
15 | 四季镇天坪村生猪养殖产业 | 四季镇 | 天坪村 | 改扩建 | 依托岚皋县四季镇六池多种养殖厂，引进能繁母猪20头，年饲养生猪1000头，完善粪污处理设施。 | 60 | 20 |  |  |  | 40 | 19 | 45 | 45 | 10月底 | 农业农村局
16 | 南宫山镇展望村生猪养殖产业 | 南宫山镇 | 展望村 | 改扩建 | 依托南宫山镇卓盈蜜蜂养殖农民专业合作社，引进能繁母猪20头，饲养生猪1000头，完善粪污处理设施。 | 60 | 20 |  |  |  | 40 | 19 | 49 | 50 | 10月底 | 农业农村局
17 | 石门镇月星村生猪养殖产业 | 石门镇 | 月星村 | 改扩建 | 依托岚皋县硒源宝生态农业发展有限公司，改建圈舍1000平方米，引进能繁母猪40头，年饲养生猪2000头，配套粪污处理设施 | 100 | 30 |  |  |  | 70 | 19 | 49 | 50 | 10月底 | 农业农村局
18 | 南宫山镇溢河村生猪养殖产业 | 南宫山镇 | 溢河村 | 改扩建 | 依托岚皋县中升养猪农民专业合作社，新建标准化圈舍500平方米，引进能繁母猪20头，完善粪污处理设施 | 60 |  |  | 20 |  | 40 | 15 | 40 | 40 | 10月底 | 农业农村局
19 | 佐龙镇远景村养羊产业 | 佐龙镇 | 远景村 | 改扩建 | 依托岚皋县佐龙镇神仙石畜牧养殖农民专业合作社，规模新建、改造标准化圈舍500平方米，发展养羊500只，完善粪污处理设施 | 60 | 20 |  |  |  | 40 | 21 | 40 | 40 | 10月底 | 农业农村局
20 | 堰门镇堰门村蚕桑产业 | 堰门镇 | 堰门村 | 改扩建 | 依托岚皋县宏道农林开发有限责任公司，新建桑园200亩，新建2000平方的标准化养蚕室，小蚕供育点200平方米，购置小蚕共育、省力化蚕具2套；完善蚕丝绵被加工配套设施2套。 | 100 | 28 |  |  |  | 72 | 29 | 73 | 76 | 10月底 | 农业农村局
21 | 滔河镇青岩中药材加工厂 | 滔河镇 | 漆扒村 | 新建 | 建设中药材加工厂房2000平方米，标准化晾晒场地1个，冷储库房1个，切片清洗等加工设备1套 | 200 | 50 |  |  |  | 150 | 60 | 200 | 230 | 10月底 | 农业农村局
（二） | 壮大集体经济（35个） |  |  |  | 35个壮大集体经济项目； | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3039 | 8737 | 13108
1 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 梨树村 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展茶叶100亩 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 125 | 130 | 10月底 | 农业农村局
2 | 壮大集体经济 | 大道河镇 | 白果坪村 | 新建 | 依托村股份经济合作社新建茶叶加工厂房1座 | 50 |  | 50 |  |  |  | 61 | 152 | 158 | 10月底 | 农业农村局
3 | 壮大集体经济 | 孟石岭镇 | 柏杨林村 | 新建 | 依托村股份经济合作社新建标准茶园100亩 | 50 |  | 50 |  |  |  | 16 | 40 | 41 | 10月底 | 农业农村局
4 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 新风村 | 新建 | 依托村股份经济合作社新建农副产品初加工厂1座 | 50 |  | 50 |  |  |  | 122 | 305 | 317 | 10月底 | 农业农村局
5 | 壮大集体经济 | 南宫山镇 | 佘梁村 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展大水面养鱼。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 37 | 92 | 96 | 10月底 | 农业农村局
6 | 壮大集体经济 | 南宫山镇 | 双岭村 | 新建 | 依托双岭村集体经济发展绞股蓝种植200亩，发展养牛100头 | 100 |  | 100 |  |  |  | 153 | 481 | 500 | 10月底 | 农业农村局
7 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 小沟村 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展林下魔芋种芋基地150亩 | 50 |  | 50 |  |  |  | 57 | 142 | 148 | 10月底 | 农业农村局
8 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 铁佛社区 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展茶产业 | 50 |  | 50 |  |  |  | 36 | 90 | 93 | 10月底 | 农业农村局
9 | 壮大集体经济 | 滔河镇 | 双向村 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展中药材300亩，新建中药材加工厂1个 | 50 |  | 50 |  |  |  | 123 | 400 | 400 | 10月底 | 农业农村局
10 | 壮大集体经济 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展魔芋种芋基地200亩 | 50 |  | 50 |  |  |  | 123 | 400 | 400 | 10月底 | 农业农村局
11 | 壮大集体经济 | 蔺河镇 | 棋盘村 | 新建 | 依托村股份经济合作社新建瓜蒌酵素生产线1条 | 50 |  | 50 |  |  |  | 178 | 531 | 550 | 10月底 | 农业农村局
12 | 壮大集体经济 | 官元镇 | 龙板营村 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展富硒水稻，购置育秧、插秧、绿色防控等机械设备10台 | 100 |  | 100 |  |  |  | 146 | 498 | 510 | 10月底 | 农业农村局
13 | 壮大集体经济 | 官元镇 | 陈耳村 | 新建 | 依托村股份经济合作社发展茶产业 | 50 |  | 50 |  |  |  | 174 | 603 | 777 | 10月底 | 农业农村局
14 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 水田村 | 新建 | 依托村股份经济合作社开展猕猴桃果酒生产 | 50 |  | 50 |  |  |  | 103 | 214 | 560 | 10月底 | 农业农村局
15 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 枣树村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区300亩 | 150 |  | 150 |  |  |  | 66 | 150 | 260 | 10月底 | 农业农村局
16 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 国庆村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区300亩 | 150 |  | 150 |  |  |  | 66 | 150 | 260 | 10月底 | 农业农村局
17 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 狮子村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区300亩 | 150 |  | 150 |  |  |  | 31 | 80 | 210 | 10月底 | 农业农村局
18 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 新喜村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 31 | 80 | 190 | 10月底 | 农业农村局
19 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 永红村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区100亩 | 50 |  | 50 |  |  |  | 35 | 80 | 190 | 10月底 | 农业农村局
20 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 银米村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 30 | 80 | 150 | 10月底 | 农业农村局
21 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 银盘村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 30 | 70 | 170 | 10月底 | 农业农村局
22 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 新春村 | 新建 | 依托新春村股份合作社建设标准化猕猴桃示范园200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 187 | 557 | 1143 | 10月底 | 农业农村局
23 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 大河村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 30 | 100 | 190 | 10月底 | 农业农村局
24 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 乐景村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 30 | 108 | 185 | 10月底 | 农业农村局
25 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 双丰村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 36 | 115 | 162 | 10月底 | 农业农村局
26 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 红岩村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩,新建100吨猕猴桃冷库1座 | 150 |  | 150 |  |  |  | 30 | 94 | 188 | 10月底 | 农业农村局
27 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 兴坪村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 30 | 94 | 188 | 10月底 | 农业农村局
28 | 壮大集体经济 | 滔河镇 | 长滩村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 83 | 157 | 172 | 10月底 | 农业农村局
29 | 壮大集体经济 | 四季镇 | 月坝村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设标准化猕猴桃园区200亩,新建100吨猕猴桃冷库1座 | 150 |  | 150 |  |  |  | 70 | 140 | 154 | 10月底 | 农业农村局
30 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 远景村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 117 | 369 | 861 | 10月底 | 农业农村局
31 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 华兴村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 30 | 103 | 118 | 10月底 | 农业农村局
32 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 新建 | 新建100吨猕猴桃冷库1座 | 50 |  | 50 |  |  |  | 167 | 469 | 764 | 10月底 | 农业农村局
33 | 壮大集体经济 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩,新建100吨猕猴桃冷库1座 | 150 |  | 150 |  |  |  | 397 | 1272 | 1272 | 10月底 | 农业农村局
34 | 壮大集体经济 | 孟石岭镇 | 武学村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设标猕猴桃准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 132 | 320 | 1503 | 10月底 | 农业农村局
35 | 壮大集体经济 | 堰门镇 | 隆兴村 | 新建 | 依托村股份经济合作社建设猕猴桃标准化园区200亩 | 100 |  | 100 |  |  |  | 32 | 76 | 98 | 10月底 | 农业农村局