## 汇总表
岚皋县2020年第二批脱贫攻坚项目建设计划汇总表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
| 合 计（13个） |  |  |  | 9条产业道路；4处农村人居环境整治 | 1684 | 1684 |  |  |  |  | 754 | 2246 | 5122
一 | 产业道路（9个） |  |  |  | 9条产业道路； | 1024 | 1024 |  |  |  |  | 494 | 1444 | 3688
二 | 农村人居环境整治（4个） |  |  |  | 4处农村人居环境整治 | 660 | 660 |  |  |  |  | 260 | 802 | 1434

## 项目清单
岚皋县2020年第二批脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
| 合 计（13个） |  |  |  | 9条产业道路；4处农村人居环境整治 | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 2246 | 5122
一 | 产业道路（9个） |  |  |  | 9条产业道路； | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 1444 | 3688
1 | 蜡烛村产业道路硬化 | 佐龙镇 | 蜡烛村 | 改建 | 新修及硬化产业道路3公里（卢家院子—大屋梁） | 320 | 320 |  |  |  |  | 33 | 82 | 131 | 9月底 | 佐龙镇
2 | 长梁村产业道路硬化 | 四季镇 | 长梁村 | 新建 | 新修及硬化产业道路1.2公里（兴隆沟—杨家院子） | 80 | 80 |  |  |  |  | 87 | 257 | 368 | 9月底 | 四季镇
3 | 月坝村产业道路硬化 | 四季镇 | 月坝村 | 新建 | 新修及硬化产业道路0.2公里（三组楸树河坝） | 60 | 60 |  |  |  |  | 41 | 123 | 212 | 9月底 | 四季镇
4 | 竹园村产业道路硬化 | 四季镇 | 竹园村 | 新建 | 改造及硬化产业道路2.0公里（三组龚家院子—李意恒屋后） | 56 | 56 |  |  |  |  | 78 | 296 | 462 | 9月底 | 四季镇
5 | 梨树村产业道路硬化 | 城关镇 | 梨树村 | 改建 | 改造及硬化产业道路3.2公里（胡得典门口—梨树垭） | 320 | 320 |  |  |  |  | 142 | 365 | 1336 | 9月底 | 城关镇
6 | 梨树村产业道路硬化 | 城关镇 | 梨树村 | 新建 | 改造及硬化产业道路0.7公里（农械场—陈发玉门前0.59公里，何家梁—杨家院子0.11公里） | 35 | 35 |  |  |  |  | 16 | 55 | 243 | 9月底 | 城关镇
7 | 水田村产业道路硬化 | 城关镇 | 水田村 | 新建 | 改造及硬化产业道路1.1公里（李家院子-屈天红家后0.5公里，路口-陈兴六家0.35公里，路口-陈洪进家0.25公里） | 63 | 63 |  |  |  |  | 20 | 69 | 261 | 9月底 | 城关镇
8 | 联春村产业道路改造 | 城关镇 | 联春村 | 新建 | 改造产业道路6公里（一、四组） | 30 | 30 |  |  |  |  | 55 | 141 | 490 | 9月底 | 城关镇
9 | 双向村产业道路硬化 | 滔河镇 | 双向村 | 改建 | 改造及硬化产业道路1.2公里（下河坝-上河坝） | 60 | 60 |  |  |  |  | 22 | 56 | 185 | 9月底 | 滔河镇
二 | 农村人居环境整治（4个） |  |  |  | 4处农村人居环境整治 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 802 | 1434
1 | 南宫山镇脱贫攻坚统筹发展示范区建设项目 | 南宫山镇 | 花里村 桂花村 | 新建 | 花里村：新修产业道路2公里（许家老屋场-杜大兴老屋场），改造产业道路0.13公里（小湾河），新建过滤蓄水池1座、拦水坝1处等 桂花村：新修产业道路1.5公里（詹家河坝），改造产业道路2公里（胡邦贵老屋场-杨松贵老屋场），改造产业道路1公里（胡家老屋场）；铺设排污管网1000米，新建污水处理设施1处等 | 300 | 300 |  |  |  |  | 124 | 389 | 564 | 9月底 | 南宫山镇
2 | 月坝村农村人居环境整治 | 四季镇 | 月坝村 | 新建 | 改造及硬化道路1.5公里，改造桥梁3座，铺设排污管网900米等（文武街） | 180 | 180 |  |  |  |  | 41 | 123 | 212 | 9月底 | 四季镇
3 | 长梁村农村人居环境整治 | 四季镇 | 长梁村 | 新建 | 新建桥梁1座，新修及硬化道路0.3公里（月坝桥至苟家沟口），铺设雨污管网500米等设施； | 100 | 100 |  |  |  |  | 87 | 257 | 368 | 9月底 | 四季镇
4 | 天坪村农村人居环境整治 | 四季镇 | 天坪村 | 新建 | 四组新修及硬化道路40米，新修挡护50米，铺设排污管网300米 | 80 | 80 |  |  |  |  | 8 | 33 | 290 | 9月底 | 四季镇