## Sheet1
住建局2020年脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
一 | 安全住房（2个） |  |  |  | 巩固提升贫困户住房48户，其中D级12户；巩固提升其他农户住房45户，其中D级11户 | 178.6 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 200
（一） | 贫困户住房巩固提升（1个） |  |  |  | 巩固提升贫困户住房48户，其中D级12户； | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 98
1 | 城关镇贫困户住房巩固提升 | 城关镇 | 爱国村、耳扒村、茅坪村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房7户(D级3户)，其中爱国村5户（D级3户），耳扒村1户，茅坪村1户 | 16.4 | 16.4 |  |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 5月底 | 住建局
2 | 官元镇贫困户住房巩固提升 | 官元镇 | 二郎村、龙洞村 | 改建 | 巩固提升贫困户住房4户，其中二郎村3户，龙洞村1户 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 5月底 | 住建局
3 | 民主镇贫困户住房巩固提升 | 民主镇 | 国庆村、红星村、兰家坝村、柳林村、马安村、田湾村、先进村、新风村、新喜村、永红村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房17户(D级4户)，其中国庆村1户（D级1户），红星村1户，兰家坝村1户（D级1户），柳林村2户，马安村2户，田湾村1户，先进村4户（D级2户），新风村2户，新喜村1户，永红村2户 | 37.2 | 37.2 |  |  |  |  | 17 | 29 | 29 | 5月底 | 住建局
4 | 石门镇贫困户住房巩固提升 | 石门镇 | 平安村、庄房村 | 改建 | 巩固提升贫困户住房3户，其中平安村1户，庄房村2户 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 | 5月底 | 住建局
5 | 四季镇贫困户住房巩固提升 | 四季镇 | 木竹村、天坪村、月坝村、竹园村 | 改建 | 巩固提升贫困户住房4户，其中木竹村1户，天坪村1户，月坝村1户，竹园村1户 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4 | 14 | 14 | 5月底 | 住建局
6 | 堰门镇贫困户住房巩固提升 | 堰门镇 | 进步村、隆兴村、青春村、瑞金村、长征村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房11户(D级4户)，其中进步村2户，隆兴村3户（D级3户），青春村1户，瑞金村1户，长征村4户（D级1户） | 25.2 | 25.2 |  |  |  |  | 11 | 24 | 24 | 5月底 | 住建局
7 | 佐龙镇贫困户住房巩固提升 | 佐龙镇 | 杜坝村、双喜村 | 新建及改建 | 巩固提升贫困户住房2户（D级1户），其中杜坝村1户（D级1户），双喜村1户 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 5月底 | 住建局
（二） | 其他农户住房巩固提升（1个） |  |  |  | 巩固提升其他农户住房45户，其中D级11户 | 73 | 73 | [6 empty] | 102
1 | 城关镇其他农户住房巩固提升 | 城关镇 | 耳扒村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房1户 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 3 | 5月底 | 住建局
2 | 大道河镇其他农户住房巩固提升 | 大道河镇 | 白果坪村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房3户（D级1户） | 5 | 5 | [6 empty] | 6 | 5月底 | 住建局
3 | 官元镇其他农户住房巩固提升 | 官元镇 | 陈耳村、二郎村、龙洞村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房3户（D级1户），其中陈耳村1户，二郎村1户，龙洞村1户（D级1户） | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5月底 | 住建局
4 | 蔺河镇其他农户住房巩固提升 | 蔺河镇 | 茶园村、蒋家关村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房3户，其中茶园村2户，蒋家关村1户 | 4.5 | 4.5 | [6 empty] | 6 | 5月底 | 住建局
5 | 孟石岭镇其他农户住房巩固提升 | 孟石岭镇 | 丰景村、易坪村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房2户（D级2户），其中丰景村1户（D级1户），易坪村1户（D级1户） | 4 | 4 | [6 empty] | 2 | 5月底 | 住建局
6 | 民主镇其他农户住房巩固提升 | 民主镇 | 德胜村、马安村、先进村、银米村、永红村、枣树村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房14户（D级5户），其中德胜村1户，马安村1户（D级1户），先进村2户，银米村3户（D级2户），永红村4户（D级1户），枣树村3户（D级1户） | 23.5 | 23.5 | [6 empty] | 38 | 5月底 | 住建局
7 | 南宫山镇其他农户住房巩固提升 | 南宫山镇 | 宏大村、花里村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房4户，其中宏大村2户，花里村2户 | 6 | 6 | [6 empty] | 8 | 5月底 | 住建局
8 | 石门镇其他农户住房巩固提升 | 石门镇 | 平安村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房5户 | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | 10 | 5月底 | 住建局
9 | 四季镇其他农户住房巩固提升 | 四季镇 | 长梁村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房1户 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 3 | 5月底 | 住建局
10 | 堰门镇其他农户住房巩固提升 | 堰门镇 | 隆兴村、瑞金村、堰门村 | 新建及改建 | 巩固提升其他农户住房4户（D级1户），其中隆兴村2户（D级1户），瑞金村1户，堰门村1户 | 6.5 | 6.5 | [6 empty] | 8 | 5月底 | 住建局
11 | 佐龙镇其他农户住房巩固提升 | 佐龙镇 | 双喜村、长春村、佐龙村、远景村 | 改建 | 巩固提升其他农户住房5户，其中双喜村2户，长春村1户，佐龙村1户，远景村1户（D级1户） | 8 | 8 | [6 empty] | 13 | 5月底 | 住建局