## Sheet1
2020年县级财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） |  | 直接受益 贫困人口 |  | 受益 总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 县级财政专项 扶贫资金 | 户数 | 人数
合 计
二 | 交通局 |  |  |  |  | 319 | 319 | 362 | 1193 | 2136
1 | 芙蓉村产业道路硬化 | 石门镇 | 芙蓉村 | 新建 | 硬化产业道路1.5公里（窝实梁—下湾） | 70 | 70 | 121 | 386 | 436 | 5月底 | 交通局
2 | 西河村道路水毁修复及产业道路硬化 | 南宫山镇 | 西河村 | 新建 | 实施三组道路涵洞修复3处，新修浆砌石路基挡墙270立方米；实施一组产业园区道路硬化0.3公里（金寨活动室-园区） | 20 | 20 | 56 | 215 | 458 | 5月底 | 交通局
3 | 龙洞村产业道路硬化 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 硬化产业道路0.4公里（龙洞村十一组） | 14 | 14 | 30 | 105 | 190 | 5月底 | 交通局
4 | 联春村产业砂石路改造 | 城关镇 | 联春村 | 新建 | 产业道路砂石化改造3.5公里 | 60 | 60 | 20 | 80 | 106 | 5月底 | 交通局
5 | 瑞金村产业道路硬化 | 堰门镇 | 瑞金村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（三组赵家梁-黄家坪） | 45 | 45 | 21 | 66 | 212 | 5月底 | 交通局
6 | 蒋家关村产业道路硬化 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（一组至五组） | 45 | 45 | 23 | 59 | 265 | 5月底 | 交通局
7 | 同心村产业道路硬化 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 硬化产业道路0.6公里（三组桥头-马家门前） | 30 | 30 | 56 | 187 | 236 | 5月底 | 交通局
8 | 田湾村产业道路修复 | 民主镇 | 田湾村 | 改建 | 新修道路浆砌石挡墙700立方米（三组道路） | 35 | 35 | 35 | 95 | 233 | 5月底 | 交通局