## 清单
岚皋县2020年第一批脱贫攻坚项目交通建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
二 | 交通（10个） |  |  |  | 9条产业路27.78公里；1个道路补短板项目 | 965 | 40 | 925
（一） | 产业道路（9个） |  |  |  | 9条产业路27.78公里； | 925 | 0 | 925 |  |  |  | 556 | 1493 | 2184
1 | 桃园村产业道路硬化 | 孟石岭镇 | 桃园村 | 改建 | 改造及硬化产业道路1.3公里（梁子堡—堰沟口），新修及硬化产业道路1.3公里（大河坝头—西河口） | 180 |  | 180 |  |  |  | 21 | 40 | 126 | 9月底 | 孟石岭镇
2 | 六口村产业道路硬化 | 城关镇 | 六口村 | 新建 | 新修及硬化产业道路1.18公里（硅厂—陈守强门前） | 220 |  | 220 |  |  |  | 37 | 99 | 205 | 9月底 | 城关镇
3 | 庙坝村产业道路硬化 | 民主镇 | 庙坝村 | 新建 | 新修及硬化产业道路1公里（庙坝村鑫宝畜牧园区至枣树村） | 120 |  | 120 |  |  |  | 115 | 288 | 323 | 9月底 | 民主镇
4 | 月池台村产业道路硬化 | 大道河镇 | 月池台村 | 改建 | 改造及硬化产业道路3.5公里（七组—九组） | 140 |  | 140 |  |  |  | 149 | 351 | 462 | 9月底 | 大道河镇
5 | 车坪村产业道路硬化 | 滔河镇 | 车坪村 | 新建 | 新修及硬化产业道路2.8公里（郑家梁—板兴沟） | 130 |  | 130 |  |  |  | 35 | 98 | 252 | 9月底 | 滔河镇
6 | 同心村产业道路建设 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 新修产业道路1.5公里（秦家湾口-王家老屋场） | 20 |  | 20 |  |  |  | 37 | 124 | 186 | 9月底 | 滔河镇
7 | 芙蓉村产业道路建设 | 石门镇 | 芙蓉村 | 改建 | 改造产业道路9.5公里（乱草坪—光华园区养殖场） | 50 |  | 50 |  |  |  | 121 | 386 | 436 | 9月底 | 石门镇
8 | 竹园村产业道路建设 | 四季镇 | 竹园村 | 改建 | 改造产业道路5.0公里（兴隆沟-阳坡坪） | 50 |  | 50 |  |  |  | 30 | 75 | 120 | 9月底 | 四季镇
9 | 茶园村产业道路建设 | 蔺河镇 | 茶园村 | 改建 | 改造产业道路3公里（叫花子岩-徐家碥子） | 15 |  | 15 |  |  |  | 11 | 32 | 74 | 9月底 | 蔺河镇
（二） | 道路补短板工程（1个） |  |  |  | 1个道路补短板项目 | 40 | 40 |  |  |  |  | 33 | 56 | 92
1 | 西河村道路补短板工程 | 南宫山镇 | 西河村 | 改建 | 西河村主干线新建挡墙1处，西河桥梁引道40m | 40 | 40 |  |  |  |  | 33 | 56 | 92 | 9月底 | 南宫山镇