## 清单
岚皋县2020年第三批脱贫攻坚项目交通建设计划表（各镇）
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
二 | 交通（13个） |  |  |  | 硬化产业道路10条11.5公里；产业砂石化改造1条3.5公里；新建挡墙2处；修复涵洞3道；清理塌方1处 | 628 | 0 | 628
1 | 芙蓉村产业道路硬化 | 石门镇 | 芙蓉村 | 新建 | 硬化产业道路1.5公里（窝实梁—下湾） | 70 |  | 70 |  |  |  | 121 | 386 | 436 | 5月底 | 石门镇
2 | 西河村道路水毁修复及产业道路硬化 | 南宫山镇 | 西河村 | 新建 | 实施三组道路涵洞修复3处，新修浆砌石路基挡墙270立方米；实施一组产业园区道路硬化0.3公里（金寨活动室-园区） | 20 |  | 20 |  |  |  | 56 | 215 | 458 | 5月底 | 南宫山镇
3 | 龙洞村产业道路硬化 | 官元镇 | 龙洞村 | 新建 | 硬化产业道路0.4公里（龙洞村十一组） | 14 |  | 14 |  |  |  | 30 | 105 | 190 | 5月底 | 官元镇
4 | 木竹村产业道路硬化 | 四季镇 | 木竹村 | 新建 | 硬化产业道路1.2公里（猕猴桃园区） | 50 |  | 50 |  |  |  | 65 | 150 | 230 | 5月底 | 四季镇
5 | 东坪村产业道路硬化 | 大道河镇 | 东坪村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（东坪村三组、五组） | 45 |  | 45 |  |  |  | 120 | 358 | 400 | 5月底 | 大道河镇
6 | 联春村产业砂石路改造 | 城关镇 | 联春村 | 新建 | 产业道路砂石化改造3.5公里 | 60 |  | 60 |  |  |  | 20 | 80 | 106 | 5月底 | 城关镇
7 | 塔元村产业道路硬化 | 佐龙镇 | 塔元村 | 新建 | 硬化产业道路3.7公里（佐晓公路5.7公里处—叶家堡） | 166 |  | 166 |  |  |  | 38 | 77 | 196 | 5月底 | 佐龙镇
8 | 水田村产业道路硬化 | 城关镇 | 水田村 | 新建 | 硬化产业道路0.8公里（路口—陈家院子） | 40 |  | 40 |  |  |  | 12 | 36 | 186 | 5月底 | 城关镇
9 | 瑞金村产业道路硬化 | 堰门镇 | 瑞金村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（三组赵家梁-黄家坪） | 45 |  | 45 |  |  |  | 21 | 66 | 212 | 5月底 | 堰门镇
10 | 蒋家关村产业道路硬化 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 新建 | 硬化产业道路1公里（一组至五组） | 45 |  | 45 |  |  |  | 23 | 59 | 265 | 5月底 | 蔺河镇
11 | 同心村产业道路硬化 | 滔河镇 | 同心村 | 新建 | 硬化产业道路0.6公里（三组桥头-马家门前） | 30 |  | 30 |  |  |  | 56 | 187 | 236 | 5月底 | 滔河镇
12 | 双丰村产业道路修复 | 石门镇 | 双丰村 | 改建 | 清理道路塌方10000立方米（三组道路） | 8 |  | 8 |  |  |  | 48 | 158 | 158 | 5月底 | 石门镇
13 | 田湾村产业道路修复 | 民主镇 | 田湾村 | 改建 | 新修道路浆砌石挡墙700立方米（三组道路） | 35 |  | 35 |  |  |  | 35 | 95 | 233 | 5月底 | 民主镇