## 项目清单
岚皋县2020年第五批脱贫攻坚项目建设计划表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 投资计划（万元） | [5 empty] | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 完成时限 | 责任单位 | 实施单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政涉农 整合资金 | 财政专项 扶贫资金 | 部门资金 | 其它资金 | 企业或贫困 户自筹资金 | 户数 | 人数
| 合计（60个） |  |  |  |  | 3706.8 | 145.8 | 400 | 873 | 2288 | 0 | 5264 | 16279 | 68388
一 | 交通（19个） |  |  |  | 产业道路建设工程10条21.4公里；通村、组道路“补短板”工程9个 | 890.8 | 145.8 | 0 | 225 | 520 | 0 | 1672 | 5558 | 7790
（一） | 产业道路建设工程（10个） |  |  |  | 产业道路建设工程10条21.4公里； | 725.8 | 145.8 | 0 | 60 | 520 | 0 | 391 | 1432 | 2555
1 | 隆兴村产业道路建设工程 | 堰门镇 | 隆兴村 | 改建 | 改建硬化产业道路3.3公里（卢家院子至张家湾），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米 | 170 |  |  |  | 170 |  | 120 | 396 | 396 | 7月底前 | 交通局 | 堰门镇
2 | 联合村产业道路建设工程 | 滔河镇 | 联合村 | 改建 | 改建硬化产业道路2.3公里（四王庙至曾家老屋场），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米 | 125 |  |  |  | 125 |  | 35 | 112 | 258 | 7月底前 | 交通局 | 滔河镇
3 | 竹林村产业道路建设工程 | 城关镇 | 竹林村 | 改建 | 改建硬化产业道路3.3公里（村级路终点-东垭），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米 | 170 |  |  |  | 170 |  | 22 | 68 | 350 | 7月底前 | 交通局 | 城关镇
4 | 红岩村产业道路建设工程 | 石门镇 | 红岩村 | 新建 | 新修产业道路3公里（红岩活动室至施家垭），路基宽度4.5米。 | 40 |  |  |  | 40 |  | 30 | 130 | 210 | 6月底前 | 交通局 | 石门镇
5 | 葵花村产业道路建设工程 | 滔河镇 | 葵花村 | 改建 | 改建产业道路3公里（大竹园-纸厂坪），路基宽度4.5米 | 15 |  |  |  | 15 |  | 13 | 33 | 85 | 6月底前 | 交通局 | 滔河镇
6 | 金珠店社区产业道路建设工程 | 佐龙镇 | 金珠店社区 | 改建 | 产业道路完善3.4公里（集镇天桥至安置点），实施路肩、护栏、砼排水沟等，路基宽度4.5米 | 60 |  |  | 60 |  |  | 126 | 577 | 813 | 6月底前 | 交通局 | 佐龙镇
7 | 金珠沟村产业道路建设工程 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 改建 | 新修及改建产业道路2公里（太神庙-帽儿沟垭子），路基宽度4.5米 | 20 | 20 |  |  |  |  | 25 | 69 | 200 | 6月底前 | 交通局 | 佐龙镇
8 | 武学村产业道路建设工程 | 孟石岭镇 | 武学村 | 改造 | 改建产业道路0.8公里（原四新村村道-邹家院子），路基宽度4.5米 | 15 | 15 |  |  |  |  | 7 | 22 | 78 | 6月底前 | 交通局 | 孟石岭镇
9 | 易坪村产业道路建设工程 | 孟石岭镇 | 易坪村 | 新建 | 新建及硬化产业道路150米，新建便民桥1座（纸厂坪） | 12.8 | 12.8 |  |  |  |  | 6 | 11 | 63 | 6月底前 | 交通局 | 孟石岭镇
10 | 和平村产业道路建设工程 | 蔺河镇 | 和平村 | 改建 | 改建产业道路0.15公里(下坝子-储家庄)，主要实施桥梁加宽（2-10米板桥，宽3米，引桥长50米）、路面修复硬化等 | 98 | 98 |  |  |  |  | 7 | 14 | 102 | 7月底前 | 交通局 | 蔺河镇
（二） | 通村、组道路“补短板”工程（9个） |  |  |  | 通村、组道路“补短板”工程9个 | 165 | 0 | 0 | 165 |  | 0 | 1281 | 4126 | 5235 |  |  | 0
1 | 万家村通村、组道路“补短板”工程 | 城关镇 | 万家村 | 改建 | 三组庙平河坝至柿子树坡新修外侧挡墙200立方米 | 6 |  |  | 6 |  |  | 31 | 105 | 200 | 6月底前 | 交通局 | 城关镇
2 | 联春村通村、组道路“补短板”工程 | 城关镇 | 联春村 | 改建 | 新修五组唐家盘道挡墙650立方米，二组罗自慧门前挡墙50立方米，六组盘道挡墙50立方米 | 25 |  |  | 25 |  |  | 75 | 140 | 220 | 6月底前 | 交通局 | 城关镇
3 | 葵花村通村、组道路“补短板”工程 | 滔河镇 | 葵花村 | 改建 | 新建1-6米钢筋砼板桥1座（葵花村小沟） | 16 |  |  | 16 |  |  | 13 | 31 | 85 | 6月底前 | 交通局 | 滔河镇
4 | 红星村通村、组道路“补短板”工程 | 民主镇 | 红星村 | 改建 | 实施路面修复、路基缺口修复、安保修复等（码头至新坝界） | 40 |  |  | 40 |  |  | 207 | 598 | 832 | 6月底前 | 交通局 | 民主镇
5 | 先进村通村、组道路“补短板”工程 | 民主镇 | 先进村 | 改建 | 清理塌方1处、挡墙1处、安保修复（光荣桥-红星路） | 8 |  |  | 8 |  |  | 145 | 437 | 620 | 6月底前 | 交通局 | 民主镇
6 | 长春村通村、组道路“补短板”工程 | 佐龙镇 | 长春村 | 改建 | 新建挡墙3处、路面修复1处（桂溪沟桥-罗家院子） | 10 |  |  | 10 |  |  | 34 | 120 | 280 | 6月底前 | 交通局 | 佐龙镇
7 | 丰景村通村、组道路“补短板”工程 | 孟石岭镇 | 丰景村 | 新建 | 新修硬化道路0.15公里（村委会-跃进小学安置点）路面宽度3.5米 | 10 |  |  | 10 |  |  | 53 | 135 | 135 | 6月底前 | 交通局 | 孟石岭镇
8 | 团员村通村、组道路“补短板”工程 | 堰门镇 | 团员村 | 新建 | 新修硬化道路0.3公里（七一片区安置点-堰官路），路面宽度6米 | 25 |  |  | 25 |  |  | 299 | 760 | 1063 | 6月底前 | 交通局 | 堰门镇
9 | 金珠店社区通村、组道路“补短板”工程 | 佐龙镇 | 金珠店社区 | 新建 | 新修硬化道路0.6公里（幼儿园后门至集镇安置小区），路面宽度3.5米 | 25 |  |  | 25 |  |  | 424 | 1800 | 1800 | 6月底前 | 交通局 | 佐龙镇
二 | 水利设施（12个） |  |  |  | 安全饮水工程项目9个；灌溉工程项目1个；堤防工程项目2个 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 1245 | 3640 | 7014
（一） | 安全饮水（9个） |  |  |  | 安全饮水工程项目9个； | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 1193 | 3503 | 6667
1 | 城关镇农村安全饮水“补短板”项目 | 城关镇 | 新春村、罗景坪社区、竹林村、茅坪村 | 新建+改造 | 新春村：新修拦水坝1座，新修蓄水池一座，管道1500米。 罗景坪社区：新修5立方过滤池一座，管道500米。 竹林村：维修拦水坝1座，新修10m³蓄水池两座（其中一座拆除重建），管道1500米。 茅坪村：新修拦水坝1座，新修5立方过滤池一座，10m³蓄水池一座，管道3500米。 | 28 |  |  |  | 28 |  | 62 | 180 | 410 | 6月底前 | 水利局 | 城关镇
2 | 佐龙镇农村安全饮水“补短板”项目 | 佐龙镇 | 杜坝村、金珠沟村、金珠店社区、花坝村、双喜村、华兴村。 | 改建 | 杜坝村：七组新修20m³蓄水池1座、安装PE63管400m； 金珠沟村：五组（煤炭湾)更换和包裹PE32管220m、金珠沟桥侧包裹水管200m； 金珠店社区：金珠沟梁至二级泵水池安装PE63管500m，金珠沟取水口至金珠沟梁更改管道1500m； 花坝村：（灌沟）修50m³过滤蓄水池1座； | 30 |  |  |  | 30 |  | 60 | 142 | 260 | 6月底前 | 水利局 | 佐龙镇
3 | 蔺河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 蔺河镇 | 蒋家关村、大湾村、茶园村、和平村、新建村 | 改造+新建 | 蒋家关村：六组更换φ63管道1050米、φ25管道1250米； 大湾村：一组桂沟维修改造蓄水池1座； 茶园村：八组新建蓄水池过滤池1个； 和平村：二组梨树垭大河堰塘新建拦水坝1座、过滤池1座、引水明涵1处； 新建村：一组维修改造蓄水池过滤池1座。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 94 | 271 | 680 | 6月底前 | 水利局 | 蔺河镇
4 | 南宫山镇农村安全饮水“补短板”项目 | 南宫山镇 | 红日村 | 新建 | 集镇供水新建预沉池1座、漫滤池1座 | 30 |  |  |  | 30 |  | 70 | 190 | 420 | 6月底前 | 水利局 | 南宫山镇
5 | 民主镇农村安全饮水“补短板”项目 | 民主镇 | 马安村、农田社区、五一村 | 新建及改造 | 马安村：二组剪子沟新建取水口1处，过滤池1座，PEDN*40管道3500米，二组金家湾取水口及蓄水池修复； 农田社区：三组杜家湾新建取水口1处，PEDN*40管道2000米； 五一村：新建取水口2处，过滤池1座、20立方米蓄水池1座，PEDN*40管道9000米； | 60 |  |  |  | 60 |  | 85 | 236 | 520 | 6月底前 | 水利局 | 民主镇
6 | 滔河镇农村安全饮水“补短板”项目 | 滔河镇 | 车坪村、葵花村、双向村 | 改造 | 车坪村：二组维修拦水坝1座，更换Φ63管道2000米； 车坪村：五组（板桥沟）维修拦水坝1座，Φ32管道2000米； 车坪村：五组（洞沟）铺设Φ32管道2000米； 葵花村：二组维修8m³蓄水池1座； 柏坪村：二组铺设Φ32管道2000米； 双向村：一组铺设Φ25管道2000米。 | 15 |  |  |  | 15 |  | 135 | 376 | 620 | 6月底前 | 水利局 | 滔河镇
7 | 石门镇农村安全饮水“补短板”项目 | 石门镇 | 红岩村 | 改造 | 新建取水口、拦水坝，引水明涵、引水管道、100m³蓄水池一座，供水管道2500米。 | 30 |  |  |  | 30 |  | 12 | 29 | 64 | 6月底前 | 水利局 | 石门镇
8 | 堰门镇七一片区供水工程 | 堰门镇 | 中武村、团员村 | 新建+改造 | 扩建水厂，净化消毒设施1套，蓄水池1座，管道3000米 | 180 |  |  |  | 180 |  | 348 | 875 | 1193 | 7月底前 | 水利局 | 堰门镇
9 | 大道河镇集镇供水水源工程 | 大道河镇 | 白果坪村 | 新建 | 新建取水口1处，过滤池、蓄水池1口，慢滤池1座（原取水口），铺设输水管网10000米 | 180 |  |  |  | 180 |  | 327 | 1204 | 2500 | 7月底前 | 水利局 | 水利局
（二） | 灌溉工程(1个) |  |  |  | 灌溉工程项目1个； | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 43 | 95
1 | 花里村六组灌溉工程 | 南宫山镇 | 花里村 | 修复 | 更换管道5000米 | 30 |  |  |  | 30 |  | 15 | 43 | 95 | 6月底前 | 水利局 | 南宫山镇
（三） | 堤防工程(2个） |  |  |  | 堤防工程项目2个 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 37 | 94 | 252
1 | 漆扒村河堤工程 | 滔河镇 | 漆扒村 | 新建 | 新建滔河镇漆扒村青岩段河堤320米（中晟中药材粗加工厂外） | 100 |  |  |  | 100 |  | 30 | 80 | 150 | 7月底前 | 水利局 | 滔河镇
2 | 和平村河堤工程 | 蔺河镇 | 和平村 | 新建 | 新建和平村五组河堤167米（好多多富硒矿泉水厂外） | 130 |  |  |  | 130 |  | 7 | 14 | 102 | 7月底前 | 水利局 | 蔺河镇
三 | 产业建设（3个） |  |  |  | 产业建设项目3个 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 38 | 107 | 203
1 | 岚皋县魔芋产业配套基础设施建设项目 | 城关镇 | 罗景坪社区（原方垭村） | 新建 | 支持岚皋县烛山实业有限公司资金250万元，新建厂房2000㎡。按项目资金总量的8%进行收益分红，年收益20万元，期限10年。 | 250 |  | 250 |  |  |  | 11 | 30 | 80 | 10月底前 | 发改局 | 发改局
2 | 岚皋县魔芋产业配套基础设施建设项目 | 滔河镇 | 联合村 | 新建 | 支持岚皋县滔河智喜园魔芋种植农民专业合作社资金50万元，新建魔芋园区产业道路6公里。按项目资金总量的8%进行收益分红，年收益4万元，期限10年。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 12 | 37 | 53 | 10月底前 | 发改局 | 发改局
3 | 岚皋县农产品深加工项目 | 四季镇 | 天枰村 | 新建 | 支持岚皋县杨杨食品开发有限公司100万元，新建农产品深加工厂房 1200㎡及配套设施。按项目资金总量的8%进行收益分红，年收益8万元，期限10年。 | 100 |  | 100 |  |  |  | 15 | 40 | 70 | 10月底前 | 发改局 | 发改局
四 | 山洪灾害治理（3个） |  |  |  | 山洪灾害治理3处 | 893 | 0 | 0 | 648 | 245 | 0 | 523 | 2121 | 30398
1 | 孟石岭镇九台村阴湾口山洪泥石流治理工程 | 孟石岭镇 | 九台村 | 新建 | 新修排洪明渠200米、排洪涵管100米、截排水沟100米、挡土墙20米、沟道清理150立方米 | 95 |  |  |  | 95 |  | 3 | 6 | 53 | 10月底前 | 自然资源局 | 孟石岭镇
2 | 石门镇铁佛社区山洪沟治理工程 | 石门镇 | 铁佛社区 | 新建 | 治理山洪沟300米 | 150 |  |  |  | 150 |  | 8 | 27 | 345 | 10月底前 | 自然资源局 | 石门镇
3 | 城关镇关山滑坡（方垭自来水厂）治理工程 | 城关镇 | 罗金坪社区 | 新建 | 新建抗滑桩38根、挡土墙75米、排水渠420米，配套建设监测设施 | 648 |  |  | 648 |  |  | 512 | 2088 | 30000 | 12月底前 | 水利局 | 水利局
五 | 壮大村集体经济（23个） |  |  |  | 壮大村集体经济23个 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 1786 | 4853 | 22983
1 | 壮大集体经济 | 蔺河镇 | 大湾村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  | 0 | 30 |  | 96 | 316 | 794 | 10月底前 | 农业农村局 | 蔺河镇
2 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 乱石沟村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 128 | 354 | 703 | 10月底前 | 农业农村局 | 佐龙镇
3 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 正沟村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 80 | 238 | 1068 | 10月底前 | 农业农村局 | 佐龙镇
4 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 黄兴村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 125 | 347 | 773 | 10月底前 | 农业农村局 | 佐龙镇
5 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 双喜村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 52 | 102 | 871 | 10月底前 | 农业农村局 | 佐龙镇
6 | 壮大集体经济 | 佐龙镇 | 金珠店社区 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 63 | 183 | 1009 | 10月底前 | 农业农村局 | 佐龙镇
7 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 五一村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 116 | 779 | 10月底前 | 农业农村局 | 民主镇
8 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 农田社区 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 80 | 260 | 1668 | 10月底前 | 农业农村局 | 民主镇
9 | 壮大集体经济 | 民主镇 | 明珠社区 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 32 | 95 | 927 | 10月底前 | 农业农村局 | 民主镇
10 | 壮大集体经济 | 堰门镇 | 进步村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 60 | 1133 | 10月底前 | 农业农村局 | 堰门镇
11 | 壮大集体经济 | 孟石岭镇 | 草坪村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 60 | 836 | 10月底前 | 农业农村局 | 孟石岭镇
12 | 壮大集体经济 | 孟石岭镇 | 桃园村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 70 | 616 | 10月底前 | 农业农村局 | 孟石岭镇
13 | 壮大集体经济 | 孟石岭镇 | 九台村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 15 | 30 | 750 | 10月底前 | 农业农村局 | 孟石岭镇
14 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 平安村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 87 | 287 | 603 | 10月底前 | 农业农村局 | 石门镇
15 | 壮大集体经济 | 石门镇 | 松林村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 72 | 237 | 1554 | 10月底前 | 农业农村局 | 石门镇
16 | 壮大集体经济 | 南宫山镇 | 溢河村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 204 | 519 | 1116 | 10月底前 | 农业农村局 | 南宫山镇
17 | 壮大集体经济 | 南宫山镇 | 红日村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 182 | 525 | 1537 | 10月底前 | 农业农村局 | 南宫山镇
18 | 壮大集体经济 | 南宫山镇 | 花里村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 142 | 351 | 1557 | 10月底前 | 农业农村局 | 南宫山镇
19 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 六口村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 87 | 198 | 1011 | 10月底前 | 农业农村局 | 城关镇
20 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 罗景坪社区 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 83 | 189 | 1105 | 10月底前 | 农业农村局 | 城关镇
21 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 城关村 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 47 | 100 | 802 | 10月底前 | 农业农村局 | 城关镇
22 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 四坪社区 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 83 | 203 | 1083 | 10月底前 | 农业农村局 | 城关镇
23 | 壮大集体经济 | 城关镇 | 肖家坝社区 | 新建 | 发展村集体产业，壮大村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 |  | 8 | 13 | 688 | 10月底前 | 农业农村局 | 城关镇