## 计划表
岚皋县2019年度扶贫资金农业产业项目计划完成情况表
序号 | 项目类别及名称 | 镇 | 村 | 计划建设 内容及规模 | 计划投资（万元） | [8 empty] | 完成进度情况 |  |  | 是否完成验收 | 是否决算审计 | 带贫益贫效果
[5 empty] | 合计 | 财政涉农 | 财政专项 | 银行贷款 | 地方债务 | 苏陕协作 | 行业扶贫 | 社会扶贫 | 其它资金 | 未开工 | 在建 | 竣工
三 | 农业农村局
| 农业产业 |  |  |  | 18870.4 | 7965.4 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9488 | [5 empty] | 带动 户群众增收 元（其中贫困户 户）
1 | 2019年蔺河镇草垭村魔芋产业项目 | 蔺河镇 | 草垭村 | 依托岚皋县蔺河镇草垭村魔芋农业专业合作，新增魔芋200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 80; 计划投资（万元） 财政涉农: 20; 计划投资（万元） 其它资金: 60; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动68户贫困户增收
2 | 2019年蔺河蒋家关村魔芋产业项目 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 依托岚皋县蔺河镇蒋家关村魔芋农民专业合作社，新增魔芋300亩。 | 计划投资（万元） 合计: 85; 计划投资（万元） 财政涉农: 25; 计划投资（万元） 其它资金: 60; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动61户贫困户增收
3 | 2019年南宫山镇桂花村魔芋产业项目 | 南宫山镇 | 桂花村 | 依托烛山食业新增魔芋100亩、新建魔芋食品加工生产线1条，开展魔芋“两病”防控试验示范，创建烛山食业省级龙头企业；依托百姓魔芋农民专业合作社新增魔芋100亩。 | 计划投资（万元） 合计: 240; 计划投资（万元） 财政涉农: 60; 计划投资（万元） 其它资金: 180; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动62户贫困户增收
4 | 2019年滔河镇同心村魔芋产业项目 | 滔河镇 | 同心村 | 依托岚皋县瑞丰农业科技有限公司，种植魔芋200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动32户贫困户增收
5 | 2019年滔河镇车坪村魔芋产业项目 | 滔河镇 | 车坪村 | 依托岚皋县农兴魔芋种植农民专业合作社，种植魔芋200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动40户贫困户增收
6 | 2019年滔河镇长滩魔芋产业 | 滔河镇 | 长滩村 | 依托岚皋县万顺中药材种植农民专业合作社，新增魔芋200亩 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
7 | 2019年民主镇兰家坝村魔芋产业项目 | 民主镇 | 兰家坝村 | 依托岚皋县美誉魔芋种植有限公司，种植魔芋500亩，建设魔芋初加工生产线1条 | 计划投资（万元） 合计: 100; 计划投资（万元） 财政涉农: 20; 计划投资（万元） 其它资金: 80; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
8 | 2019年石门镇小沟村魔芋产业 | 石门镇 | 小沟村 | 依托小沟村魔芋农民专业合作社，新种植魔芋160亩，管护魔芋300亩。 | 计划投资（万元） 合计: 48; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 38; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动31户贫困户增收
9 | 2019年堰门镇隆兴村魔芋产业项目 | 堰门镇 | 隆兴村 | 依托岚皋县黑湾魔芋种植农民专业合作社，种植魔芋200亩 。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动35户贫困户增收
10 | 2019年蔺河镇棋盘村魔芋产业项目 | 蔺河镇 | 棋盘村 | 依托岚皋县董氏农业科技发展有限公司，新种植魔芋200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
11 | 2019年孟石岭镇丰坪村魔芋产业项目 | 孟石岭镇 | 丰坪村 | 依托岚皋县孟石岭镇仁丰魔芋农民专业合作社，种植魔芋200亩，建设魔芋精粉加工生产线1条。 | 计划投资（万元） 合计: 100; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 70; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动108户贫困增收
12 | 2019年民主镇银盘村魔芋产业项目 | 民主镇 | 银盘村 | 依托岚皋县天宇农业科技公司，新种植魔芋100亩，新建魔芋初加工厂1座。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
13 | 2019年佐龙镇朝阳村魔芋产业项目 | 佐龙镇 | 朝阳村 | 依托岚皋县金盆梁魔芋种植农民专业合作社，建设魔芋产业 ，发展魔芋200亩，新建魔芋初加工厂1个，创建市级农业园区。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
14 | 2019年南宫山镇展望村茶叶产业项目 | 南宫山镇 | 展望村 | 依托硒博士生态农业有限公司在展望村新建标准化茶园200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 120; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 90; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动19户贫困户增收
15 | 2019南宫山镇桂花村茶叶产业项目 | 南宫山镇 | 桂花村 | 依托硒博士生态农业有限公司在桂花村新建标准化茶园500亩，低改茶园500亩，新建茶叶清洁化生产线1条，建茶厂1座。 | 计划投资（万元） 合计: 750; 计划投资（万元） 财政涉农: 120; 计划投资（万元） 其它资金: 630; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动34户贫困户增收
16 | 2019年城关镇竹林村茶叶产业项目 | 城关镇、蔺河镇 | 竹林村、和平村 | 依托东均茶叶新建标准化茶园100亩，新建茶叶加工厂1座，新建绿茶、红茶清洁化生产线2条。 | 计划投资（万元） 合计: 180; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 150; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动67户贫困户增收
17 | 2019年石门镇月星村茶叶产业项目 | 石门镇 | 月星村 | 依托岚皋县小沟生态农业发展有限公司，在月星村、庄房村新建标准化茶园200亩，新建茶叶加工厂1座。 | 计划投资（万元） 合计: 180; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 150; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动60户贫困户增收
18 | 2019年佐龙镇金珠店社区茶叶产业项目 | 佐龙镇 | 金珠店社区 | 依托岚皋县秦巴富硒茶业有限公司，新建标准化茶园300亩，参加各类茶叶推介活动。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 120; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动40户贫困户增收
19 | 2019年四季镇竹园村茶产业项目 | 四季镇 | 竹园村 | 依托金碧雲茶产业融合示范点建设，新建标准茶园300亩，新建红茶清洁化生产线1条，创建市级茶叶龙头企业。 | 计划投资（万元） 合计: 200; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 计划投资（万元） 其它资金: 150; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动61户贫困户增收
20 | 2019年南宫山镇双岭村茶叶产业融合项目 | 南宫山镇 | 花里村、双岭村 | 依托御口韵茶叶有限责任公司通过免费发放茶苗、技术帮扶、订单收购模式在双岭村引导茶产业户新建茶园100亩；管护提升茶园400亩，重点打造花里村200亩生态观光茶园；完善茶叶加工设施，新建白茶生产线1条，创建省级龙头企业。 | 计划投资（万元） 合计: 500; 计划投资（万元） 财政涉农: 125; 计划投资（万元） 其它资金: 375; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动47户贫困户增收
21 | 2019年佐龙镇塔园村茶叶产业项目 | 佐龙镇 | 塔元村 | 依托岚皋县佐龙镇兴塔茶叶农民专业合作社，新建标准化茶园100亩。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
22 | 2019年南宫山镇龙安村茶叶产业项目 | 南宫山镇 | 龙安村 | 依托岚皋县金龙茶叶发展有限公司，新建标准化茶园100亩、管护茶园400亩。 | 计划投资（万元） 合计: 80; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 70; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
23 | 2019年官元镇茶叶产业建设项目 | 官元镇 | 龙洞村、陈耳村 | 建设标准化茶园400亩，创建市级茶叶现代农业园区 。 | 计划投资（万元） 合计: 180; 计划投资（万元） 财政涉农: 40; 计划投资（万元） 其它资金: 140; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动41户贫困户增收
24 | 2019年蔺河镇蒋家关村茶叶产业项目 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 依托安岚印象茶业有限公司建设茶叶产业 ，新建标准化茶园100亩，建设茶叶初制厂300㎡，购置红绿茶生产设备。 | 计划投资（万元） 合计: 80; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 70; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动31户贫困户增收
25 | 2019年孟石岭镇易坪村茶叶产业项目 | 孟石岭镇 | 易坪村 | 依托岚皋岚岭茶叶种植农民专业合作社，新建茶园200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动32户贫困户增收
26 | 2019年孟石岭镇丰景村茶叶产业项目 | 孟石岭镇 | 丰景村 | 依托岚皋县双丰农业发展有限责任公司，新建茶园100亩。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
27 | 2019年孟石岭镇柏杨林村茶叶产业项目 | 孟石岭镇 | 柏杨林村 | 依托岚皋县梦航农业开发有限公司，新建茶园357亩。 | 计划投资（万元） 合计: 70; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 60; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动32户贫困户增收
28 | 2019年堰门镇青春村茶叶产业项目 | 堰门镇 | 青春村 | 依托岚皋县长春寨茶叶发展有限公司，新建莓茶300亩，建设莓茶加工生产线1条。 | 计划投资（万元） 合计: 40; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 30; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动38户贫困户增收
29 | 2019年南宫山镇猴桃产业项目 | 南宫山镇 | 宏大村、双岭村、溢河村 | 依托宏大农业在宏大、双岭村、溢河村管理已建猕猴桃园2000亩，新建猕猴桃园区600亩。完成1300亩猕猴桃棚架改造，新增绿色防控设备太阳能杀虫灯200盏，购置山地果园现代化机械设备10套。 | 计划投资（万元） 合计: 1200; 计划投资（万元） 财政涉农: 250; 计划投资（万元） 其它资金: 950; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动60户贫困户增收
30 | 2019年四季镇猕猴桃产业项目 | 四季镇 | 月坝村、木竹村 | 新建标准化猕猴桃基地600亩。 | 计划投资（万元） 合计: 480; 计划投资（万元） 财政涉农: 60; 计划投资（万元） 其它资金: 420; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动64户贫困户增收
31 | 2019年佐龙镇猕猴桃产业项目 | 佐龙镇 | 佐龙村、金珠沟村 | 新建猕猴桃标准化种植基地600亩。 | 计划投资（万元） 合计: 480; 计划投资（万元） 财政涉农: 60; 计划投资（万元） 其它资金: 420; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动60户贫困户增收
32 | 2019年民主镇猕猴桃产业项目 | 民主镇 | 五一村、榨溪村 | 新建五一村猕猴桃标准化种植基地300亩，榨溪村完成1000亩猕猴桃管护提升。 | 计划投资（万元） 合计: 480; 计划投资（万元） 财政涉农: 60; 计划投资（万元） 其它资金: 420; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动60户贫困户增收
33 | 2019年官元镇团兴村猕猴桃产业项目 | 官元镇 | 团兴村 | 依托岚皋县紫荞印象果业发展有限公司，种植猕猴桃100亩。 | 计划投资（万元） 合计: 100; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 90; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
34 | 2019年岚皋县城关镇养殖项目 | 城关镇 | 罗景坪社区 | 依托聚星商务有限公司打造“三黑”特色畜产品加工销售基地，升级肉品分割、包装生产线1条，新建猪场可视化追溯系统。 | 计划投资（万元） 合计: 200; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 170; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动60户贫困户增收
35 | 2019年岚皋县畜产品加工业项目 | 城关镇 | 四坪社区 | 新建300立方米冷库1座和2000平方米猪肉深加工厂房1座，开展畜产品加工、冷藏、销售 | 计划投资（万元） 合计: 1200; 计划投资（万元） 财政涉农: 245; 计划投资（万元） 其它资金: 955; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动60户贫困户增收
36 | 2019年城关镇联春村养殖产业项目 | 城关镇 | 联春村 | 依托岚皋县康源农牧发展有限公司，改设圈舍1500平方米，购置饲料加工设备1台套，年出栏黑土鸡2万羽,完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 40; 计划投资（万元） 财政涉农: 8; 计划投资（万元） 其它资金: 32; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
37 | 2019年佐龙镇朝阳村养殖产业项目 | 佐龙镇 | 朝阳村 | 依托岚皋县恒炜土鸡养殖农民专业合作社，养鸡20000羽,完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 40; 计划投资（万元） 财政涉农: 8; 计划投资（万元） 其它资金: 32; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
38 | 2019年石门镇芙蓉村养殖产业 | 石门镇 | 芙蓉村 | 依托陕西光华生态农业发展有限公司，养殖黑猪1000头，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 36; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 26; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动38户贫困户增收
39 | 2019年民主镇枫树村养殖产业项目 | 民主镇 | 枫树村 | 依托岚皋县瑞创生态农业发展有限公司，改建标准化羊圈500平方米，引进种母羊150只，种公羊5只，开展人工种草50亩，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 35; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 25; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动31户贫困户增收
40 | 2019年大道河镇淳风村养殖产业项目 | 大道河镇 | 淳风村 | 依托岚皋县东成特色果蔬产业农民专业合作社生猪养殖产业 ，年养殖生猪1000头，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 35; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 25; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动31户贫困户增收
41 | 2019年堰门镇堰门村养殖产业项目 | 堰门镇 | 堰门村、瑞金村 | 依托岚皋县天顺农牧发展有限公司、硒有养殖农民专业合作社、双敏农林有限公司发展“跑山鸡”6万羽，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 180; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 150; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动74户贫困户增收
42 | 2019年蔺河镇茶园村养殖产业项目 | 蔺河镇 | 茶园村 | 依托岚皋县园林养殖农民专业合作社,养殖肉牛150头，种植牧草50亩，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 37; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 27; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动34户贫困户增收
43 | 2019年孟石岭镇丰景村养殖产业项目 | 孟石岭镇 | 丰景村 | 依托岚皋县朋阳家禽养殖农民专业合作社，建孵化室一间18平方米，改建圈舍800平方米，养土鸡10000羽，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 32; 计划投资（万元） 财政涉农: 4; 计划投资（万元） 其它资金: 28; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动38户贫困户增收
44 | 2019年石门镇月星村养殖产业项目 | 石门镇 | 月星村 | 依托岚皋县丰泽农业发展有限公司，引进种羊100只，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 30; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 20; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
45 | 2019年滔河镇葵花村养殖产业项目 | 滔河镇 | 葵花村 | 依托岚皋县滔河镇旺旺农场建设生态养殖基地，完善建设厂区300平方米及粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 30; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 20; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动35户贫困户增收
46 | 2019年蔺河瓜蒌产业项目 | 蔺河镇 | 蒋家关、和平、茶园、棋盘村 | 在蒋家关、和平、茶园、棋盘等村新建瓜蒌基地1000亩创建鑫丰农业市级龙头企业1个 | 计划投资（万元） 合计: 400; 计划投资（万元） 财政涉农: 100; 计划投资（万元） 其它资金: 300; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动120户贫困增收
47 | 2019年佐龙镇朝阳村瓜蒌产业项目 | 佐龙镇 | 朝阳村 | 依托岚皋县朝源瓜蒌种植农民专业合作社，建设瓜蒌200亩 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动31户贫困户增收
48 | 2019年官元镇古家村瓜蒌产业项目 | 官元镇 | 古家村 | 依托岚皋县古硒农业综合开发有限公司，种植瓜蒌200亩 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
49 | 2019年城关镇春光村瓜蒌产业项目 | 城关镇 | 春光村 | 依托岚皋县春光瓜蒌园区管护瓜蒌200亩，标准建园100亩，新建200平米瓜蒌初加工厂房1座 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
50 | 2019年堰门镇中武村瓜蒌产业项目 | 堰门镇 | 中武村 | 依托岚皋县茂胜中药材种植有限公司，种植瓜蒌200亩 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动35户贫困户增收
51 | 2019年滔河镇同心村瓜蒌产业项目 | 滔河镇 | 同心村 | 依托岚皋县兴村种养殖农民专业合作社，种植瓜蒌200亩 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动32户贫困户增收
52 | 2019年蔺河镇茶园村特色产业项目 | 蔺河镇 | 茶园村 | 依托民意农业发展有限公司带动贫困户、产业户发展蔬菜种植200亩，建设蔬菜漂烫、烘干设备生产线各一条。 | 计划投资（万元） 合计: 120; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 90; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动31户贫困户增收
53 | 2019年石门镇新生村特色产业项目 | 石门镇 | 新生村 | 依托岚皋县兴财黄花种植农民专业合作社，种植富硒黄花200亩，建成中型标准化富硒黄花烘炕加工、包装生产线1条。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动42户贫困户增收
54 | 2019年堰门镇长征村特色产业项目 | 堰门镇 | 长征村 | 依托岚皋县堰门镇长征村雁门湖黄花种植农民专业合作社 ，种植黄花200亩，建成富硒黄花烘炕加工线1条。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动39户贫困户增收
55 | 2019年四季镇天坪村特色产业项目 | 四季镇 | 天坪村 | 依托岚皋县杨杨食品开发有限公司，种植蔬菜500亩，建设泡菜生产线1条，创建嘉瑞祥市级龙头企业。 | 计划投资（万元） 合计: 120; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 其它资金: 90; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动33户贫困户增收
56 | 2019年孟石岭镇丰坪村特色产业项目 | 孟石岭镇 | 丰坪村、前进 | 依托岚皋县秦岚富硒山野菜开发责任有限公司，种植香椿200亩，新建香椿、干菜生产线2条。 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 40; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
57 | 2019年民主镇枣树村特色产业项目 | 民主镇 | 马鞍村、枣树村 | 依托岚山宝生态农业开发有限公司，种植神仙树500亩，开发神仙粉条、面条等系列产品。 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 40; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动32户贫困户增收
58 | 2019年民主镇田湾村特色产业项目 | 民主镇 | 田湾村 | 依托岚皋县辰信生态资源保护开发有限公司，建设香椿种植标准示范园区300亩，核心园区120亩。 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 40; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
59 | 2019年城关镇新春村林果产业项目 | 城关镇 | 新春村 | 依托岚皋县永利林果种植农民专业合作社，种植李子200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 40; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 30; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
60 | 2019年民主镇枣树村林果产业项目 | 民主镇 | 枣树村 | 依托岚皋县溢民农林科技有限公司管护核桃600亩，嫁接本地核桃苗木50亩。 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 40; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
61 | 2019年城关镇茅坪村林果产业项目 | 城关镇 | 茅坪村 | 依托岚皋县硒农科技有限责任公司，建设樱桃种植产业 200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 40; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 30; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
62 | 2019年佐龙镇华兴村中药材产业项目 | 佐龙镇 | 华兴村 | 依托岚皋县禾莊中药材种植农民专业合作社，种植厚朴、葛根、元胡等中药材500亩。 | 计划投资（万元） 合计: 40; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 30; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
63 | 2019年南宫山镇桂花村中药材产业项目 | 南宫山镇 | 桂花村 | 依托岚皋县金兴葛业新建葛根茶、葛根全粉生产线各一条。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
64 | 2019年南宫山镇双岭村中药材产业项目 | 南宫山镇 | 双岭村 | 依托岚皋县静跃农贸发展有限公司，种植绞股蓝、苦参、荆芥、藿香、柴胡等500亩，建设绞股蓝加工厂1座，面积500㎡。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
65 | 2019年滔河镇双向村中药材产业项目 | 滔河镇 | 双向村 | 依托岚皋县繁盛农林发展有限公司、秦茂农林发展有限公司建设黄连种苗基地1000亩。 | 计划投资（万元） 合计: 200; 计划投资（万元） 财政涉农: 45; 计划投资（万元） 其它资金: 155; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
66 | 2019年石门镇红岩村中药材产业项目 | 石门镇 | 红岩村 | 依托岚皋县红星农牧农民专业合作社，种植射干250亩。 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 40; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动41户贫困户增收
67 | 2019年孟石岭镇易坪村中药材产业项目 | 孟石岭镇 | 易坪村 | 依托汇岚中药材种植农民专业合作社，种植云木香、七叶一枝花、大黄等中药材1000亩。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动34户贫困户增收
68 | 2019年官元镇龙洞村中药材产业项目 | 官元镇 | 龙洞村 | 依托安康洪华农业发展有限公司，种植七叶一枝花中药材200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 100; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 90; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
69 | 2019年岚皋县基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 岚皋县 | 各镇 | 建设农业科技示范基地2个，培育科技示范户200户；全面实施特聘计划，招募涉农高校专家教授首席特聘农技员1名，从乡土专家、种养能手、新型农业经营主体技术骨干中招募有丰富农业生产实践经验和较高技术技术专长、协调能力较强的普通农技员10名 | 计划投资（万元） 合计: 70; 计划投资（万元） 财政涉农: 70; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动60户贫困户增收
70 | 2019年岚皋县职业农民培育项目 | 岚皋县 | 各贫困村 | 培育初级职业农民200人，其中培育产业贫困户60户以上。 | 计划投资（万元） 合计: 52; 计划投资（万元） 财政涉农: 52; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动60户贫困户增收
71 | 2019年岚皋县秸秆综合利用项目 | 民主镇 | 榨溪村 | 购置遥控自走式多用机2台，自走式履带枝条粉碎机2台，三轮一体秸秆粉碎还田机2台，山地自走式微型割草机10台，开展秸秆生物有机肥利用实验及技术培训。 | 计划投资（万元） 合计: 33; 计划投资（万元） 财政涉农: 33; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动30户贫困户增收
72 | 贫困县集体三资管理及产权流转交易平台建设项目 | 城关镇 | 东坡社区 | 建设农村集体资金、资产、资源监管及产权交易平台，对农村集体经济中的资金、资产、资源和县域合作社开展统计监测，推动产权流转，增加农民的财产性收入 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动60户贫困户增收
73 | 岚皋县新型职业农民培育 | 岚皋县 | 各贫困村 | 新培育职业农民200人、其中涉及贫困户60人，职业农民引导贫困户开展产业技术服务。 | 计划投资（万元） 合计: 61; 计划投资（万元） 财政涉农: 61; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动60户贫困户增收
74 | 岚皋县基层农技推广体系改革与建设补助 | 岚皋县 | 各贫困村 | 建设农业科技示范基地2个，培育科技示范户100户；全面实施特聘计划，招募涉农高校专家教授首席特聘农技员1名，从乡土专家、种养能手、新型农业经营主体技术骨干中招募有丰富农业生产实践经验和较高技术技术专长、协调能力较强的普通农技员10名，完成全县产业贫困户技术培训任务。 | 计划投资（万元） 合计: 95; 计划投资（万元） 财政涉农: 95; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动60户贫困户增收
75 | 岚皋县魔芋农产品保护工程 | 滔河镇、南宫山镇、城关镇 | 双向村、桂花村、车坪村、联春村 | 推广有机肥100吨；建设魔芋绿色基地认证66.7公顷；建设魔芋有机转换产品认证291公顷；建立魔芋产品质量追溯系统。 | 计划投资（万元） 合计: 240; 计划投资（万元） 财政涉农: 240; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动60户贫困户增收
76 | 双向村生猪养殖产业 | 滔河镇 | 双向村 | 依托岚皋县向阳生态种植养殖农民专业合作社，饲养生猪1000头，购能繁母猪20头，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 39.4; 计划投资（万元） 财政涉农: 14.4; 计划投资（万元） 其它资金: 25; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
77 | 兴隆村生猪养殖产业 | 滔河镇 | 兴隆村 | 依托岚皋县侬诚畜牧有限公司，饲养生猪2000头，购能繁母猪20头，完善粪污处理设施。 | 计划投资（万元） 合计: 60; 计划投资（万元） 财政涉农: 20; 计划投资（万元） 其它资金: 40; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
78 | 展望村、新建村渔业产业 | 南宫山镇、蔺河镇 | 展望村、新建村 | 依托岚翠湖渔业公司，在蔺河库区大水面生态放养5000亩滤食性洁水鱼。 | 计划投资（万元） 合计: 200; 计划投资（万元） 财政涉农: 70; 计划投资（万元） 其它资金: 130; 完成进度情况 竣工: √ | √ | √ | 带动50户贫困户增收
79 | 兴隆村中药材产业 | 滔河镇 | 兴隆村 | 依托岚皋县先东中药材种植基地，发展芍药种植200亩，淫羊藿200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 40; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
80 | 双丰村猕猴桃产业 | 石门镇 | 双丰村 | 依托岚皋励华生态农业有限公司，发展标准化猕猴桃200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 120; 计划投资（万元） 财政涉农: 20; 计划投资（万元） 其它资金: 100; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
81 | 岚皋县猕猴桃种苗基地和资源圃建设 | 南宫山镇、民主镇、四季镇 | 宏大村、榨溪村、木竹村。 | 依托宏大农业发展有限公司开展野生猕猴桃资源品种选育、培育，计划到2022年选育岚皋自主知识产权品牌2个以上；引进新品种示范种植30个30亩；建立猕猴桃种苗繁育基地50亩，年培育种苗60万株以上。 | 计划投资（万元） 合计: 200; 计划投资（万元） 财政涉农: 200; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动40户贫困户增收
82 | 2019年岚皋县魔芋产业化发展项目 | 蔺河镇、孟石岭镇、滔河镇 | 蒋家关村、丰坪村、同心村 | 种植魔芋2000亩，研发新产品2个，新增扩能设备3台套，强化魔芋品牌宣传推介。 | 计划投资（万元） 合计: 500; 计划投资（万元） 财政涉农: 160; 计划投资（万元） 其它资金: 340; 完成进度情况 竣工: √ | √ |  | 带动30户贫困户增收
83 | 春光村高标准农田项目 | 城关镇 | 春光村 | 新建田间道路500米，生产道路300米，取水口1座、堰塘1座及配水管网，完成高标准农田1700亩。 | 计划投资（万元） 合计: 203.22; 计划投资（万元） 财政涉农: 203.22; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动25户贫困户增收
84 | 竹园村高标准农田项目 | 四季镇 | 竹园村 | 新建田间道路1000米，生产道路500米，取水口2座、蓄水池2座及配水管网，喷灌200亩，完成高标准农田3200亩。 | 计划投资（万元） 合计: 221.91; 计划投资（万元） 财政涉农: 221.91; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动60户贫困户增收
85 | 武学村高标准农田项目 | 孟石岭镇 | 武学村 | 新建农田防护堤450米，土地平整80亩，完成高标准农田2000亩。 | 计划投资（万元） 合计: 408.53; 计划投资（万元） 财政涉农: 408.53; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动31户贫困户增收
86 | 双向村高标准农田项目 | 滔河镇 | 双向村 | 新建田间道路1900米，生产道路700米，土地平整150亩，完成高标准农田2300亩。 | 计划投资（万元） 合计: 418.12; 计划投资（万元） 财政涉农: 418.12; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动41户贫困户增收
87 | 兴隆村高标准农田项目 | 滔河镇 | 兴隆村 | 新建田间道路1800米，生产道路1200米，土地平整70亩，完成高标准农田1400亩。 | 计划投资（万元） 合计: 348.96; 计划投资（万元） 财政涉农: 348.96; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动15户贫困户增收
88 | 车坪村高标准农田项目 | 滔河镇 | 车坪村 | 新建田间道路1000米，生产道路800米，完成高标准农田1500亩。 | 计划投资（万元） 合计: 130.86; 计划投资（万元） 财政涉农: 130.86; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动17户贫困户增收
89 | 中武村高标准农田项目 | 堰门镇 | 中武村 | 新建农田防护堤160米，生产道路1200米，完成高标准农田3100亩。 | 计划投资（万元） 合计: 228.22; 计划投资（万元） 财政涉农: 228.22; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动56户贫困户增收
90 | 瑞金村高标准农田项目 | 堰门镇 | 瑞金村 | 新建田间道路1000米，生产道路800米，取水口3座、蓄水池3座及配水管网，完成高标准农田2800亩。 | 计划投资（万元） 合计: 200.18; 计划投资（万元） 财政涉农: 200.18; 计划投资（万元） 其它资金: 0; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动112户贫困户增收
91 | 2019年蔺河镇蒋家关村魔芋一村一品及种芋繁育基地建设项目 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 种植魔芋1000亩 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 40; 计划投资（万元） 其它资金: 110; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动53户贫困户增收
92 | 2019年滔河镇双向村村集体经济发展项目 | 滔河镇 | 双向村 | 扶持壮大集体经济，带动贫困户产业发展 | 计划投资（万元） 合计: 10; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动125户贫困户增收
93 | 2019年堰门镇瑞金村村集体经济发展项目 | 堰门镇 | 瑞金村 | 扶持集体经济组织种植茶叶200亩 | 计划投资（万元） 合计: 100; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动44户贫困户增收
94 | 2019年官元镇陈耳村村集体经济发展项目 | 官元镇 | 陈耳村 | 扶持集体经济组织种植茶叶300亩 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 计划投资（万元） 其它资金: 100; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动74户贫困户增收
95 | 2019年佐龙镇金珠沟村村集体经济发展项目 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 扶持集体经济组织种植猕猴桃100亩 | 计划投资（万元） 合计: 100; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动168户贫困增收
96 | 2019年南宫山镇双岭村村集体经济发展项目 | 南宫山镇 | 双岭村 | 扶持集体经济组织种植茶叶200亩 | 计划投资（万元） 合计: 100; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 计划投资（万元） 其它资金: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动27户贫困户增收
97 | 2019年石门镇小沟村魔芋种芋繁育基地建设项目 | 石门镇 | 小沟村 | 扶持集体经济组织建设魔芋种芋繁育基地300亩 | 计划投资（万元） 合计: 45; 计划投资（万元） 财政涉农: 10; 计划投资（万元） 其它资金: 35; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动31户贫困户增收
98 | 2019年四季镇竹园村村集体经济发展项目 | 四季镇 | 竹园村 | 种植茶叶200亩 | 计划投资（万元） 合计: 120; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 计划投资（万元） 其它资金: 70; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动26户贫困户增收
99 | 2019年岚皋县南宫山镇天池村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 南宫山镇 | 天池村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动83户贫困户增收
100 | 2019年岚皋县佐龙镇金珠沟村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动161户贫困户增收
101 | 2019年岚皋县佐龙镇蜡烛村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 佐龙镇 | 蜡烛村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动198户贫困户增收
102 | 2019年岚皋县城关镇联春村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 城关镇 | 联春村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动185户贫困户增收
103 | 2019年岚皋县城关镇竹林村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 城关镇 | 竹林村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动41户贫困户增收
104 | 2019年岚皋县城关镇万家村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 城关镇 | 万家村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动59户贫困户增收
105 | 2019年岚皋县四季镇木竹村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 四季镇 | 木竹村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动117户贫困户增收
106 | 2019年岚皋县石门镇庄房村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 石门镇 | 庄房村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动75户贫困户增收
107 | 2019年岚皋县石门镇老鸦村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 石门镇 | 老鸦村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动144户贫困户增收
108 | 2019年岚皋县民主镇枫树村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 民主镇 | 枫树村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动38户贫困户增收
109 | 2019年岚皋县南宫山镇西河村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 南宫山镇 | 西河村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩。 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 30; 计划投资（万元） 财政专项: 120; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动187户贫困户增收
110 | 2019年岚皋县滔河镇长滩村壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 滔河镇 | 长滩村 | 新建标准化猕猴桃基地160亩。 | 计划投资（万元） 合计: 97; 计划投资（万元） 财政专项: 97; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动91户贫困户增收
111 | 壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 南宫山镇 | 双岭村 | 新建标准化猕猴桃基地240亩 | 计划投资（万元） 合计: 150; 计划投资（万元） 财政涉农: 150; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动491户贫困户增收
112 | 壮大村集体经济项目（一村一品产业建设项目） | 堰门镇 | 中武村 | 新建标准化猕猴桃基地185亩 | 计划投资（万元） 合计: 140; 计划投资（万元） 财政涉农: 140; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动266户贫困户增收
113 | 2019年城关镇东风村村扶持壮大村集体经济项目 | 城关镇 | 东风村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动65户贫困户增收
114 | 2019年城关镇耳扒村村扶持壮大村集体经济项目 | 城关镇 | 耳扒村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动45户贫困户增收
115 | 2019年城关镇联春村扶持壮大村集体经济项目 | 城关镇 | 联春村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动325户贫困户增收
116 | 2019年城关镇茅坪村扶持壮大村集体经济项目 | 城关镇 | 茅坪村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动169户贫困户增收
117 | 2019年城关镇村水田村扶持壮大村集体经济项目 | 城关镇 | 水田村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动113户贫困户增收
118 | 2019年城关镇竹林村扶持壮大村集体经济项目 | 城关镇 | 竹林村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动212户贫困户增收
119 | 2019年大道河镇淳风村扶持壮大村集体经济项目 | 大道河镇 | 淳风村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动135户贫困户增收
120 | 2019年大道河镇东坪村扶持壮大村集体经济项目 | 大道河镇 | 东坪村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动122户贫困户增收
121 | 2019年官元镇龙板营村扶持壮大村集体经济项目 | 官元镇 | 龙板营村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动146户贫困户增收
122 | 2019蔺河镇草垭村村扶持壮大村集体经济发展 | 蔺河镇 | 草垭村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动125户贫困户增收
123 | 2019年蔺河镇棋盘村扶持壮大村集体经济项目 | 蔺河镇 | 棋盘村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动181户贫困户增收
124 | 2019年孟石岭镇丰坪村扶持壮大村集体经济项目 | 孟石岭镇 | 丰坪村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动192户贫困户增收
125 | 2019年孟石岭镇田坝村扶持壮大村集体经济项目 | 孟石岭镇 | 田坝村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动33户贫困户增收
126 | 2019年民主镇马安村扶持壮大村集体经济项目 | 民主镇 | 马安村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动192户贫困户增收
127 | 2019年民主镇永红村扶持壮大村集体经济项目 | 民主镇 | 永红村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动207户贫困户增收
128 | 2019年民主镇榨溪村扶持壮大村集体经济项目 | 民主镇 | 榨溪村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动276户贫困户增收
129 | 2019年南宫山镇桂花村扶持壮大村集体经济项目 | 南宫山镇 | 桂花村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动118户贫困户增收
130 | 2019年南宫山镇村宏大村扶持壮大村集体经济项目 | 南宫山镇 | 宏大村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动171户贫困户增收
131 | 2019年南宫山镇龙安村扶持壮大村集体经济项目 | 南宫山镇 | 龙安村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动148户贫困户增收
132 | 2019年南宫山镇西河村扶持壮大村集体经济项目 | 南宫山镇 | 西河村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动231户贫困户增收
133 | 2019年南宫山镇展望村扶持壮大村集体经济项目 | 南宫山镇 | 展望村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动251户贫困户增收
134 | 2019年石门镇新生村扶持壮大村集体经济项目 | 石门镇 | 新生村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动111户贫困户增收
135 | 2019年石门镇兴坪村扶持壮大村集体经济项目 | 石门镇 | 兴坪村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动104户贫困户增收
136 | 2019年四季镇月坝村扶持壮大村集体经济项目 | 四季镇 | 月坝村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动95户贫困户增收
137 | 2019年四季镇长梁村扶持壮大村集体经济项目 | 四季镇 | 长梁村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动150户贫困户增收
138 | 2019年滔河镇柏坪村扶持壮大村集体经济项目 | 滔河镇 | 柏坪村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动95户贫困户增收
139 | 2019年滔河镇联合村扶持壮大村集体经济项目 | 滔河镇 | 联合村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动152户贫困户增收
140 | 2019年滔河镇泥坪村扶持壮大村集体经济项目 | 滔河镇 | 泥坪村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动75户贫困户增收
141 | 2019年滔河镇双向村扶持壮大村集体经济项目 | 滔河镇 | 双向村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动125户贫困户增收
142 | 2019年堰门镇隆兴村扶持壮大村集体经济项目 | 堰门镇 | 隆兴村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动49户贫困户增收
143 | 2019年堰门镇中武村扶持壮大村集体经济项目 | 堰门镇 | 中武村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动486户贫困户增收
144 | 2019年佐龙镇杜坝村扶持壮大村集体经济项目 | 佐龙镇 | 杜坝村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动151户贫困户增收
145 | 2019年佐龙镇马宗村扶持壮大村集体经济项目 | 佐龙镇 | 马宗村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动87户贫困户增收
146 | 2019年佐龙镇塔元村扶持壮大村集体经济项目 | 佐龙镇 | 塔元村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动205户贫困户增收
147 | 2019年佐龙镇长春村扶持壮大村集体经济项目 | 佐龙镇 | 长春村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动138户贫困户增收
148 | 2019年佐龙镇佐龙村扶持壮大村集体经济项目 | 佐龙镇 | 佐龙村 | 扶持壮大集体经济 | 计划投资（万元） 合计: 50; 计划投资（万元） 财政涉农: 50; 完成进度情况 竣工: √ |  |  | 带动133户贫困户增收
Note on F83: Administrator: 原计划150万，后调整为70万。
Note on F87: Administrator: 原计划80万，岚翠湖项目了调整80万。
Note on G83: Administrator: 原计划150万，后调整为70万。
Note on G87: Administrator: 原计划80万，岚翠湖项目了调整80万。