## 明细表
2021年度财政衔接资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目摘要 （建设内容及规模） | 项目实施地点 |  | 项目资金投入（万元） |  |  |  |  | 受益 人口 |  | 主管单位 | 实施单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  | 其他部门资金 | 自筹资金
|  |  |  | 镇 | 村 |  | 中央 | 省级 |  |  | 户数 | 人数
|  |  | 合计 |  |  | 3423.6 | 1800 | 370 | 881.6 | 372 | 4649 | 14999
一 | 农业产业发展 |  |  |  |  | 2077 | 743.4 | 150 | 811.6 | 372 | 840 | 2331
（一） | 产业扶持发展 |  |  |  |  | 612 | 160 | 80 | 0 | 372 | 270 | 691
1 | 农业生产发展 | 岚皋县官元茶叶现代农业园区新建项目 | 1.建成绿色生态高效茶园500亩； 2.建成年产100吨茶叶加工厂一个； 3.完成SC认证绿色食品认证申报； 4.定制使用南宫山富硒茶公用品牌包装3个； | 官元镇 | 陈耳村 | 110 | 50 |  |  | 60 | 23 | 45 | 县农业农村局 | 岚皋县荣元茶业有限公司
2 | 农业生产发展 | 四季镇竹园村茶叶园区灾后恢复项目 | 管护提升核心茶园200亩，对灾后茶园进行地力恢复、茶苗补植以及整个茶园的中耕除草、修剪、配方施肥、病虫害防治等管护工作； | 四季镇 | 竹园村 | 30 | 10 |  |  | 20 | 20 | 43 | 县农业农村局 | 岚皋县金碧雲茶叶公司
3 | 农业生产发展 | 岚皋县红润公司茶叶园区灾后恢复项目 | 管护提升核心茶园200亩，对灾后茶园进行地力恢复、茶苗补植以及整个茶园的中耕除草、修剪、配方施肥、病虫害防治等管护工作； | 民主镇 | 先进村、光荣村 | 30 | 10 |  |  | 20 | 30 | 85 | 县农业农村局 | 岚皋县红润茶业公司
4 | 农业生产发展 | 城关镇梨树村茶叶园区灾后恢复项目 | 管护提升核心茶园200亩，对灾后茶园进行地力恢复、茶苗补植、中耕除草、修剪等管护工作； | 城关镇 | 梨树村 | 30 |  | 10 |  | 20 | 25 | 69 | 县农业农村局 | 绿艺农业科技有限公司
5 | 农业生产发展 | 大道河东坪村茶叶园区灾后恢复项目 | 管护提升核心茶园200亩，对灾后茶园进行地力恢复、茶苗补植、中耕除草、修剪、配方施肥等管护工作； | 大道河镇 | 东坪村 | 30 | 10 |  |  | 20 | 30 | 75 | 县农业农村局 | 岚皋县绿升源农业发展有限公司
6 | 农业生产发展 | 四季镇猕猴桃园区灾害恢复 | 木竹村猕猴桃园区灾后补栽架杆1500根、补栽苗木5000株，配套安装架杆、搭棚架，购肥料30吨。 | 四季镇 | 木竹村 | 30 | 10 |  |  | 20 | 12 | 32 | 县农业农村局 | 岚皋县岚福瑞农业发展有限公司
7 | 农业生产发展 | 南宫山镇猕猴桃园区灾害恢复 | 溢河村猕猴桃园区补栽翠香苗6000株、架杆2000根，配套安装架杆、搭棚架，购肥料60吨。 | 南宫山镇 | 溢河村 | 60 |  | 20 |  | 40 | 9 | 21 | 县农业农村局 | 岚皋县秦巴生大农业发展有限公司
8 | 农业生产发展 | 堰门镇猕猴桃园区灾害恢复 | 隆兴村猕猴桃园区灾后补栽苗木5000株、架杆1500根，配套安装架杆、搭棚架，购肥料20吨。 | 堰门镇 | 隆兴村 | 30 |  | 10 |  | 20 | 15 | 28 | 县农业农村局 | 岚皋县佳果瑞农林科技开发有限公司
9 | 农业生产发展 | 南宫山镇猕猴桃园区灾害恢复 | 西河村猕猴桃园区灾后补栽苗木2000株，配套安装架杆、搭棚架，购肥料10吨。 | 南宫山镇 | 西河村 | 10 | 10 |  |  |  | 11 | 32 | 县农业农村局 | 西河村集体股份合作社
10 | 农业生产发展 | 堰门镇猕猴桃园区灾害恢复 | 中武村猕猴桃园区灾后补栽苗木2000株，配套安装架杆、搭棚架，购肥料5吨。 | 堰门镇 | 中武村 | 5 | 5 |  |  |  | 9 | 22 | 县农业农村局 | 中武村集体股份合作社
11 | 农业生产发展 | 民主镇猕猴桃园区灾害恢复 | 五一村猕猴桃园区灾后苗木补栽5500株、架杆2200根，配套安装架杆、搭棚架，购肥料20吨。 | 民主镇 | 五一村 | 30 |  | 10 |  | 20 | 11 | 33 | 县农业农村局 | 岚皋县民泰生态农业农民专业合作社
12 | 农业生产发展 | 佐龙镇猕猴桃园区灾害恢复 | 远景村猕猴桃园区灾后补栽苗木2000株、架杆400根，配套安装架杆、搭棚架，购肥料10吨。 | 佐龙镇 | 远景村 | 17 | 5 |  |  | 12 | 5 | 17 | 县农业农村局 | 岚皋县春升农业科技开发有限公司
13 | 农业生产发展 | 茅坪村林果农业观光园区建设项目 | 复耕荒地180亩，种植经济果树1.2万株；新建蓄水池4个共130立方，饮水管4800米；修复水毁公路9.6公里。 | 城关镇 | 茅坪村 | 100 |  | 30 |  | 70 | 35 | 105 | 县农业农村局 | 岚皋县凯沃生态农林科技有限公司
14 | 农业生产发展 | 武学村富硒稻米基地建设 | 实施武学村旱改水200亩(堰渠修复、田坎维修、土地整理)，打造富硒稻米基地。 | 孟石岭镇 | 武学村 | 30 | 30 |  |  |  | 12 | 32 | 县农业农村局 | 武学村股份经济合作社
15 | 农业生产发展 | 民主镇德胜村神仙树园区水毁修复工程 | 依托岚皋县岚山宝生态农业开发有限公司：实施民主镇德胜村一组150㎡塌方损毁厂修复工程，清除塌方淤泥850方，管护修复提升水毁园区150亩。 | 民主镇 | 德胜村 | 70 | 20 |  |  | 50 | 23 | 52 | 县农业农村局 | 岚皋县岚山宝生态农业开发有限公司
（二） | 产业基础配套设施 |  |  |  |  | 1465 | 583.4 | 70 | 811.6 | 0 | 570 | 1640
1 | 农业生产发展 | 城北新区九组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化2.0公里（耳扒梁至公墓），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 城关镇 | 城北新区 | 100 |  | 30 | 70 |  | 20 | 35 | 县交通局 | 城关镇
2 | 农业生产发展 | 四坪社区七组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化3.9公里（夏良山门口至金鹏湾），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 城关镇 | 四坪社区 | 50 |  |  | 50 |  | 32 | 118 | 县农业农村局 | 城关镇 | 总投资约270万，交通局补助部门资金50万
3 | 农业生产发展 | 永丰村二组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化2.6公里（向家院子至喻家坪），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 城关镇 | 永丰村 | 130 | 57.2 |  | 72.8 |  | 30 | 60 | 县交通局 | 城关镇 | 乡村振兴示范村
4 | 农业生产发展 | 茅坪村一组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化1.0公里（爱国茶厂至廖和兴院子），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 城关镇 | 茅坪村 | 50 |  | 22 | 28 |  | 90 | 278 | 县交通局 | 城关镇
5 | 农业生产发展 | 塔元村一组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化1.2公里（佐晓路盘道拐至黄仕海门口水池），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 佐龙镇 | 塔元村 | 60 | 26.4 |  | 33.6 |  | 32 | 118 | 县交通局 | 佐龙镇
6 | 农业生产发展 | 龙安村二组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化3.0公里（二组至张家梁），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 南宫山镇 | 龙安村 | 150 | 66 |  | 84 |  | 25 | 56 | 县交通局 | 南宫山镇
7 | 农业生产发展 | 竹园村五组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化2.0公里（红水池至罗家院子），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 四季镇 | 竹园村 | 100 | 26 | 18 | 56 |  | 26 | 64 | 县交通局 | 四季镇 | 乡村振兴示范村
8 | 农业生产发展 | 蒋家关村三组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化3.0公里（老立新活动室至放牛场），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 150 | 66 |  | 84 |  | 32 | 118 | 县交通局 | 蔺河镇
9 | 农业生产发展 | 铁佛社区三组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化2.8公里（新村至杨正万家），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 石门镇 | 铁佛社区 | 140 | 61.6 |  | 78.4 |  | 30 | 60 | 县交通局 | 石门镇
10 | 农业生产发展 | 陈耳村二组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化2.5公里（潘家湾至龙板营安置点），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 官元镇 | 陈耳村 | 125 | 55 |  | 70 |  | 90 | 278 | 县交通局 | 官元镇
11 | 农业生产发展 | 瑞金村四组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化1.5公里（玄天宫至狗屎梁），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 堰门镇 | 瑞金村 | 75 | 33 |  | 42 |  | 32 | 118 | 县交通局 | 堰门镇 | 乡村振兴示范村
12 | 农业生产发展 | 隆兴村二组通组路 | 实施产业道路硬化1.1公里（学堂万至张家湾），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 堰门镇 | 隆兴村 | 55 | 24.2 |  | 30.8 |  | 30 | 60 | 县交通局 | 堰门镇
13 | 农业生产发展 | 佐龙镇花坝村神仙树园区水肥一体化建设项目 | 实施花坝村神仙树种植产业园区灌溉（新建蓄水池2座、灌溉管网3.5千米，配套其它附属设施） | 佐龙镇 | 花坝村 | 80 | 80 |  |  |  | 71 | 209 | 县水利局 | 佐龙镇
14 | 农业生产发展 | 丰景村十二组产业道路硬化工程 | 实施产业道路硬化4.0公里（周家铺子至平利界南坪垭子），路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度18cm | 孟石岭镇 | 丰景村 | 200 | 88 |  | 112 |  | 30 | 68 | 县交通局 | 孟石岭镇
二 | 基础设施建设 |  |  |  |  | 1037.2 | 807.2 | 160 | 70 | 0 | 3673 | 12327
（一） | 村组道路 |  |  |  |  | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1627
1 | 基础设施建设 | 蔺河镇村组道路水毁修复工程 | 实施蒋家关村道路修复6.1公里，（蔺芳公路至钟家院子），主要实施挡墙、片石砼基础、砼路面修复、路基填方等 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 20 | 20 |  |  |  | 30 | 81 | 县交通局 | 蔺河镇
2 | 基础设施建设 | 孟石岭镇村组道路水毁修复工程 | 实施丰景村道路修复8公里（禁赌碑至菜籽沟），主要实施挡墙、片石砼基础、砼路面修复、路基填方等 | 孟石岭镇 | 丰景村 | 17 | 17 |  |  |  | 90 | 278 | 县交通局 | 孟石岭镇
3 | 基础设施建设 | 四季镇村组道路水毁修复工程 | 实施木竹村道路修复5公里（岚城公路龚江坤门前至朱忠义门前）主要实施挡墙、砼路面修复、路基填方等 | 四季镇 | 木竹村 | 15 | 15 |  |  |  | 32 | 118 | 县交通局 | 四季镇
4 | 基础设施建设 | 南宫山镇村组道路水毁修复工程 | 实施佘梁村道路修复5公里（起点：村活动室口-终点：太阳梁）；实施花里村道路修复1公里（起点：541国道边-终点：花里新村）；实施宏大村道路修复4公里（（起点：刘再兴房前-终点：辣子沟水泥路尽头），主要实施挡墙、片石砼基础、砼路面修复、路基填方等 | 南宫山镇 | 佘梁村、花里村、宏大村 | 35 | 35 |  |  |  | 30 | 60 | 县交通局 | 南宫山镇
5 | 基础设施建设 | 堰门镇村组道路水毁修复工程 | 实施隆兴村道路修复4.15公里（张家湾至学堂梁）主要实施挡墙、砼路面、石渣垫层、砼边沟、排水沟等 | 堰门镇 | 隆兴村 | 20 | 20 |  |  |  | 90 | 278 | 县交通局 | 堰门镇
6 | 基础设施建设 | 官元镇村组道路水毁修复工程 | 实施陈耳村道路修复2.7公里（杨家河坝至陈耳道班）主要实施挡墙、砼面板、砼基础、砼边沟等 | 官元镇 | 陈耳村 | 15 | 15 |  |  |  | 32 | 118 | 县交通局 | 官元镇
7 | 基础设施建设 | 城关镇镇村组道路水毁修复工程 | 实施茅坪村道路修复4.2公里（华尖坝至下茅坪）；实施爱国村道路修复2.9公里（起点：爱国村委会--终点：兰泥池）；实施六口村道路修复3.7公里（六口村至四组阳坡）；实施罗景坪社区道路修复0.6公里（漂流码头至陈家院子），主要实施挡墙、片石砼基础、砼路面修复、路基填方、涵管等 | 城关镇 | 茅坪村、爱国村、六口村、罗景坪社区 | 40 | 40 |  |  |  | 32 | 118 | 县交通局 | 城关镇
8 | 基础设施建设 | 佐龙镇镇村组道路水毁修复工程 | 实施杜坝村六道路修复0.8公里（六组起点：G211国道--终点：张永荣房前）；金珠店社区道路修复1.5公里（起点：张永林门前--终点：张永成房后）；实施佐龙村道路修复0.9公里（G211至碾盘湾），主要实施挡墙、片石砼基础、砼路面修复、路基填方、涵管等 | 佐龙镇 | 杜坝村、金珠店社区、佐龙村 | 68 | 68 |  |  |  | 30 | 60 | 县交通局 | 佐龙镇
9 | 基础设施建设 | 滔河镇村组道路水毁修复工程 | 实施同心村道路修复工程：一组道路修复1.3公里（大屋场至洪家台）；同心村二组道路修复0.7公里（吴应成家至方国学家）；同心村四组道路修复1.6公里（敬老院至村活动室）；主要实施挡墙、片石砼基础、砼路面修复、路基填方、涵管等。实施双向村水毁修复病害里程0.2公里（滔河至东坪段）修复挡墙1处 | 滔河镇 | 同心村、双向村 | 35 | 35 |  |  |  | 90 | 278 | 县交通局 | 滔河镇
10 | 基础设施建设 | 民主镇村组道路水毁修复工程 | 实施田湾村道路修复4公里（岳建沟口至新喜村界）主要实施挡墙、片石砼基础、路基填方、砼边沟等；狮子村新建小桥1座 | 民主镇 | 田湾村、狮子村 | 45 | 45 |  |  |  | 32 | 118 | 县交通局 | 民主镇
11 | 基础设施建设 | 大道河镇村组道路水毁修复工程 | 实施大临道路修复工程（盘道拐）；主要实施挡墙、砼路面修复、路基填方等 | 大道镇 | 茶农村 | 8 | 8 |  |  |  | 25 | 56 | 县交通局 | 大道镇
12 | 基础设施建设 | 石门镇村组道路水毁修复工程 | 实施月星社区道路修复5.3公里（石门桥至红岩老鸦交界口3公里、塔坡至油坊1公里、龙滩子包至唐家坪1.3公里）主要实施路基缺口修复、涵洞、路面修复、波形护栏等 | 石门镇 | 月星社区 | 12 | 12 |  |  |  | 26 | 64 | 县交通局 | 石门镇
（二） | 安全饮水 |  |  |  |  | 362.2 | 362.2 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 9927
1 | 基础设施建设 | 民主镇饮水安全成果巩固项目 | 红星村：一组熊祥和屋后10立方米蓄水池坝至蓄水池增设排污阀，改造坝至蓄水池引管道，疏通排污设施，更换供水管网及配套排污阀、排气阀等附属设施； 银米村：四组（堰门水源）新增设取水设施一处（水源揭具银门口凉水）； 马安村：五组花里扒修复蓄水池1座； 先进村：徐德福处修建1立方蓄水池，包管处理管道500米，五组学堂梁更换500米管道； 国庆村：一组方家梁更换管道1500米； 兰家坝村：陈景富老家建蓄水池（2立方）一个，取水设施一套； 榨溪村：一组新龙关在瀑布顶部岩顶凿水槽，引水到左岸； 枣树村：二组小马家台蓄水池，新增饮水工程一处； 庙坝村：一组陈家湾新建饮水工程一处。 | 民主镇 | 红星村、银米村、马安村、先进村、国庆村、兰家坝村、榨溪村、枣树村、庙坝村 | 37.7 | 37.7 |  |  |  | 332 | 1003 | 县水利局 | 民主镇
2 | 基础设施建设 | 滔河镇饮水安全成果巩固项目 | 联合村：二组维修拦水坝一处，维修15m³蓄水池一座，铺设管网1500米，分散户陈振华等3户新建拦水坝一处，改建蓄水池一座； 柏坪村：二组黑湾沟新建取水口、维修过滤池，四组三叉沟清理水仓，浇筑混凝土池底，导流墙基脚浇筑护墙； 泥坪村：五组铺设管道1000米； 同心村：三组南花沟修复拦水坝，更换主线管道1500米； 车坪村：金淌集镇铺设管网街道主管道600米，砼边沟500米，消毒房安装护栏； 兴隆村：三、四组修复明渠、拦水坝，维修蓄水池； 漆扒村：二组、五组修简易蓄水井、更换管道3000米，六组叶家河坝铺设管道500米、砼边渠300米，中晟中药材粗加工厂新建蓄水池一座，铺设管网1500米。 | 滔河镇 | 联合村、柏坪村、泥坪村、同心村、车坪村、兴隆村、漆扒村 | 44 | 44 |  |  |  | 35 | 106 | 县水利局 | 滔河镇
3 | 基础设施建设 | 佐龙镇饮水安全成果巩固项目 | 金珠店社区：四组枫树崖供水工程新修蓄水池一座（20立方）、管道2000米； 塔元村：塔元村十组狮子庙沟新建取水口、过滤池、蓄水池、更换管道，九组乱石窑新建蓄水池、过滤池、拦水坝，一组大块地需更换输水管道2000米，黄仕海后（正沟村一组）盘道拐建蓄水池，两个村分开使用。 | 佐龙镇 | 金珠店社区、、塔元村 | 34 | 34 |  |  |  | 220 | 876 | 县水利局 | 佐龙镇
4 | 基础设施建设 | 蔺河镇饮水安全成果巩固项目 | 大湾村：一组贵沟新建取水口； 草垭村：中草光联村供水猪槽沟建取水口一处、建慢滤池一座、铺管道1000米； 新建村：四组铺子湾扩建隔壁凉水井、新增主管道500米； 棋盘村：六组垭子沟供水新增取水口，分区供水，二组杨家坪5户分散供水新建饮水工程一处； 茶园村：八组扎口石拦水坝底部硬化，四组新修拦水坝一处、新建过滤池、蓄水池各一处，更换管道。 | 蔺河镇 | 大湾村、草垭村、新建村、棋盘村、茶园村 | 85 | 85 |  |  |  | 852 | 2479 | 县水利局 | 蔺河镇
5 | 基础设施建设 | 南宫山镇集镇供水应急水源工程 | 新建取水口2处（拦水坝、取水明渠、过滤池），铺设输水管道2000m。 | 南宫山镇 | 红日社区 | 50 | 50 |  |  |  | 1200 | 4600 | 县水利局 | 南宫山镇
6 | 基础设施建设 | 城关镇新春村四五组供水工程 | 新建取水口处（拦水坝、取水明渠、过滤池），减压池1座，铺设输水管道4800m。 | 城关镇 | 新春村 | 20 | 20 |  |  |  | 86 | 310 | 县水利局 | 城关镇
7 | 基础设施建设 | 官元镇饮水安全成果巩固项目 | 龙板营村：四组新建30立方米蓄水池，拦水坝一座，铺设饮水管网1500米，及配套其他相应相应附属设施。 吉安社区： 二组新建30立方米蓄水池 ，拦水坝一座，铺设饮水管网3000米，配套及其他相应附属设施。 | 官元镇 | 龙板营村吉安社区 | 48 | 48 |  |  |  | 42 | 88 | 县水利局 | 官元镇
8 | 基础设施建设 | 城关镇饮水安全成果巩固项目 | 梨树村：四、十二、十三组供水工程处理坝体渗漏部位，修建取水及过滤设施； 城北新区：七八组供水工程修建过滤池，九组供水工程新建20立方米蓄水池一座； 茅坪村：一组（殿坡）供水工程修复供水工程一处； 四坪社区：五、六、七、八组供水工程新建50立方米蓄水池1座,20立方米蓄水池一座； 水田村：六口集中供水督促养殖户修建排污处理设施； 春光村：四、六组蓄水池进行防渗处理； 联春村：八组饮水工程蓄水池维护。 万家村：伍先松等8户供水工程铺设管道1200米，杨耀祥等3户供水工程水源处修建积水井，增加蓄水池盖板，更换水管； 竹林村：十二组供水工程新建过滤池一座。 | 城关镇 | 梨树村、城北新区、茅坪村、四平社区、水田村、春光村、联春村、万家村、竹林村 | 43.5 | 43.5 |  |  |  | 131 | 465 | 县水利局 | 城关镇
(三) | 水毁河堤 |  |  |  |  | 345 | 115 | 160 | 70 | 0 | 236 | 773
1 | 基础设施建设 | 堰门镇集镇安置点河堤完善及水毁修复项目 | 新建河堤90米，加固30米，硬化道路500平方米，新建桥梁一座，长20米，宽8米 | 堰门镇 | 隆兴村 | 145 | 115 |  | 30 |  | 58 | 226 | 县水利局 | 堰门镇
2 | 基础设施建设 | 南宫山镇区域敬老院及龙安安置点水毁河堤修复工程 | 新建集镇区域敬老院及龙安村安置点水毁河堤210米 | 南宫镇 | 龙安村 | 200 |  | 160 | 40 |  | 178 | 547 | 县水利局 | 南宫山镇
三 | 人居环境整治 |  |  |  |  | 280 | 220 | 60 | 0 | 0 | 136 | 341
1 | 人居环境整治 | 民主镇田湾村人居环境整治提升项目 | 整治提升田湾村集中安置点居住环境，5个院落实施美化、村内绿化，修建公厕1处，改造1处。 | 民主镇 | 田湾村 | 50 | 50 |  |  |  | 30 | 85 | 县农业农村局 | 民主镇
2 | 人居环境整治 | 民主镇兰家坝、马安村人居环境整治提升项目 | 整治提升兰家坝村、马安村居住环境，院落实施美化、村内绿化。 | 民主镇 | 兰家坝村、马安村 | 60 | 60 |  |  |  | 30 | 90 | 县农业农村局 | 民主镇
3 | 人居环境整治 | 城关镇茅坪村人居环境整治提升项目 | 整治提升茅坪村居住环境，院落实施美化、村内绿化。 | 城关镇 | 茅坪村 | 30 |  | 30 |  |  | 12 | 26 | 县农业农村局 | 城关镇
4 | 人居环境整治 | 四季镇长梁村人居环境整治提升项目 | 整治提升长梁村居住环境，院落实施美化、村内绿化。 | 四季镇 | 长梁村 | 30 | 30 |  |  |  | 15 | 32 | 县农业农村局 | 四季镇
5 | 人居环境整治 | 南宫山镇展望村人居环境整治提升项目 | 整治提升展望村居住环境，院落实施美化、村内绿化。 | 南宫山镇 | 展望村 | 30 | 30 |  |  |  | 11 | 32 | 县农业农村局 | 南宫山镇
6 | 人居环境整治 | 佐龙镇乱石沟村人居环境整治提升项目 | 整治提升乱石沟村居住环境，院落实施美化、村内绿化。 | 佐龙镇 | 乱石沟村 | 30 |  | 30 |  |  | 13 | 29 | 县农业农村局 | 佐龙镇
7 | 人居环境整治 | 孟石岭镇武学村人居环境整治提升项目 | 新建污水处理站一处，检查井一处，铺设污水管网630米。 | 孟石岭镇 | 武学村 | 50 | 50 |  |  |  | 25 | 47 | 县农业农村局 | 孟石岭镇
四 | 其他项目（小额信贷贴息） |  |  |  |  | 29.4 | 29.4
1 | 金融扶持 | 小额信贷贴息 | 脱贫人口小额信贷贴息资金 | 岚皋县 |  | 29.4 | 29.4 | [5 empty] | 乡村振兴局 | 乡村振兴局

## 汇总表
2021年度衔接资金项目汇总表
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 项目资金投入（万元） | [6 empty] | 受益 人口 |  | 备 注
|  |  | 合计 | 衔接资金 |  |  |  | 其他部门资金 | 自筹资金
|  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 县级 |  |  | 户数 | 人数
| 合计 | 59 | 3423.6 | 2170 | 1800 | 370 | 0 | 881.6 | 372 | 4649 | 14999
一 | 农业产业发展 | 29 | 2077 | 893.4 | 743.4 | 150 | 0 | 811.6 | 372 | 840 | 2331
（一） | 产业扶持发展 | 15 | 612 | 240 | 160 | 80 |  |  | 372 | 270 | 691
（二） | 产业基础配套设施 | 14 | 1465 | 653.4 | 583.4 | 70 |  | 811.6 |  | 570 | 1640
二 | 基础设施建设 | 22 | 1037.2 | 967.2 | 807.2 | 160 | 0 | 70 | 0 | 3673 | 12327
（一） | 村组道路 | 12 | 330 | 330 | 330 |  |  |  |  | 539 | 1627
（二） | 安全饮水 | 8 | 362.2 | 362.2 | 362.2 |  |  |  |  | 2898 | 9927
（三） | 水毁河堤 | 2 | 345 | 275 | 115 | 160 |  | 70 |  | 236 | 773
三 | 人居环境整治 | 7 | 280 | 280 | 220 | 60 |  |  |  | 136 | 341
四 | 其他项目（小额信贷贴息） | 1 | 29.4 | 29.4 | 29.4
备注：本次中央下达财政衔接资金1800万元，调整第二批省级财政衔接资金370万元，故本次共下达财政衔接资金计划2170万元。