## Sheet1
岚皋县2021年度灾后恢复重建项目计划表（饮水）
序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 项目摘要 （建设内容及规模） | 实施单位 | 项目实施地点 |  | 项目资金投入 | [5 empty] | 主管单位 | 备注
[7 empty] | 合计 （万元） | 财政衔接资金
[8 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[5 empty] | 镇 | 村
| 合 计 | [5 empty] | 620 | 620 | 0 | 0 | 120 | 500
1 | 水毁饮水修复工程 | 城关镇供水设施修复工程 | 梨树村：暴雨致管道损坏，更换2000米供水管道； 肖家坝社区：二组修复因暴雨受损蓄水池1座； 水田村：DN110主管道悬空外漏100米，需包裹打支撑架，水田村新建拦水坝1座、蓄水池1座，铺设输配水管道600米； 万家村：新建拦水坝3座、过滤池3座，铺设输配水管道600米； 联春村：五组新建蓄水池1座，铺设输配水管道1500米； 春光村：三组水源地，新建拦水坝1座，过滤池1座； 六口村：四组新建挡墙50方，铺设输配水管道600米； 竹林村：二组新建10立方米蓄水池1座，过滤池1座。 全镇各村修复零星受损供水管道及设施，保证正常供水。 | 城关镇 | 城关镇 | 全镇各村、社区 | 70 | 70 |  |  | 70 |  | 县水利局
2 | 水毁饮水修复工程 | 大道河镇供水设施修复工程 | 东坪村、月池台、淳风村修复水毁蓄水池5处，修复管网5000米。 | 大道河镇 | 大道河镇 | 东坪村、月池台、淳风村 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 县水利局
3 | 水毁饮水修复工程 | 石门镇供水设施修复工程 | 红岩村：六组新建或修复饮水工程一处（蓄水池一座、过滤池一座、管网3000米）； 芙蓉村：关庙沟新建或修复取水1处，过滤池一座，一组潘家湾修复重建蓄水池一座； 新生村：新建或修复三组蓄水池2座、水泗垭蓄水池1座、柯家湾蓄水池1座、DN25管道2000米。 | 石门镇 | 石门镇 | 红岩村、芙蓉村、新生村 | 33 | 33 |  |  | 33 |  | 县水利局
4 | 水毁饮水修复工程 | 滔河镇供水设施修复工程 | 柏坪村：维修取水口、蓄水池一座，清理泥石流500立方米，更换水毁管道1400米； 同心村：更换损毁管网1200米； 兴隆村：更换损毁管网1000米； 联合村：更换损毁管网800米； 双向村：更换损毁管网1000米； 漆扒村：更换损毁管网800米。 | 滔河镇 | 滔河镇 | 柏坪村、同心村、兴隆村、联合村、双向村、柏坪村、漆扒村 | 10 | 10 |  |  | 7 | 3 | 县水利局
5 | 水毁饮水修复工程 | 民主镇供水设施修复工程 | 马安村：七组新建10m³蓄水池1座，铺设管道100米； 先进村：五、六、七组人畜饮水工程更换管道2500米，八组人畜饮水蓄水池改造加固1处； 农田社区：三组丁家沟上供水工程改建引水口1处、过滤池1个、20立方米蓄水池1个、铺设管道500米，邱家院子供水工程更换管道200米；取水口清淤； 兰家坝村：三四组（大胶腊沟）供水工程修复水毁拦水坝5米，修建导水挡墙30m³，更换管道400米，五组殿坡（大胶腊沟）供水工程修复损毁蓄水池盖板5块，更换闸阀1个，五组殿坡牛角湾新建3m³蓄水池1个，铺设管道1500米，六七组（魏家湾）供水工程更换管道800米； 红星村：一组熊祥国屋后修建明涵1处，五组洪沟湾维修滚水坝1处，更换管道1100米（其中DN32mmPE管300米，DN50mmPE进水管800米），六组黄家湾供水工程更换DN25mmPE管200米； 枣树村：五组新建50m³蓄水池1个，丁家湾新建蓄水池1个，铺设管道2500米； 五一村：一二组天池垭更换管道3000米，三四组王学成房后重建15m³蓄水池2个，DN50mmPE管400米，管道损毁修复DN32mmPE管水管200米。 永红村：李家湾饮水工程重建取水口1个，修复滚水坝1处，新增蓄水池1个，更换管道300米，龙洞湾饮水工程取水口管道加粗400米，新建蓄水池1个，更换管道800米，瓦厂湾饮水工程蓄水池加固1处，更换管道300米，毛坡沟饮水工程修复项目新建过滤池1个，更换管道500米，刘家沟饮水工程修复项目取水口管道更换50米，引水管道200米。德胜村一组饮水管道1500米；德胜村二三组饮水工程更换管道200米； 德胜村：四组新建取水口1处、过滤池1个，蓄水池1座，铺设管道1000米。 银米村：四组安全饮水存在季节缺水，新增30m³蓄水池1个，铺设配套管网设施2000米。 | 民主镇 | 民主镇 | 马安村、先进村、农田社区、兰家坝村、红星村、枣树村、五一村、永红村、德胜村 | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 县水利局
6 | 水毁饮水修复工程 | 孟石岭镇供水设施修复工程 | 修复水毁蓄水池4处，修复管网10000米。 | 孟石岭镇 | 孟石岭镇 | 全镇各村、社区 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 县水利局
7 | 水毁饮水修复工程 | 佐龙镇供水设施修复工程 | 金珠店社区：取水口、蓄水池、过滤池清淤，新建蓄水池20方，管道5000米； 塔园村：新建取水口1处，蓄水池2个、过滤池1个、拦水坝1处，更换输水管道2000米； 花坝村：取水口、蓄水池、过滤池清淤，更换损坏管道3500米及部分管件； 黄兴村：取水口、蓄水池、过滤池清淤，更换损坏管道2500米； 金珠沟村：七组蓄水池取水口修复，八组蓄水池损坏，更换管网800米； 长春村：取水口、蓄水池、过滤池清淤，取水口受损长2米，高2米，更换损坏主管道300米； 乱石沟村：取水口、蓄水池、过滤池清淤，更换损坏主管道1000米； 正沟村：取水口、蓄水池、过滤池清淤，阀门井2个损毁，110闸阀损坏，更换损坏管道500米。 | 佐龙镇 | 佐龙镇 | 金珠店社区、塔元村、花坝村、黄兴村、金珠沟村、长春村、乱石沟村、正沟村 | 45 | 45 |  |  |  | 45 | 县水利局
8 | 水毁饮水修复工程 | 四季镇供水设施修复工程 | 木竹村：一、二、三组管网800米，五组新建过滤蓄水池30m³，拦水坝修复1处，明渠30米； 天坪村：四组新建10立方蓄水池一个，一组新建取水口1处，5立方过滤池一个，饮水管道1200米； 竹园村：拦水坝一处，明渠15米，过滤池20m³。 | 四季镇 | 四季镇 | 木竹村、天坪村、竹园村 | 28 | 28 |  |  |  | 28 | 县水利局
9 | 水毁饮水修复工程 | 堰门镇供水设施修复工程 | 长征村：二组修复取收口1处，过滤池一座，更换输配水管网1200米； 青春村：一、二、三组修复取水口3处，更换管网1300米； 隆兴村：二组修复取水口1处，更换输配水管网1500米； 瑞金村：二组、三组修复取水口3处，蓄水池加固1处，更换输配水管网1400米； 团员村：五组修复取水口1处，更换输配水管网1100米； 中武村：一组、二组、三组修复取水口3处，更换输配水管网2200米； 进步村：三组修复取水口1处，更换输配水管网600米； 集镇水厂：新建取水口1处，新建过滤池1座，更换输配水管网1200米； 七一水厂：修复取水口一处，更换管网600米。 | 堰门镇 | 堰门镇 | 长征村、青春村、隆兴村、瑞金村、团员村、中武村、进步村 | 75 | 75 |  |  |  | 75 | 县水利局
10 | 水毁饮水修复工程 | 南宫山镇供水设施修复工程 | 红日社区：修复蓄水池1座，修复被毁管道300米； 龙安村：重建蓄水池1座，修复供水管道200米； 双岭村：重建蓄水池2座，修复供水管道300米； 展望村：重建蓄水池1座、修复被毁管道150米； 天池村：重建蓄水池1座； 佘梁村：修复被毁管道800米； 宏大村：重建取水口1处； 溢河村：二、五组重建取水口1处，修复被毁管道600米，洪堰片区建取水口8处，拦水坝9座，过滤蓄水池10座，铺设输配水管道7510米 | 南宫山镇 | 南宫山镇 | 红日社区、龙安村、双岭村、展望村、天池村、佘梁村、宏大村、溢河村 | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 县水利局
11 | 水毁饮水修复工程 | 官元镇供水设施修复工程 | 陈耳村：沙湾沟饮水工程，铺设水毁管道400余米，庙坪饮水工程，铺设水毁管道200余米； 龙板营村：一组、二组、三组三处饮水工程取水口、过滤池、蓄水池及管网进行维修改造； 吉安社区：一组香菌扒供水工程，修复取水口，安装管网1000米 | 官元镇 | 官元镇 | 龙板营村、陈耳村、吉安村 | 29 | 29 |  |  |  | 29 | 县水利局
12 | 水毁饮水修复工程 | 蔺河镇供水设施修复工程 | 蒋家关村：六组修复水毁DN75供水主管道500m，四组康家沟新建蓄水池1座； 茶园村：七组新建蓄水池1座，修复取水口1座； 大湾村：新建四组蟒蛇洞20m³蓄水池1座，修复取水口1座。 茶园村：新建黄龙溪取水口2座，过滤池2座，二组100m³蓄水池1座，供水管网1600米。 | 蔺河镇 | 蔺河镇 | 蒋家关村、茶园村、草垭村、大湾村 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 县水利局