## Sheet1
岚皋县水利局2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况表（11月底）
序号 | 项目名称 （自定义名称） | 项目摘要 （建设内容及规模） | 建设 工期 | 项目实施地点 |  | 主管 单位 | 实施 单位 | 建设 单位 | 项目预算总投资（万元） | [8 empty] | 备注 | 项目建设进度
|  |  |  | 镇/办 | 村/社区 |  |  |  | 合计 | 其中：财政衔接资金 |  |  |  |  | 涉农整 合资金 | 其他部 门资金 | 自筹 |  | 已完工 | 已开工（完成百分比） | 未开工 （立项、可研、初设、挂网采购、招投标）
[10 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 | 38 | [6 empty] | 4589 | 3089 | 2183 | 896 | 10 | 0 | 1300 | 200 | 0
第一批衔接资金项目计划 |  | 22 | [6 empty] | 2512 | 2312 | 1572 | 740 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
（一）产业基础配套设施类 |  | 7 | [6 empty] | 766 | 766 | 150 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2022年佐龙镇乱石沟村茶叶园区节水灌溉项目 | 新建蓄水池3座、灌溉管网2.6千米。 | 6个月 | 佐龙镇 | 乱石沟村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 95 | 95 |  | 95 | [5 empty] | 第一批 | √
2 | 2022年佐龙镇远景村猕猴桃园区节水灌溉项目 | 新建蓄水池1座、灌溉管网2千米，堤防500米。 | 6个月 | 佐龙镇 | 远景村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 第一批 | √
3 | 2022年蔺河镇棋盘村珠芽魔芋、蒋家关村茶叶园区节水灌溉项目 | 新建滴管设施一套，灌溉株芽魔芋50亩；新建微喷灌设施一套，灌溉黄金茶200亩。 | 6个月 | 蔺河镇 | 蒋家关村 棋盘村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 88 | 88 |  | 88 | [5 empty] | 第一批 | √
4 | 2022年城关镇茅坪村产业园区节水灌溉项目 | 微喷灌，200亩黄桃园区、100亩樱桃园区灌溉，修建过滤池、水坝1处，建高蓄水池1座，管道2km。 | 10个月 | 城关镇 | 茅坪村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 120 | 120 |  | 120 | [5 empty] | 第一批 | √
5 | 2022年大道河镇淳风村茶叶园区节水灌溉项目 | 依托淳风村集体经济股份合作社安装灌溉设备，购置安装水肥一体化设备设施、新建供水管道6KM，新建蓄水池1个，安装微喷灌300亩。 | 6个月 | 大道河镇 | 淳风村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 115 | 115 |  | 115 | [5 empty] | 第一批 | √
6 | 2022年官元镇吉安社区猕猴桃园区水肥一体化项目 | 新建吉安社区猕猴桃园区灌溉工程一处，建取水口一口、10立方米过滤池一口、30立方米蓄水池一口、100立方米蓄水池，型号50供水管1800米，配套4000米供水管网及园区水肥一体配套设施 | 6个月 | 官元镇 | 吉安 社区 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 98 | 98 |  | 98 | [5 empty] | 第一批 | √
7 | 2022年岚皋县众达农旅综合体水肥一体化项目 | 实施水肥一体化果蔬灌溉200亩、水肥设备一套；排水渠道4000米。 | 10个月 | 城关镇 | 茅坪村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 100 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 第一批 | √
（二）安全饮水巩固提升 |  | 11 | [6 empty] | 973 | 973 | 924 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2022年蔺河镇集镇供水巩固提升建设项目 | 茶园村新建取水口 2 处，过滤蓄水池 2 座，慢滤池 1 座，管网 1700 米； 和平村新建过滤蓄水池 1 座，集水井1 个； 大湾村新建取水口 1 处，管网 100 米； 棋盘村新建取水口1 处，管网 120 米； 蒋家关村新建过滤蓄水池 1 座，集水井 3 个，修复取水口 1 处，过滤池 1 座，管网 2300 米。 | 8个月 | 蔺河镇 | 茶园村 | 水利局 | 蔺河镇 | 蔺河镇 | 90 | 90 | 90 | [6 empty] | 第一批 | √
2 | 2022年滔河镇集镇水厂备用水源建设项目 | 加固维修拦水坝1处，维修过滤池1座，铺设应急备用管道4000米。 | 3个月 | 滔河镇 | 柏坪村 | 水利局 | 滔河镇 | 滔河镇 | 90 | 90 | 67 | 23 | [5 empty] | 第一批 | √
3 | 2022年官元镇集镇供水提升建设项目 | 改造提升集镇及移民搬迁安置小区供水工程，水厂改扩建、更新水质消毒净化处理设备、更换改造制水、消毒设备，改造供水管网11000余米，安装水厂安保、水质监测设备，入户水表改造等。 | 8个月 | 官元镇 | 吉安社区 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 218 | 218 | 192 | 26 | [5 empty] | 第一批 | √
4 | 2022年石门镇集镇供水水源建设项目 | 新建取水口、过滤池、水厂（包括堤防及挡护工程、蓄水池、设备厂房、净水构筑物、消毒设备、生产、管理用房等）、减压池、集镇管理用房改造、管道3200余米，安装水厂安保、水质监测设备，入户水表改造等。 | 8个月 | 石门镇 | 双丰村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 160 | 160 | 160 | [6 empty] | 第一批 | √
5 | 2022年南宫山集镇供水改扩建工程项目 | 新建净配水厂1座（新建45m3/h斜管反应沉淀池1座，45m3/h重力无阀滤池1座），新建厂区挡护工程及水厂安防、水质监测设备，改造供水管网6500余米，入户水表改造等。 | 8个月 | 南宫山镇 | 红日社区 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 220 | 220 | 220 | [6 empty] | 第一批 | √
6 | 2022年南宫山镇溢河集镇供水管网改造建设项目 | 改造溢河集镇老化配水管网2200米，蓄水池、闸阀井、入户水表改造等。 | 3个月 | 南宫山镇 | 溢河村 | 水利局 | 南宫山镇 | 南宫山镇 | 45 | 45 | 45 | [6 empty] | 第一批 | √
7 | 2022年城关镇罗景坪社区（水围城）饮水提升建设项目 | 新建输配水管道5000米（管道110型号需要沿龙爪子北环线至水围城开挖、安装、回填）、蓄水池一个 | 6个月 | 城关镇 | 罗景坪社区 | 水利局 | 城关镇 | 城关镇 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 第一批 | √
8 | 2022年城关镇水田村安全饮水提升建设项目 | 水田村老虎坪新建取水口1处、过滤池1座、蓄水池1座、输配水管道3000米 | 6个月 | 城关镇 | 水田村 | 水利局 | 城关镇 | 城关镇 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 第一批 | √
9 | 2022年城关镇六口村安全饮水提升建设项目 | 五、六、七组新建蓄水池1座，敷设输配水管道1000米 | 3个月 | 城关镇 | 六口村 | 水利局 | 城关镇 | 城关镇 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 第一批 | √
10 | 2022年城关镇联春村安全饮水提升建设项目 | 联春村九组新建取水口、过滤池、蓄水池、输配水管道3500米；白岩取水口修复、输配水管道3000米； | 3个月 | 城关镇 | 联春村 | 水利局 | 城关镇 | 城关镇 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 第一批 | √
11 | 2022年孟石岭镇草坪村一组安全饮水提升建设项目 | 新建取水口1处，新建过滤池蓄水池20立方米，铺设PE40管道2000米。 | 3个月 | 孟石岭镇 | 草坪村 | 水利局 | 孟石岭镇 | 孟石岭镇 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 第一批 | √
（三）河堤及其它 |  | 4 | [6 empty] | 773 | 573 | 498 | 75 | 0 | 0 | 0 | 200
1 | 2022年佐龙镇佐龙村水毁河堤修复工程 | 新修河堤180米，挡护70米，1200方，安装护栏180米。 | 2个月 | 佐龙镇 | 佐龙村 | 水利局 | 佐龙镇 | 佐龙镇 | 95 | 95 | 20 | 75 | [5 empty] | 第一批 | √
2 | 2022年民主镇白家坡水毁河堤修复工程 | 集镇河堤修复180米 | 6个月 | 民主镇 | 农田社区 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 360 | 160 | 160 |  |  |  |  | 200 |  | 第一批 | √
3 | 2022年城关镇联春村一口印千人安置点堤防工程项目 | 联春村千人安置点新建河堤80米 | 6个月 | 城关镇 | 联春村 | 水利局 | 城关镇 | 城关镇 | 68 | 68 | 68 | [6 empty] | 第一批 | √
4 | 2022年四季镇杨家院子水毁河堤工程项目 | 修复杨家院子月坝桥至麻柳树湾河堤2000米，新建生态拦水坝3处。 | 6个月 | 四季镇 | 天坪村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 250 | 250 | 250 | [6 empty] | 第一批 | √
第二批衔接资金项目计划 |  | 12 | [6 empty] | 617 | 617 | 461 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（一）小型水利设施建设 |  | 4 | [6 empty] | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 城关镇梨树村茶叶园区水肥一体化建设项目 | 新建取水口2处、100m³蓄水池2座、50m³蓄水池3座，敷设供水管网2.7公里，水肥一体化控制房1座及配套设备，370亩滴灌管网。 | 6个月 | 城关镇 | 梨树村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 95 | 95 | 95 | [6 empty] | 第二批 | √
2 | 佐龙镇金珠沟村猴桃园区水肥一体化建设项目 | 新建100立方米蓄水池1座、50立方米蓄水池2座；水肥一体化控制房1间及配套设备；供水主管道直径95PE管700米、直径65PE管3000米，300亩猕园管网（32＃、盲管和微喷头、控制阀等）。 | 6个月 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 110 | 110 | 110 | [6 empty] | 第二批 | √
3 | 滔河镇柏坪村猕猴桃园区水肥一体化建设项目 | 新建100立方米蓄水池2座，主管道Φ110PE管3000米；200亩微喷灌管网设备设施配套。 | 6个月 | 滔河镇 | 柏坪村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 120 | 120 | 120 | [6 empty] | 第二批 | √
4 | 孟石岭镇桃园村五组富硒水稻园区灌溉工程 | 新修取水口1处、修复100立方米蓄水池1座、新建沉砂池1座，新建排洪桥1座，M7.5浆砌石800立方米（含二次倒运），修复损毁灌溉渠道1200米。 | 6个月 | 孟石岭镇 | 桃园村 | 水利局 | 孟石岭镇 | 孟石岭镇 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 第二批 | √
（二）安全饮水成果巩固 |  | 8 | [6 empty] | 242 | 242 | 86 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 民主镇铁炉集镇（沙沟大桥片区）安全饮水工程提升工程 | 新增取水口1处，过滤池1座，供水管道改线4000米。 | 6个月 | 民主镇 | 先进村 | 水利局 | 民主镇 | 民主镇 | 50 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 第二批 | √
2 | 民主镇光荣循环农业畜牧养殖人畜饮水工程 | 新建取水枢纽1处，5m3过滤池1座、50m3蓄水池1座、安装供水管道1800m。 | 6个月 | 民主镇 | 光荣村 | 水利局 | 民主镇 | 民主镇 | 26 | 26 |  | 26 | [5 empty] | 第二批 | √
3 | 民主镇枫树村安全饮水提升工程 | 新建拦水坝1处，5m3过滤池1座、20m3蓄水池1座、安装供水管道3300m.。 | 6个月 | 民主镇 | 枫树村 | 水利局 | 民主镇 | 民主镇 | 30 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 第二批 | √
4 | 四季镇天坪村文武双盈畜禽养殖人畜饮水工程 | 新建50立方米蓄水池1座、取水口1处，管网2000米。 | 6个月 | 四季镇 | 天坪村 | 水利局 | 四季镇 | 四季镇 | 20 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 第二批 | √
5 | 滔河镇兴隆村安全饮水提升工程 | 兴隆村五组新修拦水坝1座、10立方米蓄水池1座、铺设管网50#3000米；六组新修拦水坝1座，10立方米蓄水池1座，铺设管网50#1000米。 | 6个月 | 滔河镇 | 兴隆村 | 水利局 | 滔河镇 | 滔河镇 | 48 | 48 | 36 | 12 | [5 empty] | 第二批 | √
6 | 滔河镇泥坪村安全饮水提升工程 | 泥坪村九组新修10立方米蓄水池1座，十、十一组砼破除公路铺设63#管网3000米。 | 6个月 | 滔河镇 | 泥坪村 | 水利局 | 滔河镇 | 滔河镇 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 第二批 | √
7 | 佐龙镇金珠沟村安全饮水提升工程 | 金珠沟村五组陈家堡提升改造30m³蓄水池2座，集水井1座，管道改造2000米；八组安置点管网改造提升700米。 | 4个月 | 佐龙镇 | 金珠沟村 | 水利局 | 佐龙镇 | 佐龙镇 | 18 | 18 |  | 18 | [5 empty] | 第二批 | √
8 | 石门镇芙蓉村二、三组安全饮水提升工程 | 新建10立方米蓄水池1座，更换管网2500米，解决搬迁安置小区供水不足。 | 4个月 | 石门镇 | 芙蓉村 | 水利局 | 石门镇 | 石门镇 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 第二批 | √
第三批衔接资金项目计划 |  | 1 | [6 empty] | 160 | 160 | 150 |  | 10
1 | 民主镇国庆村猕猴桃、茶叶园区水肥一体化项目 | 灌溉猕猴桃园300亩、茶园200亩，新建取水口2处、过滤池2座、蓄水池2座，铺设管道7000米，水肥一体化设备1套，安装微喷、滴喷设备。 | 4个月 | 民主镇 | 国庆村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 160 | 160 | 150 |  | 10 |  |  |  |  | 第三批 |  | 85%
整合资金项目计划 |  | 3 | [6 empty] | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 2022年官元镇龙板营休闲农业建设项目 | 建设内容主要为：①工程措施：沟道治理 3 处，修建排洪渠1.60km；修建排水沟 3.18km；生产路 0.4km；游步道 1.05km；藕田1.01h㎡ ；景观广场 23㎡ 。②林草措施：营造水保林 5.91h㎡ ，栽种经果林 0.73h㎡ ；③封育治理措施：封禁治理 962.05h㎡等。完成综合治理水土流失面积9.95k㎡。 |  | 官元镇 | 龙板营村 古家村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 800 | [5 empty] | 800 |  |  | 整合资金 |  | 60%
2 | 2022年民主镇油房沟休闲农业建设项目 | 建设内容主要为：①新修石坎梯田1.47h㎡，配套田间道路400m；②沟溪整治工程共计蓄水保土面积2.23k㎡，包括沟头防护1.07km，堰塘改造1座，排水沟200m；③水保林110.5h㎡，栽植侧柏3600株；④封育治理0.86k㎡等。完成保水保土及治理水土流失面积4.21k㎡。 |  | 民主镇 | 银盘村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 300 | [5 empty] | 300 |  |  | 整合资金 |  | 60%
3 | 2022年南宫山镇桂花村休闲农业建设项目 | 建设内容主要为：①、溪综合治理，包括修建沿河步道2条，共长630m，谷坊1座，沿河休息平台4处，跨沟小桥3座。②、土地湾修建C25砼排水沟长460m。③、修建宽1.2m，C25砼田间道路3条，总长800m。④、道路沿线居住农户在庭院栽植花果树木和爬藤,美化家园。设计庭院绿化面积320㎡等。完成保水保土沟溪整治面积1.21k㎡。 |  | 南宫山镇 | 桂花村 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 整合资金 |  | 60%