## 2024年民生实事二季度进展情况表
2024年民生实事二季度进展情况表
[6 empty] | 单位：万元 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 建设起止年限 | 责任部门 | 项目进展 | 牵头县级领导 | 项目单位法人 | 项目分管负责人 | 项目联络员 | 备注
1 | 岚皋县农村公益事业建设项目 | 在城关、蔺河、官元、堰门、佐龙、孟石岭、民主、南宫山、大道河、石门10个镇安装、改造及修复太阳能路灯808盏，在民主修复水毁道路1.5公里、城关镇新建花坛500米 | 316 | 2024.4-2024.6 | 县财政局 | 已竣工 | 王 诚 |  | 侯发平 | 段武东 18992515211
2 | 岚皋县农村公益性公墓建设项目 | 在滔河、蔺河、官元、堰门、佐龙、石门、民主7个镇建设农村公益性公墓，主要修建墓穴400个，配套建设道路3.3公里、绿化等附属设施 | 450 | 2024.5-2024.11 | 县民政局 | 石门镇公墓已正式运营，民主镇、蔺河镇、佐龙镇、堰门镇已开工建设，官元镇7月中旬开工建设、滔河镇正在开展前期工作，预计三季度开工建设 | 郑 毅 | 柯玉侠 | 徐 刚 | 李德放13992501285
3 | 岚皋县医院重点专科建设项目 | 在县医院门诊综合楼建设介入导管室180㎡，配套监控、门禁、通话及消防等附属设施；购置数字减影血管造影X线机、血管减影高压注射器、监护仪、呼吸机、除颤仪等设备 | 1150 | 2024.6-2024.11 | 县卫健局 | 装修方案已完成财政绩效评价，预计7月20前开工建设 | 伍玉兰 | 刘红芳 | 张书华 | 王小虎 17772908838
4 | 岚皋县南宫湖体育运动公园建设项目（一期） | 新建笼式5人制足球场1个、羽毛球场4个、排球场1个、乒乓球场2个、半场篮球场1个，改造篮球场6个、羽毛球场2个，新建健身驿站7个，安装智慧健身系统1套，配套水、电、健身器材等设施 | 1000 | 2024.1-2024.6 | 县教体局 | 已完成形象进度90%，预计7月底全面竣工 |  | 陈守宝 | 刘华涛 | 卢修文13389159078
5 | 岚皋县汉江全民健身长廊（岚皋段）健走步道建设项目 | 改建岚河两侧健走步道1768.581米,其中南侧1255.081米、北侧513.5米。主要建设内容包括新建EPDM步道面层、透明追光互动影响墙、趣味投影、时光隧道、网红打卡点，增加文化元素图案等 | 450 | 2024.4-2024.6 |  | 已完成形象进度90%，预计7月底全面竣工 |  |  | 刘华涛 | 卢修文13389159078
6 | 岚皋县职教中心教学实训能力提升项目（一期） | 新建及改建专业实训室4个共430㎡，购置台式电脑、服务器、智慧黑板、工业机器人PCB 异形插件工作站、多媒体中控、PLC 模块等设施设备 | 300 | 2024.6-2024.11 | 县教体局 | 已完成施工限价审核、发布招标公告，预计7月26日开工建设，8月底竣工 |  |  | 高贵宾 | 冉晓霞15877494425
7 | 岚皋县石门、佐龙桥梁建设工程 | 新建全长96延米、宽度7.5米的石门大桥和全长150米、宽度7.5米的佐龙镇马宗大桥 | 1800 | 2024.5-2024.11 | 县交通局 | 石门大桥上部结构施工已完成50%，预计10月底完工，佐龙马宗大桥已完成可研批复、初设评审，预计7月中旬发布招标公告、8月中旬开工建设 | 但功军 | 唐子钧 | 陈明主 | 郑其坤 13992515699
8 | 岚皋县县城燃气管道更新改造项目 | 实施肖家坝、建设路片区燃气管道安全改造工程，安装燃气中压埋地管3122米、低压埋地管1004米、低压架空管9080米、立管4284米；实施已建管道防腐处理6933米，住户软管更换5284米、安全装置2600套，液化气安全装置8000套；配套调压箱、地面及墙面恢复等附属设施 | 1000 | 2024.6-2024.9 | 县住建局 | 正在编制招标文件，6月14日发布招标计划公示，预计7月上旬发布招标公示，8月初开工建设 | 徐远航 | 刘文明 | 贾 力 | 胡 洁 15809153263
9 | 岚皋县城镇垃圾收集转运处理二期（垃圾中转站）项目 | 新建垃圾压缩站1座、场地硬化900余平方米、挡土墙350余立方米，购置垃圾压缩机、垃圾箱、垃圾转运车、除臭系统、监控系统等附属配套设施设备等。 | 510 | 2024.6-2024.7 |  | 6月17日开工建设，已进入地面清表阶段，预计8月底完工 |  |  | 王小金 | 曹仁杰 18992508971
10 | 岚皋县县城河街特色街区提升改造项目 | 拆除及维修河街一楼挑檐436米，消除建筑安全隐患；维修一楼立面装饰1400平方米，配套整理墙面弱电管线，改善街区面貌；新建特色文化墙4处，完善照明设施，提升街区品质 | 350 | 2024.5-2024.8 |  | 6月26日开工建设，预计9月初完工 |  |  | 唐 丽 | 孟 峥 18700500016