## 项目汇总表
附件
岚皋县2025年度县域经济高质量发展专项资金（陕南方向）储备项目汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 （法人） 单位 | 建设内容 | 建设地址 | 建设期 | 投资及组成 |  | 资金来源 |  |  | 项目 单位 性质 | 项目 所属 产业 | 是否平台公司项目 | 预计建成投产后年产值 | 形象进度及已完成投资额 | 项目审批情况（项目代码、审批核准备案机关及文号、土地审批机关及文号、规划选址审批机关及文号、环评审批机关及文号、能评审批机关及文号） | 备注（近三年获得陕南发展专项资金支持情况和申请2024年度其他省级专项资金情况），省委、省政府重点事项情况
[6 empty] | 总投资 | 其中固定资产投资 | 自筹 | 银行 贷款 | 专项 债券
一 | 主导产业培育项目
1 | 岚皋县千层河4A景区建设项目 | 岚皋县旅游集团有限责任公司 | 景区道路拓宽改造(森林防火通道)5公里，提升改造游客咨询服务中心1000平方米、景区游步道5公里，建设景区科普长廊、景区研学基地、河道防洪设施、峡谷漂流、森林拓展、智慧旅游系统、景区标识标牌、景区供电供水、环卫等附属设施。 | 岚皋县石门镇 | 2024.6-2025.6 | 1300 | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 国有企业 | 生态旅游业 | 是 | 1000 | 项目正在启动建设。 | 备案:2412-610925-04-01-113943 土地：用地情况说明 环评:202461092500000123 能评:无需办理能评说明 | 否
2 | 岚皋县巴山秋池滑雪场基础设施建设项目 | 岚皋县旅游集团有限责任公司 | 建设森林拓展营地、提升改造滑雪道、冰雪乐园，景区水池修复，完善景区滑雪设施设备、扶梯等，配套给排水、供电、通讯、环卫、标识标牌、安保设施等。 | 岚皋县四季镇 | 2024.12-2025.12 | 1350 | 1000 | 1350 | 0 | 0 | 国有企业 | 生态旅游业 | 是 | 1100 | 项目正在启动建设。 | 备案:2412-610925-04-01-666574 土地：用地情况说明 环评:202461092500000125 能评:无需办理能评说明 | 否
3 | 年产60万吨天然低钠富硒富锶高端矿泉水项目 | 陕西硒宝科技有限公司 | 拟建设标准化工业厂房21000平方米，购置国内先进环保生产设备，建设各型号瓶装水生产线2条，建设水源地，优化观光通道，配套完善厂区道路及绿化、路灯等工程。 | 岚皋县民主镇 | 2024.05-2029.12 | 13500 | 10500 | 13500 | 0 | 0 | 民营企业 | 绿色食品 | 否 | 10000 | 项目正在启动，形象进度达到5%，已完成投资680万元。 | 备案：2501-610925-04-01-386808 土地：用地情况说明 环评：环评情况的说明 能评：能耗情况说明 | 否
4 | 岚皋县生态富硒渔业全产业链建设项目 | 陕西岚硒泉农业有限责任公司 | 新建各类生态养殖池42000平方米、回收池1600平方米、引水渠及涵洞3000米、排水渠1500米、河堤1200米、生产加工厂房2000平方米、功能用房3100平方米，购置相关生产加工设备，配套建设厂区道路、供电、供水、绿化等附属设施。 | 岚皋县孟石岭镇 | 2024.05-2025.12 | 10800 | 8300 | 10000 | 800 | 0 | 民营企业 | 绿色食品 | 否 | 3200 | 已完成场地开挖、加固防洪堤等工程。形象进度达到60%，已完成投资6480万元。 | 备案：2311-610925-04-01-541607 土地：岚政地国字〔2024〕26号 选址：岚行审函〔2022〕53号 环评：202361092500000126 能评：无需办理能评说明 | 否
5 | 岚皋县荣盛源中药材加工建设项目 | 岚皋县荣盛源药业有限公司 | 生产厂房改造4000平方米，新建冷库300立方米，烘干房建设200立方米，加工生产线两条，购置相关生产设备。 | 岚皋县蔺河镇 | 2024.12-2025.09 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 0 | 民营企业 | 生物医药（含中医药） | 否 | 5000 | 已完成厂房改造装修，建设种植铁皮石斛淫羊藿基地，形象进度达到39%，已完成投资1100万元。 | 备案:2409-610925-04-01-297479 土地:租赁厂房 环评:豁免说明 能评:无需办理能评说明 | 否
6 | 茂森木制工艺品生产加工项目 | 岚皋茂森木业有限公司 | 新建风干房一间，新增加工生产线8条(单条线、原木自动带锯、自动断料机、半自动修边机、拼板机、砂光机、打包机等)、余料处理线1条、布袋除尘器3套。进行基础建设，购置其他设施设备。 | 岚皋县城关镇 | 2025.01-2025.12 | 1000 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 民营企业 | 制造业 | 否 | 800 | 已租赁改造厂房宿舍、办公室3660平方米、储料厂5000平方米，购置木制品加工机械生产线3条 ，形象进度达到40%，已完成投资400万元。 | 备案:2411-610925-04-01-940915 土地:租赁厂房 环评:豁免说明 能评:无需办理能评说明 | 否
注：1.“项目名称”请严格按照项目代码在投资项目在线审批监管平台中对应的项目名称填写，必须保持一致； 2.“项目单位”应具有独立法人资格，且无违法违规行为； 3.“建设内容”请严格按照项目审批（核准或备案）文件中的建设内容填写，必须保持一致； 4.“建设地址”请按照“县（区）”+“镇”的格式进行填写，如“勉县周家山镇”等； 5.“建设期”请按照“年”+“月”的格式进行填写，如“2019.01-2020.10”； 6.“项目单位性质”按照“国有企业”“民营企业”“港澳台企业”“外资企业”等填写； 7.“项目所属产业”按照“新型材料”“装备制造”“生物医药”“绿色食品”等填写； 8.“项目审批情况”依次按照“项目代码：”“审批/核准/备案：”“土地：”“规划：”“环评：”“能评：”分行填写。