## 申报表
岚皋县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报表
项目类型 | 项目名称 （自定义名称） | 项目摘要 （建设内容及规模） | 建设 性质 | 建设 周期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实施单位 | 主管单位 | 是否为推广以工代赈模式项目 | 项目实施地点 |  | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 受益人口信息 |  |  |  | 联农带农机制 | 绩效目标 | 申报单位
[10 empty] | 镇/办 | 村/社区 | 合计 | 财政衔接资金 | 其他财政资金 | 自筹 | 户数 | 人数 | 其中：脱贫户
[18 empty] | 户数 | 人数
合计 | 243 | [10 empty] | 62605.06 | 32287.06 | 14402 | 15916 | 222668 | 150807 | 198520 | 96330
一、产业发展类 | 144 | [10 empty] | 33259.56 | 18133.56 | 0 | 15126 | 26323 | 61984 | 15431 | 34214
（一）种植养殖加工服务 | 93 | [10 empty] | 20494.56 | 7773.56 | 0 | 12721 | 5910 | 15375 | 3254 | 7096
（1）魔芋产业 | 12 | [10 empty] | 2216 | 655 | 0 | 1561 | 655 | 2081 | 325 | 1012
1 | 2025年城关镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地1000亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）100亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 相关村 | 200 | 60 |  | 140 | 60 | 185 | 30 | 105 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户60户185人,其中脱贫户30户105人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
2 | 2025年南宫山镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地800亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）150亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 南宫山镇 | 县农业 农村局 | 否 | 南宫山镇 | 相关村 | 188 | 55 |  | 133 | 55 | 175 | 28 | 85 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户55户175人,其中脱贫户28户85人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
3 | 2025年佐龙镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地500亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）100亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 佐龙镇 | 县农业 农村局 | 否 | 佐龙镇 | 相关村 | 120 | 35 |  | 85 | 35 | 130 | 20 | 71 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户35户130人,其中脱贫户20户71人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
4 | 2025年石门镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地1000亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）150亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 石门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 石门镇 | 相关村 | 220 | 65 |  | 155 | 65 | 227 | 31 | 110 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户65户227人,其中脱贫户31户110人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
5 | 2025年蔺河镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地1600亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）150亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 相关村 | 316 | 95 |  | 221 | 95 | 285 | 48 | 112 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户95户285人,其中脱贫户48户112人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
6 | 2025年滔河镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地1200亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）150亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 相关村 | 252 | 75 |  | 177 | 75 | 217 | 35 | 101 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户75户217人,其中脱贫户35户101人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
7 | 2025年堰门镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地1100亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）200亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 堰门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 堰门镇 | 相关村 | 252 | 75 |  | 177 | 75 | 217 | 35 | 101 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户75户217人,其中脱贫户35户101人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
8 | 2025年民主镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地800亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）150亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 相关村 | 188 | 55 |  | 133 | 55 | 175 | 28 | 85 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户67户244人,其中脱贫户29户105人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
9 | 2025年孟石岭镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地600亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）100亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 相关村 | 136 | 40 |  | 96 | 40 | 130 | 20 | 71 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户40户130人,其中脱贫户20户71人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
10 | 2025年四季镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地600亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）100亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 四季镇 | 县农业 农村局 | 否 | 四季镇 | 相关村 | 136 | 40 |  | 96 | 40 | 130 | 20 | 71 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户40户130人,其中脱贫户20户71人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
11 | 2025年官元镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地400亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）100亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 相关村 | 104 | 30 |  | 74 | 30 | 105 | 15 | 50 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户30户105人,其中脱贫户15户50人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
12 | 2025年大道河镇魔芋产业奖补项目 | 建设林下魔芋良种示范基地400亩，每亩按照500元的标准对经营主体进行奖补；大田商品魔芋（含堆坑栽、盆栽）100亩，每亩按照1000元的标准对经营主体进行奖补。 | 新建 | 11个月 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 相关村 | 104 | 30 |  | 74 | 30 | 105 | 15 | 50 | 通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收。 | 通过土地流转，园区劳务务工，预计带动农户30户105人,其中脱贫户15户50人。带动群众人均增收500元。 | 县农业农村局
（2）猕猴桃产业 | 11 | [10 empty] | 600.2 | 600.2 | 0 | 0 | 294 | 742 | 203 | 503
13 | 2025年城关镇猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在联春和竹林等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效800亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 相关村 | 56 | 56 |  |  | 21 | 50 | 16 | 30 | 通过订单收购、务工增收、土地林地流转，劳务用工，带动21户50人均增收1000元以上 | 改善提升农户生产生活水平，通过带动产业发展、务工增收，提升农户21户50人（其中脱贫16户30人）生产生活条件。 | 县农业农村局
14 | 2025年佐龙镇猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在佐龙和金珠沟等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效960亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县农业 农村局 | 否 | 佐龙镇 | 相关村 | 67.2 | 67.2 |  |  | 35 | 70 | 18 | 32 | 带动猕猴桃产业发展，通过务工就业、订单收购提升农户收入水平。 | 以订单收购、园区务工等形式带动农户增收，预计带动35户70人，其中脱贫户18户32人，户均增收1200元以上。 | 县农业农村局
15 | 2025年石门镇猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在老鸦和庄房等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效600亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 石门镇 | 相关村 | 42 | 42 |  |  | 21 | 50 | 16 | 30 | 园区提质增效,带动周边农户稳定务工户均增收1000元 | 保障猕猴桃园区产业提质增效，促进经营主体及集体经济产业升级，提高经济收益，户均增收1000元。 | 县农业农村局
16 | 2025年民主镇猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在银盘和国庆等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效1340亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 相关村 | 93.8 | 93.8 |  |  | 41 | 112 | 35 | 76 | 基础设施直接受益，通过劳务务工带动农户增收，巩固安全饮水成果，保障群众生产生活。 | 对猕猴桃园区进行提质增效，园区通过土地流转，园区劳务务工，带动农户增收致富。 | 县农业农村局
17 | 2025年滔河镇猕猴桃提质增效建设项目 | 在漆扒等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效360亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 相关村 | 25.2 | 25.2 |  |  | 12 | 30 | 10 | 25 | 通过土地流转，劳务用工等方式带动农户增收致富 | 通过土地流转、劳务用工等方式预计带动12户30人（其中：脱贫户10户26人）增收致富，预计带动农户户均增收1000元。 | 县农业农村局
18 | 2025年南宫山镇猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在天池和溢河等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效2200亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县农业 农村局 | 否 | 南宫山镇 | 相关村 | 154 | 154 |  |  | 70 | 200 | 45 | 150 | 劳动务工，土地流转 | 保障猕猴桃园区产业提质增效，促进经营主体及集体经济产业升级，提高经济收益，户均增收1000元。 | 县农业农村局
19 | 2025年堰门镇猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在中武和瑞金等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效550亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 堰门镇 | 相关村 | 38.5 | 38.5 |  |  | 18 | 40 | 10 | 22 | 1、土地流转；2、劳务用工带动周边农户增收；3产业分红。 | 1、带动园区、部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；对全镇500亩猕猴桃进行管护提升。 | 县农业农村局
20 | 2025年孟石岭镇武学村猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在武学村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效200亩，按照500元/亩的肥料和嫁接补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 相关村 | 14 | 14 |  |  | 6 | 18 | 3 | 10 | 通过土地流转、劳务务工、预计带动10户25人，其中脱贫户8户20人，带动农户户均增收1000元。 | 通过土地流转、劳务务工、预计带动6户18人，其中脱贫户3户10人，带动农户户均增收1000元。 | 县农业农村局
21 | 2025年官元镇猕猴桃园区提质增效建设项目 | 在全镇猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效300亩，500元/亩的肥料实物补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草、补苗和嫁接等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 相关村 | 21 | 21 |  |  | 12 | 36 | 8 | 28 | 产业发展扶持 | 带动12户通过订单收购、劳动用工、土地流转等方式增加收入 | 县农业农村局
22 | 2025年四季镇猕猴桃园区提质增效项目 | 在月坝和竹园等村猕猴桃园区按照700元/亩实施提质增效750亩，500元/亩的肥料实物补助，200元/亩的园区管护补助，包括施肥、除草、补苗和嫁接等工作。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县农业 农村局 | 否 | 四季镇 | 相关村 | 52.5 | 52.5 |  |  | 26 | 60 | 18 | 45 | 管护猕猴桃园区，预计通过务工、土地流转带动农户增收 | 通过劳务用工、土地流转、收益分红等方式带动全村农户增收 | 县农业农村局
23 | 2025年全县猕猴桃技术服务补助项目 | 采取购买技术服务方式聘请猕猴桃技术员6名，常年驻园区指导200天以上，服务示范园区500亩以上，培训帮带园区猕猴桃技术工人10名以上，按照每人6万元进行补助。 | 续建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 岚皋县 | 相关村 | 36 | 36 |  |  | 32 | 76 | 24 | 55 | 以帮带当地猕猴桃技术员工人、提高园区猕猴桃种植管理技术水平、提升猕猴桃产量和品质。 | 以帮带当地猕猴桃技术员工人、提高园区猕猴桃种植管理技术水平、提升猕猴桃产量和品质。带动32户76人，其中脱贫户24户55人，通过技术指导服务，带动农户户均增收1000元以上。 | 县农业农村局
（3）茶叶产业 | 11 | [10 empty] | 423.36 | 423.36 | 0 | 0 | 217 | 618 | 69 | 195
24 | 2025年城关镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。全镇老茶园改造966亩，其中城北社区200亩、肖家坝社区250亩、联春村216亩、竹林村100亩、永丰村200亩；茶园提质增400亩，其中梨树村200亩、竹林村200亩。合计1366亩 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 相关村 | 40.98 | 40.98 |  |  | 22 | 62 | 7 | 20 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户22户62人（其中脱贫户7户20人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
25 | 2025年佐龙镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。全镇茶园提质增效2000亩，其中蜡烛村200亩、长春村300亩、乱石沟村890亩、塔元村150亩、金珠店社区210亩、杜坝村250亩。合计2000亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 佐龙镇 | 县农业 农村局 | 否 | 佐龙镇 | 相关村 | 60 | 60 |  |  | 30 | 84 | 9 | 26 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户30户84人（其中脱贫户9户26人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
26 | 2025年石门镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。全镇老茶园改造533亩，其中小沟村533亩；提质增效880亩，其中月星社区480亩、双丰村200亩、松林村200亩。合计1413亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 石门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 石门镇 | 相关村 | 42.39 | 42.39 |  |  | 22 | 67 | 7 | 20 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户22户67人（其中脱贫户7户20人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
27 | 2025年民主镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。全镇老茶园改造600亩，其中光荣村415亩、庙坝村120亩、德胜村65亩；提质增效光荣村、先进村共计200亩。合计800亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 相关村 | 24 | 24 |  |  | 12 | 34 | 4 | 12 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户12户34人（其中脱贫户4户12人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
28 | 2025年大道河镇茶园基地建设奖补项目 | 老茶园改造729亩，其中淳风村256亩、东坪村216亩、茶农村257亩；提质增效1170亩，其中茶农村480亩、淳风村300亩、白果坪村100亩、东坪村290亩。合计1899亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 相关村 | 56.97 | 56.97 |  |  | 29 | 82 | 9 | 26 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户29户82人（其中脱贫户9户26人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
29 | 2025年堰门镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。全镇老茶园改造861亩，其中进步村450亩、团员村200亩、青春村211亩；提质增效600亩，其中团员村200亩、瑞金村400亩。合计1461亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 堰门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 堰门镇 | 相关村 | 43.83 | 43.83 |  |  | 22 | 62 | 7 | 20 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户22户62人（其中脱贫户9户20人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
30 | 2025年孟石岭镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。全镇茶园提质增效900亩，其中草坪村190亩、田坝村210亩、易坪村200亩、柏杨林村200亩、丰坪村100亩。合计900亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 相关村 | 27 | 27 |  |  | 14 | 40 | 5 | 14 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户14户40人（其中脱贫户5户14人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
31 | 2025年官元镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。全镇老茶园改造500亩，其中吉安社区500亩；提质增效龙板营村与陈耳村共计430亩。合计930亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 相关村 | 27.9 | 27.9 |  |  | 14 | 40 | 5 | 14 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户14户36人（其中脱贫户5户14人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
32 | 2025年蔺河镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。老茶园改造241亩，其中和平村241亩；茶园提质增效600亩，其中蒋家关村100亩、茶园村500亩。合计841亩。 | 续建 | 9个月 | 2025-01-01 | 2025-08-30 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 相关村 | 25.23 | 25.23 |  |  | 13 | 37 | 4 | 10 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户13户37人（其中脱贫户4户10人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
33 | 2025年四季镇茶园基地建设项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。老茶园改造202亩，其中竹园村202亩；茶园提质增效600亩，其中竹园村600亩。合计802亩。 | 续建 | 9个月 | 2025年1月1日 | 2025-08-30 | 四季镇 | 县农业 农村局 | 否 | 四季镇 | 相关村 | 24.06 | 24.06 |  |  | 13 | 37 | 4 | 11 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户13户37人（其中脱贫户4户11人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
34 | 2025年南宫山镇茶园基地建设奖补项目 | 按照300元每亩的标准对实施老茶园改造、实施标准化重点茶园提质增效的经营主体予以奖补。茶园提质增效1700亩，其中双岭村200亩、桂花村600亩、花里村400亩、龙安村500亩。合计1700亩。 | 续建 | 9个月 | 2025年1月1日 | 2025-08-30 | 南宫山镇 | 县农业 农村局 | 否 | 南宫山镇 | 相关村 | 51 | 51 |  |  | 26 | 73 | 8 | 22 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户26户73人（其中脱贫户8户22人）增收，户均增收800元以上。 | 县农业农村局
（4）畜牧产业 | 11 | [10 empty] | 2085 | 230 | 0 | 1855 | 114 | 298 | 44 | 110
35 | 2025年城关镇东风村肉牛养殖场奖补项目 | 依托岚皋县鲜菜源生鲜配送有限公司新建标准化圈舍500㎡，年饲养肉牛100头。 | 续建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 东风村 | 90 | 30 |  | 60 | 15 | 37 | 5 | 13 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动15户37人均增收500元以上 | 县农业农村局
36 | 2025年城关镇养鸡标准化养殖建设 | 依托岚皋县焕新林下养殖农民专业合作社新建设标准圈舍300平方米，拓展林下养殖区10亩，配套畜禽粪污无害化处理设施 | 续建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 四坪社区 | 30 | 10 |  | 20 | 5 | 13 | 3 | 7 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动5户13人均增收500元以上 | 县农业农村局
37 | 2025年滔河镇兴隆村侬诚养殖场扩建项目 | 改建1000平方米圈舍，购置通风设备及监控设备等，完善粪污处理设施。 | 扩建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 兴隆村 | 90 | 30 |  | 60 | 15 | 37 | 5 | 13 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动15户37人均增收500元以上 | 县农业农村局
38 | 2025年南宫山镇秸秆和粪便综合利用项目 | 依托友兵养牛专业合作社，扩大原有秸秆储藏室，新增300平方米，购置大型粉碎机1台、秸秆打包机1台,、粪污运输车1辆，修建粪污发酵池1处，解决秸秆焚烧，达到秸秆成饲、秸秆成肥的目的。 | 改扩建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 南宫山镇 | 县农业 农村局 | 否 | 南宫山镇 | 双岭村 | 90 | 30 |  | 60 | 15 | 37 | 5 | 13 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动15户37人均增收500元以上 | 县农业农村局
39 | 2025年大道河镇淳风村原生态养鸡新建项目 | 依托岚皋县鑫源原生态种植养殖农民专业合作社新建标准化圈舍500㎡，引进特色富硒山鸡羽 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 淳风村 | 30 | 10 |  | 20 | 5 | 13 | 3 | 7 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动5户13人均增收500元以上 | 县农业农村局
40 | 2025年孟石岭镇畜牧产业发展奖补项目 | 依托岚皋县丰坪山羊养殖农民专业合作社新建标准化养殖圈舍300平方米，年饲养山羊200头以上，配套建设粪污处理设施等。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 丰坪村 | 50 | 15 |  | 35 | 7 | 18 | 3 | 8 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动7户18人均增收500元以上 | 县农业农村局
41 | 2025年官元镇古家村新建万只山羊养殖项目 | 依托岚皋县瑞利农牧发展有限公司新建山羊养殖场8720平方米，1、引进宝鸡波尔羊基础母羊3675只，优质种公羊105只；2、建设棚圈6520平方米;饲料库房2000平方米;饲养员值班室200平方米。青贮窖300平方米，开放式贮草棚3000平方米，运动场6000平方米，有方便的引水管道系统，粪便及污水处理池30立方米。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 古家村 | 515 | 15 |  | 500 | 7 | 18 | 3 | 8 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动7户18人均增收500元以上 | 县农业农村局
42 | 2025年官元镇龙板营村雪花肉牛养殖销售项目 | 依托岚皋县顺得隆畜禽养殖农民专业合作社建设10000平米雪花肉牛养殖场，包括牛舍、饲料储存设施、青贮池等，引进优质雪花牛种牛1000头，开展养殖和销售业务。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 龙板营村 | 830 | 30 |  | 800 | 15 | 37 | 5 | 13 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动15户37人均增收500元以上 | 县农业农村局
43 | 2025年蔺河镇大湾村跑山猪、跑山鸡养殖项目 | 养殖跑山猪200头，跑山鸡10000只；养猪配套粪污处理 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 大湾村 | 60 | 20 |  | 40 | 10 | 25 | 4 | 10 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动10户25人均增收500元以上 | 县农业农村局
44 | 2025年蔺河镇新建村肉牛养殖项目 | 新建标准化圈舍500平米，配套办公室、兽医室、消毒室、无害化处理设施、饲料库房及粪污处理等设施，年饲养肉牛100头。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 新建村 | 150 | 30 |  | 120 | 15 | 50 | 5 | 11 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动15户50人均增收500元以上 | 县农业农村局
45 | 2025年蔺河镇新建村畜牧养殖项目 | 新建建标准化圈舍600平米，配套办公室、兽医室、消毒室、饲料库房及无害化处理设施，年林下养殖土鸡50000羽。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 新建村 | 150 | 10 |  | 140 | 5 | 13 | 3 | 7 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动5户13人均增收500元以上 | 县农业农村局
（5）渔业产业 | 18 | [10 empty] | 12240 | 3810 | 0 | 8430 | 2393 | 6338 | 949 | 2545
46 | 2025年城关镇生态养鱼项目 | 依托万家村陆基养鱼600m³以上，投放鱼苗3万尾，配套尾水处理等配套设施， | 改建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 相关村 | 90 | 30 |  | 60 | 15 | 37 | 5 | 13 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动15户37人均增收500元以上 | 县农业农村局
47 | 2025年石门镇大河村壮大村集体经济发展陆基养鱼基地提质增效项目 | 依托岚皋县石门镇大河村股份经济合作社陆基养鱼基地发展渔业养殖5万尾以上，做到管理到位，增值达效。 | 续建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 石门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 石门镇 | 大河村 | 20 | 20 |  |  | 10 | 22 | 3 | 8 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动10户22人均增收500元以上 | 县农业农村局
48 | 2025年石门镇乐景村壮大集体经济冷水鱼养殖项目 | 依托岚皋县石门镇乐景村股份经济合作社开展冷水鱼养殖项目，开展基础设施、鱼塘及生产步道建设，建设鱼塘面积3000平方米及配套设施，投放钱鱼苗30000尾。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 石门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 石门镇 | 乐景村 | 100 | 100 |  |  | 52 | 165 | 17 | 55 | 通过支持鱼塘建设、鱼苗购买、生产步道建设等，提供务工就业岗位、流转土地林地等带动农户增收，预计带动52户165人（其中脱贫户17户55人），户均增收1000元。 | 通过支持鱼塘建设、鱼苗购买、生产步道建设等，提供务工就业岗位、流转土地林地等带动农户增收，预计带动52户165人（其中脱贫户17户55人），户均增收1000元。村集体经济按照保底2万元加年纯利润的25%进行分红，一般户和脱贫户分配比例一致。形成资产归村股份经济合作社。 | 县农业农村局
49 | 2025年民主镇庙坝村流水养鱼项目 | 在庙坝村新建水面面积20亩，用于流水养鱼，配套附属设施、投放鱼苗20万尾。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 庙坝村 | 800 | 300 |  | 500 | 150 | 380 | 50 | 120 | 村集体经济入股300万元，通过阶梯式分红协议进行分红。 | 通过土地流转，劳务用工，入股分红带动150户380人均增收500元以上 | 县农业农村局
50 | 2025年岚皋县民主镇枫树村水产养殖 | 建设标准化鱼池4000㎡及附属设施、投放鱼苗7万尾。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 枫树村 | 170 | 50 |  | 120 | 25 | 60 | 9 | 25 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动25户60人均增收500元以上 | 县农业农村局
51 | 2025民主镇枣树村陆基养鱼提质增效奖补项目 | 依托村股份经济合作社，实施陆基养鱼提质增效，主要建设内容包括架设钢架词养生产步道115米、毛石混凝土梯步50米，钢架结构鱼池遮阳1110平方米，网鱼池护坡挡墙160立方米。 | 续建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 枣树村 | 20 | 20 |  |  | 10 | 22 | 3 | 8 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动10户22人均增收500元以上 | 县农业农村局
52 | 2025年堰门镇中武村生态渔业养殖场建设产业奖补项目 | 依托岚皋县明瑞生态休闲养殖有限责任公司建成养殖鱼池6000平方米，投放鱼苗150万尾，完成园区美化绿化，修建观光步道，形成养殖垂钓休闲一体化的现代农业观光园区 | 续建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 堰门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 堰门镇 | 中武村 | 450 | 100 |  | 350 | 50 | 125 | 17 | 40 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动50户125人均增收500元以上 | 县农业农村局
53 | 2025年孟石岭镇易坪村支河生态流水养鱼项目 | 依托岚皋县绿水生态农业有限责任公司修建占地面积约6000平方米的养殖基地，修建养鱼池4000平方米（冷水鱼类、特色鱼类、育苗育种基地） | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 丰坪村 | 350 | 50 |  | 300 | 25 | 60 | 9 | 25 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动25户60人均增收500元以上 | 县农业农村局
54 | 2025年孟石岭镇田坝村岚皋县绿水生态农业有限责任公司三期开发项目 | 依托岚皋县绿水生态农业有限责任公司对田坝村二组30余亩土地进行开发，主要建设生态观光养殖基地20000平方米、民宿及其他功能用房2000平方米,配套建设电力、道路、绿化、照明等设施。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 田坝村 | 3000 | 300 |  | 2700 | 150 | 500 | 60 | 200 | 通过土地出让、劳务用工带动群众产业增收，带动群众人均增收1000元。 | 预计带动150户500人，其中脱贫户60户200人，形成资产归经营主体 | 县农业农村局
55 | 2025年官元镇二郎村生态养鱼建设项目 | 新建引水低坝1座，长30m；新建引水渠长600m，新建河堤1000m，修建生态养鱼池地8000平方米，建成后预计年产鱼苗100万尾，实现年产值1500万元。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 二郎村 | 2000 | 700 |  | 1300 | 350 | 810 | 120 | 285 | 村集体经济入股700万元，通过阶梯式分红协议进行分红。 | 通过土地流转，劳务用工，入股分红带动350户810人均增收500元以上 | 县农业农村局
56 | 2025年孟石岭镇武学村流水养鱼建设项目 | 修建流水养鱼池20000平方米，配套引水、尾水处理设施，投放鱼苗50万尾。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 武学村 | 3500 | 1000 |  | 2500 | 500 | 1248 | 170 | 408 | 村集体经济入股1000万元，通过阶梯式分红协议进行分红。 | 通过土地流转，劳务用工，入股分红带动500户1248人均增收500元以上 | 县农业农村局
57 | 2025年蔺河镇草垭村流水养鱼提质增效项目 | 新建库房及化验室共计60平方米；新建围栏350米；新建大棚1500平方米； | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 草垭村 | 20 | 20 |  |  | 10 | 22 | 3 | 8 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动10户22人均增收500元以上 | 县农业农村局
58 | 2025年木竹村三组、四组陆基养鱼提质增效项目 | 备用水源管道4000米（63#）、拦水坝1座、蓄水池10m³、鱼苗3万尾 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 四季镇 | 县农业 农村局 | 否 | 四季镇 | 木竹村 | 20 | 20 |  |  | 10 | 22 | 3 | 8 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动10户22人均增收500元以上 | 县农业农村局
59 | 2025年四季镇竹园村陆基养虾项目 | 依托岚皋县茂农水产养殖有限公司新建竹园村二组流水养虾100桶，建设厂房及配套设施等 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 四季镇 | 县农业 农村局 | 否 | 四季镇 | 竹园村 | 500 | 100 |  | 400 | 30 | 60 | 10 | 20 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动30户66人均增收500元以上 | 县农业农村局
60 | 2025年滔河镇金淌流水养鱼建设项目 | 以固定资产出租给经营主体，与经营主体合作联营壮大村集体经济。新建养鱼基地一处占地4500平方米，投放鱼苗10万尾。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 车坪村 | 500 | 500 |  |  | 332 | 897 | 176 | 474 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动332户897人均增收500元以上 | 县农业农村局
61 | 2025年滔河镇联合村流水养鱼建设项目 | 以固定资产出租给经营主体，与经营主体合作联营壮大村集体经济。新建养鱼基地一处占地1500平方米，投放鱼苗3万尾。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 联合村 | 150 | 150 |  |  | 399 | 1079 | 153 | 418 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动399户1079人均增收500元以上 | 县农业农村局
62 | 2025年滔河镇双向村流水养鱼建设项目 | 以固定资产出租给经营主体，与经营主体合作联营壮大村集体经济。新建养鱼基地一处占地2500平方米，投放鱼苗6万尾。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 双向村 | 300 | 300 |  |  | 250 | 759 | 132 | 414 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动250户759人均增收500元以上 | 县农业农村局
63 | 2025年民主镇银盘村高位池循环水养鱼建设项目 | 新建高位池圆桶3000立方米，投放鱼苗10万尾，完善尾水处理设施。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 银盘村 | 250 | 50 |  | 200 | 25 | 70 | 9 | 16 | 带动产业发展，流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 通过土地流转，劳务用工，带动250户759人均增收500元以上 | 县农业农村局
（6）特色产业 | 14 | [10 empty] | 2185 | 1450 | 0 | 735 | 1894 | 4643 | 1498 | 2379
64 | 2025年滔河镇兴隆村有机肥加工厂建设项目 | 新建有机肥加工厂1000平方米，购置发酵罐设备，传送带设备，包装设备等。有机肥厂建成后主要用于滔河辖区内园区有机肥供应 | 新建 | 8个月 | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 兴隆村 | 90 | 30 |  | 60 | 15 | 42 | 8 | 20 | 通过土地流转，劳务用工等方式带动农户增收致富 | 通过土地流转，劳务用工等方式预计带动15户42人（其中：脱贫户8户20人）增收致富，预计带动农户户均增收2000元 | 县农业农村局
65 | 2025年岚皋县烤烟产业发展项目 | 全县发展烤烟面积5600亩，经营种植主体110户，对经营主体种植烤烟面积达20亩以上，每亩交售烟叶数量不低于260斤的农户，按每亩200元进行生产补助，其中补发2024年100万元，对2025年生产补助100万。 | 新建 | 8个月 | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县烟草局 | 否 | 全县 | 镇村 | 200 | 200 |  |  | 98 | 1568 | 59 | 190 | 1、基础设施直接受益，带动产业发展，务工增收1230万元左右；2、实现经营种植主体增收2240万元左右。 | 经营种植主体带动周边农村务工人数1568人，改善农民生产生活条件。 | 县烟草局
66 | 2025年城关镇茅坪村黄桃园区项目 | 新建采摘步道2000米、杀虫灯10盏。 | 续建 | 8个月 | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 茅坪村 | 35 | 10 |  | 25 | 15 | 35 | 4 | 10 | 改善提升农户生产生活水平，通过带动产业发展、务工增收，提升农户15户33人（其中脱贫4户10人）生产生活条件。 | 通过订单收购、务工增收、土地林地流转，劳务用工，带动15户35人均增收1000元以上 | 县农业农村局
67 | 2025年民主镇银米村黄桃园区基础设施完善项目 | 在银米村三组黄桃园区实施基础设施提升项目，主要建设内容包括建设生产步道800米，山地轨道车1200米。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 银米村 | 30 | 30 |  |  | 128 | 253 | 85 | 155 | 带动群众在园区务工，带动群众增产增收。 | 项目建成后，有效提高我村黄桃园区增产增收，改善区域生态环境。 | 县农业农村局
68 | 2025年枫树村生态农场基础设施提升项目 | 依托安康笨咯咯生态养殖有限公司，在枫树村三组实施人生态农场基础设施提升项目，主要建设内容包括砂石路200米、山地轨道车1500米，配套建设监控、水电等基础设施。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 枫树村 | 90 | 30 |  | 60 | 23 | 53 | 16 | 39 | 带动群众在园区务工，带动群众增产增收。 | 项目建成后，有效提高我村黄桃园区增产增收，改善区域生态环境。 | 县农业农村局
69 | 2025年民主镇田湾村香椿密植园补助项目 | 依托田湾村集体股份经济合作社，对现有110亩香椿进行密植，补助资金用于购买苗木、肥料、管护。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县林业局 | 否 | 民主镇 | 田湾村 | 20 | 10 |  | 10 | 20 | 62 | 15 | 44 | 通过扶持产业发展、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收， | 通过产业发展扶持、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收。预计带动20户65人，其中，脱贫户15户44人，实现户均增收不低于400元。 | 县林业局
70 | 岚皋县国营中梁林场中药材（天麻）林下生态种植科技示范基地建设项目 | 在孟石岭镇易坪村50亩国有林区内建设规模化的天麻种植基地，提高天麻产量和质量 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 孟石岭镇 | 县林业局 | 否 | 孟石岭 | 易坪村 | 100 | 100 |  |  | 42 | 112 | 14 | 38 | 通过扶持产业发展、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收 | 过产业发展扶持、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收。预计带动42户112人，其中，脱贫户14户38人，实现户均增收不低于1000元。 | 县林业局
71 | 岚皋县国营林业总场中药材（天麻）林下生态种植科技示范基地建设项目 | 在四季国有林区建设规模化的天麻种植基地100亩，提高天麻产量和质量 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 四季镇 | 县林业局 | 否 | 四季镇 | 木竹村 | 200 | 200 |  |  | 55 | 100 | 19 | 42 | 通过扶持产业发展、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收 | 过产业发展扶持、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收。预计带动大于42户，人数大于100人，其中，脱贫户14户38人以上，实现户均增收不低于1000元。 | 县林业局
72 | 2025年大道河镇柑橘产业发展及提质增效项目 | 新建50亩柑橘园，对700亩柑橘园区实施提质增效，完成整形修剪、壮树增肥、绿色防控等技术措施。 | 续建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 月池台村 | 100 | 30 |  | 70 | 20 | 80 | 12 | 46 | 通过新建、管护柑橘园带动柑橘产业发展；通过给农户提供务工就业岗位、订单收购带动农户增收。 | 通过新建柑橘园，管护已建柑橘园，带动劳务用工、订单收购预计带动20户80人，其中脱贫户12户46人，预计带动农户户均增收1000元以上。形成沿江柑橘产业带。 | 县农业农村局
73 | 2025年堰门镇团员村油桃园区管护提升项目 | 依托岚皋县富鑫种植农民专业合作社，岚皋县长春寨茶叶有限责任公司,对200亩油桃及400亩藤茶进行管护提升，有机肥换土，品种改良，补植补种，修剪,安装山地轨道车3000米。 | 改扩建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 堰门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 堰门镇 | 团员村、青春村 | 100 | 30 |  | 70 | 132 | 356 | 108 | 312 | 1、土地流转；2、劳务用工带动周边农户增收；3、入股分红；4、提供就业岗位2个 | 衔接资金拨付到团员村股份经济合作社，采用资本金注入的方式注入到岚皋县富鑫种植农民专业合作社，项目建成后形成的资产归团员村股份经济合作社所有，岚皋县富鑫种植农民专业合作社每年按照比例向团员村股份经济合作社分红，实现年增产2万斤，产业增收20万元。 | 县农业农村局
74 | 2025年秦巴红香椿全产业链建设项目 | 在蔺河工业园区租赁厂房10000平方米，并配套完善相关加工设备用于香椿系列产品生产，建设香椿基地1000亩。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 和平村 | 600 | 160 |  | 440 | 80 | 250 | 35 | 100 | 带动香椿产业发展，通过流转土地、订单生产、提供务工就业岗位方式直接提升农户收入水平。 | 通过流转土地、订单生产、提供务工就业岗位方式，预计带动农户80户250人（其中脱贫户35户100人），户均增收1000元。 | 县农业农村局
75 | 2025年岚皋县低收入脱贫户、三类户产业奖补项目 | 对全县低收入脱贫户、三类户发展产业进行奖补，每户补助资金不超过3000元。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 350 | 350 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 对符合产业发展规划，自主发展魔芋、茶叶、猕猴桃、畜牧主导产业及其他增收产业的脱贫户、三类户，根据产业规模给予适当扶持。每户每年扶持金额最高不超过3000元，通过产业奖补到户，提升农户收入水平。 | 对符合产业发展规划，自主发展魔芋、茶叶、猕猴桃、畜牧主导产业及其他增收产业的脱贫户、三类户，根据产业规模给予适当扶持。每户每年扶持金额最高不超过3000元，通过产业奖补到户，提升农户收入水平。 | 县农业农村局
76 | 2025年岚皋县富硒产业品牌打造奖补类项目 | 对我县2025年实施的富硒产品给予补助（详见富硒产业奖补办法）。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 120 | 120 |  |  | 156 | 382 | 83 | 263 | 通过扶持产业发展、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收 | 过产业发展扶持、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收。预计带动农户156户382人（其中脱贫户83户263人），户均增收1000元。 | 县农业农村局
77 | 2025年岚皋县特色产业奖补项目 | 经营主体发展中药材、香椿、神仙树、苦荞、柑橘、蚕桑、樱桃、李子、黄桃等特色农作物，基地面积达到200亩以上，管理措施到位，建设初加工厂，形成产品，联农带农效果突出，年销售额达到100万以上，按其销售额的10%进行奖补，每个最高不超过30万元;林果产业大棚建设（按照大棚建设投资额的30%给予补助）。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 150 | 150 |  |  | 110 | 350 | 40 | 120 | 带动特色林果、食用菌、蚕桑、中药材等产业发展，通过流转土地、订单生产、提供务工就业岗位方式直接提升农户收入水平。 | 通过流转土地、订单生产、提供务工就业岗位方式，预计带动农户110户350人（其中脱贫户40户120人），户均增收1000元。 | 县农业农村局
（7）富硒蔬菜、粮油 | 16 | [10 empty] | 745 | 605 | 0 | 140 | 343 | 655 | 166 | 352
78 | 2025年城关镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地1600亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆1300亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆300亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 相关村 | 45 | 45 |  |  | 24 | 50 | 12 | 25 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户24户50人（其中脱贫户12户25人），户均增收600元。 | 县农业农村局
79 | 2025年民主镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地2500亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆1400亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆1100亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 相关村 | 64 | 64 |  |  | 32 | 65 | 16 | 33 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户32户65人（其中脱贫户16户33人），户均增收600元。 | 县农业农村局
80 | 2025年佐龙镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地1600亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆1300亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆300亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县农业 农村局 | 否 | 佐龙镇 | 相关村 | 45 | 45 |  |  | 23 | 48 | 12 | 25 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户23户48人（其中脱贫户12户25人），户均增收600元。 | 县农业农村局
81 | 2025年石门镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地1400亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆700亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆700亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 石门镇 | 相关村 | 35 | 35 |  |  | 18 | 36 | 10 | 21 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户18户36人（其中脱贫户10户21人），户均增收600元。 | 县农业农村局
82 | 2025年堰门镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地1300亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆800亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆500亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 堰门镇 | 相关村 | 34 | 34 |  |  | 17 | 35 | 9 | 19 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户17户35人（其中脱贫户9户19人），户均增收600元。 | 县农业农村局
83 | 2025年南宫山镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地1900亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆1300亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆600亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县农业 农村局 | 否 | 南宫山镇 | 相关村 | 51 | 51 |  |  | 26 | 33 | 19 | 40 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户26户33人（其中脱贫户19户40人），户均增收600元。 | 县农业农村局
84 | 2025年滔河镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地1100亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆500亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆600亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 滔河镇 | 相关村 | 27 | 27 |  |  | 14 | 30 | 8 | 19 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户14户30人（其中脱贫户8户19人），户均增收600元。 | 县农业农村局
85 | 2025年孟石岭镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地900亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆600亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆300亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 县农业 农村局 | 否 | 孟石岭镇 | 相关村 | 24 | 24 |  |  | 13 | 28 | 7 | 16 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户13户28人（其中脱贫户7户16人），户均增收600元。 | 县农业农村局
86 | 2025年蔺河镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地900亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆600亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆300亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 相关村 | 24 | 24 |  |  | 13 | 28 | 7 | 16 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户13户28人（其中脱贫户7户16人），户均增收600元。 | 县农业农村局
87 | 2025年四季镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地600亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆500亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆100亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县农业 农村局 | 否 | 四季镇 | 相关村 | 17 | 17 |  |  | 10 | 21 | 6 | 13 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户10户21人（其中脱贫户6户13人），户均增收600元。 | 县农业农村局
88 | 2025年官元镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地400亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆300亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆100亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 相关村 | 11 | 11 |  |  | 10 | 21 | 6 | 13 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户10户21人（其中脱贫户6户13人），户均增收600元。 | 县农业农村局
89 | 2025年大道河镇富硒粮油种植奖补项目 | 建设粮油基地800亩，对经营主体予以奖补（其中300元/亩奖补幼龄茶园、猕猴桃套种大豆700亩，200元/亩奖补复耕撂荒地种植纯种大豆100亩）。 | 新建 | 10个月 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 相关村 | 23 | 23 |  |  | 13 | 28 | 7 | 16 | 带动粮食生产发展，通过土地流转、劳务用工直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转，预计带动农户13户28人（其中脱贫户7户16人），户均增收600元。 | 县农业农村局
90 | 2025年民主镇枣树村旱改水奖补项目 | 在枣树村新建旱改水100亩，按照1500元/亩标准给予补助，发展富硒粮油产业。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 枣树村 | 15 | 15 |  |  | 20 | 42 | 10 | 23 | 带动粮食生产发展,壮大村集体经济，通过劳务用工直接提升农户收入水平。 | 壮大村集体经济，通过劳务用工方式预计带动20户42人（其中脱贫户10户23人），户均增收1000元。 | 县农业农村局
91 | 2025年岚皋县设施蔬菜（含瓜果）保供基地改造提升奖补项目 | 对现有蔬菜保供基地大棚及其相关配套设施进行改造提升（普通大棚改为双拱双膜、阳光温室、暖棚等，完善灌溉配套设施），经营主体总投资60万元以上，按总投资的30%进行补助，总补贴金额不超过60万元。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 200 | 60 |  | 140 | 35 | 80 | 11 | 25 | 带动产业发展，通过流转土地林地、订单收购、提供务工就业岗位直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转、产品收购，预计带动35户80人（其中脱贫户11户25人）。农户户均增收1000元。 | 县农业农村局
92 | 2025年岚皋县新建蔬菜保供基地奖补项目 | 全县新建设施蔬菜保供基地60亩，按照5000元/亩标准（集中连片5亩以上）进行奖补；全县新建露地蔬菜保供基地200亩，每亩按1000元予以奖补；新发展食用菌20万袋（棒）、羊肚菌40亩，椴木每棒3元、袋料每袋2元，羊肚菌每亩1500元进行奖补。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 90 | 90 |  |  | 50 | 70 | 16 | 28 | 带动产业发展，通过流转土地林地、订单收购、提供务工就业岗位直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转、产品收购，预计带动农户50户70人（其中脱贫户16户28人），农户户均增收1000元。 | 县农业农村局
93 | 2025年岚皋县蔬菜保供基地提质增效补助项目 | 全年稳定供应蔬菜，不出现荒芜现象，且联农带农效益明显的全县现有蔬菜保供基地以土壤肥力提升、推行绿色防控、增加种植茬数等措施进行提质增效，按照5万元/个园区对8个园区进行补助。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 40 | 40 |  |  | 25 | 40 | 10 | 20 | 带动产业发展，通过流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位方式直接提升农户收入水平。 | 通过劳务用工，土地流转、产品收购，预计带动25户40人（其中脱贫户10户20人），户均增收1000元。 | 县农业农村局
（二）休闲农业与乡村旅游 | 23 | [10 empty] | 4160 | 3960 | 0 | 200 | 2580 | 7915 | 1227 | 3704
94 | 2025年南宫山镇御口韵茶旅融合综合体建设项目 | 依托陕西省岚皋县御口韵茶业有限公司，新建非遗手工茶制作工坊200平方米，建成采茶、制茶、品茶为一体的茶旅融合综合体。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县农业 农村局 | 否 | 南宫山镇 | 花里村 | 300 | 100 |  | 200 | 50 | 140 | 15 | 42 | 通过项目实施，以土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户50户140人（其中脱贫户15户42人）增收，户均增收800元以上。项目建成后形成资产归经营主体所有 | 县农业农村局
95 | 2025年四季镇天坪村二组、三组休闲农业观光步道建设项目 | 新建休闲农业步道2千米，建休憩平台2处，公共停车区2处，公共卫生间1个，环卫配套设施等。公路沿线绿化8公里 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 四季镇 | 天坪村 | 150 | 150 | 0 | 0 | 92 | 265 | 38 | 102 | 建成后资产归属四季镇天坪村股份经济合作社；增强村级乡村旅游品牌影响力 | 提升旅游服务质量，通过收益分红、务工带动92户群众增收 | 县文旅广电局
96 | 2025年枣树村客路故乡旅游基础设施提升项目 | 在枣树村客路故乡实施旅游基础设施提升项目，主要建设内容包括：实施弱电入地、沟渠硬化1000米、生产平台4处、沟渠小桥1座、室外群众活动场500平方米、生产步道2500米、通户路500米，同步种植枣子、石榴、柿子经济作物等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 民主镇 | 枣树村 | 200 | 200 |  |  | 124 | 298 | 62 | 159 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推枣树民宿产业发展 | 1、基础设施直接受益，带部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推枣树民宿产业发展；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 县文旅广电局
97 | 2025年民主镇田湾苕糖非遗小镇旅游基础设施提升项目 | 以田湾村股份经济合作社为主体，发展旅游苕糖产业，实施旅游开发基础设施提升项目，占地面5000平方米，主要建设内容为苕糖制作展示点及晒台15处、苕糖制作导图5处、安全护栏500米、建设熬糖作坊1处、场地硬化400平方米、路面修复600米、监控25处、人行桥修复1处、生产步道200米等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 民主镇 | 田湾村 | 200 | 200 |  |  | 43 | 91 | 43 | 91 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推田湾苕糖产业发展 | 1、基础设施直接受益，带部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推田湾苕糖产业发展；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 县文旅广电局
98 | 2025年南宫山镇宏大村狮子湾康养基地建设项目 | 打造宏大村狮子湾赛事化鱼塘3处，并对原有鱼塘清淤改造，配套输配水管道1500m，取水口、拦水坝等；新建集中污水处理设施1处，排污管道1公里；自狮子湾湾口拓宽黑化道路1.5公里（宽度：4.5米）；新增行道树3公里，对涉及农户及周边绿化改造提升；新增小型晾晒场1处，及景观节点打造；配套夜间照明设施及轮廓展示。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 南宫山镇 | 宏大村 | 300 | 300 |  |  | 68 | 234 | 13 | 45 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 县文旅广电局
99 | 2025年蔺河镇蒋家关村乡村旅游基础设施建设项目 | 围绕蒋家关村旅游资源，提升旅游产业基础设施。改造产业道路3.5公里，提升节点院落基础设施25处，新建公厕2个、垃圾房30个；配套实施夜间照明、绿化等基础设施 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 蔺河镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 蔺河镇 | 蒋家关村 | 200 | 200 |  |  | 529 | 1639 | 228 | 678 | 改善居住环境，带来间接经济效益，提高周围农户收益 | 推动民宿康养、旅游观光产业发展，打造我镇集农家小院、田园风光、民宿康养、休闲娱乐为一体的乡村旅游，助力全县旅游经济发展。 | 县文旅广电局
100 | 2025年石门镇大河村大河硒谷康养旅游度假村基础设施建设配套项目 | 赵家坝、二道河庭院苗木共2000平方；在二道河实施产业道路200米，蓄水池2个，拦水坝一个，饮水管道500米，排污管道300米，河堤380米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 石门镇 | 大河村 | 200 | 200 |  |  | 268 | 775 | 157 | 456 | 依托大河硒谷康养旅游度假村发展康养旅游，带动当地群众产业发展、提供务工就业岗位，带动群众增收致富，形成资产归大河村股份经济合作社。 | 推进全村乡村旅游发展，基础设施直接受益，同时带动务工就业，促进农户增收，带动全村268户775人增收. | 县文旅广电局
101 | 2025年城关镇茅坪村旅游公厕建设项目 | 新建50㎡公厕1个及室外附属工程。主要建设内容有土方开挖及换填、屋面防水、天棚吊顶、实木及金属门窗、室外混凝土路面、检查井、化粪池座、花池绿植等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 城关镇 | 茅坪村 | 50 | 50 |  |  | 120 | 390 | 25 | 102 | 1.改善提升农户生产生活条件；2.项目实施带动农户务工，提供公益性岗位，带动农户增收。 | 1、改善提升生产生活条件，提升生产效率；2、项目实施带动农户务工；增设1名公益性岗，带动农户增收。 | 县文旅广电局
102 | 2025年滔河镇泥坪村“百草园”中药康养基地建设项目 | 围绕泥坪村“百草园”，建设“三味书屋”一处；新建公共卫生间1座、小型晾晒场300平方米及配套基础设施提升；建设百草风貌绿化工程一处；新建路灯50盏、挡墙400方。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 滔河镇 | 泥坪村 | 200 | 200 |  |  | 230 | 700 | 60 | 200 | 项目建成后每年，通过文旅效益，可带动直接经济效益，且能够有效宣传企业品牌，增加大众认知度。项目建成后资产归泥坪村股份经济合作社所有。 | 项目建设可通过务工就业、订单农业、入股分红的方式带动农户创富增收，户均带动增收可达800元/年以上。 | 县文旅广电局
103 | 2025年堰门镇堰门村休闲农旅示范点建设项目 | 对堰门镇“红军道”进行旅游基础设施提升，主要建设内容有：1、改造提升红军产业步道2.5公里；2、对红军屋及周边房屋外墙进行改造。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县文旅 广电局 | 是 | 堰门镇 | 堰门村 | 100 | 100 |  |  | 152 | 428 | 30 | 92 | 1、基础设施直接受益，改善提升园区、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位；3、高质量发展庭院经济，促进休闲农业与乡村旅游融合发展，带动农户增收致富。 | 1、基础设施直接受益，带动园区、部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、高质量发展庭院经济，促进休闲农业与乡村旅游融合发展，带动农户增收；4、预计带动152户428人，其中脱贫户30户92人；5、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 县文旅广电局
104 | 孟石岭镇柏杨林休闲农业与乡村旅游建设项目 | 在墙院子至村活动室背后修建采摘步道100米（宽1.5米），建设人行平板桥一座，配套整治疏通沟渠，新建浆砌石挡墙300方，建设排污管道100余米及检查井；石拱坝水稻种植基地平整场地300平方米，建设移动式公厕一处；建设陈义华房屋处到墙院子休闲采摘步道1200米（宽1米） | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 孟石岭镇 | 柏杨林村 | 50 | 50 | 0 | 0 | 128 | 380 | 16 | 33 | 改善128户380人，其中脱贫户16户33人生产生活条件。 | 改善128户380人生产生活条件，通过劳务用工带动当地农户稳定增收。 | 县文旅广电局
105 | 南宫山镇桂花村四组茶旅融合基础设施配套项目 | 新建拦水坝300米、护栏300米，实施弱电入地、沟渠硬化300米、生产平台4处、沟渠小桥1座，产业生产步道300米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 南宫山镇 | 桂花村 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30 | 129 | 10 | 35 | 1.改善提升农户生产生活条件；2.项目实施带动农户务工，提供公益性岗位，带动农户增收。 | 1、改善提升生产生活条件，提升生产效率；2、项目实施带动农户务工；增设1名公益性岗，带动农户增收。 | 县文旅广电局
106 | 孟石岭镇丰坪村油房坪休闲农业与乡村旅游建设项目 | 在油房坪民宿集群后方茶园中建设采摘观光步道800米（宽1.5米）；油房坪民宿集群新建河堤挡墙600方，新建生态停车场700平米，满足休闲游客需求。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 孟石岭镇 | 柏杨林村 | 50 | 50 | 0 | 0 | 128 | 380 | 16 | 33 | 改善128户380人，其中脱贫户16户33人生产生活条件。 | 改善128户380人生产生活条件，通过劳务用工带动当地农户稳定增收。 | 县文旅广电局
107 | 官元镇龙板营村乡村旅游基础设施配套建设项目 | 新建乡村旅游服务功能用房1处；建设农副产品展销用房1处，配套完善绿化、水电、排污等配套设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 官元镇 | 龙板营村 | 100 | 100 |  |  | 78 | 266 | 37 | 118 | 项目惠及78户农户，推动乡村振兴实施，合理开发现有资源，通过旅游带动区域经济快速发展增加收入，形成资产归龙板营村股份经济合作社。 | 一是通过旅游带动区域经济快速发展；二是项目惠及78户266人，带动农户增收致富 | 县文旅广电局
108 | 2025年民主镇银盘揽胜民宿群旅游基础设施配套项目 | 在银盘村一组实施银盘揽胜民宿群旅游基础设施配套项目，对于银盘揽胜民宿集群开发的10处民宿配套基础设施，总占地面积约30亩，主要建设内容包括场地三通一平、绿化、水、夜间照明等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 民主镇 | 银盘村 | 300 | 300 |  |  | 135 | 347 | 70 | 184 | 1、基础设施直接受益，带部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、配合原有人居环境建设，有效助推银盘揽胜民宿产业发展；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位；3、配合原有人居环境建设，有效助推银盘揽胜民宿产业发展 | 县文旅广电局
109 | 2025年南宫山镇桂花村旅游基础设施提升项目 | 对现有旅游公厕提升改造，配备无障碍设施，并对现有旅游公厕外风貌统一改造。对桂花村二组21户房屋外风貌改造。桂花村新修花坛500米，竹栅栏300米，景观节点100处。实施桂花村三组道路补短板7.2公里，其中安防设施2000米，浆砌石挡墙800方，面板修复5000平方米，道路拓宽改造至4.5米，改造三角边沟2公里。（起点：吴世明老屋场，终点：山里人农家乐） | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 南宫山镇 | 桂花村 | 300 | 300 |  |  | 118 | 435 | 52 | 195 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县文旅广电局
110 | 2025年南宫山镇桂花村茶叶园区配套建设项目（第二期） | 依托桂花村茶叶园区改造提升鲜叶采摘平台1处40平方米，新建鹅卵石生产步道1000米，宽度1.2米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 南宫山镇 | 桂花村 | 40 | 40 |  |  | 118 | 435 | 52 | 195 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县文旅广电局
111 | 2025年四季镇木竹村旅游基础设施建设项目 | 木竹村4组新建休憩场所1500余平米，修建停车位2处1200平米及充电桩8个，配套公厕2个。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 四季镇 | 木竹村 | 150 | 150 |  |  | 22 | 35 | 13 | 20 | 资产权属归木竹村股份经济合作社所有；增加旅游新业态及节点，配套完善基础设施，提升全域旅游影响力。 | 通过劳务用工带动22户35人增收 | 县文旅广电局
112 | 2025年石门镇兴坪村横溪山居田园旅游综合体基础设施建设配套项目 | 兴坪村回龙湾庭院苗木共2000平方，产业步道500米，新建雨污分流管网，PECDN160管道200米，观察井10个；场地平整10000平方米，庭院灯40盏及相关照明设施；新建河堤120米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 石门镇 | 兴坪村 | 200 | 200 |  |  | 222 | 708 | 93 | 289 | 依托石门镇兴坪村横溪山居田园旅游综合体项目发展旅游，带动当地群众产业发展、提供务工就业岗位，带动群众增收致富，形成资产归兴坪村股份经济合作社。 | 基础设施直接受益，受益222户708人，其中脱贫户93户290人，提供就业岗位. | 县文旅广电局
113 | 2025年石门镇兴坪村横溪古镇旅游综合体基础设施建设配套项目 | 建设游客服务中心1处，面积1500平方米（包括传统文化展厅、盐道会馆、盐道文化演艺广场1处，旅游公厕1座）、旅游标识导览及相关配套设施，地面改造2000平方米、墙体修缮6000平方米、新建花坛300米、排水渠800米、栏杆修补300米，产业步道500米，新建村口标识及避雨棚一处，庭院灯50盏，照明工程1处等其他照明设施，亲水堤坝5处，通行桥改造提升2座等配套设施建设项目 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 石门镇 | 兴坪村 | 500 | 500 |  |  | 222 | 708 | 93 | 289 | 基础设施直接受益，提升旅游综合接待能力，带动当地群众产业发展、提供务工就业岗位，带动群众增收致富，形成资产归兴坪村股份经济合作社。 | 基础设施直接受益，受益222户708人，其中脱贫户93户290人，提供就业岗位 | 县文旅广电局
114 | 2025年民主镇客路故乡农耕田园观光体验区基础设施配套工程 | 在民主镇枣树村二组猴子山实施农耕旅游园区基础设施建设项目，打造客路故乡第一采摘观光园区，项目占地面积100亩，主要建设内容包括：2500米生产步道、2000平方米垂钓鱼塘1个、安全护栏1500米等，配套实施水电等基础设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 民主镇 | 枣树村 | 300 | 300 |  |  | 54 | 206 | 32 | 116 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位。 | 县文旅广电局
115 | 2025年南宫山镇桂花村旅游基础设施提升项目 | 在山里人家、木鱼堡、桂花村四组观景坡新建旅游厕所3处，主要建设内容有土方开挖及换填、屋面防水、天棚吊顶、实木及金属门窗、室外混凝土路面、检查井、化粪池座、花池绿植等 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 南宫山镇 | 桂花村 | 100 | 100 |  |  | 118 | 435 | 52 | 195 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益；2、改善农户生活条件，保障卫生厕所需求 | 县文旅广电局
116 | 2025年南宫山镇花里村旅游基础设施提升项目 | 新建塑木观景平台1处540平方米，公共卫生间1座、小型晾晒场230平方米及配套基础设施提升；安全护栏120米，休憩平台1处。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县文旅 广电局 | 否 | 南宫山镇 | 花里村 | 120 | 120 |  |  | 60 | 130 | 20 | 35 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位 | 县文旅广电局
（三）产业延链补链延伸类 | 5 | [10 empty] | 1950 | 1905 | 0 | 45 | 2022 | 5974 | 1804 | 5258
117 | 2025年大道河镇茶农村农产品仓储保鲜冷链建设项目 | 依托岚皋县大道河镇茶农村股份经济合作社新建农产品仓储保鲜冷链仓储室60平方，配套完成相关附属设施。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 茶农村 | 30 | 25 |  | 5 | 50 | 110 | 38 | 82 | 通过农户仓储，提高产品附加值，带动农户增收 | 通过劳务用工，带动50户增收，户均增收500元。 | 县农业农村局
118 | 2025年大道河镇茶农村农副产品加工建设项目 | 依托岚皋县大道河镇茶农村股份经济合作社新建厂房150平方米，购置农副产品烘焙机一台、土豆剥皮机3台、榨油机2台、粉条机2台，配套完成相关附属设施。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 茶农村 | 120 | 80 |  | 40 | 20 | 100 | 14 | 62 | 通过劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过劳务用工，带动20户增收，户均增收500元。 | 县农业农村局
119 | 2025年魔芋、茶叶、猕猴桃、渔业产业延链补链产业奖补项目 | 对发展魔芋、茶叶、猕猴桃、渔业产业基地面积达到200亩以上，且管理措施到位的经营主体，重点从地方标准制定、企业扶持壮大、拓展销售渠道、区域公共品牌打造、创新联盟建立、产业文化建设等延链补链强链方面进行奖补扶持。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 800 | 800 |  |  | 866 | 2412 | 866 | 2412 | 通过劳务用工、订单收购等方式带动农户增收 | 通过劳务用工，带动农户增收。 | 县农业农村局
120 | 2025年农产品冷链物流建设项目 | 新建全县富硒农产品冷链物流基地一处2000平方米 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县六口工业园区 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 500 | 500 |  |  | 786 | 2352 | 786 | 2352 | 通过农户仓储，提高产品附加值，带动农户增收 | 通过劳务用工，带动农户增收。 | 县六口工业园区
121 | 2025年岚皋县冷库建设项目 | 项目总占地30亩，新建冷库一座，共15000平方米，储存量为10000吨，同时建设消防、绿底、环保等配套设施。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县经贸局 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 联春村 | 500 | 500 |  |  | 300 | 1000 | 100 | 350 | 形成资产归经营主体，解决县内农户农产品的问题 | 项目建设后，可帮助县内农户冷藏农副产品，农户可根据当年农副产品按预计产量登记，冷藏库按各镇、村需求分配，农户在产品上市用存物凭证取货，可实现反季节供货，提高产品价值，以实现增收的目的。 | 县经贸局
（四）产业路及配套设施建设 | 13 | [10 empty] | 4410 | 2250 | 0 | 2160 | 2932 | 9168 | 1186 | 3453
122 | 2025年佐龙镇花坝村生态渔场产业道路建设项目 | 新建花坝村灌沟生态渔场产业道路建设里程1.8公里（211国道至生态渔场，其中硬化1.2公里），流水宽4.5米，流水路面全宽，主要建设内容：流水局部加宽改造（含桥梁加宽)、路面工程及其它道路附属设施 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县交通局 | 是 | 佐龙镇 | 花坝村 | 160 | 160 |  |  | 35 | 130 | 12 | 45 | 1.基础设施直接受益；2.改善提升15000㎡生态渔场生产生活条件；3.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 基础设施直接受益，改善提升农户生产生活水平，通过带动产业发展、务工增收，提升农户35户130人（其中脱贫户12户45人）生产生活条件。形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 县交通局
121 | 2025年四季镇长梁村山里香民宿基础设施建设项目 | 实施新修硬化道路1.1公里（月石公路至山里香民宿），流水宽度6米，路面宽度4.5米，硬化1100米）。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县交通局 | 是 | 四季镇 | 长梁村 | 120 | 120 |  |  | 18 | 52 | 6 | 21 | 有效解决民宿发展基础瓶颈、农副产品运输及沿线群众出行问题 | 带动产业发展、务工增收 | 县交通局
122 | 2025年城关镇苦桃湾魔芋产业园区道路建设工程 | 城关苦桃湾产业园道路建设，车行道路550米，流水宽6.5米，流水路面全宽，铺设5cm沥青路面，完成排水管网和附属工程建设。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县交通局 | 是 | 城关镇 | 罗景坪社区 | 100 | 100 |  |  | 275 | 1055 | 97 | 428 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；带动魔芋加工成产业链。2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3、预计带动275户1055人，其中脱贫户97户428人； | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
123 | 2025年佐龙镇蜡烛村茶叶、冬桃园区产业道路硬化工程 | 实施五组产业道路硬化3.0公里（田家堡至张家田坝2.5公里；村级主干道至曹家院子200米；村级主干道至田祥兴门前300米），流水宽4.5米，路面宽3.5米 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县交通局 | 是 | 佐龙镇 | 蜡烛村 | 180 | 180 |  |  | 92 | 292 | 38 | 100 | 基础设施直接受益，项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收，预计带动92户292人，其中脱贫户38户100人，建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1.基础设施直接受益；2.改善提升200亩茶叶园区及150亩冬桃园区生产生活条件；3.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 县交通局
123 | 2025年堰门镇隆兴村桑叶园区产业道路建设项目 | 隆兴村活动室至杜家院子硬化道路1.5公里，流水宽4.5米，路面宽3.5米，新建三角排水沟1.5公里、新建管涵2处。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 县交通局 | 是 | 堰门镇 | 隆兴村 | 100 | 100 |  |  | 23 | 134 | 10 | 48 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；带动桑叶园区300亩。2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3、预计带动23户134人，其中脱贫户10户48人； | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、水毁道路修复，保证行人安全；3、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富，预计村集体年收入12万。 | 县交通局
124 | 2025年南宫山镇桂花村民宿产业路改造工程项目 | 实施桂花村一组民宿产业路硬化拓宽1.1公里，其中拓宽800米，硬化2100米。（起点：余立成家，终点：杜承业家，改造总里程2.2公里），路面宽4.5米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县交通局 | 是 | 南宫山镇 | 桂花村 | 240 |  |  | 240 | 53 | 113 | 20 | 40 | 1、基础设施直接受益，带部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推桂花村民宿产业发展；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推桂花村民宿产业发展 | 县交通局
125 | 2025年孟石岭镇付家坡烤烟产业路建设项目 | 新建产业路3.7公里（李家坪至傅家坡），流水宽度4.5米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 县交通局 | 是 | 孟石岭镇 | 丰坪村 | 95 | 95 |  |  | 50 | 160 | 32 | 101 | 改善50户160人生产生活条件并促进产业发展，其中脱贫户32户101人。 | 改善50户160人生产生活条件，通过劳务用工带动当地农户稳定增收。 | 县交通局
126 | 2025年城关镇四坪社区寨子沟民宿产业道路改造工程 | 改造四坪社区五组至541国道产业道路2公里，宽度4.5米、流水5.5米、沥青路面及排水沟等附属设施。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县交通局 | 是 | 城关镇 | 四坪社区 | 300 | 280 |  | 20 | 475 | 1333 | 90 | 248 | 基础设施直接受益，改善提升农户生产生活水平，通过带动民宿旅游产业及农业产业发展、务工增收，提升农户475户1333人（其中脱贫户90户248人）生产生活条件。形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 1.改善提升农户生产条件；2.改善农旅融合条件；3.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。以紫郡山庄、宏鑫山居民宿、齐家大院为核心，推动旅游产业及其他产业的进一步发展与壮大。 | 县交通局
127 | 2025年蔺河镇棋盘村魔芋产业路硬化项目 | 实施棋盘村三组魔芋产业道路硬化1.3公里，流水宽度5米，流水路面全宽；主要实施流水土石方开挖、挡土墙、路面硬化、排水设施及其它附属工程。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 蔺河镇 | 县交通局 | 是 | 蔺河镇 | 棋盘村 | 195 | 195 |  |  | 368 | 1165 | 172 | 520 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收。3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。4、改善提升魔芋产业园区生产条件。 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。4、改善提升魔芋产业园区生产条件。 | 县交通局
128 | 2025年石门镇庄房村猕猴桃园区内产业道路硬化建设项目 | 实施庄房村猕猴桃园区内产业道路2公里（庄房村六组-东风），流水4.5米，路面3.5米，主要建设内容：土石方开挖、面板硬化、涵洞、挡墙及其他附属设施等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县交通局 | 是 | 石门镇 | 庄房村 | 120 | 120 |  |  | 406 | 1145 | 187 | 511 | 基础设施直接受益，基础设施直接受益，带动产业发展，务工增收、土地林地流转，改善提升企业、农户生产生活条件。形成资产归经营主体归村股份经济合作社。 | 解决园区产业运输问题，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。直接受益或带动群众406户1145人，其中脱贫户187户511人。 | 县交通局
129 | 2025年民主镇枣树村客路故乡至全胜寨公路提升工程 | 在枣树村三组实施道路硬化3.4公里（客路故乡-全胜寨），主要建设内容包括土石方开挖、路面修复及硬化、涵洞、挡墙、排水沟等。 | 改造 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 交通局 | 县交通局 | 是 | 民主镇 | 枣树村 | 500 | 300 |  | 200 | 269 | 783 | 136 | 412 | 1、基础设施直接受益，带部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推枣树民宿产业发展；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位；3、配合原有和美庭院建设，有效助推枣树民宿产业发展；4、带动200亩猕猴桃产业园区发展，提升道路出行条件。 | 县交通局
130 | 2025年民主镇银盘村旅游配套道路建设工程 | 实施旅游产业道路改扩建并硬化7公里（541国道-柏枝垭梁顶）。流水宽度5.5米，路面宽4.9米。主要建设内容：衔接资金实施流水工程，部门资金实施流水工程、路面工程、安防工程及其他附属设施。 | 改扩建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 交通局 | 县交通局 | 是 | 民主镇 | 银盘村 | 1500 | 300 |  | 1200 | 347 | 1127 | 170 | 356 | 项目惠及347户农户受益，可以帮助农户发展产业，带动民宿园区产业发展，达到增收致富的目的。 | 改善提升园区生产条件，提升生产效率，项目实施带动农户务工，园区提供就业岗位，带动产业发展，带动农户增收。 | 县交通局
131 | 2025年城关镇东风-联春民宿旅游配套道路建设工程 | 实施产业道路（东风-联春）硬化7.2公里。流水宽度4.5米，路面宽4.5米。主要建设内容：衔接资金实施流水工程、路面工程，部门资金实施安防、标志标牌、混凝土边沟及其他附属设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 交通局 | 县交通局 | 是 | 城关镇 | 联春村 东风村 | 800 | 300 |  | 500 | 521 | 1679 | 216 | 623 | 项目惠及521户农户受益，可以帮助农户发展产业，带动民宿园区产业发展，达到增收致富的目的。 | 改善提升园区生产条件，提升生产效率，项目实施带动农户务工，园区提供就业岗位，带动产业发展，带动农户增收。 | 县交通局
132 | 2025年滔河镇流水养鱼基础设施配套项目 | 配套流水养鱼项目道路、取水及其他配套设施 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县水利局 | 是 | 滔河镇 | 车坪村 双向村 | 200 | 200 |  |  | 582 | 1656 | 308 | 888 | 改善提升园区生产条件，提升生产效率，项目实施带动农户务工，园区提供就业岗位，带动产业发展，带动农户增收。 | 基础设施直接受益，改善提升农户生产生活水平，通过带动产业发展、务工增收，提升农户582户1656人（其中脱贫户308户888人）生产生活条件。形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 县水利局
133 | 2025年滔河镇联合村流水养鱼基础设施配套项目 | 在联合村配套流水养鱼项目道路、取水及其他配套设施 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县水利局 | 是 | 滔河镇 | 联合村 | 50 | 50 |  |  | 399 | 1079 | 153 | 418 | 改善提升园区生产条件，提升生产效率，项目实施带动农户务工，园区提供就业岗位，带动产业发展，带动农户增收。 | 基础设施直接受益，改善提升农户生产生活水平，通过带动产业发展、务工增收，提升农户399户1079人（其中脱贫户153户418人）生产生活条件。形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 县水利局
（五）金融扶持类 | 3 | [10 empty] | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 10950 | 17228 | 7411 | 12979
134 | 2025年岚皋县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 对全县脱贫户、监测户使用脱贫人口小额信贷进行贴息。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 1300 | 1300 |  |  | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持，持续带动农户发展产业 | 为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持，持续带动农户发展产业。 | 县农业农村局
135 | 2025年岚皋县经营主体产业发展贷款贴息项目 | 对全县符合经营主体发展特色产业银行贷款进行贴息。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 500 | 500 |  |  | 2850 | 9128 | 1311 | 4879 | 对全县符合发展特色产业经营主体的银行贷款贴息进行补助，为新型经营主体产业发展提档升级提供金融支持。 | 银行贷款贴息补助，扶持企业壮大生产规模，带动农户增收致富。 | 县农业农村局
136 | 2025年互助资金借款贴息项目 | 对全县脱贫户、监测户2025年发展产业在互助资金协会借款占用费进行贴息。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 120 | 120 |  |  | 2200 | 2200 | 200 | 2200 | 为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持，持续带动农户发展产业。 | 为符合条件发展产业的脱贫户、监测户提供金融扶持，持续带动农户发展产业。 | 县农业农村局
（六）集体经济发展类 | 7 | [10 empty] | 325 | 325 | 0 | 0 | 1929 | 6324 | 549 | 1724
137 | 2025年佐龙镇远景村壮大村集体经济项目 | 新建晓道片区粮油储藏库100㎡，配套粮油加工设备一套，设备清单如下：剥壳机一台；菜籽除杂机YJY-Z300一台；立式提升机YJY-TL1一台；电炒料机YJY-CD2两台（一台用于食用油，一台用于桐油）；提升机YJY-TD2一台；榨油机YJY-7260两台（一台用于食用油，一台用于桐油）；炼油机YIY-LD2一台；小型炼油流水线YY-L2一台；成品油罐4个；半自动灌装机YJY-GS150一台；半自动压盖机YJY-GS200一台 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 佐龙镇 | 县农业 农村局 | 否 | 佐龙镇 | 远景村 | 50 | 50 |  |  | 304 | 996 | 113 | 396 | 通过产业发展扶持、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收，建成后形成资产归属村集体。依托远景村集体股份经济合作社，采取租赁的形式，将厂房及设备租给农户，在带动群众增收的同时，收取租赁费壮大村集体。 | 通过扶持产业发展、劳务用工等方式带动脱贫户致富增收，预计带动304户996人，其中，脱贫户113户396人，实现户均增收不低于500元。 | 县农业农村局
138 | 2025年佐龙镇黄兴村壮大集体经济流水养鱼建设项目 | 依托黄兴村股份经济合作社投放鱼苗1万尾以上，建设尾水处理等其他配套设施 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 佐龙镇 | 县农业 农村局 | 否 | 佐龙镇 | 黄兴村 | 20 | 20 |  |  | 265 | 792 | 127 | 365 | 通过土地流转、劳务用工、投资收益等方式带动群众增收，建成后形成资产归村集体。 | 壮大村集体经济，通过劳务用工、土地流转、入股分红，预计带动农户265户792人（其中脱贫户127户365人）。农户户均增收1000元。 | 县农业农村局
139 | 2025年大道河镇淳风村集体经济提质增效项目 | 淳风安置点后蔬菜加工厂新建冷库储藏100立方，农产品加工设备生产线1套，厂房改造平300方米，改建办公厂房平100方米 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 淳风村 | 50 | 50 |  |  | 190 | 590 | 60 | 200 | 集体经济提质增效，农户直接收益，通过流转土地林地、提供劳务用工方式直接提升农户收入水平。 | 解决基础设施配套，集体经济提质增效、带动全村及全体脱贫户增收，预计带动农户190户均增收200元以上。 | 县农业农村局
140 | 2025年大道河镇东坪村壮大集体经济项目 | 1.安装专电200安变压器一台，新增茶叶色选机一台2.对农副产品车间改造后申请SC生产许可证 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 大道河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 大道河镇 | 东坪村 | 50 | 50 |  |  | 30 | 122 | 18 | 89 | 通过种植、加工环节带动茶叶产业发展；通过给农户提供务工就业岗位、订单收购带动农户增收。 | 1、通过给集体经济购入新资产，提升绿升源农业发展有限公司茶叶产能。2、增加集体经济收入，并通过茶叶收购带动30户122人，其中脱贫户18户89人，预计实现户均增收3000元。3、形成资产归村股份经济合作社所有。 | 县农业农村局
141 | 2025年堰门镇团员村壮大村集体经济项目 | 依托团员村股份经济合作社，实现集体经济稳定增收。新建粮油加工、仓储厂房400平方米，场地硬化200平方米，改造提升榨油设备，购置三级提升机，覆盖周边中武、进步、瑞金等村粮油加工需求。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 堰门镇 | 县农业 农村局 | 否 | 堰门镇 | 团员村 | 50 | 50 |  |  | 125 | 421 | 35 | 121 | 1、土地流转；2、劳务用工带动周边农户增收；3、提供就业岗位4.产业分红 | 1、项目实施带动园区产业发展，提供劳动务工就业岗位；带动农户125户421人（脱贫户35户121人）增加农户收入1000元，项目完成后归村股份经济合作社所有，减少劳动成本，增加村集体收入， | 县农业农村局
142 | 2025年蔺河镇茶园村发展壮大村集体经济项目 | 茶叶加工厂升级改造一、购置茶叶加工设备：购置50杀青机一台，50型冷却输送机，40揉捻机两台，30揉捻机3台，110滚筒1台，3平方米链板茶叶烘干机一台，5斗烘干机1台,理条机2台，提香机1台，色选机一台。二、厂房改造：厂区硬化345平方米，改造标准化钢架结构生产车间530平方米。 | 改扩建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 蔺河镇 | 县农业 农村局 | 否 | 蔺河镇 | 茶园村 | 55 | 55 |  |  | 582 | 1957 | 170 | 495 | 每年约定分红3万元，分给村集体0.9万元，给群众分红2.1万元。带动产业发展，提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 依托岚皋县硒之源茶叶开发有限责任公司通过订单收购、园区劳务务工、预计带动86户257人（其中，脱贫户42户143人），带动农户户均增收2300元 | 县农业农村局
143 | 2025年佐龙镇佐龙村发展壮大村集体经济项目 | 依托佐龙村股份经济合作社修建豆制品深加工厂800平方米，建成后形成村级固定资产对外出租收取租赁费用 | 改扩建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 佐龙镇 | 县农业 农村局 | 否 | 佐龙镇 | 佐龙村 | 50 | 50 |  |  | 433 | 1446 | 26 | 58 | 带动产业发展，通过与经营主体合作，壮大村集体经济，带动农户增收致富。 | 壮大村集体经济，通过合作、租赁新型经营主体收入进行分红，农户直接受益，预计带动农户26户58人，其中脱贫户24户52人。形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 县农业农村局
二、乡村建设类 | 71 | [10 empty] | 11209.5 | 10246.5 | 173 | 790 | 11885 | 38664 | 5194 | 15863
（一）安全饮水 | 16 | [10 empty] | 1777 | 1627 | 0 | 150 | 3990 | 14585 | 1585 | 5097
144 | 2025年岚皋县农村饮水安全水质提升项目 | 蔺河镇、南宫山集镇、中大道集镇、民主镇、石门镇、佐龙镇、蔺河镇等村供水消毒设备更换安装 | 新建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 县水利局 | 县水利局 | 否 | 各镇 | 各村 | 50 | 50 |  |  | 1200 | 5600 | 322 | 1521 | 基础设施直接受益，改善群众生产生活条件 | 1.改善提升农户生产条件；2.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 县水利局
145 | 2025年四季镇月坝村安全饮水巩固提升工程 | 改建水厂1处，加固拦河坝1处、粗滤池1座，新建旋流絮凝池1座，重力式无阀滤池1座，100m3清水池1座，减压池2座；新建管网12000余米，闸阀井20余座 | 新建+ 改造 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 县水利局 | 县水利局 | 否 | 四季镇 | 月坝村 | 330 | 230 |  | 100 | 553 | 2103 | 142 | 565 | 基础设施直接受益，改善群众生产生活条件 | 1.改善提升农户生产条件；2.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 县水利局
146 | 2025年佐龙镇晏家堡安全饮水巩固提升工程 | 新建100m³蓄水池一座，铺设饮水管道3000米，配套其他设施及设备。 | 新建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 佐龙镇 | 县水利局 | 否 | 佐龙镇 | 佐龙村 马宗村 | 65 | 65 |  |  | 65 | 350 | 26 | 102 | 1.基础设施直接受益，解决农户饮水问题；2.发展民宿及农家乐；3.项目实施带动劳务务工增收，带动农户增收；4.预计带动65户350人，其中脱贫户26户102人；5.建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 完善马宗村基础配套设施，打响村级旅游名片，增加游客体验感，拓宽群众增收渠道，增强群众幸福感、获得感、满足感，丰富群众精神文化生活，为乡村振兴提供智力支持。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社 | 县水利局
147 | 2025年佐龙镇花坝村安全饮水巩固提升工程 | 新建灌沟取水口一处，拦水坝一座，50m³过滤池及蓄水池一座，更换饮水主管道1500米；改造三组响水洞取水口一处，拦水坝一座，更换好汉坡及徐家坪饮水主管道2000米 | 新建+ 改造 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 佐龙镇 | 县水利局 | 否 | 佐龙镇 | 花坝村 | 26 | 26 |  |  | 132 | 429 | 79 | 221 | 1.基础设施直接受益，解决农户饮水问题；2.发展畜牧业；3.项目实施带动劳务务工增收，带动农户增收；4.预计带动132户429人，其中脱贫户79户221人；5.建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1.基础设施直接受益，解决农户饮水问题；2.发展畜牧业；3.项目实施带动劳务务工增收，带动农户增收 | 县水利局
148 | 2025年蔺河镇新建村一组安全饮水巩固提升工程 | 新建村蓄水池一座40立方，水管网建设2500米 | 新建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 蔺河镇 | 县水利局 | 否 | 蔺河镇 | 新建村 | 26 | 26 |  |  | 64 | 204 | 20 | 25 | 基础设施直接受益，改善农村生产生活条件，解决人畜饮水问题，保障饮水安全，提供务工就业岗位，预计带动64户204人，其中脱贫户20户125人。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1.改善提升农户生产条件；2.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 县水利局
149 | 2025年石门镇小沟村一组双坪子安全饮水巩固提升工程 | 改建拦水坝、取水口各1处、新建蓄水池20立方米，更换取供水管道3000米 | 改建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 石门镇 | 县水利局 | 是 | 石门镇 | 小沟村 | 22 | 22 |  |  | 27 | 69 | 15 | 29 | 提升安全饮水保障水平，形成资产归村村股份经济合作社 | 增加群众务工收入，提升安全饮水保障水平。 | 县水利局
150 | 2025年石门镇庄房村枇杷沟安全饮水巩固提升工程 | 五组枇杷沟修建20立方米过滤池一座，管道200米 | 改建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 石门镇 | 县水利局 | 是 | 石门镇 | 庄房村 | 15 | 15 |  |  | 191 | 460 | 92 | 285 | 基础设施直接受益，通过劳务务工带动农户增收，巩固安全饮水成果，保障群众生产生活。 | 该项目建成后，可解决191户460人饮水保障，解决供水保障不足问题。 | 县水利局
151 | 2025年石门镇大河村安全饮水巩固提升工程 | 新建取水枢纽1处；铺设输水管道580m，为1.6MPa—φ90PE管；新建净水厂1座，净水厂总占地面积306㎡，水厂建设内容为新建陶瓷膜净水设备1座，新建50m³蓄水池1座，安装20t/h超滤设备1套、加药设备1套、50g次氯酸钠消毒器1台，新建围墙82m，厂区硬化197m²；铺设配水管道共14190m | 新建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 水利局 | 县水利局 | 否 | 石门镇 | 大河村 | 450 | 400 |  | 50 | 65 | 212 | 18 | 63 | 基础设施直接受益，通过劳务务工带动农户增收，巩固安全饮水成果，保障群众生产生活。 | 该项目建成后，可解决65户212人饮水保障，解决供水保障不足问题。 | 县水利局
152 | 2025年南宫山镇桂花村、双岭村安全饮水巩固提升工程 | 新建取水枢纽1座，铺设输水管道φ75PE管（1.6Mpa）400m，新建过滤池1座、新建管理房1座（建筑面积78.53m²），安装一体化净水设备1套，安装加药设备1套，更换消毒设备1套。绿化面积32m²，厂区硬化138m²,围墙长71.2m（含大门）,新修挡土墙33.6m，修建厂内排水沟长17.5m，修建厂内踏步1处。新建汇流池1座、新铺配水管道3400m；新建减压池3座；入户工程170户；新建泵站一座、蓄水池一座、抽水工程输配水管道2000米。 | 新建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 水利局 | 县水利局 | 否 | 南宫山镇 | 双岭村 | 200 | 200 |  |  | 300 | 720 | 63 | 223 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 县水利局
153 | 2025年南宫山镇宏大村狮子湾康养基地安全饮水项目 | 溢流坝改造1座，改造宏大水厂，铺设dn110PE（1.6Mpa）管1601.9m、dn90PE（1.6Mpa）管1818.1m、dn75PE（1.6Mpa）管3733.9m，配水干管总长7153.9m；配套各类阀井24座，新建减压池3座，改造减压池1座，改造入户工程600户。 | 新建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 水利局 | 县水利局 | 否 | 南宫山镇 | 宏大村 | 200 | 200 |  |  | 639 | 2234 | 313 | 645 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县水利局
154 | 2025年城关镇新春村安全饮水提升建设项目 | 四组 五组 八组新建过滤池、拦水坝、管道铺设等工程。 | 新建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 城关镇 | 县水利局 | 否 | 城关镇 | 新春村 | 22 | 22 |  |  | 52 | 146 | 32 | 103 | 该项目建成后，基础设施直接受益，可解决52户146人（脱贫户32户103人）饮水保障，改善生活条件。 | 基础设施直接受益，通过劳务务工带动农户增收，巩固安全饮水成果，改善提升群众生产生产生活条件。建成后产权归村集体须有。 | 县水利局
155 | 2025年城关镇东风村安全饮水巩固提升工程 | 在东风村七组安置点新建水厂1座，取水口一处、蓄水池一座、输水管道、配套其他设施及设备等 | 改建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 县水利局 | 县水利局 | 否 | 城关镇 | 东风村 | 150 | 150 |  |  | 45 | 135 | 18 | 65 | 该项目建成后，基础设施直接受益，可解决45户136人（脱贫户18户65人）饮水保障，改善生活条件。 | 基础设施直接受益，通过劳务务工带动农户增收，巩固安全饮水成果，改善提升群众生产生产生活条件。建成后产权归村集体须有。 | 县水利局
156 | 2025年城关镇四坪社区安全饮水巩固提升工程 | 五至八组新建取水口一处、蓄水池一座、铺设供水管网等工程 | 改建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 城关镇 | 县水利局 | 否 | 城关镇 | 四坪社区 | 46 | 46 |  |  | 55 | 156 | 28 | 81 | 该项目建成后，基础设施直接受益，可解决55户156人（脱贫户28户81人）饮水保障，改善生活条件。 | 基础设施直接受益，通过劳务务工带动农户增收，巩固安全饮水成果，改善提升群众生产生产生活条件。建成后产权归村集体须有。 | 县水利局
157 | 2025年官元镇古家村一二组供水工程改造提升工程 | 改造提升古家村一、二组供水工程，更换过滤池与蓄水池连接的DN50mmPE管1.6mpa、DN75mmPE管1.6mpa、DN63mmPE管1.6mpa（总计长度为4.5km），增加蓄水池的蓄水量，新建减压池2处。 | 改扩建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 官元镇 | 县水利局 | 否 | 官元镇 | 古家村 | 25 | 25 | 0 | 0 | 151 | 512 | 92 | 318 | 能有效解决古家村一二组安全饮水供不应求的问题，巩固安全饮水成果，提高群众生活质量水平，形成资产归古家村股份经济合作社。 | 基础设施直接受益，通过劳务务工带动农户增收，巩固安全饮水成果，改善提升群众生产生产生活条件。 | 县水利局
158 | 2025年民主镇银盘村安全饮水提升工程 | 主要建设内容包括水厂1座，取水口工程1处、5m³过滤池2座、30m³蓄水池、50m³蓄水池、DN110mmPE管1810m、DN90mmPE管5270m、DN75mmPE管480m、DN50mmPE管1120m、DN32mmPE管1400m，配套其他设施及设备。 | 改建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 县水利局 | 县水利局 | 否 | 民主镇 | 银盘村 | 120 | 120 |  |  | 237 | 686 | 136 | 374 | 基础设施直接受益，改善提升企业、农户生产生活条件。 | 环境提升直接受益、产业发展扶持、劳动务工 | 县水利局
159 | 2025年民主镇枣树村安全饮水巩固提升工程 | 在枣树村三四组客路故乡集群安装90PE管1700米，安装减压阀2个，阀门井4个及其他配套设施 | 改建 | 7个月 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 民主镇 | 县水利局 | 否 | 民主镇 | 枣树村 | 30 | 30 |  |  | 214 | 569 | 189 | 477 | 基础设施214户569人（其中脱贫户1189户477人）直接受益，建成后群众饮水安全有保障。 | 基础设施直接受益 | 县水利局
（二）小型农田水利设施 | 8 | [10 empty] | 691 | 691 | 0 | 0 | 753 | 2294 | 409 | 1207
160 | 2025年石门镇老鸦村猕猴桃园区水肥一体化配套建设项目 | 老鸦村猕猴桃园区灌溉240亩，新建取水口1处，新建过滤池1个、蓄水池2个、铺设供水主管道2000米，分管道20000米及田间灌溉设施，新建管理用房1间，安装灌溉设备（水肥一体化设备）。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县水利局 | 否 | 石门镇 | 老鸦村 | 96 | 96 |  |  | 219 | 618 | 127 | 354 | 保障猕猴桃园区产业提质增效，促进经营主体及集体经济产业升级，提高经济收益。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 改善提升园区水利配套设施，带动产业发展，园区通过流转土地林地，收购农户订单、提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平。 | 县水利局
161 | 2025年城关镇茅坪村农业园区灌溉项目 | 新建70m³水池2个，30m³水池4个，灌溉管道3200米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县水利局 | 否 | 城关镇 | 茅坪村 | 98 | 98 |  |  | 60 | 172 | 25 | 64 | 为园区发展提供便利，带动农户增收。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 通过带动产业发展、务工增收，提升60户172人生产生活条件，其中脱贫户25户64人。 | 县水利局
162 | 2025年南宫山镇桂花村铁皮石斛配套项目 | 1.配套桂花村铁皮石斛灌溉设施250亩；2.新建蓄水池20㎥两座，配套5000米灌溉管道；3.新建挡土墙200m³ | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县水利局 | 否 | 南宫山镇 | 桂花村 | 30 | 30 |  |  | 90 | 190 | 45 | 100 | 为园区发展提供便利，带动农户增收。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 通过带动产业发展、务工增收，提升90户190人生产生活条件，其中脱贫户45户100人。 | 县水利局
163 | 2025年堰门镇团员村茶叶园区灌溉工程 | 新建取水口一处，过滤池一座，100m³蓄水池一座，过滤设备一套，铺设管道5000米 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 县水利局 | 否 | 堰门镇 | 团员村 | 65 | 65 |  |  | 25 | 62 | 14 | 35 | 为园区发展提供便利，带动农户增收。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 通过带动产业发展、务工增收，提升60户172人生产生活条件，其中脱贫户25户64人。 | 县水利局
164 | 2025年佐龙镇蜡烛村猕猴桃园区产业灌溉工程 | 新建取水口1处，5m³过滤池1座，100m³蓄水池2座，铺设管道8000米，配套微喷设备5000个，水肥一体化设备1套 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县水利局 | 是 | 佐龙镇 | 蜡烛村 | 92 | 92 |  |  | 120 | 389 | 90 | 305 | 1.改善提升蜡烛村股份经济合作社生产条件；2.改善猕猴桃园区提质增量条件；3.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 基础设施直接受益，项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收，预计带动50户202人，其中脱贫户35户170人，建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 县水利局
165 | 2025年佐龙镇灌沟生态渔场配套项目 | 新建取水口1处，过滤池1座，减压池1座，铺设管道8000米及其他配套设施 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县水利局 | 否 | 佐龙镇 | 花坝村 | 200 | 200 |  |  | 163 | 650 | 50 | 187 | 基础设施直接受益；改善提升15000㎡生态渔场生产生活用水水平；项目实施提供务工岗位，带动农户增收。 | 基础设施直接受益；改善提升15000㎡生态渔场生产生活用水水平；项目实施提供务工岗位，带动163户650余人，其中脱贫户50户187人农户增收。 | 县水利局
166 | 石门黑玉米加工厂房输水项目 | 石门黑玉米加工厂房，新建取水井1处，蓄水池1个、过滤池1个，铺设供水管网管道等其他附属设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县供销合作社联合社 | 否 | 石门镇 | 铁佛社区 | 15 | 15 |  |  | 15 | 35 | 5 | 12 | 基础设施直接受益，改善黑玉米加工产业生产条件；带动产业发展，项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收。 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件及黑玉米加工产业配套设施；2、带动产业发展，项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县供销合作社联合社
167 | 2025年民主镇庙坝村叫花洞旅游基础设施配套项目 | 在民主镇庙坝村四组叫花洞实施旅游基础设施配套项目，本次实施C20毛石混凝土450m³、M7.5浆砌石2000m³等。建成后形成的资产产权归庙坝村村集体 | 民主镇 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县水利局 | 否 | 民主镇 | 庙坝村 | 95 | 95 |  |  | 61 | 178 | 53 | 150 | 基础设施直接受益，劳务务工增收，保障沿河群众生命财产安全。 | 有效保障61户178人（其中脱贫户53户150人）群众生命财产安全。 | 县水利局
（三）农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁） | 19 | [10 empty] | 3438 | 2798 | 0 | 640 | 4425 | 13993 | 2142 | 6608
168 | 2025年四季镇月坝村二组道路建设项目 | 实施月坝村二组至五组村级道路硬化4公里（文武老街下边至李家垭子），流水宽4.5米，路面宽3.5米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县交通局 | 是 | 四季镇 | 月坝村 | 110 | 110 |  |  | 402 | 1230 | 87 | 200 | 基础设施提升，改善101户317人生产生活条件 | 通过务工，带动20户64人增收 | 县交通局
169 | 2025年四季镇天坪村道路改造提升工程 | 实施天坪村改造提升工程4.5公里（高石桩至月坝桥），主要实施内容：土石方开挖、挡墙、涵洞等其他附属设施。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 四季镇 | 天坪村 | 150 | 150 |  |  | 379 | 1026 | 156 | 439 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
170 | 2025年四季镇月坝村道路改造提升工程 | 实施月坝村改造提升工程3.2公里（月坝桥至洪水池），主要实施内容：土石方开挖、挡墙、涵洞等其他附属设施。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 四季镇 | 月坝村 | 130 | 130 |  |  | 402 | 1230 | 87 | 200 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
171 | 2025年四季镇竹园村道路改造提升工程 | 实施竹园村改造提升工程7.2公里（洪水池至竹园湾），主要实施内容：土石方开挖、挡墙、涵洞等其他附属设施。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 四季镇 | 竹园村 | 240 | 240 |  |  | 513 | 1526 | 163 | 428 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
172 | 2025年四季镇木竹村道路改造提升工程 | 实施木竹村改造提升工程9.3公里（竹园湾至苍水），主要实施内容：土石方开挖、挡墙、涵洞等其他附属设施。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 县交通局 | 县交通局 | 是 | 四季镇 | 木竹村 | 280 | 280 |  |  | 569 | 1637 | 156 | 326 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
173 | 2025年四季镇月坝村集中居住区道路建设工程 | 实施月坝村四组道路硬化530米，流水宽度6.5米，流水路面全宽，主要建设内容：流水挡墙、路面基层处理、18cm厚C30砼路面、排水及其它附属设施。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县交通局 | 是 | 四季镇 | 月坝村 | 300 | 300 |  |  | 60 | 195 | 12 | 35 | 1、安置点基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升安置点住户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
174 | 2025年蔺河镇和平村道路改造提升工程 | 实施和平村道路完善工程2.7公里，路面修复5950㎡、流水浆砌石挡墙2处300m³、涵洞1处。其中和平村七组村级道路水毁修复1.7公里（笼子口--王启银屋外），主要工程量为路面修复5950㎡；和平村二组村级道路水毁修复1公里，主要工程量为流水浆砌石挡墙2处300m³、涵洞1处。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 蔺河镇 | 县交通局 | 是 | 蔺河镇 | 和平村 | 95 | 95 |  |  | 221 | 577 | 79 | 196 | 基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；提供劳务务工就业岗位，带动农户增收，预计带动221户577人，其中脱贫户79户196人；建成后形成的公益性资产产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、水毁道路修复，保证出行安全；3、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县交通局
175 | 2025年佐龙镇佐龙村晏家堡至马宗村一组道路建设项目 | 实施佐龙村晏家堡至马宗村一组沥青道路4.2公里；（主线佐龙村吊桥至马宗村一组星晨小院3.65公里，流水宽4.5米，流水路面全宽；支线1老牛农家乐至金马吊桥200米、支线2张家院子至瓜果园350米，支线流水宽4.5米，路面宽3.5米）。衔接资金实施流水工程等，部门资金实施路面工程及其他配套设施 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县交通局 | 是 | 佐龙镇 | 佐龙村 马宗村 | 500 | 300 |  | 200 | 65 | 350 | 26 | 102 | 1.基础设施直接受益，解决农户出行问题；2.发展民宿及农家乐；3.项目实施带动劳务务工增收，带动农户增收；4.预计带动65户350人，其中脱贫户26户102人；5.建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 完善马宗村基础配套设施，打响村级旅游名片，增加游客体验感，拓宽群众增收渠道，增强群众幸福感、获得感、满足感，丰富群众精神文化生活，为乡村振兴提供智力支持。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社 | 县交通局
176 | 2025年城关镇梨树村中梁子国有林老场部产业部建设项目 | 实施梨树村十二组至中梁子国有林老场部新建道路2公里，流水宽5米，路面宽3.5米，砂石料垫层30公分，新建涵管8处，排水沟1500米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县交通局 | 是 | 城关镇 | 梨树村 | 70 | 70 |  |  | 30 | 36 | 10 | 12 | 劳务用工等方式带动脱贫户致富增收带动30户36人增收，其中脱贫户大于10户12人，户均增收大于1000元。 | 通过过劳务用工方式带动农户增收 | 县交通局
177 | 2025年石门镇红岩村烤烟园区道路硬化项目 | 实施烤烟园区公路硬化2.2公里（余家梁至枣子树梁），流水4.5米，路面3.5米 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县交通局 | 是 | 石门镇 | 红岩村 | 130 | 130 |  |  | 52 | 206 | 41 | 158 | 提升群众产业发展动力，保障群众安全出行，确保产业持续发展，项目建成后资产归村股份经济合作社 | 带动农业产业发展，基础设施直接受益，便利群众交通出行，壮大集体经济。 | 县交通局
178 | 2025年民主镇庙坝村通组道路硬化工程 | 实施二、三组道路硬化工程1.2公里（担八课至符家院子200米、活动室背后路口至学堂梁院子80米、活动室背后路口至朱家河坝920米），流水4.5米，路面3.5米 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县交通局 | 是 | 民主镇 | 庙坝村 | 78 | 78 |  |  | 50 | 185 | 45 | 166 | 提供务工就业岗位、直接提升农户收入水平、提高群众满意度。 | 基础设施直接受益，改善提升群众出行条件，通过劳务务工，带动农户增收致富。预计带动50户185人，其中脱贫户45户466人。 | 县交通局
179 | 2025年南宫山镇溢河村通组砂石路改造工程 | 实施南宫山镇溢河村砂石路改造7公里（网红桥头至五星），流水宽度4.5米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县交通局 | 是 | 南宫山镇 | 溢河村 | 95 | 95 |  |  | 67 | 135 | 20 | 62 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、该项目建成后可以有效联通展望村、溢河村，解决群众出行难问题；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、该项目建成后可以有效联通展望村、溢河村，解决群众出行难问题 | 县交通局
180 | 2025年滔河镇同心村通组道路硬化项目 | 实施通组道路硬化1.5公里（六组钟发齐门前至谷泽祥院坝0.8公里，五组熊泽友家至六组李发云老屋场0.5公里，七组程家弯桥至杨兴山屋场0.2公里）流水宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县交通局 | 是 | 滔河镇 | 同心村 | 90 | 90 |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
181 | 2025年南宫山镇红日社区一组福地梁公墓道路硬化项目 | 实施红日社区一组福地梁道路硬化3公里(集镇至福地梁)，流水宽度4.5米，路面宽度3.5米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县交通局 | 是 | 南宫山镇 | 红日社区 | 240 |  |  | 240 | 393 | 1055 | 393 | 1055 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 县交通局
182 | 岚皋县大道河镇淳风村通村公路提升工程 | 实施大道河镇茶龙村三岔河至淳风村村委会道路油返砂整治2.5公里，破损路面修复，新建错车道修建10处，配套完善其他附属设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 大道河镇 | 县交通局 | 是 | 大道河镇 | 淳风村 | 100 | 100 |  |  | 195 | 598 | 142 | 441 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位；3、该项目建成后可以有效联通淳风村解决群众出行难问题；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、该项目建成后可以有效解决群众出行难问题；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 县交通局
183 | 2025年民主镇枣树村四组通组道路硬化工程 | 在枣树村四组实施道路硬化0.9公里（管永全侧面-刘家台子），主要建设内容包括土石方开挖、路面硬化、涵洞、挡墙等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县交通局 | 是 | 民主镇 | 枣树村 | 50 | 50 |  |  | 23 | 64 | 18 | 45 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县交通局
184 | 2025年蔺河镇棋盘村六七组通组道路硬化工程 | 实施棋盘村六七组通组路硬化2.8公里（棋盘村老活动室—-便民桥岔口-王宝业坎下）。流水宽度4.5米，路面宽3.5米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 蔺河镇 | 县交通局 | 是 | 蔺河镇 | 棋盘村 | 180 | 180 |  |  | 62 | 168 | 46 | 126 | 基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动62户168人，其中脱贫户46户126人。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1.改善提升农户生产条件；2.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 县交通局
185 | 2025年官元镇集镇至山河安置点道路改造提升建设项目 | 实施集镇至山河安置点道路改造2公里，对破损路面破除后进行硬化，同时完善边沟、路肩、管涵等工程。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 县交通局 | 是 | 官元镇 | 吉安社区 | 100 | 100 |  |  | 657 | 2700 | 376 | 1542 | 解决沿线群众的出行困难，惠及376户，1542余个脱贫人口直接受益，形成资产村股份经济合作社 | 基础设施直接受益 | 县交通局
186 | 2025年城关镇菜垭至罗景坪社区安置点道路改造工程 | 改造罗景坪社区菜垭至唐家梁安置点通村道路1.75公里，流水4.5米、路面4米、主要实施土石方开挖、浆砌石挡墙、安防等。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县交通局 | 是 | 城关镇 | 罗景坪社区 | 500 | 300 |  | 200 | 275 | 1055 | 275 | 1055 | 基础设施直接受益，改善提升搬迁群众生活出行条件、务工增收，提升农户275户1055人（其中脱贫户275户1055人）生产生活条件。形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 完善提升搬迁安置点群众出行条件，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 县交通局
（四）农村人居环境整治 | 21 | [10 empty] | 3650.5 | 3650.5 | 0 | 0 | 2488 | 7563 | 848 | 2741
（1）农村污水治理 | 15 | [10 empty] | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 1444 | 4165 | 436 | 1324
187 | 2025年南宫山镇宏大村污水处理项目 | 实施油坊坪至巴人部落桥头污水管道敷设450米；祝家院子污水管道敷设250米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 南宫山镇 | 宏大村 | 15 | 15 |  |  | 76 | 211 | 20 | 73 | 1、基础设施直接受益，部分农户产业发展；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益、农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位 | 市生态环境局岚皋分局
188 | 2025年佐龙镇乱石沟村污水治理项目 | 新建处理量为10m3/d污水处理站一座，化粪池2座，检查井20个，配套污水管网网2000m及配套其他附属设施 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 佐龙镇 | 乱石沟村 | 90 | 90 |  |  | 26 | 78 | 17 | 43 | 1.基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2.项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 1.基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2.项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3.预计26户78人，其中脱贫户17户43人受益；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 市生态环境局岚皋分局
189 | 竹园村安置点污水集中处理项目 | 在竹园村二组安置点新建10m3/d污水处理站1座，配套污水管网1500m。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 四季镇 | 竹园村 | 150 | 150 |  |  | 109 | 308 | 61 | 165 | 改善群众生活环境，提高生态环境质量，提高群众生活质量和幸福感。通过劳务用工带动农户增收 | 改善群众生活环境，提高生态环境质量，提高群众生活质量和幸福感；通过劳务用工带动农户增收；资产权属归竹园村股份经济合作社所有 | 市生态环境局岚皋分局
190 | 2025年四季镇天坪村污水治理项目 | 在天坪村一组、三组集中在修建2个库容量为30m³无害化化粪池、地下一体化污水处理设备1套；新建排污管道2500m及其他附属设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 四季镇 | 天坪村 | 85 | 85 |  |  | 40 | 125 | 18 | 65 | 资产权属归天坪村股份经济合作社所有；改善村容村貌，提升群众生活环境 | 通过带动15人务工增收，改善40户125人生活环境 | 市生态环境局岚皋分局
191 | 2025年官元镇古家村污水处理建设项目 | 新建处理量为10m³/d污水处理站2座，化粪池2座，检查井20个，污水管网3000m，配套建设其他设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 官元镇 | 古家村 | 80 | 80 |  |  | 221 | 691 | 114 | 377 | 改善群众生活条件，减少水污染，有效保护村庄环境，形成资产归古家村股份经济合作社 | 解决居民生活污水排放问题，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 市生态环境局岚皋分局
192 | 2025年官元镇龙板营村污水处理建设项目 | 新建处理量为10m³/d污水处理站2座，库存量为10m³污水处理化粪池3座，检查井18个，污水管网2000米，配套建设其他设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 官元镇 | 龙板营村 | 70 | 70 |  |  | 80 | 240 | 28 | 84 | 改善群众生活条件，减少水污染，有效保护村庄环境，形成资产归古家村股份经济合作社 | 解决居民生活污水排放问题，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 市生态环境局岚皋分局
193 | 2025年民主镇银盘村排污治理工程 | 实施茨沟40余户人排污管网改造，主要建设内容包括新建处理量20m3/d处理站建设1座，管网铺设1100米、检查井40座。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 民主镇 | 银盘村 | 55 | 55 |  |  | 45 | 148 | 23 | 73 | 改善村容村貌，提升农户生活水平。提供劳务用工，增加农户收入。 | 提升45户148人（其中脱贫户23户73人）的生活环境，切实解决农村环境卫生问题。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 市生态环境局岚皋分局
194 | 2025年民主镇枣树村猴子山污水收集管网工程 | 新建民主镇枣树村猴子山污水收集管网1800米，配套污水检查井60座等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 民主镇 | 枣树村 | 50 | 50 |  |  | 41 | 128 | 16 | 62 | 改善村容村貌，提升农户生活水平。提供劳务用工，增加农户收入。 | 提升41户128人（其中脱贫户16户62人）的生活环境，切实解决农村环境卫生问题。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 市生态环境局岚皋分局
195 | 2025年滔河镇泥坪村污水治理 | 实施泥坪村千万工程示范村和美庭院污水治理，新建污水管网949米，挡土墙340m³。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 滔河镇 | 泥坪村 | 67 | 67 |  |  | 50 | 151 | 21 | 68 | 三组河坝院子排污管网通过环境提升直接受益77户191人 | 切实解决农村环境卫生问题，改善居住条件，改善人居环境。 | 市生态环境局岚皋分局
196 | 2025年滔河镇车坪村污水治理 | 新建各类型污水收集管网1171米，配套新建检查井。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 滔河镇 | 车坪村 | 50 | 50 |  |  | 80 | 240 | 28 | 84 | 改善群众生活条件，减少水污染，有效保护村庄环境，形成资产归古家村股份经济合作社 | 解决居民生活污水排放问题，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 市生态环境局岚皋分局
197 | 2025年城关镇永丰村安置点污水管网改造提升项目 | 安置点污水管网新建300米，40m³化粪池修复一座，雨污分离800米。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 城关镇 | 永丰村 | 50 | 50 |  |  | 120 | 320 | 25 | 80 | 改善群众生活条件，减少水污染，有效保护村庄环境，形成资产归永丰村股份经济合作社 | 解决居民生活污水排放问题，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 市生态环境局岚皋分局
198 | 2025年四坪社区寨子沟污水管网建设项目 | 四坪社区寨子沟赵家河坝新建污水管网1500米，配套建设检查井18个、PVC支管200米，波纹管1800米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 城关镇 | 四坪社区 | 60 | 60 |  |  | 45 | 135 | 10 | 32 | 改善群众生活条件，减少水污染，有效保护村庄环境，形成资产归四坪社区股份经济合作社 | 解决居民生活污水排放问题，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 市生态环境局岚皋分局
199 | 孟石岭镇田坝村污水处理工程 | 实施上田坝污水管网改造1500m,新建四、五组污水管网2000m。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 孟石岭镇 | 田坝村 | 150 | 150 |  |  | 413 | 1142 | 28 | 38 | 通过劳务务工带动村民增收，改善一二三四五六组村民人居环境。提升村民幸福指数。 | 有效改善413户1142名群众生活环境，其中脱贫户28户38人。形成资产归经营主体归村股份经济合作社。 | 市生态环境局岚皋分局
200 | 孟石岭镇武学村三组排污管网建设项目 | 实施污水管网工程。武学村四组宫家坡新建排污管道1500m。配套检查建35座。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 孟石岭镇 | 武学村 | 50 | 50 |  |  | 48 | 98 | 9 | 19 | 通过劳务务工带动村民增收，提升公共基础设施，促进人居环境整治提升，改变群众生产生活条件，提升村民幸福指数。 | 有效改善48户98名群众生活环境，其中脱贫户9户19人。 | 市生态环境局岚皋分局
201 | 堰门镇长征村三部官和美庭院污水治理 | 实施长征村二组三部官和美庭院示范点生活污水治理，新建10m3/d污水处理设施1座，新建收集管网1500米及配套检查井等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 市生态环境局岚皋分局 | 否 | 堰门镇 | 长征村 | 55 | 55 |  |  | 50 | 150 | 18 | 61 | 切实解决农村环境卫生问题，改善居住条件，改善人居环境。 | 通过新建污水治理工程改善群众生活环境，直接受益50户150人，其中脱贫户18户61人。 | 市生态环境局岚皋分局
（2）村容村貌提升 | 6 | [10 empty] | 2573.5 | 2573.5 | 0 | 0 | 1044 | 3398 | 412 | 1417
202 | 2025年和美庭院建设项目 | 支持建设四星级和美庭院400户、五星级和美庭院共200户。四星级和美庭院要配套发展庭院经济，五星级和美庭院要发展农家乐、农家宾馆、民宿等业态。采取以奖代补、先建后补方式，验收合格后按照奖补办法进行奖补。配套建设联户路、硬化院坝、修建花坛节点等基础设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 各镇 | 相关村 | 2000 | 2000 |  |  | 600 | 1853 | 226 | 698 | 1、基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件2、提供务工就业岗位3、提升岚皋会客厅旅游接待能力4、居住环境改善，提高群众满意率。 | 通过订单收购、务工增收、土地林地流转，劳务用工，带动600户1853人均增收1000元以上 | 县农业农村局
203 | 2025年民主镇枣树村二组人居环境整治项目 | 在民主镇枣树村二组猴子山实施人居环境整治，主要建设内容：30000平米土地整理、新建3000米生产道路、采摘大棚20个、花池600米、田间篱笆2000米、场地硬化800平方米、沟渠改造600米、夜间照明50盏，配套实施乔灌绿植等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县农业 农村局 | 否 | 民主镇 | 枣树村 | 250 | 250 |  |  | 54 | 206 | 32 | 116 | 稳步提升村容村貌、提升群众生活品质，带动群众增收、促进乡村旅游发展 | 通过订单收购、务工增收、土地林地流转，劳务用工，带动54户206人均增收1000元以上 | 县农业农村局
204 | 2025年城关镇梨树村人居环境整治提升项目 | 在梨树村周围开展院落、农户房屋周边环境整治，主要建设内容：1.连户路硬化800米；2.花池及绿化500㎡；3.生活垃圾收集设施5个；4.夜间照明100盏。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 梨树村 | 80 | 80 |  |  | 150 | 400 | 30 | 101 | 改善村容村貌，提升农户生活水平。提供劳务用工，增加农户收入。 | 提升150户400人（其中脱贫户30户101人）的生活环境，切实解决农村环境卫生问题，建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 县农业农村局
205 | 2025年城关镇城关村人居环境整治提升项目 | 在城关村周围开展院落、农户房屋周边环境整治，主要建设内容：1.院落路硬化200米、连户路硬化200米；2.花池及绿化400㎡；3.生活垃圾收集设施7个；4.夜间照明100盏；5.铺设污水管网500米配套检查井等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县农业 农村局 | 否 | 城关镇 | 城关村 | 80 | 80 |  |  | 55 | 156 | 28 | 81 | 改善村容村貌，提升农户生活水平。提供劳务用工，增加农户收入。 | 提升55户156人（其中脱贫户28户81人）的生活环境，切实解决农村环境卫生问题，建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 县农业农村局
206 | 2025年官元镇二郎村人居环境提升建设项目 | 主要建设内容：1、完善入户路500米；2、安装夜间照明设施40盏；3、环境整治10处，垃圾收集房3处；4、地面硬化600㎡及排水、挡土墙等其他配套设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 县农业 农村局 | 否 | 官元镇 | 二郎村 | 80 | 80 |  |  | 135 | 623 | 81 | 365 | 基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。预计带动带动农户135户623人,其中脱贫户81户365人。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 县农业农村局
207 | 2025年四季镇月坝村人居环境提升建设项目 | 道路铺装344㎡、太阳能路灯30盏、栽植绿化、修建花坛1500㎡ | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县农业 农村局 | 否 | 四季镇 | 月坝村 | 83.5 | 83.5 |  |  | 50 | 160 | 15 | 56 | 基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。预计带动带动农户50户160人,其中脱贫户15户56人。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 县农业农村局
（五）其他 | 7 | [10 empty] | 1653 | 1480 | 173 | 0 | 229 | 229 | 210 | 210
208 | 岚皋县城关镇2025年中央财政以工代赈项目 | 实施道路提升改造800米；室外场地硬化1000平方米；新增雨污管网470米；浆砌石挡土墙125米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县发改局 | 是 | 城关镇 | 相关村 | 220 | 200 | 20 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局
209 | 岚皋县四季镇2025年中央财政以工代赈项目 | 实施竹园村道路硬化1.6公里（马宗前门前-陈楚银门前），配套混凝土边沟及其他附属设施；改造提升人行步道1.7公里，宽度0.8米；新修给水管网3.5公里，维修加固拦水坝1处，改造蓄水过滤池1座等。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 四季镇 | 县发改局 | 是 | 四季镇 | 相关村 | 229 | 195 | 34 |  | 32 | 32 | 30 | 30 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局
210 | 岚皋县滔河镇2025年中央财政以工代赈项目 | 改造提升村级主干道1500米、入户路700米。生态浆砌石挡墙900立方米，道路沿线排水沟改造950米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县发改局 | 是 | 滔河镇 | 相关村 | 226 | 195 | 31 |  | 45 | 45 | 40 | 40 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局
211 | 岚皋县大道河镇2025年中央财政以工代赈项目 | 实施大道河白果坪村大河沟水毁河堤修复850米，浆砌石挡墙1500立方米，配套完成其他附属基础设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 大道河镇 | 县发改局 | 是 | 大道河镇 | 相关村 | 228 | 200 | 28 |  | 45 | 45 | 40 | 40 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局
212 | 岚皋县佐龙镇2025年中央财政以工代赈项目 | 安置小区污水管网改造1500米，环境（山洪沟）治理2000米，以及相关配套设施。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县发改局 | 是 | 佐龙镇 | 相关村 | 225 | 200 | 25 |  | 42 | 42 | 40 | 40 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局
213 | 岚皋县官元镇2025年中央财政以工代赈项目 | 新建护地堤600米，配套建设其它工程 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 县发改局 | 是 | 官元镇 | 相关村 | 225 | 190 | 35 |  | 35 | 35 | 30 | 30 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局
214 | 岚皋县通则式村庄规划编制 | 对2025年底不能单独编制完成规划，也未纳入城镇详细规划统筹编制的村庄，以“通则式”规划管理规定纳入镇级国土空间规划，约93个村（社区） | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 县自然 资源局 | 县自然 资源局 | 否 | 各镇 | 93个村/社区 | 300 | 300 |  |  | 涉及村全村户数 | 涉及村全村人口 |  |  | 以“通则式”规划管理规定，纳入镇级国土空间规划，作为各类国土空间开发保护活动及进行各项建设活动的法定依据。 | 对2025年底不能单独编制完成规划，也未纳入城镇详细规划统筹编制的村庄进行统计和安排，以“通则式”规划管理规定，纳入镇级国土空间规划，明确村庄建设边界以及“三区三线”、自然灾害风险防控线、历史文化保护线和风貌特色等控制引导要求，完成乡村地区规划管理全覆盖。 | 县自然资源局
三、就业创业 | 4 | [10 empty] | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 6519 | 18639 | 6519 | 18639
215 | 2025年脱贫人口乡村公益性岗位补助项目 | 安置脱贫人口从事护路、护水、护河、基础设施维护等公益性工作，对护河员按照每月500元的标准进行补助，对从事其它公益性岗位的安置对象按每月600元的标准进行补贴。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县人社局 | 县人社局 | 否 | 各镇 |  | 585 | 585 |  |  | 839 | 839 | 839 | 839 | 为脱贫人口提供839个就业岗位 | 提供就业岗位839个，安置脱贫人口就业增加劳务收入人均600元/月 | 县人社局
216 | 2025年岚皋县跨省务工就业一次性交通补助 | 有劳动能力的脱贫人口（含监测对象）在省外务工就业的给予每人500元/年的跨省务工就业一次性交通补助。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县人社局 | 县人社局 | 否 | 各镇 |  | 750 | 750 |  |  | 3800 | 15000 | 3800 | 15000 | 为脱贫劳动力提供外出就业交通补贴 | 为15000人提供外出就业交通补贴，增加劳动就业积极性，带动脱贫劳动力增收 | 县人社局
217 | 脱贫劳动力技能培训补贴项目 | 脱贫劳动力（含监测对象）参加产业发展、实用技术培训的，按培训科目给予相应的培训补贴，并对参加人员按50元/人/天给予生活费和交通费补贴,预计补贴2700人。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县人社局 | 县人社局 | 否 | 各镇 |  | 350 | 350 |  |  | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 对脱贫劳动力进行技能培训，提高生产发展实用技术，促进劳动力增收 | 对脱贫劳动力进行技能培训，提高生产发展实用技术，促进劳动力增收 | 县人社局
218 | 就业帮扶基地、就业帮扶车间（社区工厂）吸纳就业补贴项目 | 经乡村振兴部门、人社部门认定的就业帮扶基地、就业帮扶车间（社区工厂）新吸纳1名脱贫劳动力和返乡农民工就业半年以上的，每吸纳一人给予2000元的吸纳就业补贴。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县人社局 | 县人社局 | 否 | 各镇 |  | 100 | 100 |  |  | 80 | 100 | 80 | 100 | 为劳动力提供就业岗位 | 为100人提供就业岗位，增加脱贫劳动力劳务收入。 | 县人社局
四、易地搬迁后扶类 | 16 | [10 empty] | 1072 | 1072 | 0 | 0 | 9010 | 30320 | 7609 | 26414
219 | 2025年城关镇永丰村安置小区基础设施及公共服务项目 | 新建永丰村公厕96㎡、修建永丰村安置点房屋后排水沟350米、新建永丰村安置点房屋后檐沟坎安全护栏200米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 城关镇 | 永丰村 | 100 | 100 |  |  | 73 | 258 | 73 | 258 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动农户73户258人,其中脱贫户73户258人。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 县发改局（后扶办）
220 | 2025年城关镇社区安置点小区基础设施及公共服务项目 | 罗景坪安置区新建一处农机具储藏室4㎡，修复路灯10盏，黄家河坝小区新建小区道路10米，新装路灯15个；在搬迁安置小区改建麻雀超市小微经济摊位10*6米 60平方米钢架房，设置便民服务爱心驿站1个，小微经济摊位5个。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 城关镇 | 罗景坪社区、肖家坝社区 | 50 | 50 |  |  | 511 | 2055 | 511 | 2055 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动农户511户2055人,其中脱贫户511户2055人。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 县发改局（后扶办）
221 | 2025年城关镇肖家坝社区黄家河坝安置小区基础设施及公共服务项目 | 新建小区便民梯步10米，增设路灯15个 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 城关镇 | 肖家坝社区 | 20 | 20 |  |  | 371 | 1498 | 371 | 1498 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动农户371户1498人,其中脱贫户371户1498人。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 县发改局（后扶办）
222 | 2025年蔺河镇集镇移民搬迁安置小区（一期）道路提升改造项目 | 拓宽改造小区道路450平方米，更换大理石路缘石600米、河堤护栏320米，新建塑胶步道1500平方米、文化长廊3处。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 蔺河镇 | 县发改局（后扶办） | 是 | 蔺河镇 | 茶园村 | 120 | 120 |  |  | 105 | 397 | 62 | 269 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动农户105户397人,其中脱贫户62户269人。建成后形成的资产产权归村集体股份经济合作社。 | 县发改局（后扶办）
223 | 孟石岭镇富家坝集中安置点排污改造项目 | 排污管网维修改造2000米，改造化粪池4处，主要用于各楼栋主排水管与小区排污主管道连接。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 孟石岭镇 | 县发改局（后扶办） | 是 | 孟石岭镇 | 田坝村 | 70 | 70 |  |  | 950 | 2100 | 200 | 800 | 有效带动950户2100名群众增收，其中脱贫户 200户800名。全面提升田坝村人居环境，形成资产归经营主体归村股份经济合作社。 | 改善农民生产生活条件，提升生活质量，改善小区环境提升居民幸福指数。 | 县发改局（后扶办）
224 | 佐龙镇2025年搬迁安置小区基础设施提升改造项目 | 改造兴龙小区、集镇小区DN300排污管2500米，检查井50个，更换太阳能路灯40盏，安全防护栏更换300米及配套其他附属设施 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县发改局（后扶办） | 是 | 佐龙镇 | 金珠店 | 170 | 170 |  |  | 616 | 2210 | 616 | 2210 | 1.改善提升住户居住环境；2.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 基础设施直接受益，改善提升住户居住环境，通过带动务工增收，提升农户616户2210人（其中脱贫户429户1686人）生产生活条件，形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 县发改局（后扶办）
225 | 2025年堰门镇集中安置点基础设施改造提升建设项目 | 1、对堰门镇8个大型集中安置点配套设施进行改造，主要建设内容有：1、新建垃圾分类收集房45个，配套垃圾桶180个；2、改造污水管网600米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 堰门镇 | 进步村、中武村、瑞金村、团员村、隆兴村、堰门村、长征村、青春村 | 70 | 70 |  |  | 512 | 1761 | 489 | 1569 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3、预计521户1761人，其中脱贫户489户1569人受益；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县发改局（后扶办）
226 | 2025年滔河镇漆扒村安置小区基础设施提升建设项目 | 漆扒村安置小区更换雨水管道600米、污水管道1000米，化粪池修建等。 | 改造 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 滔河镇 | 县发改局 | 否 | 滔河镇 | 漆扒村 | 50 | 50 |  |  | 123 | 254 | 123 | 254 | 1、基础设施直接受益；2、项目实施提供劳动务工就业岗位； | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局（后扶办）
227 | 2025年堰门镇集镇四期安置点搬迁群众粮油小作坊建设项目 | 新建集镇四期安置点小作坊400平方米。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 堰门镇 | 进步村、中武村、瑞金村、团员村、隆兴村、堰门村、长征村、青春村 | 80 | 80 |  |  | 512 | 1761 | 489 | 1569 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3、预计521户1761人，其中脱贫户489户1569人受益；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县发改局（后扶办）
228 | 2025年官元镇团兴村安置点安全隐患改造处理建设项目 | 对楼内设施、外墙脱落（约3000㎡）、落水管损坏（约150m）、屋顶漏水（约700㎡）、排水不畅等进行维修改造 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 官元镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 官元镇 | 团兴村 | 35 | 35 |  |  | 42 | 116 | 42 | 116 | 改善搬迁群众居住条件，提高人民幸福感，形成资产归吉安社区、团兴村股份经济合作社 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、提供务工就业岗位； | 县发改局（后扶办）
229 | 2025年民主镇集镇安置点房屋修缮及基础设施提升完善项目 | 1、对民主镇五个易地搬迁安置点出现的房屋问题进行修缮，包括墙皮脱落4000㎡、屋檐瓦脱落200㎡、外墙雨水管断裂20处、排污管道清淤2处、下水管道改造58处。2、对部分安置点基础设施配套进行提升完善，包括榨溪安置点6户排污管网建设。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 民主镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 民主镇 | 农田社区、明珠社区、枣树村、榨溪村 | 55 | 55 |  |  | 1700 | 5208 | 1700 | 5208 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3、预计1700户5208人，其中脱贫户1700户5208人受益； | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县发改局（后扶办）
230 | 2025年石门镇安置小区修缮改造项目 | 对石门镇五个易地搬迁安置点出现的房屋问题进行修缮，包括墙皮脱落3000平方米、屋檐瓦脱落300平方米、外墙雨水管断裂20处、房屋漏水修补1200平方米，挡土墙40方。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 石门镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 石门镇 | 月星社区、庄房村、芙蓉村、小沟村 | 50 | 50 |  |  | 677 | 2363 | 492 | 1673 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县发改局（后扶办）
231 | 2025年佐龙镇搬迁安置小区屋顶修缮项目 | 对兴龙小区、集镇小区、佐龙安置小区、长春安置点屋顶共计8000平方进行防水处理及5000平方外立面粉刷、外墙雨水管破损24处、屋檐瓦脱落200平。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 佐龙镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 佐龙镇 | 金珠店社区、佐龙村、长春村 | 120 | 120 |  |  | 823 | 3262 | 616 | 2436 | 1.改善提升住户居住环境；2.项目实施带动农户务工，提供就业岗位，带动农户增收。 | 基础设施直接受益，改善提升住户居住环境，通过带动务工增收，提升农户823户3262人（其中脱贫户429户2436人）生产生活条件，形成的资产归属村集体股份经济合作社。 | 县发改局（后扶办）
232 | 城关镇西窑安置点修缮改造项目 | 修缮安置小区下水管道排污不畅 580米；安置小区屋顶漏水 1400平方；屋檐瓦片脱落 40平方。 | 改建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 城关镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 城关镇 | 城北社区 | 30 | 30 |  |  | 1305 | 5207 | 1305 | 5207 | 1.基础设施提升，改善提升搬迁群众生产生活条件；2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收。 | 1、基础设施提升搬迁群众受益；2、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县发改局（后扶办）
233 | 2025年堰门镇集中安置点基础设施改造提升建设项目 | 1、对堰门镇4个集中安置点配套设施进行改造，主要建设内容有：1、小区院坝破损、积水，需做600余平方防水处理；2、改造排水管网1000余米；3、修复部分墙皮、瓷砖脱落；4、安置点屋顶漏水修复处理共计1000余平方；5、消防改造2处。 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 堰门镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 堰门镇 | 进步村 中武村 团员村 长征村 | 32 | 32 |  |  | 510 | 1350 | 410 | 950 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施提供劳动务工就业岗位，带动农户增收；3、预计521户1761人，其中脱贫户489户1569人受益；4、建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。 | 1、基础设施直接受益，改善提升农户生产生活条件；2、项目实施过程中，提供务工就业岗位，带动农户增收致富。 | 县发改局（后扶办）
234 | 2025年南宫山十里沟安置小区修缮项目 | 对红日社区十里沟安置小区出现的墙体外壳脱落1200㎡、下水管道排污不畅2处（300m）、外墙雨水管脱落16处（320m）进行修缮， | 维修 加固 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 南宫山镇 | 县发改局（后扶办） | 否 | 南宫山镇 | 红日社区 | 20 | 20 | 0 | 0 | 180 | 520 | 110 | 342 | 基础设施直接受益，改善提升农户生活条件 | 基础设施直接受益，改善提升农户生活条件 | 县发改局（后扶办）
五、职业教育补助 | 1 | [10 empty] | 350 | 350 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
235 | 2025年“雨露计划”补助项目 | 对全县1200户脱贫户、监测户子女接受中、高等职业教育进行补助 | 新建 | 8个月 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 350 | 350 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 通过资助，确保贫困家庭学生如期完成学业，实现稳定就业。 | 对脱贫户、“三类户”家庭子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的全日制在校学生按3000元/生/学年标准进行补助。 | 县农业农村局
六、其他 | 7 | [10 empty] | 14929 | 700 | 14229 | 0 | 167731 | 0 | 162567 | 0
236 | 2025年岚皋县农村低保专项资金项目 | 提供最低生活兜底保障 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县民政局 | 县民政局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 4176 |  | 4176 |  | 9952 |  | 4788 |  | 为符合要求的农户提供最低生活兜底保障 | 为符合要求的农户提供最低生活兜底保障 | 县民政局
237 | 2025年岚皋县特困供养专项资金项目 | 提供特困供养保障 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县民政局 | 县民政局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 2233 |  | 2233 |  | 3156 |  | 3156 |  | 提供特困供养保障 | 为符合要求的农户提供特困供养保障 | 县民政局
238 | 2025岚皋县临时救助专项资金项目 | 提供临时救助保障 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县民政局 | 县民政局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 2864 |  | 2864 |  | 2899 |  | 2899 |  | 提供临时救助保障 | 为符合要求的农户提供临时救助保障 | 县民政局
239 | 2025年城乡居民基本医疗保险 | 健康扶贫 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县医疗 保障局 | 县医疗 保障局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 3846 |  | 3846 |  | 25600 |  | 25600 |  | 健康扶贫 | 健康保障 | 县医疗保障局
240 | 2025年城乡居民大病保险 | 为已脱贫对象提供大病保险 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县医疗 保障局 | 县医疗 保障局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 450 |  | 450 |  | 63062 |  | 63062 |  | 为群众提供大病医疗保障 | 为群众提供大病医疗保障 | 县医疗保障局
241 | 2025年城乡居民医疗救助 | 为已脱贫对象提供医疗救助 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县医疗 保障局 | 县医疗 保障局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 660 |  | 660 |  | 63062 |  | 63062 |  | 为已脱贫对象提供医疗救助 | 为已脱贫对象提供医疗救助 | 县医疗保障局
242 | 岚皋县2025年项目管理费 | 用于绩效评价、项目管理及政策宣传及安排用于弥补县级行业部门（镇）项目管理费用不足部分等。 | 新建 | 12个月 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 否 | 相关镇 | 相关村 | 700 | 700 | [6 empty] | 项目评估、档案管理、公示公告等资料完善，保障全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目顺利实施。 | 项目评估、档案管理、公示公告等资料完善，保障全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目顺利实施。 | 县农业农村局

## 汇总表
岚皋县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报汇总表
项目类型 | 项目个数 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 受益人口信息
|  | 合计 | 财政衔接资金 | 其他财政资金 | 自筹 | 户数 | 人数 | 其中：脱贫户
[8 empty] | 户数 | 人数
合计 | 243 | 62605.06 | 32287.06 | 14402 | 15916 | 222668 | 150807 | 198520 | 96330
一、产业发展类 | 144 | 33259.56 | 18133.56 | 0 | 15126 | 26323 | 61984 | 15431 | 34214
（一）种植养殖加工服务 | 93 | 20494.56 | 7773.56 | 0 | 12721 | 5910 | 15375 | 3254 | 7096
（1）魔芋产业 | 12 | 2216 | 655 | 0 | 1561 | 655 | 2081 | 325 | 1012
（2）猕猴桃产业 | 11 | 600.2 | 600.2 | 0 | 0 | 294 | 742 | 203 | 503
（3）茶叶产业 | 11 | 423.36 | 423.36 | 0 | 0 | 217 | 618 | 69 | 195
（4）畜牧产业 | 11 | 2085 | 230 | 0 | 1855 | 114 | 298 | 44 | 110
（5）渔业产业 | 18 | 12240 | 3810 | 0 | 8430 | 2393 | 6338 | 949 | 2545
（6）特色产业 | 14 | 2185 | 1450 | 0 | 735 | 1894 | 4643 | 1498 | 2379
（7）富硒蔬菜、粮油 | 16 | 745 | 605 | 0 | 140 | 343 | 655 | 166 | 352
（二）休闲农业与乡村旅游 | 23 | 4160 | 3960 | 0 | 200 | 2580 | 7915 | 1227 | 3704
（三）产业延链补链延伸类 | 5 | 1950 | 1905 | 0 | 45 | 2022 | 5974 | 1804 | 5258
（四）产业路及配套设施建设 | 13 | 4410 | 2250 | 0 | 2160 | 2932 | 9168 | 1186 | 3453
（五）金融扶持类 | 3 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 10950 | 17228 | 7411 | 12979
（六）集体经济发展类 | 7 | 325 | 325 | 0 | 0 | 1929 | 6324 | 549 | 1724
二、乡村建设类 | 71 | 11209.5 | 10246.5 | 173 | 790 | 11885 | 38664 | 5194 | 15863
（一）安全饮水 | 16 | 1777 | 1627 | 0 | 150 | 3990 | 14585 | 1585 | 5097
（二）小型农田水利设施 | 8 | 691 | 691 | 0 | 0 | 753 | 2294 | 409 | 1207
（三）农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁） | 19 | 3438 | 2798 | 0 | 640 | 4425 | 13993 | 2142 | 6608
（四）农村人居环境整治 | 21 | 3650.5 | 3650.5 | 0 | 0 | 2488 | 7563 | 848 | 2741
（1）农村污水治理 | 15 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 1444 | 4165 | 436 | 1324
（2）村容村貌提升 | 6 | 2573.5 | 2573.5 | 0 | 0 | 1044 | 3398 | 412 | 1417
（五）其他 | 7 | 1653 | 1480 | 173 | 0 | 229 | 229 | 210 | 210
三、就业创业 | 4 | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 6519 | 18639 | 6519 | 18639
四、易地搬迁后扶类 | 16 | 1072 | 1072 | 0 | 0 | 9010 | 30320 | 7609 | 26414
五、职业教育补助 | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
六、其他 | 7 | 14929 | 700 | 14229 | 0 | 167731 | 0 | 162567 | 0